Приложение №1

к постановлению администрации

МО «Суоярвский район»

от 09.01.17 №_____

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА

Правил землепользования и застройки

Найстенъярвского сельского поселения

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Прием предложений для внесения в проект Правил землепользования и застройки Найстенъярвского сельского поселения | - январь 2017 г. | Отдел строительства, муниципального имущества и землепользования (отдел СМИЗ) |
|  | Рассмотрение комиссией по подготовке правил землепользования и застройки предложений и подготовка заключения о целесообразности их внесения в вышеуказанные Правила землепользования и застройки | январь 2017 г. | отдел СМИЗ |
|  | Подготовка проекта Правил землепользования и застройки Найстенъярвского сельского поселения | январь 2017 г. - февраль 2017 г. | отдел СМИЗ |
|  | Проверка специалистами администрации МО «Суоярвский район» совместно со специалистами администрации Найстенъярвского сельского поселения проектной документации на соответствие ее документам территориального планирования, требованиям технических регламентов, градостроительных регламентов, других требований, установленных частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, принятие решения о направлении документации Главе МО «Суоярвский район» или об отклонении и направлении ее на доработку | Февраль 2017 г | отдел СМИЗ, специалисты администрации Найстенъярвского сельского поселения (по согласованию) |
|  | Принятие Главой муниципального образования «Суоярвский район» решения о проведении публичных слушаний по проекту, опубликование проекта в районной газете «Суоярвский район» и на официальном сайте МО «Суоярвский район» | Не позднее чем через 10 дней со дня получения проектов | Глава МО «Суоярвский район» |
|  | Проведение публичных слушаний по проектам Правил землепользования и застройки Найстенъярвского сельского поселения | Не менее 2 и не более 4 месяцев со дня опубликования проектов, Май 2017 г. | Управление делами администрации МО «Суоярвский район» совместно с администрацией Найстенъярвского сельского поселения (по согласованию) |
|  | Публикация результатов публичных слушаний в СМИ и на официальном сайте администрации МО «Суоярвский район» | В течение 10 дней после проведения слушаний | Управление делами администрации МО «Суоярвский район» |
|  | Направление Проекта Правил, заключения комиссии и заключения о результатах публичных слушаний Главе администрации МО «Суоярвский район» и принятие им решения об утверждении документации или об отклонении и направлении ее на доработку | Не позднее чем через 15 дней со дня проведения публичных слушаний | Управление делами, отдел СМИЗ |
|  | Подготовка проекта решения Совета депутатов МО «Суоярвский район» об утверждении Правил землепользования и застройки и Найстенъярвского сельского поселения вынесение его на сессию депутатов. | В соответствии с планом работы представительного органа (май 2017 г.) | отдел СМИЗ |
|  | Опубликование решения сессии в СМИ и на официальном сайте администрации МО «Суоярвский район» | В течение 10 дней со дня принятия соответствующего решения Советом депутатов МО «Суоярвский район» | Управление делами |