- УТВЕРЖДЕН

- Постановлением администрации

муниципального образования

02.06.2011 года № 288

- П Л А Н

действий  Суоярвского района Республики Карелия по модернизации общего образования на 2011-2013 годы, и далее до 2015 года, направленный на реализацию поручения Председателя Правительства Российской Федерации Путина В.В. от 04 апреля 2011 года и Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».

|  | Задачи и мероприятия | Исполнители | Сроки | Действия, ожидаемые результаты и их показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Развитие инфраструктуры муниципальной системы образования. |  |  |  |  |
| 1.1. | Формирование эффективной муниципальной образовательной сети. | Администрация МО Управление образованием Администрации ОУ Администрация ОУ | 2011 2012 2012 2012 2012 2013 2011 2011 2011 2011 2012 2012-2013 2012-2013 2011 | - Нормативно закрепить статус базовой школы за МОУ «Суоярвская СОШ». - Нормативно закрепить статус базовых школ за МОУ Лоймольская СОШ и МОУ Поросозерская СОШ. - Сформировать три образовательных округа вокруг них. - Провести реорганизацию ОУ внутри школьных округов: - реорганизация МОУ Лоймольская СОШ в форме присоединения к ней МОУ «Леппясюрьская ООШ» и МОУ «Райконкосская ООШ» (с предоставление образовательной услуги по месту проживания детей); - реорганизация МОУ «Кайпинская ООШ» в форме присоединения к ней МОУ «Суоекская НОШ» (с предоставление образовательной услуги по месту проживания детей); - реорганизация МОУ Поросозерская СОШ в форме присоединения к ней МОУ Аконьярвская ООШ; - реорганизация МОУ «Суоярвская СОШ» в форме присоединения к ней МОУ «Пийтсиекская ООШ» (с предоставление образовательной услуги по месту проживания детей). - Приобрести за счет средств федерального бюджета три школьных автобуса для базовых школ на 22 места ПАЗ 32053-70 (ПАЗ 31053-70) для перевозки учащихся и педагогов к месту учебы и обратно: - для МОУ Поросозерская СОШ - для МОУ «Суоярвская СОШ», МОУ Лоймольская СОШ. -Оснастить столовую МОУ «Суоярвская СОШ» за счет средств федерального бюджета современным технологическим оборудованием и инвентарем: весы CAS (DL- 100- до 100 кг), весы механические ВРНЦ-10 до 10 кг, весы CAS (SW-05-электронные до 5 кг), овощерезка Robot- coupe, машина протирочная МПО-1, посудомоечная машина ELETTROBAR PLUVIA, хлеборезкаАХМ-300т, кипятильник КНЭ-50-01, овоскоп для проверки яиц ПКЯ-10, пароконвектомат ПКА101/4ПМ, плита электрическаяПЭТ-6 ШЖ 6 конфорок, плита электрическая ЭПК-48П 4 конфорки, рукосушительCastro ad, шкаф пекарский ЭШ-4к (4 секции), морозильный шкаф Clobal 48 F двери металлические, тележки для посуды 2-х ярусные (800*440*760), стол для мойки производственный с бортом СPOP-2/1200/600, шпилька КШ-4 для пекарских листов 12 уровней, подставка под пароконвектомат ПК-10М, подставка под электрокипятильник ПК420, подставка под подтоварник под инвентарь кухонный ПТ-Н600/500/600*500*400, подставка подтоварник ПТ-Н 400/400, полки для досок ПД (600*440*280)для 9 досок, шкаф кухонный ШЗК-950, стол разделочный с бортом, стол производственный СРОП-1/1800, стол производственный СРОР-2/1200*600, стол производственный СРОР-1, стол кондитерский СРКО 1500*700*870. -Приобрести за счет средств федерального бюджета спортивное оборудование для спортивного зала МОУ «Суоярвская СОШ»: мячи волейбольные-10, мячи баскетбольные-10, мячи мини баскетбольные-10, мячи набивные-15, мат поролоновый-10, доска разметочная для прыжков и метания-2, стойки и планка для прыжков в высоту-4, сетка волейбольная-2, сетка для ворот мини футбола-2, скамейка гимнастическая-12, скамейка гимнастическая мягкая-3, коврики гимнастические-15, перекладина пристеночеая-10, стенка гимнастическая-2, палка гимнастическая пластмассовая-30, барьеры легкоатлетические-5, ворота для мини футбола-2, контейнер передвижной для игрового инвентаря-2, кольцеброс-4, комплект гимнастических конструкций-2. - Ремонт кабинета информатики МОУ « Суоярвская СОШ». -Ремонт пищеблока МОУ Найстенъярвская СОШ. - Оснастить столовую МОУ Найстенъярвская СОШ за счет средств федерального бюджета современным технологическим оборудованием: весы, стол металлический производственный -1, электромясорубка-1, картофелечистка-1, овощерезка-1, жарочный шкаф-1, холодильный прилавок-1, мармит для подогрева-1, раздаточная линия-1, тестомесильная машина-1. - Ремонт спортивного малого спортивного зала МОУ « Суоярвская СОШ». Ремонт МОУ Лахколампинская СОШ. Приобрести за счет средств федерального бюджета оборудование для медицинских кабинетов МОУ « Суоярвская СОШ» и МОУ Поросозерская СОШ. |
| 1.2. | Организация профильного обучения. | Администрации ОУ Администрации ОУ Базовые школы | 2011 2011-2013 2011- 2012 2011-2012 | -Увеличить пропускную способность Интернет – трафика; -Поддерживать непрерывное ведение школьных сайтов; -Доля ОУ, имеющих постоянно обновляемый сайт: 2011 – 35%, 2015-100%. - Обновить программное обеспечение; -Укомплектовать школьную библиотеку МОУ « Суоярвская СОШ» электронными образовательными ресурсами; -Приобрести за счет средств федерального и республиканского бюджетов компьютерную технику для базовых школ: - для МОУ «Суоярвская СОШ»- автоматизированное рабочее место учителя-5, вебкамеры- 5, мультимедиапроектор-3, внешний накопитель информации сетевой-2, принтер лазерный-1, цифровая видеокамера -1, устройство ввода/вывода звуковой информации (колонки, микрофон, наушники-1, интерактивные доски-6,мультимедиапроектор-3, графический планшет-12, комплект оборудования для цифровой измерительной естественнонаучной лаборатории на базе стационарного и/или карманного компьютеров-1, цифровой микроскоп-5, Комплект оборудования для лаборатории конструирования и робототехники-4; комплекты первоклаасника-4. - для МОУ Поросозерская СОШ- автоматизированное рабочее место учителя-3, вебкамеры- 10, мультимедиапроектор-1, внешний накопитель информации сетевой-1, принтер лазерный-1, цифровая видеокамера -1, устройство ввода/вывода звуковой информации (колонки, микрофон, наушники)-1, интерактивные доски-4, ,мультимедиапроектор-1, цифровая видеокамера -1, графический планшет- 10 (под Linux), цифровой фотоаппарат-1, многофункциональное устройство-2,экран-1, Комплект оборудования для цифровой измерительной естественнонаучной лаборатории на базе стационарного и/или карманного компьютеров, Комплект оборудования для лаборатории конструирования и робототехники-1; комплекты первоклаасника-1. - для МОУ Лоймольская СОШ- автоматизированное рабочее место учителя-2, вебкамеры- 2, мультимедиапроектор-5, внешний накопитель информации сетевой-1, принтер лазерный-1, цифровая видеокамера -1, устройство ввода/вывода звуковой информации (колонки, микрофон, наушники-1, интерактивные доски-3, компьютеры-3, ноутбуки-12,мультимедиапроектор-5, графический планшет-5,многофункциональоне устройство-3, экран-4, проектор-4, цифровой микроскоп-2, Комплект оборудования для лаборатории конструирования и робототехники-1; комплекты первоклаасника-1. - для других школ: интерактивные доски- 11 (для МОУ Найстенъярвская СОШ и МОУ Лахколампинская СОШ, МОУ « Леппясюрьская ООШ», МОУ «Пийтсиекская ООШ», МОУ « Суоекская НОШ»), цифровая видеокамера-1 (для МОУ Найстенъярвская СОШ), графический планшет-10 (для МОУ Найстенъярвская СОШ и МОУ Лахколампинская СОШ), принтер-10 (для МОУ Найстенъярвская СОШ, МОУ Лахколампинская СОШ, МОУ « Кайпинская ООШ), вебкамера-4(для МОУ Найстенъярвская СОШ и МОУ Лахколампинская СОШ), устройство ввода/вывода звуковой информации (колонки, микрофон, наушники-2 (для МОУ Найстенъярвская СОШ и МОУ Лахколампинская СОШ), внешний накопитель информации-2 (для МОУ Найстенъярвская СОШ и МОУ Лахколампинская СОШ), многофункциональное устройство-1(для МОУ Найстенъярвская СОШ), компьютеры-12 (для МОУ « Райконкосская ООШ», МОУ « Кайпинская ООШ», МОУ « Пийтсиекская ООШ», МОУ Лахколампинская СОШ»); -Повысить квалификацию учителей, тьютеров по вопросам организации и методическому сопровождению дистанционных технологий обучения; -Доля педагогических работников, прошедших подготовку по специальности тьютор: 2011-0%, 2015- 15%. -Доля учителей, использующих в образовательном процессе современные компьютерные технологии: 2011- 25% , 2015-85%. -Ввести предпрофильную подготовку учащихся девятых классов. Доля учащихся 9 классов, охваченных предпрофильной подготовкой: 2011-53%, 2015- 100%. -Ввести профильную подготовку учащихся десятых-одиннадцатых классов. Доля обучающихся 10-11 классов, обучающихся по программам профильного обучения: 2011-0%,2015-100%. |
| 1.3. | Создание системы поиска и сопровождения одаренных детей. | УДОД МОУ « Суоярвская СОШ» Базовые школы Администрации ОУ | 2012 2013 2013 2013 | - Разработать и внедрить интегрированные программы дополнительного образования (от дошкольного до профессионального образования) для обеспечения максимального учета индивидуальных особенностей и потребностей школьников. -Сформировать информационный банк данных одаренных детей, опыта педагогической поддержки одаренных детей, авторских образовательных программ педагогической поддержки одаренных детей и талантливой молодежи; -Доля ОУ, предоставивших информацию в банк данных: 2011- 0%, 2015- 100%. Доля обучающихся, охваченных программами поддержки одаренных детей: 2011-7%, 2015- 50%. -Разработать инструментарий для диагностики индивидуальных достижений обучающихся; -Наличие инструментария для диагностики индивидуальных достижений обучающихся. -Внедрить финансовый норматив подушевого финансирования педагогической поддержки одаренных детей и талантливой молодежи на основе республиканской (федеральной) методики; Доля ОУ, получающих финансирование на основе норматива подушевого финансирования на педагогическое сопровождение развития (образования) талантливых детей: 2011- 0%, 2015- 50%. |
| - Развитие кадрового потенциала системы общего образования (совершенствование механизмов формирования мотивации непрерывности профессионального роста педагогов, модернизация системы подготовки управленческих кадров). |  |  |  |  |
| 2.1. 2.2. 2.4. | Привлечение общественных экспертов, представителей профсоюза к проведению процедуры аттестации руководителей школ. Подготовка управленческих кадров, общественных управляющих школ к эффективному управлению в условиях экономической самостоятельности и открытости деятельности образовательных учреждений. Поддержка сетевых педагогических сообществ, занимающихся развитием профессионального потенциала учителей, осуществляющих консультационное и методическое сопровождение их деятельности. Привлечение молодых специалистов к работе в общеобразовательных учреждениях района. | Администрация МО Управление образования Администрация МО Администрации ОУ Управление образования МОУ « Суоярвская СОШ» Администрация МО | 2011 2011-2013 2011-2013 2011 | - Включить в состав муниципальной аттестационной комиссии представителей профсоюзной организации работников образования Суоярвского района, членов УС школ, членов муниципального государственно-общественного Совета по развитию образования. - Доля аттестационных процедур, проведенных с участием общественных экспертов, представителей профсоюза: 2011- 0%,2015- 100%. - Доля педагогических и управленческих работников, прошедших аттестацию по новой модели: 2011- 0%, 2015- 50%. - Доля педагогических и руководящих работников, имеющих квалификационные категории: 2011- 85%, 2015- 95%. - Сформировать кадровый резерв руководителей школ; Динамика роста численности резерва руководителей ОУ. - Обеспечить подготовку и повышение квалификацию профессиональных менеджеров образования; - Доля управленческих кадров, прошедших повышение квалификации профессиональных менеджеров: 2011- 5%,2015-100%. Доля учащихся школ, руководители которых имеют квалификацию в области управления образованием: 2011- 45,5%, 2015 – 100%. - Подготовить административные команды ОУ, общественных управляющих по модулю «Государственно-общественное управление образованием»; - Обучить административные команды ОУ по модулю « Методика создания и управления базовыми школами»; - Подготовить административные команды ОУ по вопросам финансового менеджмента на уровне образовательного учреждения в условиях перехода на муниципальные задания. Доля ОУ, административные команды которых прошли профессиональную переподготовку: 2011- 0% ,2015- 75%. - Разработка и утверждение муниципального Положения о сетевом педагогическом сообществе. - Динамика роста сетевых педагогических сообществ, занимающихся развитием профессионального потенциала учителей, осуществляющих консультационное и методическое сопровождение их деятельности. - Разработка и утверждение районной Программы по поддержке молодых специалистов. Рост доли педагогов в возрасте до 29 лет. |
| - Совершенствование нового финансово-экономического механизма |  |  |  |  |
| 3.1. | Нормативное закрепление муниципальных нормативов подушевого финансирования, адресного бюджетирования школ по обязательствам в условиях совершенствования муниципальных учреждений, перехода на муниципальный заказ. | Администрация МО Управление образованием Муниципальный государственно-общественный Совет по развитию образования | 2011 | - Разработка и принятие муниципальных нормативных актов по введению НПФ для ОУ с учетом особенностей организации образовательного процесса. |
| 3.2. | Совершенствование школьных положений о стимулировании качества профессиональной деятельности. | Администрация МО Управление образованием Муниципальный государственно-общественный Совет по развитию образования | 2011 2011-2012 | - Разработка и принятие муниципальных нормативных правовых актов и рекомендаций, совершенствующих систему оплаты труда в школах. Доля фонда стимулирования в ФОТе педагогических работников ОУ достигает 2009- 10,26% 2010-12,4% 2011- 30%. Доля образовательных учреждений, в которых введена система индивидуального планирования профессиональной деятельности педагогических работников - «Портфолио учителя». |
| 4.Ежегодный мониторинг достижений конечных результатов. |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Администрация МО Управление образованием Базовые школы | 2011 2012 2013 | -Организовать проведение вебинаров, скайп-конференций, форумов для учащихся, родителей, педагогов, социальных партнеров по вопросам образования. - Информирование населения о ходе реализации Программы модернизации в СМИ. - Проведение общественных слушаний по результатам реализации планов модернизации общего образования на уровне ОУ и муниципального района. 100% ОУ участвуют в мониторинге показателей Динамика роста статей в газетных изданиях, радио и видеосюжетов. Проводить ежегодный мониторинг удовлетворенности различных сообществ, участников образовательного процесса качеством образовательных услуг. Доля участников образовательного процесса, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг: 2011- 30%,2015- 85%. |