## отчет
Отчет о реализации мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Суоярвского муниципального района
по состоянию на 01 сентября 2020 года
Периодичность отчета: ежемесячная
Срок представления: 10 число месяца, следующего за отчетным
Единицы измерения: тыс. рублей
№ п/п | № пункта Типового плана | Мероприятие |  | Информация о реализации мероприятия | Бюджетный эффект
[5 empty] | Утверждено |  | Исполнено на отчетную дату
|  | Наименование мероприятия в Типовом плане | Наименование мероприятия в Программе (указать, если отличается) |  | ВСЕГО | в т.ч.: | тыс. рублей | %
2020 год
Мероприятия, предусматривающие достижение бюджетного эффекта
ВСЕГО по Программе |  |  |  |  | 38447 | 8848.6 | 3494.1 | 39.49%
| I. | Меры по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов |  |  | 13900 | 2746 | 1453.2 | 52.92%
| 1. | Повышение эффективности администрирования налога на доходы физических лиц. Легализация неформальной занятости |  |  | 2175 | 17 | 72 | 423.5%
1 | 1.1. | Усиление межведомственного взаимодействия Администрации Суоярвского муниципального района с органами исполнительной власти Республики Карелия, с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в Республике Карелия, правоохранительными органами по выполнению мероприятий, направленных на повышение собираемости доходов | Работа комиссии по мобилизации дополнительных налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет муниципального образования «Суоярвский район» по вопросам обеспечения полной и своевременной выплаты заработной платы, поступления страховых взносов Проведение информационно-разъяснительной работы с использованием СМИ и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" о необходимости перечисления НДФЛ в полном объеме в установленном законом порядке налоговыми агентами, о неблагоприятных последствиях получения работниками "серой" заработной платы | срок реализации мероприятия 4 квартал 2020 года | 2125 | 0 | 0 | 0%
2 | 1.2. | Проведение индивидуальной работы с руководителями организаций по увеличению уровня заработной платы наемных работников | Встречи, совещания с руководителями организаций по установлению заработной платы не ниже МРОТ | срок реализации мероприятия 4 квартал 2020 года | 50 | 0 | 0 | 0%
6 | 2.2. | Выработка предложений по внесению изменений в региональное налоговое законодательство по: - установлению оптимального размера потенциально возможного к получению индивидуальными предпринимателями годового дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, в целях стимулирования легализации доходов от предпринимательской деятельности; - расширению перечня видов деятельности, в рамках осуществления которых возможно применение патентной системы налогообложения; - введению налоговых каникул для начинающих предпринимателей |  |  |  |  | 0
7 |  | … |  |  |  |  | 0
10 | 3.3. | Осуществление муниципального земельного контроля |  |  |  |  | 0
11 | 3.4. | Участие представителей органов местного самоуправления в заседаниях Комиссии по оспариванию кадастровой стоимости объектов недвижимости, созданной при Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Карелия, при оспаривании стоимости объектов недвижимости и земельных участков, находящихся на территории муниципального образования |  |  |  |  | 0
12 | 3.5. | Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок) по налогу на имущество физических лиц и земельному налогу и отмена неэффективных льгот |  |  |  |  | 0
13 | 3.6. | Ограничение налоговых льгот путем освобождения от уплаты земельного налога и налога на имущество физических лиц только для одного объекта налогообложения |  |  |  |  | 0 | 337.5%
15 |  | … |  |  |  |  | 0
3 | 1.3. | Снижение численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости | Проведение общественных работ; трудоустройство испытывающих трудности в поиске работы на муниципальные предприятия и организации; выделение грантов начинающим предпринимателям с целью стимулирования создания рабочих мест; создание рабочих мест для инвалидов в муниципальных предприятиях и учреждениях (7чел/чел*20014,5руб*13%*43%=7832 руб) | срок реализации мероприятия 3 квартал 2020 года (на выделенные гранты предпринимателям открыты новые рабочие места: ИП Диева З.И. 1 чел (20014,5руб*8мес.*13%*43%=8950руб) ООО СХ "МАМА КАРЕЛИЯ АГРО" 2чел.(20014,5руб*2чел.*8мес.*13%*43%=17901руб.) ИТОГО 26851,00 руб. | 8 | 8 | 27
4 | 1.4. | Реализация мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства (в т.ч. поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в моногородах) | Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства и предоставление целевых грантов начинающим субъектам малого предпринимательства. Целевой показатель: количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектам малого и среднего предпринимательства, получившим государственную поддержку (8чел/год*20014,5руб.*13%*43%=8950руб.) | срок реализации мероприятия 4 квартал 2020 года(на выделенное субсидиирование части затрат субъектами малого и среднего предпринимательства открыты новые рабочие места: ИП Воробьев А.А. 2 чел (20014,5руб*2чел.*8мес.*13%*43%=17901 руб) ООО "МАМА КАРЕЛИЯ" 2чел.(20014,5руб*2чел.*7мес.*13%*43%=17901руб.) ИП Разуванов Н.И 1 чел. (20014,5руб*8мес.*13%*43%=8950руб) ИТОГО 44752 тыс.руб. | 9 | 9 | 45 | 500%
| 2. | Обеспечение роста поступлений за счет доходов от использования и реализации земельных участков и муниципального имущества |  |  | 8288 | 2669 | 1280.3 | 47.97%
5 | 2.1. | Обеспечение роста поступлений от реализации программы приватизации | Оценка имущества, рекомендованного к реализации, внесение предложений по реализации имущества в программу приватизации | срок реализации мероприятия 4 квартал 2020 года | 1853 | 300 | 0 | 0%
6 | 2.2. | Увеличение доходов от платы за наем жилых помещений | Внесение изменений в Решение сессии Совета депутатов муниципального образования «Суоярвский район» | реализация мероприятий в 2020 году не предусмотрена | 250 | 0 | 0 | 0%
7 | 2.3. | Активизации работы по проведению торгов по продаже права заключения договоров аренды муниципального имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности | Проведение работы по договорам, заключенным по результатам торгов и с единственным участником аукциона и по результатам аукциона, признанного несостоявшимся с единственным участником аукциона | срок реализации мероприятия 4 квартал 2020 года (проведены торги 03.02.2020 года, а также 19.06.2020. Прибыль от аренды земельного участка не учтена в плановых показателях по доходам на 01.01.2020) | 300 | 50 | 2 | 4%
8 | 2.4. | Повышение эффективности претензионно-исковой работы по взысканию задолженности по арендной плате за имущество, находящееся в муниципальной собственности | - инвентаризация задолженности по арендной плате в целях определения реальной суммы долгов по действующим договорам аренды, выявления безнадежной к взысканию задолженности; - предъявление претензий арендаторам, направление исковых заявлений, принудительное расторжение договоров аренды и выселение должников из занимаемых ими муниципальных помещений; - Принятие решений о направлении исков об обеспечительных мерах в рамках исковой работы по взысканию задолженности через суд | мероприятия реализованы частично, окончательный срок реализации 4 квартал 2020 года (по результатам претензионно-исковой работы оплачена задолженность по аренде имущества ООО "Водоканал" находящегося в стадии ликвидации. Задолженность не учтена в плановых показателях по доходам от аренды имущества по состоянию на 01.01.2020 т.к. была включена в категорию не реальную к взысканию) | 3000 | 350 | 50 | 14.29%
9 | 2.5. | Повышение эффективности претензионно-исковой работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки, находящееся в муниципальной собственности | - инвентаризация задолженности по арендной плате в целях определения реальной суммы долгов по действующим договорам аренды, выявления безнадежной к взысканию задолженности; - предъявление претензий арендаторам, направление исковых заявлений, принудительное расторжение договоров аренды и выселение должников из занимаемых ими муниципальных помещений; - Принятие решений о направлении исков об обеспечительных мерах в рамках исковой работы по взысканию задолженности через суд | срок реализации мероприятия 4 квартал 2020 года (по результатам претензионно-исковой работы оплачена задолженность по аренде земельного участка арендатором Пивовар В.С. Задолженность не учтена в плановых показателях по доходам от аренды земли на 01.01.2020) | 450 | 450 | 29 | 6.444%
10 | 2.6. | Повышение эффективности претензионно-исковой работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена | - инвентаризация задолженности по арендной плате в целях определения реальной суммы долгов по действующим договорам аренды, выявления безнадежной к взысканию задолженности; - предъявление претензий арендаторам, направление исковых заявлений, принудительное расторжение договоров аренды и выселение должников из занимаемых ими муниципальных помещений; - Принятие решений о направлении исков об обеспечительных мерах в рамках исковой работы по взысканию задолженности через суд | срок реализации мероприятия 4 квартал 2020 года (оплата задолженности ИП Кюроев М.А. ч/з службу судебных приставов. Задолженность не предусмотрена в плановых показателях по доходам от аренды земли на 01.01.2020) | 1309 | 634 | 89 | 14.04%
11 | 2.7. | Увеличение доходов по договорам купли-продажи имущества | Проведение работы по договорм купли-продажи имущества, заключенными с субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом 159-ФЗ от 22.07.2008 (с рассрочкой платежа) Реализация основных средств и материальных запасов п.Поросозеро | срок реализации мероприятия 4 квартал 2020 года (реализация в п.Поросозеро 1 036 тыс.руб договор купли-продажи заключен с субъектом МСП ООО "Золотой фазан" в 2018 году рассрочка оплаты на 5 лет. в плановых показателях на 01.01.2020 не учитывался. рассрочка платежа 74,3 тыс.руб.) | 2885 | 885 | 1110.3 | 125.5%
| 3. | Повышение собираемости налоговых и неналоговых доходов |  |  | 3437 | 60 | 100.9 | 168.2%
12 | 3.1. | Организация работы Комиссии по мобилизации налоговых и неналоговых доходов (проведение заседаний не реже 11 раз в год) | Организация работы Комиссии по мобилизации налоговых и неналоговых доходов (проведение заседаний не реже 11 раз в год) | срок реализации мероприятия 4 квартал 2020 года | 300 | 0 | 0 | 0%
13 | 3.2. | Организация работы по инвентаризации дебиторской задолженности по фондам | Проведение инвентаризации дебиторской задолженности | реализация мероприятий в 2020 году не предусмотрена | 2502 | 0 | 0 | 0%
14 | 3.3. | Проработка вопроса об увеличении поступлений в бюджет за счет привлечения новых источников | Проведение торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций Размещение нестационарных торговых объектов | срок реализации мероприятия 3 квартал 2020 года (нестационарный торговый объект "Олония" оплата 85,9 тыс.руб)установка рекламных конструкций (ООО "Стоматологический кабинет Дента-проф" 5000,00руб.; ООО Микрокредитная компания Микроденьги" 5000 руб.; ООО Медгрупп Суоярви 5000 руб.) | 635 | 60 | 100.9 | 168.2%
II. |  | Меры по повышению эффективности расходов |  |  | 24547 | 6102.6 | 2040.9 | 33.44%
в т.ч. за счет средств местного бюджета
в т.ч. за счет средств субвенций
| 1. | Оптимизация бюджетной сети |  |  | 11656 | 3221.6 | 472.9 | 14.68%
15 | 1.1. | Реорганизация сети муниципальных учреждений (изменение типа и вида, перепрофилирование, укрупнение, создание центров коллективного пользования, повышение эффективности использования занимаемых помещений) | 2018 год объединение образовательных учреждений поселков Пийтсиёки и Лоймола (540 тыс.руб.) 2020 год - объединение детсадов города под одно юрлицо.1300 ,0тыс.руб. 2021 год - Объединение детсада 26 в Поросоз.школу 1500 ,0 тыс.руб. - Из Кайпинск. основной перевод в начальную школу-сад - 2022 год (подвоз с 5 класса в среднюю школу - 2021 год) 1000,0 тыс.руб. 2020 год -реконструкция Найстенъярвской школы и перевод детсада в здание школы 1000,0 тыс.руб. 2022 год - перевод МБУ «СКЦ «Досуг» в здание школы в п.Лоймола 85,0 тыс.руб. 2022 год - перевод МБУ «СКЦ «Досуг» , администрации Лоймольского поселения, библиотеки, уполномоченного УФСБ в здание школы п.Леппяссюрья 150,0 тыс.руб. 2020 год - перевод дошкольной группы, кухни МОУ «Лоймольская СОШ» в МОУ «Лоймольская СОШ п.Пийтсиеки 700 тыс.руб, | срок реализации мероприятия 4 квартал 2020 года | 300 | 0 | 0
16 | 1.2 | Изъятие непрофильного и (или) неиспользуемого имущества учреждений и органов местного самоуправления в целях его дальнейшего эффективного использования (передачи другим учреждениям, консервации) | 2018 год: расторжение договора Вешкельской СОШ с Государственным бюджетным учреждением социального обслуживания Республики Карелия «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, №8»; перевод дошкольной группы в здание школы.(71 тыс.руб) - изъятие из оперативного управления здания МОУ «Лахколампинская СОШ» в п.Суоеки (содержание здания и коммунальные услуг, сокращение рабочих по бойлерной установке 450 тыс.руб.) - изъятие из оперативного управления здания МОУ «Поросозерская СОШ» (отопление 130 тыс.руб.; электроэнергия 110 тыс.руб.сокращение МОП 96тыс.руб. ) - закрытие здания Пийтсиёкской школы (150 тыс.руб.) Освобождение здания архива (39 тыс.руб.) 2020год: изъятие из оператив.управ. здания дошк. группы Пийтсиеки 94568 руб. отопление, здание кухни Пийтсиеки 19287 руб. здания д/с п.Найстеньярви 490008 руб.отопление, здание кухни Н-ви 46210 руб. 2021 год: изъятие из оператив.управл. здания по ул.Школьная, 15 Поросозеро;- деревян.здание Кайп.шк. - 2022 год | срок реализации мероприятия 4 квартал 2020 года | 4063 | 650 | 0
17 | 1.3 | Увеличение объема расходов учреждений, осуществляемых за счет доходов от внебюджетной деятельности (доходы от оказания платных услуг, использования имущества учреждений, проектной деятельности) | Увеличение доли доходов от оказания платных услуг, использования имущества учреждений, проектная деятельность | срок реализации мероприятия 4 квартал 2020 года | 1100 | 300 | 30 | 10%
18 | 1.4 | Нормирование численности работников админитративно-управленческого персонала учреждений в зависимости от численности получателей услуг и численности работников учреждений | 2018 год: сокращение 0,5 ставки зам.директора УВР Лоймольской СОШ; 0,5 ставки зам.директора по УВР Пийтсиекской ООШ (2чел. * 11703 руб. * 4 мес.(с 1 сентября)= 93624 руб. + 30,2% (20274) = 121898 руб.) Сокращение 1 ставки директора после реорганизации Суоекской НОШ; сокращение 0,5 ставки зам.директора по УВР Вешкельской СОШ (1,5 ст.*15818 руб.*12 мес. = 284724 руб .+ 30,2% (85987) = 370711 руб. 2020год (объединение д.садов, сокращение 2 ставок директоров: д/с «Елочка» 1ст*27112,8руб*11мес.*30,2%=388310руб.;д/с «Березка» 1ст*37689,96руб.*11мес.*30,2%=539796руб.) | срок реализации мероприятия 4 квартал 2020 года | 492.6 | 0 | 0
19 | 1.5. | Оптимизация численности работников обслуживающего и вспомогательного персонала, непрофильных специалистов учреждений | 2018 год: сокращение 1 ставки уборщицы, 1 ставки электромонтера ДОШИ. Сокращение 0,5 ставки рабочего по КОЗ, 0,5 ставки помощника повара, 0,25 ставки уборщицы,0,5 ставки дворника в ДОУ № 2. Сокращение 0,5 ставки уборщицы МОУ Вешкельской СОШ.Сокращение ставок в спортивной школе. Сокращение 1 ставки завхоза, 1,5 ставки повара, 1 ставки рабочего по КОЗ в Лоймольской СОШ, Суоярвской СОШ, Пийтисекской ООШ. (7,75 ст.*17245руб.*5 мес. = 668244 руб.+ 30,2% (201810 руб.) = 870054 руб. 2020 год: сокращение штата ДШИ 2 ст .сторожа с 01.04.2020(20014 руб.*2*3 мес.*1,302=156,3тыс.руб.) ЦБС 4 сторожа с 01.01.2020 (2014 руб.*4*6мес.*1,302=625,3тыс.руб. Поросозеро 2 сторожа с 01.02.2020(20014*2*5*1,302=260,6 тыс.руб.) СОШ 0,5 дворника с 31.03.2020 (20014*0,5*9*1,302=117,3тыс.руб.) Кайпинская школа 1 сторож (20014*1*5мес*1,302=130,3тыс.руб.) Лоймольская школа с 01.01.2020 1 повар, 0,75 уборщицы (20014*6*1*1,302=156,3тыс.руб. (15010*6*1,302=117,3тыс.руб. С 16.02.2020 1 сторож (20014*4*1,302= 104,2 тыс.руб.) 2021 год Экономический эффект от сокращения сторожей в 2020 году 2088245 руб. | срок реализации мероприятия 4 квартал 2020 года | 2972.7 | 1667.6 | 442.9 | 26.56%
20 | 1.6. | Интенсификация деятельности учреждений в соответствии с целевыми показателями повышения эффективности оказания услуг, установленных "дорожными картами" в отраслях социальной сферы (рост значений показателя количества получателей услуг, приходящихся на численность работников основного персонала учреждений), в том числе: - педагогических работников общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных организаций, организаций дополнительного образования детей; - работников учреждений культуры; - социальных работников | Интенсификация деятельности учреждений в соответствии с целевыми показателями повышения эффективности оказания услуг, установленных "дорожными картами" в отраслях социальной сферы (рост значений показателя количества получателей услуг, приходящихся на численность работников основного персонала учреждений), в том числе: - педагогических работников общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных организаций, организаций дополнительного образования детей; - работников учреждений культуры; - социальных работников 2018 год Сокращение по 0,5 ставки музыкального руководителя в ДОУ № 1 и ДОУ №5, 0,5 ставки учителя-логопеда ДОУ № 1, 0,5 ставки педагога организатора МОУ Пийтсиекская ООШ (1,5 ст.*17601 руб.* 4 мес.= 105606 руб.+30,2% (31893 руб.) = 137499 руб.) | реализация мероприятий в 2020 году не предусмотрена | 212.5 | 0 | 0
21 | 1.7. | Регулирование открытия классов, классов-комплектов в общеобразовательных организациях муниципальным заданием | 2018 год: сокращение по 1 классу-комплекту в МОУ «Вешкельская СОШ», МОУ Пийтсиекская ООШ, МОУ Лоймольская СОШ , Суоярвской СОШ (4,4 ст.* 31341руб. * 4 мес. = 551602 руб. + 30,2% (166584 руб.) = 718186 руб.). Сокращение 1 класса-комплекта в МОУ Лахколампинская СОШ», сокращение 1 группы в ДОУ № 5 (2,5 ст. * 27427 руб. * 12 мес. = 822810 руб.+ 30,2% (248489 руб.) = 1071299 руб). 2020 год Сокращение 3 класса-комплекта МОУ «Поросозерской СОШ» (3,2 ст.*36240 руб. *4 мес.*1,302 =604,0тыс.руб. | срок реализации мероприятия 4 квартал 2020 года | 2425.2 | 604 | 0
22 | 1.8. | Централизация библиотечной сети на уровне муниципального района | перевод библиотеки Найстеньярвского поселения в здание школы - 2020 год | срок реализации мероприятия 4 квартал 2020 года | 90 | 0 | 0
61 |  | … |  |  | 90
| 2. | Повышение эффективности расходов |  |  | 6470 | 1650 | 1568 | 95.03%
23 | 2.1. | Совершенствование системы закупок для муниципальных нужд (за счет средств местного бюджета 1000 тыс.руб. в 2018г., 800 тыс.руб.в 2019г.,800 тыс.руб.в 2020г.; за счет средств Республики Карелия 800 тыс.руб.в 2018г., 600 тыс.руб. в 2019г., 600 тыс.руб.в 2020 г.) | - уменьшение начальной максимальной цены контракта, использование механизма совместных закупок, увеличение доли закупок, осуществляемых конкурентными способами, -утверждение порядка, предусматривающего направление экономии, сложившейся по итогам закупок, на финансовое обеспечение первоочередных расходных (за счет средств местного бюджета 1000 тыс.руб. в 2018г., 800 тыс.руб.в 2019г.,800 тыс.руб.в 2020г.; за счет средств Республики Карелия 800 тыс.руб.в 2018г., 600 тыс.руб. в 2019г., 600 тыс.руб.в 2020 г.)обязательств | срок реализации мероприятия 4 квартал 2020 года (экономия по контрактам за 6 месяцев 2020 года по местному бюджету. Экономия направлена на оплату текущих начислений на оплату труда) | 5450 | 1400 | 1504 | 107.4%
24 | 2.2. | Принятие мер технического характера по снижению объемов потребления коммунальных ресурсов учреждениями | 2018 год: сокращение объемов потребления коммунальных услуг в результате проведения мероприятий в рамках программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 2019 год: сокращение объемов потребления коммунальных услуг в результате проведения мероприятий в рамках программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (2950,0 тыс.руб- за счет субсидии из бюджета РК в рамках программы «Развитие образования», 1104 тыс.руб – за счет ИМБ из бюджета РК) 2020 год 250 тыс.руб. | срок реализации мероприятия 4 квартал 2020 года (перерасчет счета за отопление за февраль по ЦИХО) | 1020 | 250 | 64 | 25.6%
| 3. | Оптимизация расходов на обслуживание муниципального долга |  |  | 723 | 0 | 0
72 | 4.1. | Управление ликвидностью единого счета бюджета: - минимизация остатков за счет заемных средств; - использование остатков на счетах бюджетных и автономных учреждений
73 | 4.2. | Привлечение краткосрочных бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов в случаях и на условиях, установленных законодательством
74 | 4.3. | Привлечение кредитов кредитных организаций в форме возобновляемых кредитных линий
25 | 3.1 | Реструктуризация муниципального долга | заключение соглашений с Министерством финансов Республики Карелия о реструктуризации муниципального долга | реализация мероприятий в 2020 году не предусмотрена | 723 | 0 | 0
| 4. | Оптимизация расходов по контрагентам |  |  | 5698 | 1231 | 0
26 | 4.1. | Организация работы по инвентаризации задолженности по арендной плате за имущество и земельные участки | Проведение работы по списанию на забалансовый счет задолженности по арендной плате за имущество | срок реализации мероприятия 4 квартал 2020 года | 3203 | 1214 | 0
|  |  | Проведение работы по списанию безнадежной к взысканию задолженности по арендной плате за имущество и земельные участки | срок реализации мероприятия 4 квартал 2020 года | 2495 | 17 | 0