УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации муниципального образования «Суоярвский район»

_____________________     Г.Г. Данько

« 19 » января 2017 г.

ПЛАН  РАБОТЫ

организационного комитета по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Карелия

на 2017 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Сроки выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой к 100-летию образования Республики Карелия, на отчетных заседаниях советов муниципальных образований в Республике Карелия по итогам работы за 2016 год | Глава администрации МО «Суоярвский район», Главы городского и сельских поселений | 22 февраля 2017 г. 21 декабря 2017 г. |
| 2. | Проведение заседаний организационного комитета по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Карелия | Заместитель главы администрации по социальным вопросам | Два раза в год |
| 3. | Информирование населения через средства массовой информации, сеть «Интернет» о проводимой работе по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Карелия | Заместитель главы администрации по социальным вопросам, Управление делами, Главный редактор газеты «Суоярвский вестник» | Постоянно |
| 4. | Привлечение коммерческих структур и общественных организаций к участию в реализации и финансированию муниципальных планов подготовки к празднованию 100-летия образования Республики Карелия, заключение соглашений о сотрудничестве | Начальник отдела по экономике | Постоянно |
| 5. | Включение в муниципальные бюджеты на 2018 и последующие годы расходов, связанных с финансовым обеспечением мероприятий, включенных в муниципальный план подготовки к празднованию 100-летия образования Республики Карелия | Начальник финансового управления Главы городского и сельских поселений | До 1 ноября 2017 г. |
| 6. | Разработка и корректировка проектно-сметной документации на объекты, включенные в федеральный, республиканский и муниципальный планы подготовки к празднованию 100-летия образования Республики Карелия | Начальник отдела строительства, муниципального имущества и землепользования Руководители муниципальных учреждений | Постоянно, в течение 2017 г. |
| 7. | Формирование земельных участков под размещение объектов, включенных в федеральный, республиканский и муниципальный планы подготовки к празднованию 100-летия образования Республики Карелия | Начальник отдела строительства, муниципального имущества и землепользования Главы городского и сельских поселений | Постоянно, в течение 2017 г. |
| 8. | Организация и проведение культурно- массовых, спортивных и других мероприятий в рамках подготовки к празднованию 100-летия образования Республики Карелия | Заместитель главы администрации по социальным вопросам | По календарному плану мероприятий |
| 9. | Актуализация муниципального плана подготовки к празднованию 100-летия образования Республики Карелия, синхронизация с планами мероприятий федерального и регионального уровня | Заместитель главы администрации по социальным вопросам Начальник отдела по экономике | До 1 ноября 2017 г. |