ОТЧЕТ

о реализации плана мероприятий («дорожная карта»)

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» в сфере образования  Суоярвского района за   2016 год

Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода

к эффективному контракту:

Основные количественные характеристики

системы дошкольного образования Суоярвского района

|  |  | Единица измерения | Плановое значение на 2016 год | Фактическое значение 2016 год | Причины отклонений, планируемые меры | Результаты: какие мероприятия реализованы согласно плана на 2016 год, дополнительные к плану меры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность детей в возрасте 1 - 7 года | тыс. человек | 1,12 | 1000 |  |  |
| 2 | Охват детей программами дошкольного образования | процентов | 81 | 84 | 83 ребенка в возрасте 6,5 лет – в 1 –х классах ОУ(7%), 15% детей данного возраста, зарегистрированные на территории района, не проживают. |  |
| 3 | Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций | тыс. человек | 0,900 | 0,768 |  |  |
| 4 | Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному образовательному стандарту дошкольного образования | процентов | 100 | 100 |  |  |
| 5 | Потребность в увеличении мест в дошкольных образовательных организациях | мест | 0 | 0 |  |  |
| 6 | Количество мест, созданных в ходе мероприятий по обеспечению к 2016 году 100% доступности дошкольного образования | мест | 0 | 0 |  |  |
| 7 | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | процентов | 100 | 100 |  |  |
| 8 | Численность работников дошкольных образовательных организаций, всего муниципальные организации; в том числе педагогические работники (муниципальные организации) | тыс. чел | 0,100 | 0,199 0,90 | в связи с сокращение 3-х групп снижение численности педагогов на 6 человек. |  |
| 9 | Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория | процентов | 77 | 66,7 |  | 60 педагогов имеют первую и высшую категорию, за отчетный период 13 педагогов (15,5-%) получили соответствующую категорию |
| 10 | Удельный вес численности работников административно- управленческого и вспомогательного персонала в общей численности дошкольных образовательных организаций | проценты | 53,92 | 23,95 |  |  |
| 11 | Число воспитанников в расчете на 1 педагогического работника | человек | 9,0 | 9,1 |  |  |

Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  | Показатели | Единица измерения | Плановое значение на 2016 год | Фактическое значение 2016 год | Причины отклонений, планируемые меры | Результаты: какие мероприятия реализованы согласно плана на 2016 год, дополнительные к плану меры |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | проценты | 100 | 100 |  |  |  |
| 2 | Удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | % | 0 | 0 |  |  |  |
| 3 | Удельный вес численности штатных педагогических работников дошкольных образовательных организаций со стажем работы менее 10 лет в общей численности штатных педагогических работников дошкольных организаций | % | 20 | 19 | 16 педагогов со стажем работы менее 10 лет |  |  |
| 4 | Отношение численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих дошкольные организации, к общей численности детей в возрасте от 0 до 3 лет | % | 29,7 | 56,6 |  | 170 детей |  |
| 5 | Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций | % | 99 | 100 |  |  |  |
| 6 | Доля руководителей и педагогических работников дошкольных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку за последние три года, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций | % | 55 | 92 |  | 77 педагогов прошли профессиональную подготовку |  |
| 7 | Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования | % | 50 | 100 |  |  |  |
| 8 | Удельный вес дошкольных образовательных учреждений, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дошкольного образования | % | 100 | 100 |  |  |  |
| 9 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании | % | 94,8 | 83,77 |  |  |  |
| 10 | Удовлетворенность населения доступностью реализации программ дошкольного образования | % | 60 | 80 |  |  |  |
| 11 | Удовлетворенность населения качеством программ дошкольного образования | % | 60 | 80 |  |  |  |

Основные количественные характеристики системы общего образования

|  |  |  | Единица измерения |  | Плановое значение на 2016год |  | Фактическое значение 2016 год |  | Причины отклонений, планируемые меры |  | Результаты: какие мероприятия реализованы согласно плана на 2016 год, дополнительные к плану меры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей и молодежи 7 - 17 лет | тыс. человек |  |  | 2 234 |  | 2,008 |  |  |  |  |  |
| Численность учащихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях | тыс. человек |  |  | 2 074 |  | 1,940 |  | естественное сокращение детского населения в районе |  |  |  |
| Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников общеобразовательных организаций |  | процентов |  | 46,75 |  | 8,79 |  |  |  |  |  |
| Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника |  | человек |  | 10,2 |  | 10,76 |  |  |  |  |  |
| Доля педагогических работников образовательных организаций общего образования, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория |  | процентов |  | 65 |  | 58,8 |  |  |  | 13,2% учителей от общего кол-ва учителей, кв. категорию получили в 4 кв. 2016 года; нежелание аттестоваться учителей-пенсионеров; |  |
| Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом |  | процентов |  | 73 |  | 73,6 |  |  |  |  |  |
| Удельный вес численности обучающихся на старшей ступени среднего общего образования, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации, в общей их численности |  | процентов |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |

Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Единица измерения | Плановое значение на 2016 год | Фактическое значение 2016 год | Причины отклонений, планируемые меры | Результаты: какие мероприятия реализованы согласно плана на 2015 год, дополнительные к плану меры |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1. | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | единиц | 1,2 | 1,33 |  |  |  |
| 2 | Соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10% школ с лучшими и в 10% школ с худшими результатами (Измеряется через отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена) | единиц | 1,2 | 1,34 |  |  |  |
| 3 | Средний балл ЕГЭ в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | баллов | 45 | 41 | МОУ «Вешкельская средняя школа» |  |  |
| 4. | Удельный вес муниципальных общеобразовательных организаций в которых оценка деятельности организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности муниципальных организаций общего образования | процентов | 100 | 100 |  |  |  |
| 5 | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Республике Карелия | процентов | 104,6 | 92,9 |  |  |  |
| 6 | Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей организаций общего образования | процентов | 21 | 21,9 |  |  |  |

Дополнительное образование детей

Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей

|  | Единица измерения | Плановое значение на 2016 год | Фактическое значение 2016 год | Причины отклонений, планируемые меры | Результаты: какие мероприятия реализованы согласно плана на 2016 год, дополнительные к плану меры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей и молодежи от 5 до 18 лет | тыс. человек | 2,704 | 2499 |  |  |
| Численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей – всего в том числе: | тыс. человек | 0,026 | 0,22 |  |  |
| численность педагогических работников в музыкальных, художественных, хореографических школах и школах искусств | тыс. человек | 0,020 | 0,015 |  |  |
| численность педагогических работников в детско-юношеских спортивных школах | тыс. человек | 0,006 | 0,007 |  |  |
| численность педагогических работников в организациях дополнительного образования детей, подведомственных муниципальному органу управления образованием | тыс. человек | 0,026 | 0,022 |  |  |
| численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 педагогического работника | чел | 116,9 | 113,6 |  |  |

Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Единица измерения | Плановое значение на 2016 год | Фактическое значение 2016 год | Причины отклонений, планируемые меры | Результаты: какие мероприятия реализованы согласно плана на 2016 год, дополнительные к плану меры |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1. | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до18 лет) | процентов | 55 | 55,5 |  |  |  |
| 2. | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | процентов | 83 | 80 |  |  |  |
| 3. | Удельный вес числа образовательных организаций дополнительного образования детей, в которых оценка деятельности организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности муниципальных организаций дополнительного образования детей | процентов | 100 | 100 |  |  |  |
| 4. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Республике Карелия | процентов | 72,6 | 77,76 |  |  |  |
| 5. | Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 35 лет образовательных организаций дополнительного образования детей в общей их численности | процентов | 10,5 | 8,7 |  |  |  |
| 6. | Доля педагогических работников дополнительных общеобразовательных программ, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | процентов | 62,6 | 54,5 |  |  |  |