Утвержден распоряжением Правительства Республики Карелия от 26 января 2017 года 36Р-П

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
по созданию в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для занятия
физической культурой и спортом в Республике Карелия в 2017 году

- Информация о сложившихся в Республике Карелия условиях для занятия физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности

В Республике Карелия в сельской местности расположены 117 общеобразовательных организаций, численность обучающихся в которых составляет 11361 человек. В 108 организациях (92 процента) имеются спортивные залы. Обучающиеся в общеобразовательных организациях, не имеющих спортивных залов, занимаются в рекреациях зданий общеобразовательных организаций, на улице, в приспособленных помещениях, а также, в ряде случаев, в спортивных залах детско-юношеских спортивных школ.

  - Сведения о численности обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом в общеобразовательных

| организациях, расположенных в сельской местности (человек) Общая численность обучающихся по основным общеобразовательным программам в Республике Карелия на начало 2016/17 учебного года |  |  |  |  |  | Количество обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (по каждому уровню общего образования, за исключением дошкольного образования), на начало 2016/17 учебного года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| уровень общего образования, в городских поселениях |  |  | уровень общего образования, в сельских поселениях |  |  | уровень общего образования, в городских поселениях |  | уровень общего образования, в сельских поселениях |  |  |
| начальное | основное | среднее | начальное | основное | среднее | начальное | основное среднее | начальное | основное | среднее |
| 23 545 | 26 687 | 5427 | 4627 | 5821 | 997 | 10 590 | 12 812 2352 | 2720 | 2960 | 473 |

| 1.2. Сведения о состоянии физкультурно-спортивной инфраструктуры общеобразовательных организаций в Республике Карелия Общеобразовательные организации | Имеют потребность в модернизации спортивной инфраструктуры |  |  |  | Не имеют потребности в модернизации спортивной инфраструктуры |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| общее количество | 142 |  |  |  | 66 |  |  |  |
| расположенные в сельской местности | 86 |  |  |  | 31 |  |  |  |
| спортивные сооружения и места, оборудованные для проведения занятия физической культурой и спортом | количество общеобразовательных организаций, имеющих спортивные сооружения и места, оборудованные для проведения занятий |  | из общего числа спортивных сооружений |  |  | спортивные сооружения общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности |  |  |
|  | всего | в том числе в сельской местности | требуют ремонта | из них находятся в аварийном состоянии | строящиеся объекты в высокой степени строительной готовности | требуют ремонта | из них находятся в аварийном состоянии | строящиеся объекты в высокой степени строительной готовности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| Спортивные залы | 201 | 108 | 86 | 2 | 0 | 43 | 1 | 0 |
| Открытые плоскостные спортивные сооружения (всего), из них | 219 | 122 | ПО | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 |
| Футбольное поле | 74 | 34 | 25 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| Баскетбольная площадка | 41 | 19 | 21 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Волейбольная площадка | 40 | 23 | 13 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Площадка для подвижных игр | 102 | 37 | 32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| Хоккейная или ледовая площадка | 13 | 9 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Тренажерная площадка | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Спортивно-развивающая площадка | 39 | 22 | 27 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| Иные спортивные площадки | 31 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Лыжная трасса | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Беговые дорожки | 45 | 25 | 25 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
| Сектор для прыжков в длину | 46 | 25 | 22 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| Сектор для метания | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Плавательные бассейны (всего), из них | 9 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 50-метровые | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25-метровые | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Иных размеров | 7 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |

1.3. Сведения о реализованных мероприятиях, направленных на увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время

С 2014 года в Республике Карелия реализуются мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом.

Объем субсидии'из федерального бюджета на реализацию мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях в Республике Карелия, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом в 2014 - 2016 годах составил 64 053,4 тысячи рублей, объем средств бюджета Республики Карелия - 18 012,0 тысячи рублей. Был проведен ремонт спортивных залов в 52 общеобразовательных организациях 17 муниципальных районов, построено одно открытое плоскостное сооружение, перепрофилированы под спортивные залы для занятия физической культурой и спортом 3 аудитории, оснащены спортивным инвентарем и оборудованием спортивные залы 2 общеобразовательных организаций, а также 2 открытых плоскостных спортивных сооружения, созданы школьные спортивные клубы в 9 общеобразовательных организациях 6 муниципальных районов.

В 2014 году из федерального бюджета бюджету Республики Карелия была предоставлена субсидия на реализацию мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях в Республике Карелия, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом в объеме 22 101,3 тысячи рублей, объем средств бюджета Республики Карелия составил 1428,0 тысячи рублей.

Мероприятия проведены в 19 общеобразовательных организациях 14 муниципальных районов, в том числе сделан ремонт спортивных залов в 16 общеобразовательных организациях 12 муниципальных районов, построено 1 открытое плоскостное сооружение, перепрофилирована под спортивный зал для занятия физической культурой и спортом 1 аудитория, оснащены спортивным инвентарем и оборудованием 2 общеобразовательные организации, созданы школьные спортивные клубы в 5 общеобразовательных организациях 3 муниципальных районов.

В 2015 году из федерального бюджета бюджету Республики Карелия была предоставлена субсидия на реализацию мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях в Республике Карелия, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом в объеме 23 995,9 тысячи рублей, объем средств бюджета Республики Карелия - 10 284,0 тысячи рублей. Мероприятия проведены в 23 общеобразовательных организациях 17 муниципальных районов, в том числе сделан ремонт спортивных залов в 21 общеобразовательной организации 15 муниципальных районов, оснащено спортивным инвентарем и оборудованием 1 открытое плоскостное сооружение, перепрофилирована под спортивный зал для занятия физической культурой и спортом 1 аудитория.

В 2016 году из федерального бюджета бюджету Республики Карелия на реализацию мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях в Республике Карелия, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом предоставлена субсидия в объеме 17 956,2 тысячи рублей, объем средств бюджета Республики Карелия - 6300,0 тысячи рублей. Мероприятия проведены в 18 общеобразовательных организациях 15 муниципальных районов, в том числе сделан ремонт спортивных залов в 15 общеобразовательных организациях 15 муниципальных районов, оснащено спортивным инвентарем и оборудованием 1 открытое плоскостное сооружение, перепрофилирована под спортивный зал для занятия физической культурой и спортом 1 аудитория, созданы школьные спортивные клубы в 4 общеобразовательных организациях.

В целях реализации мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом в Республике Карелия ежегодно издается распоряжение Правительства Республики Карелия об утверждении перечня мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях Республики Карелия, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом. Между Министерством образования Республики Карелия и администрациями муниципальных районов заключаются соглашения о софинансировании расходных обязательств и взаимодействии при предоставлении субсидии из бюджета Республики Карелия бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях в Республике Карелия, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом.

В общеобразовательных организациях в Республике Карелия осуществляют деятельность 39 школьных спортивных клубов (15 - в городских поселениях, 24 - в сельских поселениях), в которых занимаются 2680 обучающихся (1614 - в городских поселениях, 1066 - в сельских поселениях). В школьных спортивных клубах проводятся занятия по таким видам спорта, как футбол, легкая атлетика, спортивная гимнастика, стрелковый спорт, волейбол, баскетбол, гиревой спорт, самбо, дзюдо, аэробика.

В Республике Карелия ежегодно реализуется календарный план проведения школьных, муниципальных, региональных соревнований и участия во всероссийских физкультурных и спортивных мероприятиях с обучающимися общеобразовательных организаций Республики Карелия (далее - Календарный план). Календарный план формируется с учетом мероприятий Всероссийского сводного календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования.

В соответствии с Календарным планом в течение 2016 года Министерством образования Республики Карелия проведены 11 соревнований республиканского уровня с охватом 1784 участников (2015 год - 9 мероприятий, 1155 участников; 2014 год - 8 мероприятий, 1712 участников, 2013 год - 7 мероприятий, 1661 участник).

В рамках реализации Календарного плана обеспечивается участие обучающихся в школьных, муниципальных и республиканских этапах, а также направление для участия в финальных (всероссийских) этапах следующих всероссийских физкультурно-спортивных мероприятий:

- Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания»;

- Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»;

- Всероссийских соревнований по лыжным гонкам среди обучающихся общеобразовательных организаций на призы газеты «Пионерская правда»;

- Всероссийских соревнований среди обучающихся образовательных учреждений по легкой атлетике «Шиповка юных» (зимние и летние соревнования);

- Всероссийских соревнований среди команд общеобразовательных организаций Республики Карелия по волейболу «Серебряный мяч» (в рамках общероссийского проекта «Волейбол - в школу!»);

- Спартакиады среди обучающихся общеобразовательных организаций;

- зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся в образовательных организациях Республики Карелия;

- летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);

- Всероссийских соревнований по шахматам среди обучающихся в общеобразовательных организациях «Белая ладья»;

- Всероссийских соревнований «Чудо-шашки» среди обучающихся в общеобразовательных организациях;

- Всероссийских соревнований по мини-футболу (футзал) среди команд общеобразовательных школ (в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол - в школу»;

- Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова;

- Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч»;

- Всероссийского конкурса на лучшее общеобразовательное учреждение, развивающее физическую культуру и спорт, «Олимпиада начинается в школе»;

- Всероссийском конкурсе на лучшую постановку физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных спортивных клубов.

- Реализация мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом в 2017 году

  - Описание подходов к реализации перечня мероприятий

В перечень общеобразовательных организаций, в которых планируется реализация мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом в Республике Карелия в 2017 году (далее - Перечень), включены 18 объектов из 13 муниципальных районов.

При принятии совместно с органами местного самоуправления муниципальных районов в Республике Карелия решения о включении общеобразовательных организаций в Перечень основными критериями являлись отсутствие иных спортивных объектов в поселениях, а также техническое состояние спортивных залов.

В рамках реализации мероприятий планируется произвести ремонт спортивных залов в 14 общеобразовательных организациях с общей численностью обучающихся 1653 человека, в том числе перепрофилирование аудиторий под спортивные залы в 2 общеобразовательных организациях.

В муниципальном казенном общеобразовательном учреждении Медвежьегорского района «Шуньгская средняя общеобразовательная школа» существует необходимость оснащения имеющегося открытого плоскостного спортивного сооружения спортивным инвентарем и оборудованием. В общеобразовательной организации обучается 88 человек.

В 4 общеобразовательных организациях с общей численностью обучающихся 858 человек с целью увеличения количества обучающихся, занимающихся спортом во внеурочное время, пропаганды здорового образа жизни планируются мероприятия по созданию школьных спортивных клубов самбо и лыжного спорта.

Реализация запланированных мероприятий позволит улучшить материальную базу общеобразовательных организаций, оснастить школьные клубы современным спортивным инвентарем и оборудованием, создать условия для занятия физической культурой и спортом.

С целью развития клубного спортивного движения в общеобразовательных организациях в Республике Карелия государственным автономным учреждением дополнительного профессионального образования Республики Карелия «Карельский институт развития образования» совместно с государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования Республики Карелия «Ресурсный центр развития дополнительного образования» разработаны методические рекомендации по организации и развитию в общеобразовательных организациях школьных спортивных клубов (далее - методические рекомендации). Методические рекомендации разработаны на основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 сентября 2013 года № 1065 «Об утверждении порядка осуществления деятельности школьных спортивных клубов и студенческих спортивных клубов».

Для оценки результатов физкультурной работы в общеобразовательных организациях и развития массового спорта в школьных спортивных клубах с 2015/16 учебного года организовано проведение конкурса на лучшую постановку физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных спортивных клубов в Республике Карелия.

28 октября 2016 года на базе государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Республики Карелия «Ресурсный центр развития дополнительного образования» состоялся республиканский семинар- совещание «Основные направления развития физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой деятельности в образовательных организациях Республики Карелия», в котором приняли участие 35 специалистов из 7 муниципальных образований в Республике Карелия (учителя физической культуры, педагоги-организаторы, методисты, обеспечивающие координацию и проведение школьных и муниципальных этапов физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий). В ходе работы семинара-совещания рассматривался вопрос об активизации работы общеобразовательных организаций по созданию школьных спортивных клубов.

  - Показатели результативности использования субсидий из федерального бюджета и бюджета Республики Карелия на реализацию мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях в Республике Карелия, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом

| № п/п | Наименование показателя результативности | Плановое значение показателя | Сроки достижения планового значения показателя (дд.мм.2017 г.) | Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный законом о бюджете Республики Карелия, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых отремонтированы спортивные залы, ед. | 12 | 20.12.2017 | 12 425,0 |
| 2. | Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых имеющиеся аудитории перепрофилированы под спортивные залы для занятия физической культурой и спортом, ед. | 2 | 20.12.2017 | 1155,0 |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (по каждому уровню общего образования, за исключением дошкольного образования), в общем количестве обучающихся, % | начальное общее образование | 3 | 20.12.2017 |  |
|  |  | основное общее образование | 3 | 20.12.2017 |  |
|  |  | среднее общее образование | 2 | 20.12.2017 |  |
| 4. | Увеличение количества спортивных клубов, созданных в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, для занятия физической культурой и спортом, ед. |  | 4 | 20.12.2017 | 1030,2 |
| 5. | Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых открытые плоскостные спортивные сооружения оснащены спортивным инвентарем и оборудованием, ед. |  | 1 | 20.12.2017 | 490,0 |

- Сведения о мероприятии, направленном на сопровождение и мониторинг процесса создания условий для занятия физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях

| Наименование мероприятия | Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели (тыс. рублей) | Дата начала мероприятия | Дата подведения итогов мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| Мониторинг реализации мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом, в том числе выезды на объекты, включенные в Перечень | 10,0 | 01.07.2017 г. | 31.12.2017 г. |

Приложение к перечню мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом в Республике Карелия в 2017 году

Перечень

общеобразовательных организаций, в которых планируется реализация мероприятий Республики Карелия
по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятия физической культурой и спортом в Республике Карелия в 2017 году

| № п/п | Общеобразовательная организация, расположенная в сельской местности | Месторасположение | Количество обуча ющихся (человек) | Мероприятие | Финансовое обеспечение (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | бюджет Республики Карелия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Беломорский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Муниципальное общеобразовательное учреждение Беломорского муниципального района «Пушнинская средняя общеобразовательная школа» | пос. Пушной, ул. Калинина | 41 | ремонт спортивного зала | 1 500,0 | 1 050,0 | 450,0 |
| Кемский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кривопорожская средняя общеобразовательная школа» Кемского муниципального района | пос. Кривой Порог, ул. Кольцевая, д. 16а | 85 | ремонт спортивного зала | 2 000,0 | 1400,0 | 600,0 |
| Кондопожский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Г ирвасская средняя общеобразовательная школа» п. Гирвас Кондопожского муниципального района Республики Карелия | пос. Гирвас, ул. Пионерская, д. 12а | 141 | ремонт спортивного зала | 1 500,0 | 1 050,0 | 450,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лахденпохский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Райваттальская средняя общеобразовательная школа» | пос. Хийтола, ул. Ленина, д. 16 | 131 | ремонт спортивного зала | 2 000,0 | 1 400,0 | 600,0 |
| Медвежьегорский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Медвежьегорского района «Шуньгская средняя общеобразовательная школа» | дер. Шуньга, ул. Совхозная, д. 15 | 88 | оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытого плоскостного спортивного сооружения | 700,0 | 490,0 | 210,0 |
| Муезерский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Тикшинская основная общеобразовательная школа | пос. Тикша, ул. Школьная, д.1 | 29 | ремонт спортивного зала | 1 200,0 | 840,0 | 360,0 |
| 7. | Муниципальное казенное . общеобразовательное учреждение Ребольская средняя общеобразовательная школа | с. Реболы, ул. В. Моккиева, д. 1 | 63 | ремонт спортивного зала | 1 500,0 | 1 050,0 | 450,0 |
| Олонецкий национальный муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Видлицкая средняя общеобразовательная школа» | с. Видлица, ул. Школьная, д. 28 | 195 | перепрофилирование аудитории под спортивный зал | 1 000,0 | 700,0 | 300,0 |
| Питкярантский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Муниципальное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа деревни Рауталахти Питкярантского муниципального района Республики Карелия | дер. Рауталахти, ул. Центральная, Д. 16 | 37 | ремонт спортивного зала | 1 000,0 | 700,0 | 300,0 |
| 10. | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа п. Салми Питкярантского муниципального района Республики Карелия | пос. Салми ул. Свирских Дивизий, д. 2 | 212 | ремонт спортивного зала | 1 500,0 | 1 050,0 | 450,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прионежский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Муниципальное общеобразовательное учреждение Шуйская средняя общеобразовательная школа № 1 | пос. Шуя, ул. Дорожная, д. 1 | 380 | ремонт спортивного зала | 2 000,0 | 1 400,0 | 600,0 |
| 12. | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Заозерская средняя общеобразовательная школа № 10» | с. Заозерье, ул. Центральная, Д. 7 | 197 | ремонт спортивного зала | 1 000,0 | 700,0 | 300,0 |
| Пряжинский национальный муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Матросская основная общеобразовательная школа | пос. Матросы, ш. Пряжинское, д. 20 | 108 | создание школьного спортивного клуба | 500,0 | 350,0 | 150,0 |
| 14. | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Эссойльская средняя общеобразовательная школа» | пос. Эссойла, ул. Школьная, Д. 18 | 380 | создание школьного спортивного клуба | 160,9 | 112,6 | 48,3 |
| 15. | Муниципальное казенное ' общеобразовательное учреждение Чалнинская средняя общеобразовательная школа Пряжинского национального муниципального района Республики Карелия | пос. Чална, ул. Школьная, д. 17 | 345 | создание школьного спортивного клуба | 160,9 | 112,6 | 48,3 |
| Пудожский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Средйяя общеобразовательная школа п. Кубово Пудожского района Республики Карелия | пос. Кубово, ул. Спортивная, д. 47 | 81 | ремонт спортивного зала | 1 500,0 | 1 050,0 | 450,0 |
| Сегежский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Основная общеобразовательная школа п. Попов Порог | пос. Попов Порог, ул. Школьная, Д. 13а | 25 | перепрофилирование помещения коридорного типа под спортивный зал | 650,0 | 455,0 | 195,0 |
|  |  |  |  | создание школьного спортивного клуба | 650,0 | 455,0 | 195,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Суоярвский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Леппясюрьская основная общеобразовательная школа» | пос. Леппясюрья, ул. Строительная, д. 23 | 36 | ремонт спортивного зала | 1 050,0 | 735,0 | 315,0 |
|  | Итого |  | 2574 |  | 21 571,8 | 15 100,2 | 6 471,6 |