УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

МО «Суоярвский район»

______________Г.Г. Данько

ПРОТОКОЛ

Совместного заседания организационного комитета по подготовке и проведению

100-летия Республики Карелия и районного Совета депутатов муниципального образования «Суоярвский район»

г. Суоярви                                                                                                  от  22.02.2017 г.

Присутствуют:

| Данько Г.Г. | Председатель оргкомитета, Глава администрации муниципального образования «Суоярвский район» |
| --- | --- |
| Калачева О.М. | Зам.председателя оргкомитета, зам.главы администрации по социальным вопросам |
| Потехина Ю.А. | Секретарь оргкомитета, начальник отдела по экономике администрации муниципального образования «Суоярвский район» |
| Члены оргкомитета |  |
| Кузнецова О.О. | Глава Лоймольского сельского поселения |
| Петров Р.В. | Глава Суоярвского городского поселения |
| Немец Т.М. | Глава Поросозерского сельского поселения |
| Васенина Н.В. | Главный редактор газеты «Суоярвский вестник» |
| Корьят Ж.Л. | Начальник отдела образования и социальной политики администрации муниципального образования «Суоярвский район» |
| Кракулева А.Г. | Начальник финансового управления администрации муниципального образования «Суоярвский район» |
| Спиридонов Н.Б. | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Суоярвский район» |
| Савинцева Н.Н. | Управляющий делами администрации муниципального образования «Суоярвский район» |

Также присутствуют депутаты Совета депутатов муниципального образования «Суоярвский район»:  Шарабайко О.Л., Потехин С.В., Погребовский И.Д., Воробьев Л.П., Соболева Ю.В., Евстафеева Н.В.

Повестка дня

О ходе подготовки к празднованию 100-летия Республики Карелия в Суоярвском муниципальном районе в 2016 г.

С информацией выступила Ю.А.Потехина:

Отмечено, что администрацией муниципального образования «Суоярвский район»   в октябре 2016 г. был актуализирован План мероприятий, посвященных подготовке и проведению 100-летия образования Республики Карелия, согласно форме предложенной Администрацией Главы Республики Карелия.

Предварительно проект Плана был направлен на согласование в органы исполнительной власти Республики Карелия и главам поселений и был окончательно доработан с учетом поступивших замечаний и дополнений.

Полный текст муниципального Плана мероприятий, посвященных подготовке и проведению 100-летия образования Республики Карелия, и информация о ходе его реализации размещены на официальном сайте администрации в разделе «К 100-летию образования Республики Карелия». План состоит из  двух частей: в основной части отражены выполненные и планируемые к выполнению мероприятия, обеспеченные финансированием, в аналитической части – мероприятия, планируемые к реализации, по которым осуществляется поиск источников финансирования.

Необходимо отметить, что распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.05.2016 г. № 1038-р были внесены изменения в План основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 100-ления Республики Карелия (утв. распоряжением Правительства РФ от 22.11.2013 г. № 2161-р). Изменения в План внесены с учетом Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета на подготовку и празднование на федеральном уровне памятных дат субъектов РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 26.12.2015 г. № 1453, в соответствии с которыми субсидия не может быть представлена на расходы капитального характера, в том числе на реконструкцию объектов. Поэтому из Плана были исключены большинство планируемых к ремонту и реконструкции  объектов социальной сферы, в том числе по Суоярвскому району – реконструкция зданий Лахколампинской  школы и районной библиотеки.   Для реализации исключенных из Плана мероприятий будут изыскиваться источники финансирования в рамках других государственных и ведомственных программ, а также из регионального и  местных бюджетов.

В рамках Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в РФ до 2020 года» в 2016 году велось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Суоярви.

По объектам, включенным в муниципальный План, в 2016 году выполнены следующие мероприятия:

- ремонт спортивного зала Вешкельской школы

- замена оконных блоков и дверей в Найстенъярвской школе,

- устройство эвакуационных выходов в детском саду «Елочка»,

- получены новые автомобили -  школьный автобус для Леппясюрьской школы, автомобиль скорой помощи для Суоярвской ЦРБ,

- приобретено цифровое оборудование для кинотеатра «Космос»,

- произведен ремонт помещений 7-ми сельских домов культуры и КДЦ Суоярвского городского поселения,

- в рамках программы поддержки местных инициатив выполнен ремонт спортивной площадки в Поросозеро, ремонт водонапорной башни в Вешкелице,

- за счет субсидий из бюджета РК отремонтированы «Курган славы» в Райконкоски и мемориал в Суоярви,

- построены пожарные пирсы в Суоярви и Найстенъярви, пожарные водоемы в Лоймольском и Найстенъярвском поселениях.

Согласно Плана основных мероприятий по подготовки к празднованию 100-летия образования Республики Карелия проводятся культурно-массовые, спортивные мероприятия.

Заключены соглашения об участии в мероприятиях по подготовке к празднованию 100-летия Республики Карелия с 12 хозяйствующими субъектами: ООО «Кристалл», ООО «Астал», ИП Андреев С.А., ООО «ФинансБюро», ИП Воробьев А.А., ООО «Толвоярви», ООО «Сити-Сервис», ООО «Янисъярви», ООО «Эдельвейс», ООО «Суоярвский хлебозавод», ИП Балафендиев Н.У., ООО «Мама Карелия». В соответствии с соглашениями в 2016 г. выполнялись работы:

- благоустройство населенных пунктов;

- работы по снегоочистке дорог в поселениях;

- организация дополнительного пункта реализации хлеба и хлебобулочных изделий;

- строительство АЗС в п. Лоймола;

- строительство торгового комплекса в г.Суоярви;

- организация производства продуктов питания из лесных пищевых ресурсов.

Информация о ходе подготовки к празднованию 100-летия образования Республики Карелия ежеквартально направляется в Администрацию Главы  Республики Карелия.

В 2017 году продолжается реализация Плана, мероприятий по подготовке и проведению 100-летия образования Республики Карелия, среди которых планируется :

- приобретение звукового оборудования для домов культуры в Суоярви, Вешкелице, Лоймоле, ремонт дома культуры в Суоёки,

- в рамках программы поддержки местных инициатив – ремонт дороги к школе искусств в Суоярви, устройство искусственного покрытия на спортплощадке в Поросозеро, ремонт здания под размещение спортивной площадки в Найстенъярви, устройство детской площадки в Вешкелице.

- реконструкция здания пожарного депо в Вешкелице,

- организация краеведческого музея и другие мероприятия.

Немец Т.М. предложила включить в аналитическую часть муниципального Плана мероприятий по подготовке и проведению 100-летия образования Республики Карелия следующие мероприятия и искать для них источники финансирования:

- ремонт кровли Поросозерской средней школы,

- ремонт инженерных сетей в здании детской школы искусств в п.Поросозеро,

- ремонт КОС и очистных сооружений в поселках.

Также необходимо обратиться в Правительство Республики Карелия с просьбой выделить финансирование для продолжения реконструкции братских захоронений.

Петров Р.В. предложил  дополнить раздел «Благоустройство» мероприятиями по проекту «Комфортная среда».

Решили: 1. Информацию о ходе подготовки к празднованию 100-летия образования Республики Карелия в Суоярвском районе принять к сведению. 2. Провести во втором полугодии 2017 года актуализацию Плана подготовки к 100-летию образования Республики Карелия. 3. Продолжить реализацию мероприятий, согласно Плана подготовки к 100-летию образования Республики Карелия. Протокол вела: Ю.А. Потехина