## Суоярвский
Информация о реализации Плана основных мероприятий по подготовке и проведению 100-летия образования Республики Карелия по Суоярвскому муниципальному району в 2016-2017 гг.
№ п/п | Наименование мероприятия | Планируе-мый срок исполне- ния (месяц, год) | Планируемые объемы и источники финансового обеспечения |  |  |  |  | Механизмы реализации | Ответственные исполнители
|  |  | всего, млн. рублей | в том числе:
|  |  |  | средства федераль- ного бюджета | средства бюджета РК | средства бюджета МО | вне- бюджетные источники |  |  | Информация о ходе реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Здравоохранение
1 | Обновление парка автомобилей скорой медицинской помощи ГБУЗ «Суоярвская центральная районная больница» | 2016 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | Закон Республики Карелия от 24.12.2015 года № 1968-ЗРК "О бюджете Республики Карелия на 2016 год", приказ Министерства здравоохранения и социального развития Республики Карелия от 28.12.2015 года № 2523 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, ГБУЗ «Суоярвская центральная районная больница» | мероприятие выполнено
2 | Строительство фельдшерско-акушерского пункта в пос. Вешкелецы, Суоярвский муниципальный район | 2016 | 6.5 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | Адресная инвестиционная программа Республики Карелия на 2016 год | Министерство здравоохранения Республики Карелия, Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | Мероприятие реализуется. Выдан градостроительный план земельного участка. Подготовлен участок.
| Итого по разделу "Здравоохранение" |  | 8.1 | 0 | 8.1 | 0 | 0
Социальная защита
3 | Реализация мероприятий государственной программы Республики Карелия "Доступная среда в Республике Карелия" на 2016-2020 годы | 2016-2020 | 0.13 | 0.11 | 0.02 | 0 | 0 | Государственная программа Республики Карелия «Доступная среда в Республике Карелия» на 2016-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства РК от 09.06.2016 № 211-П. | Министерство социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия, Министерство здравоохранения Республики Карелия, Министерство образования Республики Карелия, Министерство культуры Республики Карелия, Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия, Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия, Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия, Государственный комитет Республики Карелия по дорожному хозяйству, транспорту и связи
| Итого по разделу "Социальная защита" |  | 0.13 | 0.11 | 0.02 | 0 | 0
Образование
4 | Замена оконных блоков, двери МОУ Найстенъярвская средняя общеобразовательная школа | 2016 | 0.483 |  | 0.483 |  |  | Соглашение от 2016 г. на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на основании Постановления РК от 09.02.2016 г. № 39-П | МОУ Найстеньярвская СОШ, администрация Суоярвского муниципального района | мероприятие выполняется
5 | Ремонт кровли над спортзалом МОУ Вешкельская средняя общеобразовательная школа | 2015-2016 | 0.20908 |  |  | 0.20908 |  | Постановление 20.05.2015 г. №373 О подготовке муниципальных образовательных организаций Суоярвского района к новому 2015-2016 учебному году | МОУ «Вешкельская СОШ», администрация Суоярвского муниципального района | мероприятие выполнено
6 | Ремонт спортивного зала МОУ Вешкельскаяская средняя общеобразовательная школа | 2016 | 2 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0 | Соглашение от 21 июня 2016 года № 09.G99.25.0064 между Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством Республики Карелия о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Карелия на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом на 2016 год | Минобрнауки России, Министерство образования Республики Карелия, администрация Суоярвского муниципального района | мероприятие выполнено
7 | Замена оконных блоков МОУ ДО "Школы искусств" г.Суоярви | 2016 | 0.15 |  |  |  | 0.15 | Постановление 20.05.2015 г. №373 О подготовке муниципальных образовательных организаций Суоярвского района к новому 2015-2016 учебному году | МОУ ДО"Школа искусств" | мероприятие выполнено
8 | Ограждение территории МОУ Поросозерская средняя общеобразовательная школа | 2015- 2016 | 0.45 |  |  | 0.15 | 0.3 | Муниципальная программа «Развитие образования в Суоярвском районе», утверждена Постановлением администрации МО « Суоярвский район» №472 от 29.06.2015г. | МОУ «Поросозерская СОШ», Администрация МО «Суоярвский район» | мероприятие выполнено
9 | Обустройство территории МОУ Поросозерская средняя общеобразовательная школа | 2016 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | Спонсорская помощь |  | мероприятие выполнено
10 | Бурение скважины и прокладка водопровода М ОУ Пийтсиекская основная общеобразовательная школа | 2015-2016 | 0.178 |  |  |  | 0.178 | Спонсорская помощь | М ОУ Пийтсиекская основная общеобразовательная школа | мероприятие выполнено
11 | Устройство 2 эвакуационных выходов МДОУ Детский сад №1 "Елочка" | 2016 | 0.888 |  |  | 0.888 |  | Муниципальная программа «Развитие образования в Суоярвском районе», утверждена Постановлением администрации МО « Суоярвский район» №472 от 29.06.2015г. | МДОУ №1 «Ёлочка», Администрация МО «Суоярвский район» | мероприятие выполнено
12 | Приобретение автобуса для перевозки детей | 2016 | 1.165 |  | 1.165 |  |  | Соглашение №8573/11/01-18/МО от 24.10.16 г. между Министерством образования Республики Карелия, Администрацией МО "Суоярвский район" и МОУ "Леппясюрьская ООШ" о поставке школьных автобусов | Министерство образования Республики Карелия, МОУ «Леппясюрьская ООШ», Администрация МО «Суоярвский район» | мероприятие выполнено
| Итого по разделу "Образование" |  | 5.6231 | 1.4 | 2.248 | 1.2471 | 0.728
Культура
13 | Приобретение цифрового оборудования для кинотеатра "Космос" | 2016 | 5 |  |  |  | 5 | внебюджетные источники - Фонд кино РФ | МУК "Суоярвская ЦБС" | мероприятие выполнено
14 | Ремонт Дома культуры п. Лахколампи (облицовка, утепление фасада, | 2016 | 1.167 |  | 0.7965 | 0.305 | 0.065 | Программа поддержки местных инициатив на 2016 г. | Администрация Найстеньярвского сельского поселения | мероприятие выполнено
15 | Ремонт Дома культуры п. Тойвола (обшивка стен, замена электропроводки) | 2016 | 0.103 |  | 0.098 | 0.005 |  | Соглашение от 2016 г. на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на основании Постановления РК от 09.02.2016 г. № 39-П | Администрация Найстеньярвского сельского поселения | мероприятие выполнено
16 | Развитие деятельности этнокультурного центра «Вешкелюс» (ремонт здания, приобретение мебели, аппаратуры;внутренняя отделка помещения | 2016 | 0.916 |  | 0.833 | 0.083 |  | Соглашение от 2016 г. на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на основании Постановления РК от 09.02.2016 г. № 39-П | Администрация Вешкельского сельского поселения, МБУ ЭКЦ «Вешкелюс» | мероприятие выполнено
17 | Ремонт электропроводки и освещения Дома культуры п. Лоймола | 2016 | 0.188 |  | 0.161 | 0.027 |  | Соглашение от 2016 г. на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на основании Постановления РК от 09.02.2016 г. № 39-П | Администрация Лоймольского сельского поселения МБУ «Социально-культурный центр «Досуг» Лоймольского сельского поселения | мероприятие выполнено
18 | Ремонт здания Дома культуры п. Пийтсиеки (замена полов, ремонт кровли, электропроводки) | 2016 | 0.727 |  | 0.527 | 0.11 | 0.09 | Программа поддержки местных инициатив на 2016 г. | Администрация Лоймольского сельского поселения МБУ «Социально-культурный центр «Досуг» Лоймольского сельского поселения | мероприятие выполнено
19 | Ремонт помещения и освещения Дома культуры п. Пийтсиеки | 2016 | 0.19 |  | 0.17 | 0.02 |  | Соглашение от 2016 г. на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на основании Постановления РК от 09.02.2016 г. № 39-П | Администрация Лоймольского сельского поселения МБУ «Социально-культурный центр «Досуг» Лоймольского сельского поселения | мероприятие выполнено
20 | Ремонт помещения Дома культуры п. Леппясюрья (ремонт полов, стен, потолка) | 2016 | 0.279 |  | 0.264 | 0.015 |  | Соглашение от 2016 г. на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на основании Постановления РК от 09.02.2016 г. № 39-П | Администрация Лоймольского сельского поселения МБУ «Социально-культурный центр «Досуг» Лоймольского сельского поселения | мероприятие выполнено
21 | Ремонт внутренних помещений МБУК «КДЦ Суоярвского городского поселения» | 2016 | 1.128 |  | 0.8 | 0.23 | 0.098 | Программа поддержки местных инициатив на 2016 г. | Администрация Суоярвского городского поселения, МБУК «КДЦ» | мероприятие выполнено
22 | Ремонт здания МБУК «Поросозерский Центр досуга» (ремонт крыльца, замена окон, дверных блоков, ремонт потолка, полов) | 2016 | 0.874 |  | 0.833 | 0.041 |  | Соглашение от 2016 г. на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на основании Постановления РК от 09.02.2016 г. № 39-П | Администрация Поросозерского сельского поселения | мероприятие выполнено
23 | Укрепление материально-технической базы Домов культуры: КДЦ г. Суоярви, МБУ ЭКЦ "Вешкелюс", КДЦ "Досуг" Лоймольского поселения, КДЦ Найстенъярвского поселения | 2017 | 0.955 | 0.955 |  |  |  |  | МБУК «КДЦ» г. Суоярви, МБУ ЭКЦ «Вешкелюс», МБУ «Социально-культурный центр «Досуг» Лоймольского сельского поселения, МБУ Найстенъярвского сельского поселения
| Итого по разделу "Культура" |  | 11.527 | 0.955 | 4.4825 | 0.836 | 5.253
Физическая культура и спорт
24 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса г. Суоярви | 2016 | 79.93 | 71 | 3.33 | 5.6 |  | ФЦП "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" | Минспорт России, Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия, администрация Суоярвского муниципального района | мероприятие выполняется
25 | Капитальный ремонт спортивной площадки в п. Поросозеро | 2016 | 0.999 |  | 0.729 | 0.11 | 0.16 | Программа поддержки местных инициатив на 2016 г. | Администрация Поросозерского сельского поселения | мероприятие выполнено
26 | Устройство искусственного покрытия на спортивной площадке в п. Поросозеро | 2017 | 1.415 |  | 0.995 | 0.16 | 0.26 | Программа поддержки местных инициатив на 2017 г. | Администрация Поросозерского сельского поселения
27 | Ремонт здания, под размещение спортивной площадки в п. Найстенъярви | 2017 | 1.416 |  | 1 | 0.325 | 0.091 | Программа поддержки местных инициатив на 2017 г. | Администрация Найстенъярвского сельского поселения
| Итого по разделу "Физическая культура и спорт" |  | 83.76 | 71 | 6.054 | 6.195 | 0.511
Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры, расселение аварийного жилья и капитального ремонта, объекты энергетики и газификации
28 | Расселение многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными | 2015-2017 | 136.98 | 71.55 | 59.84 | 5.59 | 0 | Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2014-2017 годы, утвержденная постановлением Правительства Республики Карелия от 23 апреля 2014 года № 129-П. | Министерство строительства, ЖКХ и энергетики РК, администрация МО "Суоярвский район", администрации Суоярвского городского поселения, Поросозерского сельского поселения, Вешкельского сельского поселения, Лоймольского сельского поселения | В 2016 г.в г.Суоярви введен в эксплуатацию 1 дом. Ведется строительство 6 многоквартирных домов.
29 | Ремонт водонапорной башни в с. Вешкелица | 2016 | 1.09 |  | 0.7796 | 0.243 | 0.0676 | Программа поддержки местных инициатив на 2016 г. | Администрация МО «Суоярвский район» Администрация Вешкельского сельского поселения | мероприятие выполнено
| Итого по разделу "Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры, расселение аварийного жилья и капитального ремонта, объекты энергетики и газификации" |  | 138.07 | 71.55 | 60.6196 | 5.833 | 0.0676
"Благоутройство территории"
30 | Установка детской площадки в п. Вешкелица | 2017 г. | 1 |  | 0.825 | 0.11 | 0.065 | Программа поддержки местных инициатив на 2017 г. | Администрация Вешкельского сельского поселения
31 | Ремонт и благоустройство Мемориала "Курган славы" в п. Райконкоски | 2016 | 0.741 |  | 0.667 | 0.074 |  | Соглашение от 30.05.2016 г. о софинансировании расходных обязательств по сохранению мемориальных, военно-исторических объектов и памятников и о взаимодействии между Министерством культуры РК и Администрацией МО "Суоярвский район" | Министерство культуры Республики Карелия, Администрация муниципального образования "Суоярвский район", Администрация Лоймольского сельского поселения | мероприятие выполнено
32 | Капитальный ремонт воинского захоронения в г. Суоярви | 2016 | 0.954 |  | 0.7635 | 0.1908 |  | Соглашение от 30.05.2016 г. о софинансировании расходных обязательств по сохранению мемориальных, военно-исторических объектов и памятников и о взаимодействии между Министерством культуры РК и Администрацией МО "Суоярвский район" | Министерство культуры Республики Карелия, Администрация муниципального образования "Суоярвский район", Администрация Суоярвского городского поселения сельского поселения | мероприятие выполнено
| Итого по разделу "Благоустройство территории" |  | 2.695 | 0 | 2.2555 | 0.3748 | 0.065
Развитие информационно - коммуникационных технологий
33 | пос. Тойвола Установка на территории района точек доступа при реализации проекта «Устранение цифрового неравенства» | 2015-2016 | 4.65 |  |  |  | 4.65 | Трехстороннее Соглашение между Минкомсвязью России, Правительством Республики Карелия, ОАО «Ростелеком» о сотрудничестве в сфере реализации инвестиционных проектов на территории Республики Карелия | ОАО «Ростелеком» | мероприятие выполнено
34 | пос. Суоеки Установка на территории района точек доступа при реализации проекта «Устранение цифрового неравенства», | 2015-2016 | 4.65 |  |  |  | 4.65 | Трехстороннее Соглашение между Минкомсвязью России, Правительством Республики Карелия, ОАО «Ростелеком» о сотрудничестве в сфере реализации инвестиционных проектов на территории Республики Карелия | ОАО «Ростелеком» | мероприятие выполнено
35 | п. Леппясюрья Установка на территории района точек доступа при реализации проекта «Устранение цифрового неравенства», | 2016 | 4.65 |  |  |  | 4.65 | Трехстороннее Соглашение между Минкомсвязью России, Правительством Республики Карелия, ОАО «Ростелеком» о сотрудничестве в сфере реализации инвестиционных проектов на территории Республики Карелия | ОАО «Ростелеком» | мероприятие выполнено
36 | с. Вешкелица Проведение работ по модернизация первичной транспортной сети, | 2015-2016 | 4.65 |  |  |  | 4.65 | Трехстороннее Соглашение между Минкомсвязью России, Правительством Республики Карелия, ОАО «Ростелеком» о сотрудничестве в сфере реализации инвестиционных проектов на территории Республики Карелия | ОАО «Ростелеком» | мероприятие выполнено
37 | Открытие МФЦ в г.Суоярви | 2015 | 4.61 | 1.36 | 3.25 |  |  | План мероприятий («дорожная карта») по организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в Республике Карелия на 2014-2015 годы | Государственный комитет Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий | мероприятие выполнено
| Итого по разделу "Развитие информационно - коммуникационных технологий" |  | 23.21 | 1.36 | 3.25 | 0 | 18.6
Транспортная инфраструктура
38 | Ремонт автомобильной дороги Суоярви-Койриноя, км 12 – км 63 (52,3 км), Суоярвский муниципальный район | 2014-2017 | 134.1 | 0 | 134.1 | 0 | 0 | Государственная программа «Развитие транспортной системы Республики Карелия на 2014-2020 годы» | Государственный комитет Республики Карелия по транспорту | мероприятие выполняется
39 | Ремонт участков автомобильной дороги Петрозаводск-Суоярви, общей протяженностью 10,22 км в Суоярвском районе | 2016 | 77.78 | 77.78 |  |  |  |  | Государственный комитет по транспорту Республики Карелия, казенное учреждение Республики Карелия "Управление автомобильных дорог Республики Карелия", ЗАО "ВАД" | мероприятие выполнено
40 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий и подъездов к многоквартирным домам | 2016 | 4.024 |  |  | 4.024 |  |  | Администрации поселений | мероприятие выполнено
41 | Ремонт участка автомобильной дороги, ведущей к МОУ ДО "Школы искусств" г.Суоярви | 2017 | 2.6535 |  | 1 | 1.3 | 0.3535 | Программа поддержки местных инициатив на 2017 г. | Администрация Суоярвского городского поселения
42 | Устройство уличного освещения вдоль дорог местного значения г. Суоярви, п. Райконкоски, Тойвола, Найстенъярви, ремонт в п. Лахколампи | 2016 | 1.684 |  | 1.07 | 0.6138 |  | Соглашение от 2016 г. на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на основании Постановления РК от 09.02.2016 г. № 39-П | Администрации поселений | мероприятие выполнено
43 | Устройство уличного освещения вдоль дорог регионального значения Вешкельского сельского поселения, Поросозерского сельского поселения | 2015-2016 | 30.564 |  | 30.564 |  |  |  | Государственный комитет по транспорту Республики Карелия, казенное учреждение Республики Карелия "Управление автомобильных дорог Республики Карелия" | мероприятие выполнено
44 | Устройство временного мостового перехода через р. Кондоя на км 131+690 автомобильной дороги Суоярви-Юстозеро-(через Поросозеро)-Медвежьегорск | 2015-2016 | 11.132 |  | 11.132 |  |  |  | Государственный комитет по транспорту Республики Карелия, казенное учреждение Республики Карелия "Управление автомобильных дорог Республики Карелия" | мероприятие выполнено
45 | Строительство мостового перехода через р.Тереонкоски на км 105+250 автомобильной дороги Суоярви-Юстозеро-(через Поросозеро)-Медвежьегорск | 2017 | 22 | 19.8 | 2.2 | 0 | 0 | ФЦП «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года» | Росавтодор, Государственный комитет Республики Карелия по транспорту
| Итого по разделу "Транспортная инфраструктура" |  | 283.9375 | 97.58 | 180.066 | 5.9378 | 0.3535
Производственная сфера
Обрабатывающие производства
46 | Организация производства продуктов питания из лесных пищевых ресурсов | 2016 - 2017 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | внебюджетные источники | ООО «Мама Карелия" | мероприятие выполняется
Розничная торговля
47 | Строительство торгового комплекса в г. Суоярви ул. Победы | 2015-2016 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | внебюджетные источники | ИП Балафендиев Н.У. | мероприятие выполнено
| Итого по разделу "Производственная сфера" |  | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 13.1
Обеспечение пожарной безопасности
48 | Реконструкция здания под размещение пожарного депо в с. Вешкелица,ул. Комсомольская, д.11 | 2017 | 13.5 | 12.1 | 1.4 | 0 | 0 | Федеральная целевая программа "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" | Минэкономразвития России, Государственный комитет Республики Карелия по обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения, Казенное учреждение Республики Карелия "Управление капитального строительства Республики Карелия"
49 | Строительство пожарных пирсов (5шт.) | 2016 | 0.645 |  |  | 0.645 |  |  | Администрация Суоярвского городского поселения | мероприятие выполнено
| Строительство пожарных пирсов (1шт.) | 2016 | 0.1 |  | 0.0967 | 0.003 |  | Соглашение от 2016 г. на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на основании Постановления РК от 09.02.2016 г. № 39-П | Администрация Найстенъярвского сельского поселения | мероприятие выполнено
50 | Строительство пожарных водоемов (2 шт) | 2016 | 0.19 |  |  | 0.19 |  |  | Администрация Лоймольского сельского поселения | мероприятие выполнено
| Строительство пожарных водоемов (2 шт) | 2016 | 0.097 |  | 0.0967 |  |  | Соглашение от 2016 г. на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на основании Постановления РК от 09.02.2016 г. № 39-П | Администрация Найстенъярвского сельского поселения | мероприятие выполнено
| Итого по разделу "Обеспечение пожарной безопасности" |  | 14.532 | 12.1 | 1.5934 | 0.838 | 0
| ИТОГО по основной части |  | 584.6846 | 256.055 | 268.689 | 21.2617 | 38.6781
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ (планируемые мероприятия и мероприятия, источник финансирования по которым не определен)
Здравоохранение
51 | Строительство модульной патолого-анатомической лаборатории в г. Суоярви | 2017 | 15 |  |  |  |  | Поиск источников финансирования | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия, Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия
| Итого по разделу "Здравоохранение" |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
Образование
52 | Реконструкция здания муниципального общеобразовательного учреждения Лахколампинская средняя общеобразовательная школа | 2017-2020 | 16.16 |  |  |  |  | Поиск источников финансирования | Министерство образования Республики Карелия, МОУ Лахколампинская СОШ, Администрация МО «Суоярвский район» | Разработана ПСД на реконструкцию здания МОУ Лахколамписнкая СОШ, в 2017г. планируется проведение госэкспертизы
53 | Капитальный ремонт муниципального дошкольного образовательного учреждения Детский сад №2 «Березка» г.Суоярви | 2017-2020 | 3.2 |  |  |  |  | Поиск источников финансирования | Министерство образования Республики Карелия, администрация Суоярвского муниципального района
54 | Ремонт фасада здания муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств» г.Суоярви | 2017-2020 | 1.2 |  |  |  |  | Поиск источников финансирования | Министерство образования Республики Карелия, администрация Суоярвского муниципального района
55 | Ремонт кровли МДОУ Детский сад №1 "Елочка" | 2017-2020 | 3 |  |  |  |  | Поиск источников финансирования Муниципальная программа «Развитие образования в Суоярвском районе», утверждена Постановлением администрации МО « Суоярвский район» №472 от 29.06.2015г. | МДОУ №1 «Ёлочка», Администрация МО «Суоярвский район»
| Итого по разделу "Образование" |  | 23.56
Культура
56 | Реконструкция здания муниципального казенного учреждения «Суоярвская централизованная библиотечная система», г. Суоярви, ул. Ленина, д.33 | 2018-2020 | 34.48 |  |  |  |  | Поиск источников финансирования | Министерство культуры Республики Карелия, МУК "Суоярвская ЦБС", администрация Суоярвского муниципального района | Оформлен градостроительный план земельного участка. Аукцион на разработку ПСД не состоялся.
57 | Издание брошюры «Адреса воинской славы района» и электронная презентация | 2016 | 0.005 |  |  |  | 0.005 | внебюджетные источники | МУК «Суоярвская ЦБС», Администрация МО «Суоярвский район» | мероприятие выполняется
| Итого по разделу "Культура" |  | 34.485 |  |  | 0 | 0.005
Благоутройство территории
58 | Посадка деревьев и благоустройство социальных объектов, улиц | 2017-2020 | [6 empty] | Администрация района, поселений, образовательные организации
Транспортная инфраструктура
59 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий и подъездов к многоквартирным домам | 2017 | 10.87 |  | 9.497 | 1.365 |  |  | Администрации поселений
60 | Строительство автовокзала в г.Суоярви | 2017-2018 | 8 |  |  |  | 8 | внебюджетные источники | Индивидуальный предприниматель Воробьев А.А.
| Итого по разделу "Транспортная инфраструктура" |  | 18.87 |  |  |  | 8
| ИТОГО по аналитической части |  | 115.125