Комплекс мер по модернизации  муниципальной системы общего образования  Суоярвского района Республики Карелия в 2011 году включает следующие мероприятия:

| № п/п | Мероприятие | Срок выполнения | Ответственные исполнители | Вид документы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 год |  |  |  |
| 1 | Разработка муниципального Плана действий по модернизации общего образования и планов изменений школьной сети, развития базовых школ на 2012 и 2013 годы. | Май | Отдел образования Администрации ОУ | Проект плана |
| 2 | Круглые столы с руководителями ОУ по теме «Программа модернизации системы образования в Суоярвском районе на 2011-2013 г.г.». | 26,31 мая | Отдел образования | Приказ, протоколы |
| 3 | Проведение общественных слушаний Плана действий по модернизации общего образования. | 26 мая | Отдел образования | Приказ, протокол |
| 4 | Утверждение Плана действий по модернизации общего образования. | 2 июня | Администрация | Постановление |
| 5 | Публичная защита в Министерстве образования Республики Карелия муниципального Плана действий по модернизации общего образования. | 7 июня | Отдел образования | План действий по модернизации общего образования |
| 6 | Уведомление педагогических работников об изменениях оплаты труда в условиях совершенствования НСОТ. | июнь | Руководители ОУ | Уведомления, проекты дополнений к трудовым соглашениям, коллективным договорам |
| 7 | - Создание Рабочей группы по модернизации образования, в том числе по реализации проекта модернизации муниципальной системы общего образования при муниципальном государственно-общественном Совете по развитию образования. | июль | - Муниципальный государственно-общественный Совет по развитию образования. | - Решения муниципального государственно-общественного Совета по развитию образования. |
| 8 | Подготовка обоснования включения МОУ « Суоярвская СОШ», МОУ Поросозерская СОШ и МОУ Лоймольская СОШ в соглашение по модернизации муниципальной системы общего образования (в т.ч. результат, который будет достигнут при комплектовании школ заявленными комплектами оборудования). | 11 июля | Отдел образования Администрация МО | Информация |
| 9 | Освещение в районной газете «Суоярвский вестник» и радио информации о мероприятиях в рамках модернизации муниципальной системы общего образования. | Май-июль | Отдел образования | Проект информации |
| 10 | - Назначение муниципального и школьных операторов по мониторингу. | июль | - Отдел образования - Администрации ОУ | - Приказ |
| 11 | Проведение текущего ремонта ОУ с целью развития школьной инфраструктуры и выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, а также подготовки помещений для установки нового оборудования. | июль-август | Администрации ОУ | План мероприятий по подготовке МОУ к 2011/2012 учебному году |
| 12 | Разработка Комплекса мер по модернизации муниципальной системы общего образования на 2011 год. | 18-21 июля | Отдел образования | Проект Комплекса мер по модернизации муниципальной системы общего образования на 2011 год. |
| 13 | Корректировка технических заданий на технологическое оборудование для пищеблока МОУ «Суоярвская СОШ». | 14- 21 июля | Отдел образования Администрации ОУ | Техническое задание на технологическое оборудование для пищеблока МОУ «Суоярвская СОШ», утвержденное директором ОУ |
| 14 | Утверждение Комплекса мер по модернизации муниципальной системы общего образования на 2011 год. | 22 июля | Администрация МО | Постановление |
| 15 | Заключение Соглашения о взаимодействии между Министерством образования Республики Карелия и администрацией района по реализации Комплекса мер направленных на модернизацию муниципальной системы общего образования в 2011 году, включая приложение плана-графика повышения фонда оплаты труда учителей. | август | Администрация МО | Соглашение |
| 16 | Опубликование в сети Интернет (сайты администрации МО, Управления образования) Комплекса мер по модернизации муниципальной системы общего образования на 2011 год. | август | Администрация МО Управление образования | Комплекса мер по модернизации муниципальной системы общего образования на 2011 год. |
| 17 | Обсуждение основных положений комплекса мер по модернизации на августовской педагогической конференции на предмет результатов проекта (наряду с интегрированных законопроектом "Об образовании в Российской Федерации"): средняя заработная плата будет повышена на 30% ,увеличение происходит неравномерно - увеличиваются фонды оплаты труда с соотношением 70 на 30%; распределение стимулирующих выплат с участием органов государственно-общественного управления. | 26 августа | Управление образования Администрации ОУ Рабочая группа по подготовке и проведению | Приказы отдела образования о подготовке и проведении конференции, Повестка конференции |
| 18 | - Принятие нормативно-правовых актов о персонифицированной модели повышения квалификации. | август | Управление образования Администрации ОУ | Нормативно-правовые акты о персонифицированной модели повышения квалификации. |
| 19 | Подписание дополнений к трудовым соглашениям, обсуждение и принятие изменений в коллективные договора; Проведение тарификации учителей по новым правилам | до 1 сентября | Управление образования Администрации ОУ отраслевой профсоюз | Дополнения к трудовым соглашениям, коллективные договора; тарификация учителей |
| 20 | Прохождение курсов повышения квалификации учителей начальной школы и руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений, согласно утвержденному графику повышения квалификации на 2011 год. | Сентябрь-Октябрь | Управление образования Администрации ОУ | Программы повышения квалификации График повышения квалификации на 2011 год |
| 21 | - Совершенствование школьных и муниципальной Программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных образовательных учреждений Суоярвского района на 2010-2014 г.г. | октябрь | Управление образования Администрации ОУ | Программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных образовательных учреждений Суоярвского района на 2010-2014 г.г. |
| 22 | Мониторинг пропускной способности интернет-сетей ОУ и программного обеспечения под задачи внедрения дистанционного обучения. | Сентябрь | Управление образования Администрации ОУ | План увеличения пропускной способности и обновления программного обеспечения и технических средств для дистанционного обучения в ОУ |
| 23 | Обучение учителей использованию современных образовательных технологий, в то числе технологий дистанционного обучения. | Сентябрь-ноябрь | Управление образования Администрации ОУ | План обучения |
| 24 | - Проведение семинаров с муниципальными специалистами по мониторингу. | Июль, октябрь | Управление образования Администрации ОУ | Программы семинаров |
| 25 | Проведение республиканских семинаров для молодых учителей, пришедших в школы. | Октябрь | Управление образования Администрации ОУ | Программы семинаров |
| 26 | Комплексная оценка реализации проекта на муниципальном уровне. | Декабрь | Управление образования Администрации ОУ | Отчет об оценке на совещании руководителей ОУ по итогам 2011 года |
| 27 | Подготовка информации в МУ «Управление образования" по реализации проекта за 2011 год. | Ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным | Администрации ОУ Муниципальный специалист по мониторингу | Отчеты о реализации проекта за 2011 год |
| 28 | Публичный отчет директоров общеобразовательных учреждений о повышении заработной платы и мерах по модернизации системы общего образования. | С сентября ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным | Руководитель ОУ | Отчеты о реализации проекта за 2011 год |