Приложение

к  постановлению администрации

муниципального образования

«Суоярвский район» от 09.12.2014 № 964

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального                                                  обслуживания населения Суоярвского муниципального района» на 2013-2018 годы

I. Общее описание «дорожной карты»

1. Реализация Плана мероприятий «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Суоярвского района на 2013-2018 годы» (далее – «дорожная карта») призвана обеспечить доступность, повышение эффективности и качества предоставления населению Суоярвского района услуг в сфере социального обслуживания.

По состоянию на 01 января 2017 года муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Суоярвского района» (далее – учреждение) зарегистрировано в реестре поставщиков социальных услуг в Республике Карелия.

С начала реализации «дорожной карты» в учреждении осуществлен комплекс мероприятий, нацеленных на достижение запланированных в 2018 году результатов.

На основе анализа деятельности учреждения  и востребованности предоставляемых гражданам  социальных услуг проведены оптимизационные мероприятия:

а) в 2013 году сокращено 4 штатных единицы, образовавшаяся экономия средств в размере 131,0 тысячи рублей направлена на повышение заработной платы социальных работников;

б) в 2014 году сокращена 1 штатная единица, образовавшаяся экономия средств в размере 45,0 тысяч рублей направлена на повышение заработной платы социальных работников;

в) в 2015 году сокращено 13 штатных единиц, образовавшаяся экономия средств в размере 444,0 тысяч рублей направлена на повышение заработной платы социальных работников;

г) в 2016 году закрыты и перепрофилированы с изменением штатных расписаний 2 структурных подразделения (отделение социальной помощи семье и детям и отделение срочного социального обслуживания); сокращено 3 штатных единицы, образовавшаяся экономия средств в размере 109,0 тысяч  рублей направлена на повышение заработной платы социальных работников.

В 2017 – 2018 годах планируется дальнейшее сокращение штатных единиц.

Изменение структуры учреждения, начиная с 2013 года, представлено в таблице 1.

Таблица 1.

| Наименование отделения | Количество отделений |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на 01.01.2013 г. | на 01.01.2014 г. | на 01.01.2015 г. | на 01.01.2016 г. | на 01.01.2017 г. |
| Отделение временного проживания «Милосердие» | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Отделение социальной помощи семье и детям | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Отделение реабилитации детей-инвалидов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Отделение социального обслуживания на дому | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Отделение срочного социального обслуживания | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |

Срочные социальные услуги, начиная с 01 января 2016 года, оказывает специалист по социальной работе.

Очередь на принятие на социальное обслуживание в учреждении отсутствует.

Ежегодно  проводятся мероприятия по совершенствованию материально-технической базы учреждения: установлены пластиковые окна в административном здании и в здании отделения временного проживания «Милосердие», приобретено оборудование и инвентарь, закуплены велосипеды для социальных работников и т. д.  Рабочее место каждого сотрудника в административном здании технически оборудовано компьютерной техникой с доступом в Интернет; заведующие отделениями также имеют персональные компьютеры. Учреждение снабжено копировальной техникой, факсимильной связью. Проведен косметический ремонт гостиной и помещения для отдыха, а также прачечной в отделении «Милосердие». Все помещения учреждения оснащены пожарно-охранной сигнализацией с выводом на пульт отделения внутренних дел. Учреждение имеет в наличии две автомашины и гараж в безвозмездной собственности. Социальные работники обеспечены специальной одеждой и обувью, согласно нормативов. На эти цели за время действия «дорожной карты» затрачено 5855,4 тысячи рублей. Объем денежных средств, направленных на повышение безопасности и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния в учреждении за 2013 – 2018 годы, составляет 2019,1 тысячи рублей.

Кроме того, в рамках реализации региональной программы Республики Карелия «Доступная среда в Республике Карелия» на 2013-2015 годы, утвержденной распоряжением Правительства Республики Карелия от 23 мая 2013 года           № 282р-П, за период с 2013 по 2016 год в учреждении  были проведены мероприятия, направленные на обеспечение беспрепятственного доступа к объектам и услугам инвалидов и других маломобильных групп населения, путем обустройства, приспособления и дооборудования помещений техническими средствами адаптации. За период реализации программы (2013 – 2015 гг) в учреждение поступили подъемник лестничный гусеничный мобильный, поручни откидные, поручень опорный для раковины, поручень стационарный, тактильные таблички на общую сумму свыше 164, 0 тысяч рублей из средств бюджета Республики Карелия.

В целях обеспечения реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) в учреждении актуализирована нормативная правовая база, необходимая для регулирования деятельности в сфере социального обслуживания. Устав учреждения приведен в соответствие с новым законодательством. Кроме этого, внесены изменения и дополнения в документы, сопровождающие деятельность отделений и сотрудников Центра: в Положения об отделениях, в должностные инструкции социальных работников, в Положение о проведении внутренних проверок,  в Руководство по качеству обслуживания населения Суоярвского района и пр.

Начиная с 1 января 2015 года, социальное обслуживание граждан осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Карелия.

Все получатели социальных услуг, включая граждан, принятых на социальное обслуживание до 1 января 2015 года (за исключением получателей срочных социальных услуг), имеют индивидуальные программы.

Самыми востребованными социальными услугами в стационарной форме и в форме социального обслуживания на дому являются социально-бытовые и социально-медицинские услуги, в полустационарной форме – социально-психологические и социально-педагогические услуги.

Маловостребованными и невостребованными являются:

в стационарной форме – отдельные социально-бытовые услуги (оказание помощи в написании и прочтении писем, обеспечение за счет средств получателя социальных услуг книгами, журналами, газетами, настольными играми), социально-трудовые (организация помощи в получении образования, в том числе профессионального образования, инвалидами в соответствии с их способностями), услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности (обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах);

в полустационарной форме – социально-бытовые и социально-трудовые услуги;

в форме социального обслуживания на дому – отдельные социально-бытовые услуги (сдача вещей в стирку, химчистку, ремонт и обратная их доставка, организация помощи в проведении ремонта жилых помещений), социально-психологические услуги, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности.

Динамика изменения численности получателей социальных услуг и количества предоставленных им услуг с 2013 по 2016 годы, а также прогнозные показатели на 2017 и 2018 годы представлена в таблице 2.

Таблица 2.

| Форма социального обслуживания | 2013 год |  | 2014 год |  | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год (план) |  | 2018 год (план) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Число получателей | Кол-во оказанных услуг | Число получателей | Кол-во оказанных услуг | Число получателей | Кол-во оказанных услуг | Число получателей | Кол-во оказанных услуг | Число получателей | Кол-во оказанных услуг | Число получателей | Кол-во оказанных услуг |
| Стационарная форма социального обслуживания | 65 | 328957 | 100 | 255822 | 52 | 217093 | 41 | 242123 | 42 | 244550 | 44 | 244700 |
| Полустационарная форма социального обслуживания | 1644 | 7855 | 1758 | 5401 | 1046 | 3063 | 58 | 897 | 58 | 1850 | 59 | 1880 |
| Социальное обслуживание на дому | 409 | 310599 | 454 | 282824 | 368 | 261639 | 352 | 211137 | 366 | 219534 | 372 | 222130 |
| Срочные социальные услуги | 1459 | 2183 | 1731 | 2222 | 757 | 984 | 462 | 1005 | 465 | 1100 | 467 | 1150 |
| Всего | 3577 | 649594 | 4043 | 546269 | 2223 | 482779 | 913 | 455162 | 931 | 467034 | 942 | 469860 |

Уменьшение числа получателей социальных услуг и, соответственно, количества оказанных услуг связано с  рядом причин:

- сокращено 2 отделения – социальной помощи семье и детям и срочного социального обслуживания;

- изменился перечень ( в сторону уменьшения) оказываемых срочных социальных услуг;

- увеличилась продолжительность проживания граждан в отделении временного проживания «Милосердие»;

- уменьшение численности получателей социальных услуг на дому произошло в связи с введением порядка оплаты социальных услуг на основе тарифов в рамках нового законодательства о социальном обслуживании;

- при подсчете числа получателей срочных социальных услуг в 2016 году не учитывались повторно обслуженные граждане.

Согласно приказу Министерства здравоохранения и социального развития Республики Карелия от 29 декабря 2012 года № 3237 «Об организации взаимодействия между медицинскими организациями, аптечными организациями и учреждениями социального обслуживания, расположенными на территории Республики Карелия (с изменениями, внесенными приказом от 2 декабря 2013 года № 2397), осуществляется доставка гражданам пожилого возраста и инвалидам лекарственных препаратов на дом. Данная услуга предусмотрена перечнем социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Республике Карелия, утвержденным Законом Республики Карелия от 16 декабря          2014 года № 1849-ЗРК «О некоторых вопросах организации социального обслуживания граждан в Республике Карелия». Доставка на дом лекарственных препаратов осуществляется на условиях частичной/полной оплаты либо бесплатно в соответствии с постановлением Правительства Республики Карелия от 18 декабря 2014 года № 393-П «Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее взимания». Все 100% получателей социальных услуг на дому пользуются данной услугой.

Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому предоставляются бесплатно, если на дату обращения среднедушевой доход получателя социальных услуг, рассчитанный в соответствии с порядком, установленным постановлением Правительства Российской Федерации                 от 18 октября 2014 года № 1075 «Об утверждении Правил определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, ниже полуторной величины прожиточного минимума, установленного в Республике Карелия для соответствующей социально-демографической группы населения.

Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг рассчитывается на основе тарифов на социальные услуги. Тарифы на социальные услуги, предоставляемые учреждением, утверждены Постановлением Главы администрации МО «Суоярвский район». С начала действия Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» количество получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, получающих социальные услуги на бесплатной основе, увеличивается: 2015 год – 132 ПСУ, 2016 год – 171 ПСУ.

Финансовое обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания в Республике Карелия осуществляется за счет средств бюджета Республики Карелия, а также за счет средств получателей социальных услуг при предоставлении социальных услуг за плату или частичную плату (таблица 3).

Таблица 3.

| Годы | Расходы на социальное обслуживание, тыс.руб. |  |  |  | в том числе расходы на фонд оплаты труда, тыс.руб. |  |  |  | Доля фонда оплаты труда в общих расходах, % | из них расходы на фонд оплаты труда социальных работников, тыс.руб. |  |  |  | Доля в общем фонде оплаты труда, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе |  | доля внебюджетных средств, % | Всего | в том числе |  | доля внебюджетных средств, % |  | Всего | в том числе |  | доля внебюджетных средств, % |  |
|  |  | средства бюджета Республики Карелия | внебюджетные средства |  |  | средства бюджета Республики Карелия | внебюджетные средства |  |  |  | средства бюджета Республики Карелия | внебюджетные средства |  |  |
| 2013 | 27581 | 21576 | 6005 | 21,77 | 16728 | 16728 | 0 | 0 | 48,7 | 9097 | 9097 | 0 | 0 | 54,38 |
| 2014 | 30230 | 23690 | 6540 | 21,63 | 18016 | 17219 | 797 | 4,63 | 54,8 | 11197 | 10617 | 580 | 5,18 | 62,15 |
| 2015 | 31363 | 24268 | 7095 | 22,62 | 18323 | 16416 | 1907 | 11,62 | 54,9 | 11657 | 10295 | 1362 | 11,68 | 63,62 |
| 2016 | 30252 | 24755 | 5497 | 18,17 | 17694 | 16737 | 957 | 5,72 | 49,7 | 10814 | 10262 | 552 | 5,10 | 61,12 |
| 2017 | 28958 | 21958 | 7000 | 24,17 | 17817 | 15817 | 2000 | 12,64 | 48,9 | 10623 | 9623 | 1000 | 9,41 | 59,62 |
| 2018 | 26763 | 19763 | 7000 | 26,16 | 17817 | 15817 | 2000 | 12,64 | 48,5 | 11923 | 10923 | 1000 | 8,39 | 66,92 |

В системе проводится анализ расходования средств, полученных от граждан в качестве платы за предоставление социальных услуг. В 2016 году доля средств от полученной платы, направленная на приобретение продуктов питания, составила 22,42%; на оплату услуг организациям – 31,9%; на приобретение спецодежды – 2,2%.

В соответствии с приказом Минтруда России от 30 июня 2014 года № 425н «Об утверждении Примерного положения о попечительском совете организации социального обслуживания» в  учреждении приказом от 10.06.2014 г. № 174 создан Попечительский совет, в него вошли заместитель главы администрации МО «Суоярвский район по социальным вопросам, представители общественных организаций, индивидуальные предприниматели. Этим же приказом утверждено Положение о Попечительском совете. Члены Попечительского совета принимают участие в оценке качества предоставления социальных услуг. Работа Попечительского совета будет продолжена в дальнейшем.

Качество социального обслуживания оценивается в рамках внутреннего контроля в учреждении а также при проведении независимой оценки качества социальных услуг, которая в соответствии с Федеральным законом является одной из форм общественного контроля.

В целях обеспечения реализации постановления Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 года № 286 «О формировании независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги», в 2015 году учреждение прошло независимую оценку качества предоставления социальных услуг, проведенную Карельским региональным общественный благотворительным фондом «Центр развития молодежных и общественных инициатив».

На официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в сети «Интернет» (www.bus.gov.ru) и официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещены итоги участия учреждения в независимой оценке качества, а также план работы по улучшению качества предоставляемых социальных услуг.

В целях мониторинга качества и доступности предоставления социальных услуг населению в учреждении проводится анкетирование получателей социальных услуг. По результатам анкетирования 2016 года все 100% опрошенных получателей социальных услуг удовлетворены социальным обслуживанием. Возможность выражения ПСУ мнения о качестве социальных услуг также обеспечена на официальном сайте учреждения в сети Интернет.

В системе ведется информационно-разъяснительная работа с населением Суоярвского района о системе социального обслуживания, видах, условиях предоставления услуг.

В соответствии со статьей 13 Федерального закона в учреждении во 2 квартале 2015 года создан официальный сайт в сети Интернет, содержащий информацию о деятельности учреждения; кроме того информация о деятельности учреждения размещена на информационных стендах в помещениях Центра, в средствах массовой информации; ведется индивидуальная разъяснительная работа с ПСУ.

2. Проблемами в сфере социального обслуживания в Суоярвском районе являются:

1) наличие очередности на получение социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания:

в отделении временного проживания “Милосердие» (п. Поросозеро) очереди нет, но жители Суоярвского района стоят в очереди в государственные стационарные учреждения социального обслуживания.

Обеспечить ликвидацию очереди на получение услуг в стационарной форме планируется за счет реализации следующих мер:

а) анализ потребности в стационарной форме социального обслуживания и предоставление социальных услуг на дому гражданам, стоящим в очереди на получение услуг в стационарной форме социального обслуживания;

б) применение стационарозамещающих технологий: услуги «сиделки» - 2 человека;

в) обеспечение возможности проживания гражданам из числа потенциальных получателей социальных услуг в стационарной форме в домашних условиях посредством  реализации технологии работы «мобильная бригада» - прогнозная численность граждан, получивших услуги в рамках данной технологии, возрастет на 10% в сравнении с 2016 годом.

2) требующая модернизации материально-техническая база учреждения:

По состоянию на 1 января 2017 года нет предписаний надзорных органов, приостанавливающих работу учреждения. Здания оборудованы системами пожарной сигнализации, оповещения и видеонаблюдения.

Однако, необходим ремонт крыши в административном здании, замена части мебели и инвентаря, приобретение специального оборудования для отделения реабилитации детей-инвалидов и отделения временного проживания «Милосердие».

3) недостаточный уровень доступности социального обслуживания для граждан, проживающих в удаленных населенных пунктах района:

В отдельных сельских населенных пунктах численность жителей составляет менее 10 человек либо население  проживает там только в летний период.

Среднее расстояние от места нахождения учреждения до получателя социальных услуг в пределах городского поселения – от 500 метров до 5 км; расстояние до отдаленных сельских населенных пунктов превышает 125  километров.

Транспортное сообщение внутри района слабо развито.

Требуется принятие дополнительных мер, нацеленных на повышение доступности социальных услуг.

Для обеспечения доступности социальных услуг и оперативности их предоставления на базе учреждения создана «мобильная бригада». В состав мобильной бригады входят штатные сотрудники учреждения (специалист по социальной работе, юрисконсульт, проч.). При необходимости к работе в составе мобильной бригады привлекаются специалисты органов местного самоуправления, внутренних дел, отдела Пенсионного фонда Российской Федерации, районной больницы, учреждения социальной защиты, центра занятости населения. Мобильная бригада обеспечена автотранспортным средством.

В рамках оказания социальной помощи Мобильная бригада осуществляла:

- консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на получение мер социальной поддержки, социальное обслуживание и защиту своих интересов;

- содействие в получении мер социальной поддержки, установленных законодательством льгот и преимуществ, социальных выплат;

- выявление клиентов, нуждающихся в социальном обслуживании в стационарных условиях, на дому, помощь им в оформлении документов;

- консультирование по социально-правовым вопросам;

- выдачу гуманитарной вещевой помощи.

За 2013 – 2016 годы «мобильной бригадой» оказаны услуги 602 жителям района.

В целях установления необходимого взаимодействия получателей социальных услуг с организациями здравоохранения, социального обслуживания, а также действующими в сферах жилищно-коммунального хозяйства и защиты населения от чрезвычайных ситуаций, на территории района в партнерстве с ООО «Система Забота» (город Санкт-Петербург) реализуется региональный проект «Система забота. Тревожная кнопка».  В рамках проекта граждане пожилого возраста имеют возможность получать услуги дистанционно в срочном порядке через call-центр путем использования запрограммированного мобильного устройства. Финансирование проекта осуществляется за счет средств ООО «Система Забота». Результаты работы за 3 года представлены в таблице 4.

Таблица 4.

| Год | Количество получателей услуги | Количество поступивших звонков |
| --- | --- | --- |
| 2014 (апрель-декабрь) | 120 | 1967 |
| 2015 | 119 | 2916 |
| 2016 | 106 | 2581 |

Как видно из таблицы, количество получателей данной услуги уменьшается, в основном, по объективным причинам: смерть или смена места жительства (переезд к родственникам), а количество , в среднем, звонков на 1 обслуживаемого наоборот растет – от 16 звонков в 2014 году до 24 звонков в 2016 году.

Планируется продолжить реализацию указанного проекта до 2018 года.

4) недостаточное развитие стационарозамещающих технологий и методик предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому:

Актуальным направлением в работе является развитие стационарозамещающих технологий, в частности, технологии «услуги сиделки». Данный вид помощи планируется предоставлять в 2018 году 2 получателям услуг.

5) невысокий уровень оплаты труда работников учреждения:

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» уровень оплаты труда социальных работников к 2018 году должен увеличиться до 100 процентов от среднемесячной начисленной заработной платы в Республике Карелия.

В целях решения поставленной задачи, начиная с 2013 года, за счет увеличения фондов оплаты труда, а также оптимизации численности социальных работников и применения систем нормирования труда осуществляется поэтапное повышение уровня оплаты труда указанной категории работников.

Среднесписочная численность социальных работников учреждения  к 2017 году  сократилась по сравнению с 2013 годом на 9,1% (с 66 человек в 2013 до 60 человек в 2016 году).  Динамика изменений среднемесячной заработной платы представлена в таблице 5.

Таблица 5.

Динамика изменения среднемесячной начисленной заработной платы (2012-2016 годы)

|  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднемесячная начисленная заработная плата, руб. | 7518,0 | 11485,6 | 13330,6 | 14718,7 | 15019,0 |
| Темп роста к предыдущему году, % | х | 152,8 | 116,1 | 110,4 | 102,0 |

Тем не менее, общий уровень оплаты труда в учреждении невысок. Средняя заработная плата работников учреждения  в 2016 году составила 15045,9 рублей.

В целях мотивирования работников к повышению профессионального уровня и увеличения оплаты труда в учреждении разработано и применяется Положение об оплате труда, Положение о стимулирующих выплатах работников МБУ «КЦСОН Суоярвского района».  По состоянию на 1 января 2017 года 82 % работников учреждения переведены на эффективный контракт, конкретизирующий должностные обязанности, условия оплаты труда, показатели и критерии оценки эффективности деятельности для назначения стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества оказываемых услуг. На предоставление мер социальной поддержки социальным работникам с 2013 г. по 1 января 2017 года затрачено 2641,8 тысяч рублей.

4) дефицит квалифицированных кадров:

По состоянию на 1 января 2017 года штатная численность работающих в учреждении составляет 114 единиц, все штатные единицы заняты, вакансий не было. Количество физических лиц составляло 100 человек или 87,7 % от штатной численности.

Доля сотрудников учреждения , повысивших свой профессиональный уровень, в общем числе работающих в учреждении в 2016 году составила 22,8% (23 человека).

Вместе с тем дефицит квалифицированных специалистов в учреждении сохраняется. Учреждению необходимы квалифицированные социальные работники.

Укомплектованность штатного состава на 1 января 2017 года составляет 100%.

Количество штатных единиц социальных работников по состоянию на 1 января 2017 года – 75,5 шт. единиц, занято – 75,5  штатных единиц, физических лиц – 60 человек. Качественная характеристика социальных работников на 1 января 2017 года представлена в таблице 6.

Таблица 6.

Качественная характеристика социальных работников на 1 января 2017 года

| Доля женщин | 100,0% |
| --- | --- |
| Средний возраст социальных работников | 42 года |
| Имеют высшее образование | 0% |
| Имеют среднее профессиональное образование | 33,3% |
| Имеют среднее общее образование | 40,0% |
| Имеют основное общее образование | 26,7% |
| Переведены на эффективный контракт | 98,3% |

С целью обеспечения качества предоставляемых социальных услуг усиливаются требования к квалификации специалистов. В рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в учреждении проводится работа по внедрению профессиональных стандартов социального обслуживания. По состоянию на 1 января 2017 года в учреждении внедрен профессиональный стандарт по должности  «Социальный работник».

5) Не развита сеть негосударственных организаций, индивидуальных предпринимателей, социально-ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев, осуществляющих деятельность в  сфере социального обслуживания населения района.

В Суоярвском районе имеются 2 зарегистрированные некоммерческие организации – КРОО «Родной очаг» (п. Вешкелица) и районная организация ветеранов войны и труда.  «Родной очаг» занимается вопросами сохранения карельского языка, народных традиций. Районная организация ветеранов войны и труда занимается вопросами патриотического воспитания молодежи, оказывает помощь пенсионерам и ветеранам по различным вопросам ( в частности, предоставляет бесплатную юридическую помощь). Учреждение на протяжении последних 8 лет активно сотрудничает с данной организацией.

Кроме того, в районе есть 6 организаций, не имеющих официальной регистрации. С КРОО инвалидов «Возрождение» и Суоярвским отделением «Помощь больным, страдающим сахарным диабетом» учреждение также активно сотрудничает, оказывая содействие в организации культурно-массовых мероприятий, оказании помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Также в районе имеется 6 религиозных организаций. С Приходом Храма Рождества Христова г. Суоярви и Суоярвского района Петрозаводской и Карельской епархии Русской Православной Церкви учреждением была организована совместная деятельность в рамках проекта «Социальные услуги по обе стороны границы» (2013 – 2014 гг). Сотрудничество в данном направлении продолжается и на сегодняшний день.

Общественные организации, действующие на территории района, оказывают разовую социальную помощь и поддержку гражданам, но не занимаются предоставлением социальных услуг на постоянной основе.

В целях развития негосударственного сектора в сфере социального обслуживания в районе планируется дальнейшая совместная деятельность, а также информирование общественных организаций о возможности предоставления социальных услуг гражданам и получение компенсации за оказание услуг, предусмотренных ИППСУ.

Членов молодежной организации «Молодая гвардия» планируем привлекать к деятельности в качестве волонтеров.

3. Целью «дорожной карты» является создание к 2018 году в Суоярвском районе системы социального обслуживания, обеспечивающей наиболее полное удовлетворение потребности граждан в социальных услугах.

4. Задачами «дорожной карты» являются:

1) формирование эффективной организационной структуры и штатной численности учреждения;

2) укрепление материально-технической базы учреждения;

3) развитие рынка социальных услуг, в том числе путем расширения круга организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, предоставляющих социальные услуги;

4) внедрение в практику работы учреждения методик и технологий, обеспечивающих возможность предоставления гражданам, в том числе страдающим психическими расстройствами, социальных услуг на дому и в полустационарной форме социального обслуживания;

5) повышение доступности предоставления социальных услуг гражданам, проживающим в удаленных населенных пунктах;

6) повышение уровня кадрового потенциала в сфере социального обслуживания, обеспечение достижения к 2018 году средней заработной платы социальных работников учреждения до 100 процентов от средней заработной платы в Республике Карелия;

7) проведение оценки профессиональных квалификаций работников учреждения в соответствии с единой системой оценки профессиональных квалификаций и подготовки рабочих кадров, включая механизм независимой оценки профессионального уровня квалификации работников и внедрения профессиональных стандартов среди работников учреждения;

8) достижение показателя оптимальной нагрузки на одного социального работника (числа обслуживаемых граждан) с учетом региональной специфики;

9) участие в независимой оценке качества оказания услуг учреждением;

10) обеспечение перевода работников учреждения, относящихся к основному персоналу, на эффективный контракт.

- Ожидаемыми результатами реализации «дорожной карты» являются:

1) создание эффективной организационной структуры и штатной численности учреждения;

2) обеспечение надлежащего состояния материально-технической базы учреждения;

3)  увеличение числа негосударственных организаций, предоставляющих социальные услуги;

4) повышение к 2018 году средней заработной платы социальных работников в учреждении до 100 процентов от средней заработной платы в Республике Карелия;

5) повышение качества социального обслуживания и доступности предоставления социальных услуг гражданам, в первую очередь проживающим в удаленных населенных пунктах района;

6) обеспечение адресного подхода к предоставлению социальных услуг гражданам во всех формах социального обслуживания;

7) улучшение организации труда в учреждении ;

8)   обеспечение оптимальной нагрузки (числа обслуживаемых граждан) на одного социального работника с учетом региональной специфики;

9)  формирование единой системы оценки профессиональных квалификаций и подготовки рабочих кадров и внедрение профессиональных стандартов в учреждении.

6. Показатели нормативов «дорожной карты» по МО «Суоярвский район»  указаны в приложении к «дорожной карте».

7. Контрольными показателями успешной реализации «дорожной карты» являются:

| Наименование контрольного показателя | Единицы измерения | 2013 год факт | 2014 год факт | 2015 год факт | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий (от общего количества зданий) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Очередность в учреждениях, осуществляющих социальное обслуживание на дому | тыс. человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Очередность в учреждениях, осуществляющих стационарное социальное обслуживание | тыс. человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество граждан, нуждающихся в предоставлении социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания, получающих социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания и форме социального обслуживания на дому с применением стационарозамещающих технологий | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Количество получателей социальных услуг, проживающих в сельской местности | чел. | 355 | 394 | 320 | 306 | 318 | 323 |
| Количество получателей социальных услуг, проживающих в сельской местности, охваченных мобильными бригадами | чел. | 20 | 239 | 267 | 76 | 150 | 160 |
| Соотношение средней заработной платы социальных работников со средней заработной платой в субъекте Российской Федерации | % | 45,2 | 54,2 | 66,1 | 63,2 | 80,0 | 100,0 |
| Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителей учреждений социального обслуживания и средней заработной платы работников учреждений социального обслуживания за отчетный период | раз | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| Соотношение средней заработной платы основного и вспомогательного персонала учреждений социального обслуживания (с учетом типа учреждения) |  | 1:0,7 - 1:0,5 | 1:0,7 - 1:0,5 | 1:0,7 - 1:0,5 | 1:0,7 - 1:0,5 | 1:0,7 - 1:0,5 | 1:0,7 - 1:0,5 |
| Предельная доля оплаты труда работников административно-управленческого персонала в фонде оплаты труда учреждений социального обслуживания | % | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |

- II. План мероприятий

| № п/п |  | Мероприятия |  | Срок реализации | Ответственный исполнитель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. Анализ ситуации в сфере социального обслуживания граждан |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Анализ итогов реализации в 2013 – 2016 годах плана мероприятий «дорожной карты» «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Суоярвского муниципального района на 2013 – 2018 годы» (далее –«дорожная карта») и подготовка информации в Министерство социальной защиты, труда и занятости РК. |  |  | По запросу Министерства социальной защиты, труда и занятости РК | Администрация МО «Суоярвский район» |  |
| 1.2. | Анализ достаточности средств, предусмотренных в плане финансово-хозяйственной деятельности учреждения на реализацию Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», включая средства, полученные за счет проведения оптимизационных мероприятий в учреждении |  |  | По запросу Министерства социальной защиты, труда и занятости РК | Администрация МО «Суоярвский район» |  |
| 1.3. | Проведение ежегодного мониторинга нуждаемости граждан в получении социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания, полустационарной форме социального обслуживания и форме социального обслуживания на дому |  |  | Информация в Министерство социальной защиты, труда и занятости РК | Администрация МО «Суоярвский район», администрация МБУ «КЦСОН Суоярвского района» |  |
| 1.4. | Определение обоснованной оптимальной нагрузки на одного социального работника (числа обслуживаемых граждан) с учетом региональной специфики и нуждаемости граждан в социальных услугах по формам социального обслуживания, мониторинг достижения указанного показателя |  |  | 2016 – 2018 гг. (предоставление отчетов в сроки, предусмотренные приказом Минтруда России от 30.04.2014 № 282) | Уполномоченный орган, Администрация МО «Суоярвский район» |  |
| 1.5. | Проведение мероприятий по кадровому планированию деятельности учреждения в целях обеспечения обоснованного подхода к утверждению штатной численности (с учетом результатов мониторинга нуждаемости граждан в социальных услугах по формам социального обслуживания, региональных особенностей и бюджетной обеспеченности) |  |  | Информация в Министерство социальной защиты, труда и занятости РК | Уполномоченный орган, Администрация МО «Суоярвский район», администрация МБУ «КЦСОН Суоярвского района» |  |
| 1.6. | Организация профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования работников учреждений социального обслуживания, включая вопросы предоставления социальных услуг лицам, страдающим психическими расстройствами, в том числе болезнью Альцгеймера |  | 2016 – 2018 гг. (предоставление отчетов в сроки, предусмотренные приказом Минтруда России от 30.04.2014 № 282) |  | Уполномоченный орган, Администрация МО «Суоярвский район», администрация МБУ «КЦСОН Суоярвского района» |  |
| 1.7. | Совершенствование мер социальной поддержки и стимулирования работников учреждений социального обслуживания Республики Карелия |  | Информация в Министерство социальной защиты, труда и занятости РК |  | Администрация МО «Суоярвский район», администрация МБУ «КЦСОН Суоярвского района» |  |
| 1.8. | Проведение анализа социальных услуг, предоставление которых возможно на условиях аутсорсинга |  |  | По запросу Министерства социальной защиты, труда и занятости РК | Администрация МО «Суоярвский район», администрация МБУ «КЦСОН Суоярвского района» |  |
| 1.9. | Мониторинг обеспечения комплексной безопасности и санитарно-эпидемиологического состояния учреждения: ведение паспорта комплексной безопасности; принятие мер по устранению выявленных недостатков; анализ расходов бюджета учреждения на повышение безопасности и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния учреждений социального обслуживания и проч. |  |  | Ежегодно по запросу Министерства социальной защиты, труда и занятости РК | Администрация МО «Суоярвский район», администрация МБУ «КЦСОН Суоярвского района» |  |
| - 2. Совершенствование законодательства, регулирующего правоотношения в сфере социального обслуживания граждан |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Анализ реализации нормативных правовых актов учреждения МО «Суоярвский район», регулирующих правоотношения в сфере социального обслуживания граждан, и при необходимости внесение в них изменений |  |  | 2017 – 2018 гг. | Администрация МБУ «КЦСОН Суоярвского района» |  |
| - 3. Обеспечение межведомственного взаимодействия и координация мер, направленных на совершенствование деятельности по социальному обслуживанию |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение взаимодействия между учреждением, медицинскими и аптечными организациями по обеспечению граждан пожилого возраста лекарственными препаратами в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Республики Карелия от 29.12.2012 № 3237 «Об организации взаимодействия между медицинскими организациями, аптечными организациями и учреждениями социального обслуживания, расположенными на территории Республики Карелия» |  | Информация в Министерство социальной защиты, труда и занятости РК |  | Администрация МО «Суоярвский район», администрация МБУ «КЦСОН Суоярвского района» |  |
| - 4. Укрепление и развитие материально-технической базы учреждения |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Анализ состояния материально-технической базы учреждения. |  | Информация в Министерство социальной защиты, труда и занятости РК |  |  | Администрация МО «Суоярвский район», администрация МБУ «КЦСОН Суоярвского района» |
| 4.2 | Проведение мероприятий по модернизации и укреплению материально-технической базы учреждения. |  | Информация в Министерство социальной защиты, труда и занятости РК |  |  | Администрация МО «Суоярвский район», администрация МБУ «КЦСОН Суоярвского района» |
| 4.2.1 | Перечень учреждений социального обслуживания, которые должны быть обеспечены оборудованием : МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Суоярвского муниципального района – приобретение мебели, компьютерной и бытовой техники, кухонного оборудования на сумму 366,0 тыс.руб.; |  | 2017-2018 гг. (предоставление отчетов в сроки, предусмотренные приказом Минтруда России от 30.04.2014 № 282) |  |  | Уполномоченный орган |
| - 5. Повышение качества предоставления услуг в сфере социального обслуживания. - Ликвидация очереди в учреждениях, осуществляющих стационарное социальное обслуживание |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Развитие технологий предоставления социальных услуг гражданам, проживающим в отдаленных населенных пунктах: организация деятельности «мобильных бригад»: 2017 год – 1 бригада (1 автомобиль) – охват 150 человек; 2018 год – 1 бригада (1 автомобиль) – охват 160 человек. реализация проекта «Система забота. Тревожная кнопка»: 2017 год – охват не менее 107 человек; 2018 год – охват не менее 108 человек. |  | Информация в Министерство социальной защиты, труда и занятости РК |  |  | Администрация МБУ «КЦСОН Суоярвского района» |
| 5.2 | Развитие стационарозамещающих технологий - услуги «сиделки»: 2017 год –1 человек; 2018 год – 2 человека. |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Изучение и внедрение передового опыта субъектов Российской Федерации (при наличии финансовой возможности) |  | ежегодно |  |  | Администрация МБУ «КЦСОН Суоярвского района» |
| 5.3 | Привлечение социально ориентированных некоммерческих и иных негосударственных организаций, а также благотворителей и добровольцев к деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам: 2017 год – 1 некоммерческая социально ориентированная организация, дополнительно привлечено 5 добровольцев; 2018 год – 1 некоммерческая социально ориентированная организация, дополнительно привлечено 5 добровольцев |  | Информация в Министерство социальной защиты, труда и занятости РК |  |  | Администрация МО «Суоярвский район», администрация МБУ «КЦСОН Суоярвского района» |
| 5.4 | Участие в процедуре независимой оценки качества оказания услуг учреждением |  | 2018 год |  |  | Администрация МБУ «КЦСОН Суоярвского района» |
| 5.5 | Проведение информационно-разъяснительной работы о системе социального обслуживания, видах и условиях предоставления социальных услуг: определение состава информации, подлежащей обязательному опубликованию, принятие дополнительных мер по информированию населения и официальных структур о деятельности по социальному обслуживанию граждан, включая интернет-ресурсы |  | постоянно |  |  | Администрация МО «Суоярвский район», администрация МБУ «КЦСОН Суоярвского района» |
| 6. Осуществление мероприятий по повышению заработной платы социальным работникам в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». - Повышение кадрового потенциала учреждения |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Проведение мероприятий по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части повышения оплаты труда социальных работников в Республике Карелия, в том числе за счет оптимизации структуры учреждения и штатной численности персонала. |  | ежегодно |  | Администрация МБУ «КЦСОН Суоярвского района» |  |
| 6.2. | Учет при формировании бюджета Республики Карелия расходов на повышение заработной платы социальных работников в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |  | ежегодно |  | Уполномоченный орган |  |
| 6.3. | Проведение разъяснительной работы в учреждении по реализации планов мероприятий «дорожных карт», в том числе о мероприятиях по повышению оплаты труда в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |  | ежегодно |  | Администрация МО «Суоярвский район», администрация МБУ «КЦСОН Суоярвского района» |  |
| 6.4. | Мониторинг достижения целевых показателей в части повышения оплаты труда социальных работников в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и согласно Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р по формам в соответствии с приказом Минтруда России № 234а |  | Один раз в полгода |  | Администрация МО «Суоярвский район» |  |
| 6.5. | Установление соотношения средней заработной платы основного и вспомогательного персонала учреждения, предельной доли оплаты труда работников административно-управленческого персонала в фонде оплаты труда учреждения |  | По запросу Министерства социальной защиты, труда и занятости РК |  | Администрация МО «Суоярвский район», администрация МБУ «КЦСОН Суоярвского района» |  |
| 6.6. | Проведение аттестации социальных работников учреждения, организация повышения квалификации персонала учреждения, внедрение профессиональных стандартов |  | Информация в Министерство социальной защиты, труда и занятости РК |  | Администрация МО «Суоярвский район», администрация МБУ «КЦСОН Суоярвского района» |  |
| 6.7. | Мониторинг достижения оптимальной нагрузки на одного социального работника (числа обслуживаемых граждан) с учетом специфики Республики Карелия |  | По запросу Министерства социальной защиты, труда и занятости РК |  | Администрация МО «Суоярвский район», администрация МБУ «КЦСОН Суоярвского района» |  |
| 6.8 | Организация заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками учреждения в рамках поэтапного внедрения «эффективного контракта» в соответствии с методическими рекомендациями Минтруда России. Перевод к 2018 году 100% работников учреждения на «эффективный контракт» (с учетом вновь принятых). |  | Информация в Министерство социальной защиты, труда и занятости РК |  | Администрация МО «Суоярвский район», администрация МБУ «КЦСОН Суоярвского района» |  |
| 6.9. | Обеспечение контроля за выполнением в полном объеме мер по созданию прозрачного механизма оплаты труда руководителя учреждения в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части создания прозрачного механизма оплаты труда руководителей государственных (муниципальных) учреждений и представления руководителями этих учреждений сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» |  | 2016-2018 гг. |  | Администрация МО «Суоярвский район» |  |

уменьшение численности получателей социальных услуг в стационарной форме по сравнению с 2014 годом связано с увеличением продолжительности пребывания граждан в отделениях временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов

уменьшение численности получателей социальных услуг на дому по сравнению с 2014 годом произошло в связи с введением порядка оплаты социальных услуг на основе тарифов в рамках нового законодательства о социальном обслуживании

в том числе за счет негосударственных поставщиков социальных услуг

без учета повторно обслуженных граждан

Начиная с итогов 2015 года в качестве средней заработной платы используется показатель среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности), формируемый в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 11 июля 2015 г. № 698 «Об организации федеральных статистических наблюдений для формирования официальной статистической информации о среднемесячном доходе от трудовой деятельности».

начиная с итогов 2015 года в качестве средней заработной платы в субъектах Российской Федерации используется показатель среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности), формируемый в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 11 июля 2015 г. № 698 «Об организации федеральных статистических наблюдений для формирования официальной статистической информации о среднемесячном доходе от трудовой деятельности».

по предварительным данным ведомственной отчетности