Приложение №2

к постановлению №213 от 30.03.2018г. « Об обеспечении безаварийного  пропуска

весеннего половодья на территории МО «Суоярвский район»

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных
с опасными гидрологическими явлениями на территории муниципального образования «Суоярвский район» Республики Карелия в

2018 году

| № пп | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Отм. О вып. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Этап планирования |
| 1. | Подготовка и издание правовых актов органов местного самоуправления по обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья и паводков; | АМО «Суоярвский район» | До 10.02.18 |  |
| 2. | Определение перечня населенных пунктов, объектов экономики и жизнеобеспечения, попадающих в зоны затоплений и подтоплений, состава сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий | Органы местного самоуправления | До 10.02.18 |  |
| 3. | Разработка планов мероприятий по защите населения и территорий муниципальных образований Республики Карелия при пропуске весеннего половодья и паводков | Органы местного самоуправления | До 10.02.18 |  |
| 4. | Уточнение и корректировка планов действий по предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в период прохождения весеннего половодья и паводков и планов первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения | АМО «Суоярвский район» | До 20.03.18 |  |
| 5. | Уточнение планов эвакуации населения из зон затопления (подтопления) и схем размещения эвакуированного населения | АМО «Суоярвский район» | До 20.03.18 |  |
| 6. | Рассмотрение на заседаниях противопаводковых комиссий комплекса превентивных противопаводковых мероприятий | Противопаводковая комиссия | апрель |  |
| 7. | Создание аварийных запасов строительных материалов и необходимой техники на гидротехнических сооружениях | Владельцы и арендаторы гидротехнических сооружений | До 01.04.18 |  |
| 8. | Создание в необходимых объемах и номенклатуре запасов материально-технических средств и финансовых ресурсов на ликвидацию возможных чрезвычайных ситуаций и первоочередное жизнеобеспечение населения | органы местного самоуправления, организации | Февраль-март |  |
| 9. | Проведение комплекса мероприятий по безаварийной работе объектов водоснабжения и водоотведения | Органы местного самоуправления, организации | Постоянно |  |
| 10. | Информирование населения через средства массовой информации о прогнозе паводковой обстановки, ее развитии, принимаемых органами местного самоуправления мерах по защите населения и уменьшению ущерба, о порядке действий при угрозе затопления (подтопления) в период наводнения. | органы местного самоуправления | С 1.04.18 |  |
| 11. | Организация проведения в учебных заведениях занятий по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» с разъяснением мер безопасности в период наводнения | Управление образования, органы местного самоуправления | В подготовитель ный период |  |

| 12. | Организация дежурства аварийно-восстановительных бригад в круглосуточном режиме | Ор( л местного самоуправления, организации | На период половодья и паводков |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. | Проведение разведки районов возможных заторов и мест разлива рек | органы местного самоуправления | С 1-20.04.18 |  |
| 14. | Организация страхования имущества организаций, предприятий и граждан | Органы местного самоуправления, организации | До 1.04.18 |  |
| 15. | Защита при необходимости населенных пунктов, мостовых сооружений, гидротехнических сооружений от разрушения. Проведение взрывных работ по разрушению образовавшихся ледяных заторов на: р. Уксуньёки (п. Райконкоски); р. Айтоёки (п. Вегарус); | ГКУ РК «КРПСС» | В период зажорообразования и ледостава |  |
| 16. | Подготовка автомобильных дорог и дорожных сооружений, формирование бригад по обеспечению аварийно-восстановительных работ | Суоярвское ДРСУ ГУП РК «МОСТ», органы местного самоуправления | До 1.04.18 |  |
| 17. | Подготовка железнодорожных сооружений, формирование бригад по обеспечению аварийно-восстановительных работ | Октябрьская железная дорога по территориальному управлению | До 1.04.18 |  |
| 18. | Разработка документации, необходимой для работы оперативных групп | ГУ МЧС России по Республике Карелия, Госкомитет РК по ОЖ и БН, Органы местного самоуправления | До 20.03.18 |  |
| II. Этап проведения тренировок |
| 1. | Проведение тренировок с органами управления и силами муниципальных звеньев территориальной подсистемы РСЧС РК по предупреждению ЧС в период прохождения весеннего половодья и паводков 2018 года | Органы местного самоуправления | Март-апрель |  |
| III. Этап проведения превентивных мероприятий |
| 1. | Подготовка и проведение заседания КЧС и ПБ МО «Суоярвский район» по координации проведения мероприятий, направленных на обеспечение безопасного прохождения весеннего половодья и паводков в 2018 году | АМО «Суоярвский район» | 02.18 |  |
| IV. Этап сопровождения половодья |
| 1. | Оценка возможной обстановки по данным прогноза по паводковой обстановке и возникновению возможных ледовых заторов | органы местного самоуправления | До 20.03.18 |  |
| 2. | Осуществление контроля затороопасных участков оперативными группами | ГУ МЧС России по Республике Карелия, Г оскомитет РК по ОЖ и БН, органы местного самоуправления | На весь период ледохода |  |
| 3. | Организация проведения подрывных работ в местах затора льда, обеспечение своевременного подвоза ВВ и СВ от мест складирования к местам подрыва | Г оскомитет РК по ОЖ и БН, ГКУ РК «КРПСС», органы местного самоуправления | По мере необходимости |  |
| 4. | Осуществление контроля за своевременным закрытием и разборкой ледовых пешеходных переправ | ГУ МЧС России по Республике Карелия, органы местного самоуправления | К началу ледохода |  |
| 5. | Осуществление взаимодействия с органами местного самоуправления и обеспечение систематического информирования населения о развитии паводковой обстановки, | ГУ МЧС России по Республике | На период ледохода и |  |

|  | проведение разъяснительной работы , готовности к действиям при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним половодьем и паводками | Госкомитет РК по ОЖ и БН, ГКУ РК «КРПСС», органы местного самоуправления | паводка | *> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Отслеживание обстановки в предпаводковый и паводковый периоды, осуществление контроля за выделением сил и средств, проведением мероприятий и предоставлением установленных донесений | ГУ МЧС России по Республике Карелия, Госкомитет РК по ОЖ и БН, ГКУ РК «КРПСС», органы местного самоуправления | На период ледохода и паводка |  |
| 7. | Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах затопления (подтопления) | ГУ МЧС России по Республике Карелия, Г оскомитет РК по ОЖ и БН, ГКУ РК «КРПСС», органы местного самоуправления | По мере необходимости |  |
| 8. | Обеспечение охраны жилого сектора, имущества организаций, предприятий и граждан в зонах затопления (подтопления) | Органы местного самоуправления, органы внутренних дел | По мере необходимости |  |
| 9. | Подведение итогов прохождения весеннего половодья и паводков на территории Республики Карелия в 2018 году. | КЧС и ПБ Правительства РК, органы местного самоуправления | По окончании паводка |  |

Председатель КЧС и ПБ МО «Суоярвский район»

Начальник отдела МП, ГО и ЧС АМО «Суоярвский район»