Приложение №1

к решению  LVI  сессии

Совета депутатов  муниципального

образования «Суоярвский район»

III созыва  от  29.06.2018  №  523

# Методика оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Суоярвский район»

# 1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в целях контроля, прогноза достижения результатов реализации и своевременного принятия мер по повышению эффективности расходования бюджетных средств.

# 2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ ежегодно осуществляется отделом по экономике на основе годовых отчетов о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы с учетом заключения финансового органа.

# 3. Оценка эффективности реализации муниципальной Программы проводится на основе:  оценки степени достижения целей и решения задач Программы в целом, путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов Программы и их плановых значений, приведенных в Приложении 1, по формуле:

Сд=Зф/Зп*100%

где Сд – степень достижения целей (решения задач),

Зф – фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы,

Зп- плановое значение индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений);

Программа «Развитие физической культуры и спорта в Суоярвском районе на 2016-2020 годы

- доля жителей Суоярвского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом:

Сд = 38,3 / 32*100 =  120%

- доля детей, подростков, молодежи Суоярвского района, занимающихся в специализированном спортивном учреждении : Сд = 21 / 6,8*100 =  309%

- количество спортсменов Суоярвского района, включенных в составы молодежной сборной команды Республики Карелия: Сд = 100 / 100*100 =  100%

- доля населения Суоярвского района, принявшего участие в муниципальных, региональных спортивных соревнованиях  в качестве участников, в общей численности населения Суоярвского района : Сд = 3,8 / 3,8*100 =  100%

- доля населения Суоярвского района, прошедшего тестирование в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» : Сд = 1,5 / 1,3*100 =  116%

- доля населения Суоярвского района систематически занимающихся адаптивной физической культурой и спортом, от общей численности жителей, имеющих показания к занятиям адаптивной физической культурой и спортом : Сд = 1,2 / 1,2*100 =  100%

Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом, по формуле:

Уф=Фф/Фп*100%

где Уф – уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы,

Фф – фактический объем финансовых ресурсов местного бюджета, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы,

Фп – плановый объем финансовых ресурсов местного бюджета на реализацию муниципальной программы на соответствующий отчетный период;

Программа «Развитие физической культуры и спорта в Суоярвском районе на 2016-2020 годы

-Мероприятия в рамках программы:

Развитие массовой физической культуры и спорта, адаптивного спорта, формирование здорового образа жизни : Уф =2761962,59 /2761962,59*100 = 100%

Интервалы значений показателя (индикатора), при которых реализация муниципальной программы характеризуется:

- высоким уровнем эффективности - не менее 95 процентов от установленного планового значения показателя;

- удовлетворительным уровнем эффективности- от 94 до 75 процентов от установленного планового значения показателя;

- неудовлетворительным уровнем эффективности – менее 75 процента.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным.

# Таблица 8

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

Муниципального образования «Суоярвский район»

«Развитие физической культуры в  Суоярвском районе  в 2016-2020 годы»

за 2017год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | «Развитие физической культуры и спорта в Суоярвском районе на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |
| 1 | Целевой индикатор |  |  |  |  |  |
| 1 | доля жителей Суоярвского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 31,2 | 32 | 38,3 | выполнение индикатора в полном объеме |
| 2 | доля детей, подростков, молодежи Суоярвского района, занимающихся в специализированном спортивном учреждении. | % | 20,8 | 6,8 | 21 | выполнение индикатора в полном объеме |
| 3 | количество спортсменов Суоярвского района, включенных в составы молодежной сборной команды Республики Карелия | % | 100 | 100 | 100 | выполнение индикатора в полном объеме |
| 4 | доля населения Суоярвского района, принявшего участие в муниципальных, региональных спортивных соревнованиях в качестве участников, в общей численности населения Суоярвского района | % | 3,2 | 3,8 | 3,8 | выполнение индикатора в полном объеме |
| 5 | доля населения Суоярвского района, прошедшего тестирование в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | % | 1,2 | 1,3 | 1,5 | выполнение индикатора в полном объеме |
| 6 | доля населения Суоярвского района систематически занимающихся адаптивной физической культурой и спортом, от общей численности жителей, имеющих показания к занятиям адаптивной физической культурой и спортом | % | 1 | 1,2 | 1,2 | выполнение индикатора в полном объеме |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

# Таблица 9

Сведения о степени выполнения мероприятий

муниципальной комплексной программы муниципального образования «Суоярвский район»

«Развитие физической культуры и спорта  на территории Суоярвского муниципального  района и Суоярвского городского поселения в 2016-2020 гг.»

за 2017 год

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |  |  | Проблемы реализации мероприятия <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реали зации | оконча ния реали- зации | начала реали зации | окон чания реали- зации | наименование | ед.измерения | значение плановое | значение достигнутое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Внедрение ВСФК ГТО | Отдел образования и социальной политики | 2016 | 2020 | 2016 | 2020 | Организация и проведение зимнего и летнего фестиваля ГТО. В ноябре и декабре текущего года тренеры-преподаватели Суоярвской спортивной школы проходили курсовую подготовку в рамках внедрения комплекса ГТО». |  |  |  | нет |
|  | Пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни | Отдел образования и социальной политики | 2016 | 2020 | 2016 | 2020 | На страницах местной газеты и на сайте администрации МО «Суоярвский район», МУ «Управление образования» постоянно освещается спортивная жизнь района, печатаются публикации о лучших спортсменах, тренерах, о проведенных спортивных мероприятиях. В рамках ежегодной акции «Я выбираю спорт!», в которой участвуют все общеобразовательные учреждения района, были организованы фотовыставки, презентации отделений спортивной школы, организованы наборы детей в спортивные секции. В целях пропаганды здорового образа жизни главой администрации утверждены гранты талантливой молодежи (номинация «Любительский спорт»). |  |  |  | нет |
|  | Развитие массовой физической культуры и спорта, адаптивного спорта, формирование здорового образа жизни | Отдел образования и социальной политики | 2016 | 2020 | 2016 | 2020 | В течение 2017 года проведено 26 муниципальных спортивных мероприятий. В 18 региональных и всероссийских соревнованиях приняли участие спортсмены Суоярвского района (мероприятия Комплексного зачета среди городов и районов РК и спортивные мероприятия по видам спорта: плавание, лыжные гонки, бокс, хоккей). По итогам участия сборных команд Суоярвского района в Комплексных спортивно – массовых мероприятиях район занял 6 место по группе районов. С детьми – инвалидами физкультурно-оздоровительная работа ведется на базе муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения Суоярвского района»». Общественная организация «Особый ребенок» при содействии учителей физической культуры проводит различные физкультурно-массовые мероприятий для детей и их семей. Также на базе центра для взрослого населения с ограниченными возможностями проводятся игра в шахматы, веселые посиделки, турнир по дартсу. Штатных работников, занимающихся организацией физкультурной работы с инвалидами нет |  | 613,550 | 613,550 | нет |
|  | Подготовка спортивного резерва | Отдел образования и социальной политики, Суоярвская спортивная школа | 2016 | 2020 | 2016 | 2020 | Плавание: Нечаева Дарья – КМС – член сборной Республики Карелия по плаванию, Файнберг Дмитрий, Макаров Данила, Костин Илья – I разряд – лыжные гонки, Товпенец Елизавета, Михайлова Людмила, Илюкович Маргарита, Стукина Софья – I разряд - члены сборной Республики Карелия по плаванию Лыжные гонки: Стариков Геннадий - МС |  |  |  |  |
|  | Пропаганда массовой физической культуры и спорта | Отдел образования и социальной политики, СМИ | 2016 | 2020 | 2016 | 2020 | На страницах местной газеты и на сайте администрации МО «Суоярвский район», МУ «Управление образования» постоянно освещается спортивная жизнь района, печатаются публикации о лучших спортсменах, тренерах, о проведенных спортивных мероприятиях. В рамках ежегодной акции «Я выбираю спорт!», в которой участвуют все общеобразовательные учреждения района, были организованы фотовыставки, презентации отделений спортивной школы, организованы наборы детей в спортивные секции. В целях пропаганды здорового образа жизни главой администрации утверждены гранты талантливой молодежи (номинация «Любительский спорт»). |  |  |  |  |
|  | Развитие инфраструктуры спорта | Отдел образования и социальной политики | 2016 | 2020 | 2016 | 2020 | Ввод в эксплуатацию ФОК в г. Суоярви |  |  |  |  |

<1> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

# Таблица 10

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования

на реализацию муниципальной программы муниципального образования «Суоярвский район»

«Развитие физической культуры в  Суоярвском районе  на  2016-2020 годы»

(наименование муниципальной программы)

2017 год

(тыс. руб.)

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы за _______ год, (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджет- ная рос- пись на отчетную дату | Исполнено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Развитие физической культуры в Суоярвском районе в 2016-2020 годы» | всего | X | X | X | X |  |  |  |
|  |  | ООиСП | 019 | X | X | X | 2761962,59 | 2761962,59 | 2761962,59 |

# Таблица 11

Информация

о расходах бюджета муниципального образования, бюджета Республики Карелия, федерального бюджета,

бюджетов муниципальных образований (поселений), внебюджетных источников

на реализацию целей муниципальной программы муниципального образования «Суоярвский район»

«Развитие физической культуры в  Суоярвском районе  на  2016-2020 годы»

(наименование муниципальной программы)

2017 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий | Источники финансового обеспечения |  |  | Оценка расходов <1> | Факти- ческие расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Развитие физической культуры и спорта в Суоярвском районе на 2016 – 2020 годы» | Всего |  |  | 2761962,59 | 2761962,59 |
|  |  | бюджет муниципального образования | средства бюджета муниципального образования |  | 2761962,59 | 2761962,59 |
|  |  |  | средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджета Республики Карелия |  |  |  |
|  |  |  | средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджетов поселений |  |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований (поселений) |  |  |  |  |
|  |  | другие источники (юридические лица и др.) |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования |  | средства бюджета муниципального образования |  |  |
|  |  |  |  | средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджета Республики Карелия |  |  |
|  |  |  |  | средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджетов поселений |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований (поселений) |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |

<1> В соответствии с муниципальной программой.

# Таблица 12

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

муниципального образования

«Суоярвский район»

_________________ О.В. Болгов

«______» ________________ 2018

Отчет по исполнению  плана  реализации муниципальной программы муниципального образования «Суоярвский район»

«Развитие физической культуры и спорта в Суоярвском районе на 2016-2020 годы

(наименование муниципальной программы)

За 2017 год

| Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Срок реализации основного мероприятия, мероприятия |  |  |  | показатель непосредственного результата |  |  | Расходы (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план |  | факт |  | наименование, единица изм. | план | факт | Сводная бюджетная роспись | Исполнено на отчетную дату |
|  |  | начала | окончания | начала | окончания |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Развитие массовой физической культуры и спорта, адаптивного спорта, формирование здорового образа жизни | Отдел образования и социальной политики (ООиСП) | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | руб. | 255,3 | 255,3 | 255,3 | 255,3 |
| Совершенствование кадрового обеспечения и повышение качества эффективности научно-методической деятельности в сфере физической культуры и спорта | ООиСП | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | чел. |  |  |  |  |
| Пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни | ООиСП | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | количество публикаций | 20 | 20 |  |  |
| Подготовка спортивного резерва | ООиСП | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | руб. | 2431963,0 | 2431963,0 | 2431963,0 | 2431963,0 |
| Развитие инфраструктуры спорта | ООиСП | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | руб. | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 58,1 |
| Внедрение ВСФК ГТО | ООиСП | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |  | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 |
| в том числе | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | 1816,7 | 100% |

Исполнитель

Илюкович Елена Владимировна , 8814(57)51457, kdnpopova@mail.ru «18» мая 2018  г.

Приложение №2

к решению LVI  сессии

Совета депутатов  муниципального

образования «Суоярвский район»

III созыва  от  29.06.2018  № 523

# Методика оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Суоярвский район»

# 1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в целях контроля, прогноза достижения результатов реализации и своевременного принятия мер по повышению эффективности расходования бюджетных средств.

# 2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ ежегодно осуществляется отделом по экономике на основе годовых отчетов о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы с учетом заключения финансового органа.

# 3. Оценка эффективности реализации муниципальной Программы проводится на основе:  оценки степени достижения целей и решения задач Программы в целом, путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов Программы и их плановых значений, приведенных в Приложении 1, по формуле:

Сд=Зф/Зп*100%

где Сд – степень достижения целей (решения задач),

Зф – фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы,

Зп- плановое значение индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений);

Программа «Молодежь Суоярвского района  на 2016-2020 годы»

- Увеличение количества граждан Суоярвского района в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях программы в общей численности молодежи Суоярвского  района :   Сд = 11,8 / 11,8*100 =  100%

- Увеличение количества граждан Суоярвского района в возрасте от 14 до 30 лет, участвующей в деятельности молодежных общественных организаций, в общей численности молодежи Суоярвского:   Сд = 6 / 6*100 =  100%

- Увеличение количества граждан, в возрасте от 18 до 30 лет, принимавших участие в качестве кандидатов на выборах в органы власти:   Сд = 2/2*100 =  100%

Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом, по формуле:

Уф=Фф/Фп*100%

где Уф – уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы,

Фф – фактический объем финансовых ресурсов местного бюджета, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы,

Фп – плановый объем финансовых ресурсов местного бюджета на реализацию муниципальной программы на соответствующий отчетный период;

Программа «Молодежь Суоярвского района  на 2016-2020 годы»

-Мероприятия в рамках программы:

-Повышение уровня гражданско-патриотического, правового, духовно-нравственного сознания молодежи, воспитание уважения к историческому и культурному наследию :   Уф = 120/120*100 = 100%

Интервалы значений показателя (индикатора), при которых реализация муниципальной программы характеризуется:

- высоким уровнем эффективности- не менее 95 процентов от установленного планового значения показателя;

- удовлетворительным уровнем эффективности- от 94 до 75 процентов от установленного планового значения показателя;

- неудовлетворительным уровнем эффективности – менее 75 процента.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным.

# Таблица 8

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

Муниципального образования «Суоярвский район»

«Молодежь Суоярвского района  на 2016-2020 годы»

за 2017год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | «Молодежь Суоярвского района на 2016-2020» |  |  |  |  |  |
| 1 | Целевой индикатор |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение количества граждан Суоярвского района в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях программы в общей численности молодежи Суоярвского района | % | 11 | 11,8 | 11,8 | выполнение индикатора в полном объеме |
| 2 | Увеличение количества граждан Суоярвского района в возрасте от 14 до 30 лет, участвующей в деятельности молодежных общественных организаций, в общей численности молодежи Суоярвского | кол-во чел. | 5 | 6 | 6 | выполнение индикатора в полном объеме |
| 3 | Увеличение количества граждан, в возрасте от 18 до 30 лет, принимавших участие в качестве кандидатов на выборах в органы власти | кол-во чел. | 2 | 2 | 2 | выполнение индикатора в полном объеме |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

# Таблица 9

Сведения о степени выполнения мероприятий

муниципальной программы муниципального образования «Суоярвский район»

«Молодежь Суоярвского района на  2016-2020 гг.»

за 2017 год

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |  |  | Проблемы реализации мероприятия <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реали- зации | оконча- ния реали- зации | начала реали- зации | окон- чания реали- зации | наименование | ед.измерения | значение плановое | значение достигнутое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Молодежь и общество | ООиСП | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | налажена работа на межведомственном уровне молодежных общественных организаций: молодежного поискового отряда «Обелиск», общественной организации «Родной очаг», волонтерского отряда «Надежда, патриотического клуба «Патриот». Традиционные ежегодные мероприятия по гражданско-патриотическому направлению в системе проведенных мероприятий за период реализации плана дали положительные результаты. Установлено устойчивое, эффективное сотрудничество с молодежными общественными объединениями района, республики, России (Фонд «Эстафета поколений», «Союз Карелов Карелии», КРОО ветеранов десантных войск, МОМОО «Плацдарм», КРОО «СПО Карелии» и др.). |  |  |  | нет |
|  | Содействие социально-экономической адаптации молодежи | ООиСП | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | Системная работа по формированию информационной политики в районе, развитие и поддержка молодежи через конкурсы, семинары позволила расширить информационное поле для молодежи, создать новые информационные ресурсы, в том числе и электронные. Достигнутые результаты по данному направлению: Развитие системы временного и постоянного трудоустройства подростков и молодежи осуществляется через взаимодействие с государственным центром занятости населения Суоярвского района, что позволяет целенаправленно решать вопросы временной и постоянной трудозанятости молодежи; Установлено устойчивое сотрудничество с ведущими образовательными организациями Республики Карелия и Северо-Запада в рамках реализации проекта «Путь в профессию», «Профессии настоящих мужчин». В 2017 году удалось централизованно через Центр занятости населения совместно с общеобразовательными учреждениями района временно трудоустроить 117 подростков в каникулярный период. Вопросы государственной поддержки молодых семей в решении жилищных проблем решаются в рамках программы «Обеспечение жильем молодых семей на 2016-2020 годы», представляющей реализацию механизма улучшения жилищных условий молодых семей и молодых специалистов бюджетной сферы (на 01 сентября 2017 года в районе 51 участник подпрограммы). |  |  |  | нет |

<1> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

# Таблица 10

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования

на реализацию муниципальной программы муниципального образования «Суоярвский район»

«Молодежь Суоярвского  района на 2016-2020 гг.»

за 2017 год.

(тыс. руб.)

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы за 2016 год, (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджет- ная рос- пись на отчетную дату | Исполнено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | Молодежь Суоярвского района на 2016-2020 годы | всего | X | X | X | X |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы | 019 | X | X | X | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
|  |  | соисполнитель 1 |  | X | X | X |  |  |  |
|  |  | ... |  | X | X | X |  |  |  |

Таблица 11

Информация

о расходах бюджета муниципального образования, бюджета Республики Карелия, федерального бюджета,

бюджетов муниципальных образований (поселений), внебюджетных источников

на реализацию целей муниципальной программы муниципального образования «Суоярвский район»

«	Молодежь Суоярвского района на 2016-2020 гг.»

за 2017 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий | Источники финансового обеспечения |  | Оценка расходов <1> | Факти- ческие расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Молодежь Суоярвского района на 2016-2020 годы» | Всего |  | 120,0 | 120,0 |
|  |  | бюджет муниципального образования | средства бюджета муниципального образования | 120,0 | 120,0 |
|  |  |  | средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджета Республики Карелия |  |  |
|  |  |  | средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджетов поселений | 0 | 0 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований (поселений) |  | 0 | 0 |
|  |  | другие источники (юридические лица и др.) |  | 0 | 0 |

<1> В соответствии с муниципальной программой.

# Таблица 12

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

муниципального образования

«Суоярвский район»

_________________ О.В. Болгов

«______» ________________ 2018 г.

Отчет по исполнению  плана  реализации муниципальной программы муниципального образования «Суоярвский район»

«Молодежь Суоярвского района  на 2016-2020 годы»

(наименование муниципальной программы)

За 2017 год

| Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Срок реализации основного мероприятия |  |  |  |  | показатель непосредственного результата |  |  | Расходы (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план |  | факт |  |  | наименование, единица изм. | план | факт | Сводная бюджетная роспись | Исполнено на отчетную дату |
|  |  | начала | окончания | начала |  | окончания |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Молодежь и общество: Повышение общественно-политической, электоральной активности молодежи, вовлечение ее в муниципальную управленческую деятельность | ООиСП | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |  | без финансирования |  |  |  |  |
| Повышение уровня гражданско-патриотического, правового, духовно-нравственного сознания молодежи, воспитание уважения к историческому и культурному наследию | ООиСП | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |  | руб. | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| Содействие социально-экономической адаптации молодежи: Вовлечение молодых граждан в многообразную социальную практику, позитивную общественную деятельность, направленную на улучшение жизни в Суоярвском районе, через поддержку деятельности общественных объединений, в том числе молодежных и детских | ООиСП | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |  | без финансирования |  |  |  |  |
| Развитие системы информационного обеспечения молодежи и информационного, научно - методического обеспечения государственной молодежной политики | ООиСП | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |  | без финансирования |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,0 |

Исполнитель

Илюкович Елена Владимировна , 8814(57)51457, kdnpopova@mail.ru  «18»мая 2018  г.

Приложение №3 к решению LVI  сессии

Совета депутатов  муниципального

образования «Суоярвский район»

III созыва  от  29.06.2018  № 523

# Методика оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Суоярвский район»

# 1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в целях контроля, прогноза достижения результатов реализации и своевременного принятия мер по повышению эффективности расходования бюджетных средств.

# 2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ ежегодно осуществляется отделом по экономике на основе годовых отчетов о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы с учетом заключения финансового органа.

# 3. Оценка эффективности реализации муниципальной Программы проводится на основе:  оценки степени достижения целей и решения задач Программы в целом, путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов Программы и их плановых значений, приведенных в Приложении 1, по формуле:

Сд=Зф/Зп*100%

где Сд – степень достижения целей (решения задач),

Зф – фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы,

Зп- плановое значение индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений);

- Программа «Управление муниципальными финансами  на период 2015-2020 годы»

- Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования «Суоярвский район»

Сд = 93 / 95*100 =  98%

- Отношение объема муниципального долга муниципального образования к общему годовому объему доходов бюджета муниципального образования без учета объема безвозмездных поступлений не должно  превышать

Сд = 62 / 100*100 =  62%

- Перечисление предусмотренных муниципальной программой межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования «Суоярвский район» местным бюджетам, в объеме, утвержденном  решением Совета муниципального образования «Суоярвский район» о бюджете муниципального образования «Суоярвский район» на очередной финансовый год и на плановый период

Сд = 100 / 100*100 =  100%

Подпрограмма 1 «Управление муниципальным долгом муниципального образования «Суоярвский район»

- Отношение объема муниципального долга муниципального образования к общему годовому объему доходов бюджета муниципального образования без учета объема безвозмездных поступлений не должно  превышать

Сд = 62 / 100*100 =  62%

- Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга  к объему расходов бюджета муниципального образования «Суоярвский район», за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации не должно превышать

Сд = 1 / 15*100 =  6,7%

Подпрограмма 2 «Предоставление межбюджетных трансфертов»

- Минимально гарантированный уровень расчётной бюджетной обеспеченности

Сд = 72 / 70*100 =  102,9%

- Объем субвенций для финансового обеспечения переданных полномочий

Сд = 100 / 100*100 =  100%

Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом, по формуле:

Уф=Фф/Фп*100%

где Уф – уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы,

Фф – фактический объем финансовых ресурсов местного бюджета, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы,

Фп – плановый объем финансовых ресурсов местного бюджета на реализацию муниципальной программы на соответствующий отчетный период;

1. Программа «Управление муниципальными финансами  на период 2015-2020 годы»

-Мероприятия в рамках программы:

Предотвращение возникновения ЧС                 Уф = 100/100*100 = 100%

Уменьшение просроченной задолженности     Уф = 325/325*100 = 100%

Подпрограмма 1 «Управление муниципальным долгом муниципального образования «Суоярвский район»

- своевременное погашение долговых обязательств Суоярвского района                                          Уф = 2189,3/2189,3*100 = 100%

- своевременное исполнение обязательств по погашению муниципального внутреннего долга     Уф = 13714/13714*100 = 100%

Подпрограмма 2 «Предоставление межбюджетных трансфертов»

- выравнивание бюджетной обеспеченности поселений                                         Уф = 7224/7258*100 = 99,5%

-Обеспечение предоставления местным бюджетам субвенций, субсидий.          Уф = 25103,4/71455,6*100 = 35%

Иных межбюджетных трансфертов в объеме, установленном федеральным

и (или) региональным законодательством

Интервалы значений показателя (индикатора), при которых реализация муниципальной программы характеризуется:

- высоким уровнем эффективности- не менее 95 процентов от установленного планового значения показателя;

- удовлетворительным уровнем эффективности- от 94 до 75 процентов от установленного планового значения показателя;

- неудовлетворительным уровнем эффективности – менее 75 процента.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным.

# Таблица 8

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

Муниципального образования «Суоярвский район» Управление муниципальными финансами на период 2015-2020 годы»_______

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения |  | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> |  | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
|  | «Управление муниципальными финансами на период 2015-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования «Суоярвский район» | % |  | 102 |  | 95 | 93 |  |
| 2 | Отношение объема муниципального долга муниципального образования к общему годовому объему доходов бюджета муниципального образования без учета объема безвозмездных поступлений не должно превышать | % |  | 54 |  | 100 | 62 |  |
| 3 | Перечисление предусмотренных муниципальной программой межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования «Суоярвский район» местным бюджетам, в объеме, утвержденном решением Совета муниципального образования «Суоярвский район» о бюджете муниципального образования «Суоярвский район» на очередной финансовый год и на плановый период | % |  | 100 |  | 100 | 100 |  |
|  | Управление муниципальным долгом муниципального образования «Суоярвский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отношение объема муниципального долга муниципального образования «Суоярвский район» к общему годовому объему доходов бюджета муниципального образования «Суоярвский район» без учета объема безвозмездных поступлений не должно превышать | % |  |  | 54 | 100 | 62 |  |
| 2 | Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов бюджета муниципального образования «Суоярвский район», за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации не должно превышать | % |  |  | 1,7 | 15 | 1 |  |
| Предоставление межбюджетных трансфертов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Минимально гарантированный уровень расчётной бюджетной обеспеченности |  | % |  | 68 | 70 | 72 |  |
| 2 | Объем субвенций для финансового обеспечения переданных полномочий |  | % |  | 100 | 100 | 100 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

# Таблица 9

Сведения о степени выполнения мероприятий

муниципальной программы муниципального образования «Суоярвский район»

«Управление муниципальными финансами  на период 2015-2020 годы»

(наименование муниципальной программы)

| № п/п |  | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий | Ответственный исполнитель |  | Плановый срок |  |  |  | Фактический срок |  |  | Результаты |  |  |  |  |  |  |  | Проблемы реализации мероприятия <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  | начала реализации |  | окончания реализации | наименование |  | ед.измерения |  | значение плановое |  | значение достигнутое |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |
| Мероприятия в рамках программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание резервного фонда Администрации |  | Финансовое управление | 2015 |  |  | 2019 | 2015 |  | 2019 |  |  |  |  | Тыс.руб. |  | 100 |  | 100 |  |
|  | Уменьшение просроченной задолженности |  | Финансовое управление | 2015 |  |  | 2019 | 2015 |  | 2019 |  |  |  |  | Тыс.руб |  | 325 |  | 325 |  |
| Подпрограмма 1 «Управление муниципальным долгом муниципального образования «Суоярвский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Своевременное погашение долговых обязательств Суоярвского района | Финансовое управление |  | 2015 | 2020 |  |  | 2015 |  | 2020 |  |  | Тыс.руб. |  | 7868,3 |  | 7868,3 |  |  |
|  |  | Своевременное исполнение обязательств по погашению муниципального внутреннего долга | Финансовое управление |  | 2015 | 2020 |  |  | 2015 |  | 2020 |  |  | Тыс.руб |  | 13714 |  | 13714 |  |  |
| Подпрограмма 2 «Предоставление межбюджетных трансфертов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | Финансовое управление |  | 2015 | 2019 |  |  | 2015 |  | 2019 |  |  | Тыс.руб. |  | 7258 |  | 7258 |  |  |
|  |  | Обеспечение предоставления местным бюджетам субвенций, субсидий. Иных межбюджетных трансфертов в объеме, установленном федеральным и (или) региональным законодательством | Финансовое управление |  | 2015 | 2019 |  |  | 2015 |  | 2019 |  |  | Тыс.руб |  | 71455,6 |  | 71455,6 |  |  |

<1> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

# Таблица 10

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования

на реализацию муниципальной программы муниципального образования «Суоярвский район»

Управление муниципальными финансами на период 2015-2020 годы

(наименование муниципальной программы)

(тыс. руб.)

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы за 2017 год, (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджет- ная рос- пись на отчетную дату | Исполнено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | Управление муниципальными финансами на период 2015-2020 годы | всего | X | X | X | X | 100295,9 | 100295,9 | 54334,6 |
|  |  | Финансовое управление | 019 | X | X | X | 100295,9 | 100295,9 | 54334,6 |
| Мероприятия в рамках программы | Резервный фонд и погашение кредиторской задолженности по ЦРБ |  | Х | Х | Х |  | 425 | 425 | 425 |
|  | Создание резервного фонда Администрации | Финансовое управление | 019 | 0709 | 0600170500 | 612 | 100 | 100 | 100 |
|  | Уменьшение просроченной задолженности | Финансовое управление | 019 | 0901 | 0600174700 | 811 | 325 | 325 | 325 |
| Подпрограмма 1 | Управление муниципальным долгом муниципального образования «Суоярвский район | всего | Х | X | X | X | 21582,3 | 21582,3 | 21582,3 |
|  |  | Финансовое управление | 019 | X | X | X | 21582,3 | 21582,3 | 21582,3 |
|  | Своевременное погашение долговых обязательств Суоярвского района | Финансовое управление | 019 | 1301 | 0610170650 | 730 | 2189,3 | 2189,3 | 2189,3 |
|  | Своевременное исполнение обязательств по погашению муниципального внутреннего долга | Финансовое управление | 019 019 | 0102 0103 | 0000050000 0100050000 | 810 810 | 12000 7393 | 12000 7393 | 12000 7393 |
| Подпрограмма 2 | Предоставление межбюджетных трансфертов | всего |  | X | X | X | 78713,6 | 78713,6 | 32327,4 |
|  | Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | Финансовое управление | 019 019 019 | 1401 1401 1401 | 0620142150 0620161300 0620161301 | 511 511 511 | 1762 4000 1496 | 1762 4000 1496 | 1728 4000 1496 |
|  | Обеспечение предоставления местным бюджетам субвенций, субсидий. Иных межбюджетных трансфертов в объеме, установленном федеральным и (или) региональным законодательством. | Финансовое управление | 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 019 | 0203 0409 0409 0409 0501 0501 0503 0503 0801 0801 1105 | 0620151180 0620143140 0620143180 0620143180 0620109502 0620109602 06201L5550 06201L5550 0620143250 06201L5580 0620143140 | 530 521 521 521 522 522 521521 521 521 521 | 669 1000 9497 3500 49446,2 156,7 2269 201,8 1111,1 800 2804,8 | 669 1000 9497 3500 49446,2 156,7 2269 201,8 1111,1 800 2804,8 | 669 810 7216,6 3339,9 6078,9 0 2269 201,8 1111,1 800,0 2607,1 |

# Таблица 11

Информация

о расходах бюджета муниципального образования, бюджета Республики Карелия, федерального бюджета,

бюджетов муниципальных образований (поселений), внебюджетных источников

на реализацию целей муниципальной программы муниципального образования «Суоярвский район»

Управление муниципальными финансами на период 2015-2020 годы

(наименование муниципальной программы)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий | Источники финансового обеспечения |  |  |  |  | Оценка расходов <1> | Факти- ческие расходы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 |  |
| Муниципальная программа | Управление муниципальными финансами на период 2015-2020 годы | Всего |  |  |  |  | 100720,9 | 54334,6 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования |  |  | средства бюджета муниципального образования |  | 21824,3 78896,6 | 21824,3 28570,5 |  |
|  |  |  |  |  | средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджета Республики Карелия |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средства, поступающие в бюджет муниципального образования Федерального бюджета |  | 3939,8 | 3939,8 |  |
|  |  |  |  | средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджетов поселений |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований (поселений) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | другие источники (юридические лица и др.) |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия в рамках программы | Резервный фонд и погашение кредиторской задолженности по ЦРБ | Всего |  |  |  |  | 425 | 425 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | средства бюджета муниципального образования |  |  |  | 425 | 425 |  |
| Подпрограмма 1 | Управление муниципальным долгом муниципального образования «Суоярвский район» на период 2015-2020 годы | Всего |  |  |  |  | 21582,3 | 21582,3 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования |  |  |  | средства бюджета муниципального образования | 15903,3 5679 | 15903,3 5679 |  |
|  |  |  |  |  |  | средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджета Республики Карелия |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджетов поселений |  |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований (поселений) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | Предоставление межбюджетных трансфертов | Всего |  |  |  |  | 78713,6 | 32327,3 |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | средства бюджета муниципального образования |  |  |  | 5496 | 5496 |  |
|  |  |  | средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджета Республики Карелия |  |  |  | 69277,8 | 22891,5 |  |
|  |  |  | средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства, поступающие в бюджет муниципального образования из Федерального бюджета |  |  |  | 3939,8 | 3939,8 |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований (поселений) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |

<1> В соответствии с муниципальной программой.

# Таблица 12

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

муниципального образования

«Суоярвский район»

_________________ О.В. Болгов

«______» ________________ 2018

Отчет по исполнению  плана  реализации муниципальной программы муниципального образования «Суоярвский район»

Управление муниципальными финансами на период 2015-2020 годы

(наименование муниципальной программы)

За 2017 год

| Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Срок реализации основного мероприятия, мероприятия |  |  |  | показатель непосредственного результата |  |  | Расходы (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план |  | факт |  | наименование, единица изм. | план | факт | Сводная бюджетная роспись | Исполнено на отчетную дату |
|  |  | начала | окончания | начала | окончания |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Мероприятия в рамках программы | Финансовое управление | 2015 | 2018 | 2015-2018 |  | Тыс.руб. | 425 | 425 | 425 | 425 |
| 1.1.Резервный фонд и погашение кредиторской задолженности по ЦРБ | Финансовое управление | 2015 | 2018 | 2015-2018 |  | Тыс.руб. | 425 | 425 | 425 | 425 |
| 1.1.1.предотвращение возникновения ЧС | Финансовое управление | 2015 | 2018 | 2015-2018 |  | Тыс.руб. | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.2.погашение просроченной задолженности по Суоярвской ЦРБ | Финансовое управление | 2015 | 2017 | 2015-2017 |  | Тыс.руб. | 325 | 325 | 325 | 325 |
| Подпрограмма 1 Управление муниципальным долгом муниципального образования «Суоярвский район» на период 2015-2020 годы | Финансовое управление | 2015 | 2020 | 2015-2020 |  | Тыс.руб. | 21582,3 | 21582,3 | 21582,3 | 21582,3 |
| 1.1. Оптимизация объема и структуры муниципального долга муниципального образования Суоярвский район, соблюдение установленного законодательством ограничения объема муниципального долга | Финансовое управление | 2015 | 2020 | 2015-2020 |  | Тыс.руб. | 21582,3 | 21582,3 | 21582,3 | 21582,3 |
| - Своевременное погашение долговых обязательств Суоярвского района | Финансовое управление | 2015 | 2020 | 2015-2020 |  | Тыс.руб. | 7868,3 | 7868,3 | 7868,3 | 7868,3 |
| 1.1.2. Своевременное исполнение обязательств по погашению муниципального внутреннего долга | Финансовое управление | 2015 | 2020 | 2015-2020 |  | Тыс.руб. | 13714 | 13714 | 13714 | 13714 |
| Подпрограмма 1 Предоставление межбюджетных трансфертов | Финансовое управление | 2015 | 2020 | 2015-2020 |  | Тыс.руб. | 78713,6 | 78713,6 | 78713,6 | 32327,3 |
| 1.2. Внедрение объективных и прозрачных механизмов распределения межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Суоярвского района | Финансовое управление | 2015 | 2020 | 2015-2020 |  | Тыс.руб. | 78713,6 | 78713,6 | 78713,6 | 32327,3 |
| 1.2.1. Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | Финансовое управление | 2015 | 2020 | 2015-2020 |  | Тыс.руб. | 7258 | 7258 | 7258 | 7224 |
| 1.2.2. Обеспечение предоставления местным бюджетам субвенций, субсидий. Иных межбюджетных трансфертов в объеме, установленном федеральным и (или) региональным законодательством | Финансовое управление | 2015 | 2020 | 2015-2020 |  | Тыс.руб. | 71455,6 | 71455,6 | 71455,6 | 25103,4 |
| Итого по муниципальной программе | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | 100720,9 | 54334,6 |
| в том числе | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | 100720,9 | 54334,6 |
| Ответственный исполнитель | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | 100720,9 | 54334,6 |

Исполнитель

Кракулева А.Г.

«18» мая 2018г.

Приложение №4 к решению LVI  сессии

Совета депутатов  муниципального

образования «Суоярвский район»

III созыва  от  29.06.2018  № 523

# Методика оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Суоярвский район»

# 1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в целях контроля, прогноза достижения результатов реализации и своевременного принятия мер по повышению эффективности расходования бюджетных средств.

# 2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ ежегодно осуществляется отделом по экономике на основе годовых отчетов о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы с учетом заключения финансового органа.

# 3. Оценка эффективности реализации муниципальной Программы проводится на основе:  оценки степени достижения целей и решения задач Программы в целом, путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов Программы и их плановых значений, приведенных в Приложении 1, по формуле:

Сд=Зф/Зп*100%

где Сд – степень достижения целей (решения задач),

Зф – фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы,

Зп- плановое значение индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений);

Программа «Профилактика правонарушений в Суоярвском районе на 2015-2017 г.г.»

- Снижение уровня преступности в Суоярвском районе

Сд = 13 / 10*100 =  130%

Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом, по формуле:

Уф=Фф/Фп*100%

где Уф – уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы,

Фф – фактический объем финансовых ресурсов местного бюджета, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы,

Фп – плановый объем финансовых ресурсов местного бюджета на реализацию муниципальной программы на соответствующий отчетный период;

Программа «Профилактика правонарушений в Суоярвском районе на 2015-2017 г.г.»

-Мероприятия в рамках программы:

Профилактика жестокого обращения, алкоголизма, наркомании, экстремизма и терроризма         Уф = 5/5*100 = 100%

Интервалы значений показателя (индикатора), при которых реализация муниципальной программы характеризуется:

- высоким уровнем эффективности- не менее 95 процентов от установленного планового значения показателя;

- удовлетворительным уровнем эффективности- от 94 до 75 процентов от установленного планового значения показателя;

- неудовлетворительным уровнем эффективности – менее 75 процента.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным.

# Таблица 8

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

Муниципального образования «Суоярвский район» «Профилактика правонарушений в Суоярвском районе на 2015-2017 г.г.»

за 2017год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Снижение уровня преступности в Суоярвском районе | % |  | 10 | 13 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

# Таблица 9

Сведения о степени выполнения мероприятий

муниципальной программы муниципального образования «Суоярвский район»

«Профилактика правонарушений в Суоярвском районе на 2015-2017 г.г.»

за 2017 год

| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |  |  | Проблемы реализации мероприятия <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реали- зации | оконча- ния реали- зации | начала реали- зации | окон- чания реали- зации | наименование | ед.измерения | значение плановое | значение достигнутое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Профилактика жестокого обращения, алкоголизма, наркомании, экстремизма и терроризма | Администрация МО «Суоярвский район» | 2015 | 2017 | 2015 | 2017 | Снижение уровня преступности в Суоярвском районе | % | 10 | 13 |  |

<1> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

# Таблица 10

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования

на реализацию муниципальной программы  «Адресная социальная помощь на 2015 – 2017 гг»

муниципального образования «Суоярвский район»

«Профилактика правонарушений в Суоярвском районе на 2015-2017 г.г.»

за 2017 год.

(тыс. руб.)

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы за 2017 год, (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Исполнено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Профилактика правонарушений в Суоярвском районе на 2015-2017 г.г.» | всего | X | X | X | X |  |  |  |
|  |  | Администрация МО «Суоярвский район» | 019 | X | X | X |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие | Профилактика жестокого обращения, алкоголизма, наркомании, экстремизма и терроризма | Администрация МО «Суоярвский район» | 019 | 0113 | 11 0 01 77970 | 123 | 5 | 5 | 5 |

Таблица 11

Информация

о расходах бюджета муниципального образования, бюджета Республики Карелия, федерального бюджета,

бюджетов муниципальных образований (поселений), внебюджетных источников

на реализацию целей муниципальной программы муниципального образования «Суоярвский район»

«Профилактика правонарушений в Суоярвском районе на 2015-2017 г.г.»

за 2017 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий | Источники финансового обеспечения |  | Оценка расходов <1> | Факти- ческие расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Профилактика правонарушений в Суоярвском районе на 2015-2017 г.г.» | Всего |  | 5 | 5 |
|  |  | бюджет муниципального образования | средства бюджета муниципального образования | 5 | 5 |
|  |  |  | средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджета Республики Карелия |  |  |
|  |  |  | средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджетов поселений |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований (поселений) |  |  |  |
|  |  | другие источники (юридические лица и др.) |  |  |  |

<1> В соответствии с муниципальной программой.

# Таблица 12

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

муниципального образования

«Суоярвский район»

_________________ О.В. Болгов

«______» ________________ 2018 г.

Отчет по исполнению  плана  реализации муниципальной программы муниципального образования «Суоярвский район»

«Профилактика правонарушений в Суоярвском районе на 2015-2017 г.г.»

За 2017 год

| Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Срок реализации основного мероприятия |  |  |  |  | показатель непосредственного результата |  |  | Расходы (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План |  | факт |  |  | наименование, единица изм. | план | факт | Сводная бюджетная роспись | Исполнено на отчетную дату |
|  |  | начала | окончания | начала |  | окончания |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Основное мероприятие Профилактика жестокого обращения, алкоголизма, наркомании, экстремизма и терроризма | Семенова Е.Д. – специалист 1 категории отдела образования и социальной политики | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |  | Снижение уровня преступности в Суоярвском районе | 10 | 13 | 5 | 5 |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Исполнитель

ФИО, должность, телефон, электронная почта

Семенова Е.Д., специалист 1 категории отдела образования и социальной политики, тел. 51457, email kdnpopova@mail.ru  «28» мая 2018 г.

Приложение №5 к решению  LVI   сессии

Совета депутатов  муниципального

образования «Суоярвский район»

III созыва  от  29.06.2018  № 523

# Методика оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Суоярвский район»

# 1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в целях контроля, прогноза достижения результатов реализации и своевременного принятия мер по повышению эффективности расходования бюджетных средств.

# 2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ ежегодно осуществляется отделом по экономике на основе годовых отчетов о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы с учетом заключения финансового органа.

# 3. Оценка эффективности реализации муниципальной Программы проводится на основе:  оценки степени достижения целей и решения задач Программы в целом, путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов Программы и их плановых значений, приведенных в Приложении 1, по формуле:

Сд=Зф/Зп*100%

где Сд – степень достижения целей (решения задач),

Зф – фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы,

Зп- плановое значение индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений);

Программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Суоярвского муниципального района на 2015-2017 годы»

- Сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП  :   Сд = 1 / 1*100 =  100%

- Сокращение количества ДТП с пострадавшими:                  Сд = 7 / 10*100 =  70%

- Снижение количества ДТП с участием детей:                        Сд = 1/0*100 =  0%

- Сокращение количества нарушений правил дорожного движения ПДД пешеходами и водителями транспортных средств:                                                                                                 Сд = 3387/4000*100 =  85%

Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом, по формуле:

Уф=Фф/Фп*100%

где Уф – уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы,

Фф – фактический объем финансовых ресурсов местного бюджета, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы,

Фп – плановый объем финансовых ресурсов местного бюджета на реализацию муниципальной программы на соответствующий отчетный период;

Программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Суоярвского муниципального района на 2015-2017 годы»

-Мероприятия в рамках программы:

- Проведение профилактических мероприятий, акций по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма:

Уф = 0/109*100 = 0%

Интервалы значений показателя (индикатора), при которых реализация муниципальной программы характеризуется:

- высоким уровнем эффективности - не менее 95 процентов от установленного планового значения показателя;

- удовлетворительным уровнем эффективности- от 94 до 75 процентов от установленного планового значения показателя;

- неудовлетворительным уровнем эффективности – менее 75 процента.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным.

# Таблица 8

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

Муниципального образования «Суоярвский район»

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Суоярвского муниципального района на 2015-2017 годы»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год, предшествующий отчетному <1> | отчетный 2017 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа |  |  |  |  |  |
| 1 | Целевой индикатор |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результата |  |  |  |  |  |
| 1) | Сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП | Ед. | 0 | 1 | 1 |  |
| 2) | Сокращение количества ДТП с пострадавшими | Ед. | 7 | 10 | 7 |  |
| 3) | Снижение количества ДТП с участием детей | Ед. | 1 | 0 | 1 |  |
| 4) | Сокращение количества нарушений правил дорожного движения ПДД пешеходами и водителями транспортных средств | Ед. | 3653 | 4000 | 3387 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

# Таблица 9

Сведения о степени выполнения мероприятий

муниципальной программы муниципального образования «Суоярвский район»

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Суоярвского муниципального района на 2015-2017 годы»

| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий | Ответственный исполнитель | Плановый срок 2017 г. |  | Фактический срок 2017 г. |  | Результаты |  |  |  | Проблемы реализации мероприятия <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реали- зации | оконча- ния реали- зации | начала реали- зации | окон- чания реали- зации | наименование | ед.измерения | значение плановое | значение достигнутое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1 Ежегодное комиссионное обследование состояния автомобильных дорог на автобусных маршрутах общего пользования, маршрутах школьных автобусов | Отдел по экономике администрации МО «Суоярвский район» | Август 2017 г. | Август 2017 г. | Август 2017 г. | Авгут 2017 г. | Обследование состояния автодорог | Ед. | 1 | 1 |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 Проведение систематического анализа ДТП и мест выявления нарушений ПДД | Отдел по экономике администрации МО «Суоярвский район» | В течение года | В течение года | В течение года | В течение года | Анализ ДТП | Ед. | 4 | 4 |  |
| 2. | Основное мероприятие 2.4. и 2.5. Проведение акций и профилактических мероприятий в образовательных учреждениях | Образовательные учреждения; ОГИБДД ОМВД по Суоярвскому району | В течение года | В течение года | В течение года | В течение года | Профилактические мероприятия | Ед. | В соответствии с графиком | 100% |  |

<1> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

# Таблица 10

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования

на реализацию муниципальной программы муниципального образования «Суоярвский район»

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Суоярвского муниципального района на 2015-2017 годы»

(тыс. руб.)

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы за 2017 год, (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджет- ная рос- пись на отчетную дату | Исполнено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Повышение безопасности дорожного движения на территории Суоярвского муниципального района на 2015-2017 годы» | всего | X | X | X | X | 109,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Отдел по экономике администрации МО «Суоярвский район» |  | X | X | X |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 | - | X | X | X | - | - | - |
| Основное мероприятие 2. | Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | Отдел по экономике администрации МО «Суоярвский район» |  |  |  |  | 109,0 | 0,0 | 0,0 |
| … | … | … |  |  |  |  |  |  |  |

# Таблица 11

Информация

о расходах бюджета муниципального образования, бюджета Республики Карелия, федерального бюджета,

бюджетов муниципальных образований (поселений), внебюджетных источников

на реализацию целей муниципальной программы муниципального образования «Суоярвский район»

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Суоярвского муниципального района на 2015-2017 годы»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий | Источники финансового обеспечения |  |  | Оценка расходов <1> | Факти- ческие расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Повышение безопасности дорожного движения на территории Суоярвского муниципального района на 2015-2017 годы» Основное мероприятие 2. Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | Всего |  |  | 109 | 0 |
|  |  | бюджет муниципального образования | средства бюджета муниципального образования |  | 109 - | 0 - |
|  |  |  | средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджета Республики Карелия |  |  |  |
|  |  |  | средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджетов поселений |  | - | - |
|  |  | бюджеты муниципальных образований (поселений) |  |  | - | - |
|  |  | другие источники (юридические лица и др.) |  |  | - | - |
| Подпрог- рамма 1 |  | Всего |  |  | - | - |
|  |  | бюджет муниципального образования |  | средства бюджета муниципального образования |  |  |
|  |  |  |  | средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджета Республики Карелия |  |  |
|  |  |  |  | средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджетов поселений |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований (поселений) |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |

<1> В соответствии с муниципальной программой.

# Таблица 12

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

муниципального образования

«Суоярвский район»

_________________ О.В. Болгов

«______» ________________ 2018 г.

Отчет по исполнению  плана  реализации муниципальной программы муниципального образования «Суоярвский район»

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Суоярвского муниципального района на 2015-2017 годы»

За _1-4 квартал (год) _2017 года

| Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Срок реализации основного мероприятия, мероприятия |  |  |  | показатель непосредственного результата |  |  | Расходы (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План |  | факт |  | наименование, единица изм. | план | факт | Сводная бюджетная роспись | Исполнено на отчетную дату |
|  |  | начала | окончания | начала | окончания |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Основное мероприятие 1.1 Ежегодное комиссионное обследование состояния автомобильных дорог на автобусных маршрутах общего пользования, маршрутах школьных автобусов | Отдел по экономике администрации МО «Суоярвский район» | август 2017 г. | август 2017 г. | 03-04 августа 2017 г. |  | Ед. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1.2 Проведение систематического анализа ДТП и мест выявления нарушений ПДД | Отдел по экономике администрации МО «Суоярвский район» | В течение года | В течение года | В течение года |  | Ед. | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2. Проведение профилактических мероприятий, акций по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | Образовательные учреждения; ОГИБДД ОМВД по Суоярвскому району | В течение года | В течение года | В течение года |  | Ед. | В соответ. с графиком | 100% | 109,0 | 0 |
| Итого по муниципальной программе | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | 109,0 | 0 |
| в том числе | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х |  |  |
| Ответственный исполнитель | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | 109,0 | 0 |
| Соисполнитель 1 | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | - | - |

Исполнитель

ФИО, должность, телефон, электронная почта

Федорова Т.С., ведущий специалист отдела по экономике «07» апреля_2018 г.

Приложение №6 к решению LVI  сессии

Совета депутатов  муниципального

образования «Суоярвский район»

III созыва  от  29.06.2018  № 523

# Методика оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Суоярвский район»

# 1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в целях контроля, прогноза достижения результатов реализации и своевременного принятия мер по повышению эффективности расходования бюджетных средств.

# 2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ ежегодно осуществляется отделом по экономике на основе годовых отчетов о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы с учетом заключения финансового органа.

# 3. Оценка эффективности реализации муниципальной Программы проводится на основе:  оценки степени достижения целей и решения задач Программы в целом, путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов Программы и их плановых значений, приведенных в Приложении 1, по формуле:

Сд=Зф/Зп*100%

где Сд – степень достижения целей (решения задач),

Зф – фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы,

Зп- плановое значение индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений);

Программа «Адресная социальная помощь на 2015 – 2017 гг»

- Количество граждан, получивших социальную помощь

Сд = 157 / 340*100 =  47%

Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом, по формуле:

Уф=Фф/Фп*100%

где Уф – уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы,

Фф – фактический объем финансовых ресурсов местного бюджета, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы,

Фп – плановый объем финансовых ресурсов местного бюджета на реализацию муниципальной программы на соответствующий отчетный период;

Программа «Адресная социальная помощь на 2015 – 2017 гг»

-Мероприятия в рамках программы:

Количество граждан, получивших социальную помощь                 Уф = 350000/191140*100 = 55%

Интервалы значений показателя (индикатора), при которых реализация муниципальной программы характеризуется:

- высоким уровнем эффективности- не менее 95 процентов от установленного планового значения показателя;

- удовлетворительным уровнем эффективности- от 94 до 75 процентов от установленного планового значения показателя;

- неудовлетворительным уровнем эффективности – менее 75 процента.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным.

# Таблица 8

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

Муниципального образования «Суоярвский район» «Адресная социальная помощь на 2015 – 2017 гг»

за 2017год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество граждан, получивших социальную помощь | Количество человек | 120 | 340 | 157 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

# Таблица 9

Сведения о степени выполнения мероприятий

муниципальной программы муниципального образования «Суоярвский район»

«Адресная социальная помощь на 2015 – 2017 годы»

за 2017 год

| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |  |  | Проблемы реализации мероприятия <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реали- зации | оконча- ния реали- зации | начала реали- зации | окон- чания реали- зации | наименование | ед.измерения | значение плановое | значение достигнутое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | «Адресная социальная помощь» на 2015-2017гг | Администрация МО «Суоярвский район» | Январь 2017 г. | Декабрь 2017 г. | Январь 2017 г. | Декабрь 2017 г. | Количество граждан, получивших социальную помощь | человек | 340 | 157 |  |

<1> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

# Таблица 10

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования

на реализацию муниципальной программы  «Адресная социальная помощь на 2015 – 2017 гг»

муниципального образования «Суоярвский район»

«Адресная социальная помощь на 2015 – 2017 годы»

за 2017 год.

(тыс. руб.)

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы за 2017 год, (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Исполнено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Адресная социальная помощь на 2015 – 2017 гг» | всего | X | X | X | X |  |  |  |
|  |  | Администрация МО «Суоярвский район» | Х | X | X | X | 350000 |  | 191140 |
|  |  | МБУ «КЦСОН Суоярвского района» |  | X | X | X |  |  |  |
|  |  | ... |  | X | X | X |  |  |  |

Таблица 11

Информация

о расходах бюджета муниципального образования, бюджета Республики Карелия, федерального бюджета,

бюджетов муниципальных образований (поселений), внебюджетных источников

на реализацию целей муниципальной программы муниципального образования «Суоярвский район»

«Адресная социальная помощь на 2015 – 2017 годы»

за 2017 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий | Источники финансового обеспечения |  | Оценка расходов <1> | Факти- ческие расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Адресная социальная помощь на 2015 – 2017 гг» | Всего |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | средства бюджета муниципального образования | 191140 | 191140 |
|  |  |  | средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджета Республики Карелия |  |  |
|  |  |  | средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджетов поселений |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований (поселений) |  |  |  |
|  |  | другие источники (юридические лица и др.) |  |  |  |

<1> В соответствии с муниципальной программой.

# Таблица 12

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

муниципального образования

«Суоярвский район»

_________________ О.В. Болгов

«______» ________________ 2018 г.

Отчет по исполнению  плана  реализации муниципальной программы муниципального образования «Суоярвский район»

«Адресная социальная помощь на 2015 – 2017 гг»

За 2017 год

| Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Срок реализации основного мероприятия |  |  |  |  | показатель непосредственного результата |  |  | Расходы (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план |  | факт |  |  | наименование, единица изм. | план | факт | Сводная бюджетная роспись | Исполнено на отчетную дату |
|  |  | начала | окончания | начала |  | окончания |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| «Адресная социальная помощь на 2015 – 2017 гг» |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 |  | Количество граждан, получивших социальную помощь | 340 | 157 | 191140 | 191140 |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  | 340 | 157 | 191140 | 191140 |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Исполнитель

ФИО, должность, телефон, электронная почта

Никитина С.Ф., заместитель директора, 51581      18 »мая 2018  г.

Приложение №7 к решению  LVI  сессии

Совета депутатов  муниципального

образования «Суоярвский район»

III созыва  от  29.06.2018  № 523

# Методика оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Суоярвский район»

# 1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в целях контроля, прогноза достижения результатов реализации и своевременного принятия мер по повышению эффективности расходования бюджетных средств.

# 2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ ежегодно осуществляется отделом по экономике на основе годовых отчетов о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы с учетом заключения финансового органа.

# 3. Оценка эффективности реализации муниципальной Программы проводится на основе:  оценки степени достижения целей и решения задач Программы в целом, путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов Программы и их плановых значений, приведенных в Приложении 1, по формуле:

Сд=Зф/Зп*100%

где Сд – степень достижения целей (решения задач),

Зф – фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы,

Зп- плановое значение индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений);

Программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 2016-2020 годы

- Обеспечение жильем молодых семей, признанных участниками программы : Сд = 0 / 36*100 =  0%

- Увеличение объема выдаваемых ипотечных жилищных кредитов : Сд = 0 / 20,429*100 =  0%

Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом, по формуле:

Уф=Фф/Фп*100%

где Уф – уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы,

Фф – фактический объем финансовых ресурсов местного бюджета, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы,

Фп – плановый объем финансовых ресурсов местного бюджета на реализацию муниципальной программы на соответствующий отчетный период;

Программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 2016-2020 годы

-Мероприятия в рамках программы:

Обеспечение жильем молодых семей, признанных участниками программы: Уф =0 /0*100 = 0%

Интервалы значений показателя (индикатора), при которых реализация муниципальной программы характеризуется:

- высоким уровнем эффективности- не менее 95 процентов от установленного планового значения показателя;

- удовлетворительным уровнем эффективности- от 94 до 75 процентов от установленного планового значения показателя;

- неудовлетворительным уровнем эффективности – менее 75 процента.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным.

# Таблица 8

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

Муниципального образования «Суоярвский район»

«Обеспечение жильем молодых семей» на 2016-2020 годы

за 2017год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | «Обеспечение жильем молодых семей» на 2016-2020 годы |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение жильем молодых семей, признанных участниками программы. | % | 18 | 36 | 0 | Не осуществлялось финансирование главным распорядителем средств Минстрой РК |
| 2 | Увеличение объема выдаваемых ипотечных жилищных кредитов | Тыс.руб. | 18,571 | 20,429 | 0 | Не осуществлялось финансирование главным распорядителем средств Минстрой РК |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

# Таблица 9

Сведения о степени выполнения мероприятий

муниципальной программы муниципального образования «Суоярвский район»

«Обеспечение жильем молодых семей» на 2016-2020 годы

за 2017 год

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |  |  | Проблемы реализации мероприятия <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реали- зации | оконча- ния реали- зации | начала реали- зации | окон- чания реали- зации | наименование | ед.измерения | значение плановое | значение достигнутое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача1. Предоставление молодым семьям – участникам программы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение жильем молодых семей | ООиСП | 2016 | 2020 | 2016 | 2020 | Участие в отборе муниципальных образований для участия в ФЦП «Жилище» | количество | 1 | 1 | нет |
| 2 |  |  |  |  |  |  | Формирование ежегодных заявок на получение средств из федерального бюджета, бюджета HR для софинансирования мероприятий программы | количество | 1 | 1 | нет |
| 3 |  |  |  |  |  |  | Заключение соглашений с Министерством строительства, ЖКХ и энергетики HR на получение социальной выплаты в текущем году | количество | 1 | 1 | нет |
| 4 |  |  |  |  |  |  | Проведение мониторинга и оценки хода выполнения программы | количество | 1 | 1 | нет |
| Задача 2. Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | ООиСП | 2016 | 2020 | 2016 | 2020 | Организация информационно-разъеснительной работы среди населения по освещению целей и задач программы | количество | 1 | 1 | нет |
| 6 |  |  |  |  |  |  | Участие в Днях ипотеки и иных выставках с целью разъяснения форм и условий ипотечного жилищного кредитования | количество | 1 | 1 | нет |

<1> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

# Таблица 10

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования

на реализацию муниципальной программы муниципального образования «Суоярвский район»

«Обеспечение жильем молодых семей» на 2016-2020 годы

за 2017 год.

(тыс. руб.)

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы за 2017 год, (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Исполнено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | Обеспечение жильем молодых семей | всего | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы | Х | X | X | X | 0 | 0 | 0 |
|  |  | соисполнитель 1 |  | X | X | X |  |  |  |
|  |  | ... |  | X | X | X |  |  |  |

Таблица 11

Информация

о расходах бюджета муниципального образования, бюджета Республики Карелия, федерального бюджета,

бюджетов муниципальных образований (поселений), внебюджетных источников

на реализацию целей муниципальной программы муниципального образования «Суоярвский район»

«Обеспечение жильем молодых семей» на 2016-2020 годы

за 2017 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий | Источники финансового обеспечения |  | Оценка расходов <1> | Факти- ческие расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Обеспечение жильем молодых семей | Всего |  | 0 | 0 |
|  |  | бюджет муниципального образования | средства бюджета муниципального образования |  | 0 |
|  |  |  | средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджета Республики Карелия |  | 0 |
|  |  |  | средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджетов поселений |  | 0 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований (поселений) |  |  | 0 |
|  |  | другие источники (юридические лица и др.) |  |  | 0 |

<1> В соответствии с муниципальной программой.

# Таблица 12

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

муниципального образования

«Суоярвский район»

_________________ О.В. Болгов

«______» ________________ 2018 г.

Отчет по исполнению  плана  реализации муниципальной программы муниципального образования «Суоярвский район»

«Обеспечение жильем молодых семей» на 2016-2020 годы

(наименование муниципальной программы)

За 2017 год

| Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Срок реализации основного мероприятия |  |  |  |  | показатель непосредственного результата |  |  | Расходы (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план |  | факт |  |  | наименование, единица изм. | план | факт | Сводная бюджетная роспись | Исполнено на отчетную дату |
|  |  | начала | окончания | начала |  | окончания |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Количество молодых семей - участников программы, улучивших жилищные условия | ООиСП | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |  | Количество семей | 11 | 0 |  | 0 |
| Объем средств федерального бюджета Республики Карелия, направленный на оказание государственной помощи в улучшении жилищных условий молодых семей - участников программы | ООиСП | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |  | Млн.руб. | 11,0 | 0 |  | 0 |
| Объем средств бюджета муниципального образования «Суоярвский район», направленный на оказание государственной помощи в улучшении жилищных условий молодых семей - участников программы | ООиСП | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |  | Тыс.руб. | 110,0 |  |  | 0 |
| Объем средств внебюджетных источников, направленный на оказание государственной помощи в улучшении жилищных условий молодых семей – участников программы | ООиСП | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |  | Млн.руб. | 20,429 |  |  | 0 |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |

Исполнитель

ФИО, должность, телефон, электронная почта

Илюкович Елена Владимировна , 8814(57)51457, kdnpopova@mail.ru  «18» мая 2018  г.

Приложение №8 к решению LVI  сессии

Совета депутатов  муниципального

образования «Суоярвский район»

III созыва  от  29.06.2018  № 523

# Оценка эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Суоярвский район»

# 1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в целях контроля, прогноза достижения результатов реализации и своевременного принятия мер по повышению эффективности расходования бюджетных средств.

# 2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ ежегодно осуществляется отделом по экономике на основе годовых отчетов о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы с учетом заключения финансового органа.

# 3. Оценка эффективности реализации муниципальной Программы проводится на основе:  оценки степени достижения целей и решения задач Программы в целом, путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов Программы и их плановых значений, приведенных в Приложении 1, по формуле:

Сд=Зф/Зп*100%

где Сд – степень достижения целей (решения задач),

Зф – фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы,

Зп- плановое значение индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений);

Муниципальная программа «Развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в Суоярвском районе» на 2017-2020 г.г.

- Число субъектов малого и среднего предпринимательства    Сд = 208 / 229*100 =  91%

- Доля среднесписочной численности работников субъектов МСП с среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций Суоярвского района      Сд = 30,2 / 31,5*100 =  96%

- Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку в рамках реализации муниципальной программы     Сд = 2 / 2*100 =  100%

- Количество вновь созданных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку     Сд = 11 / 3*100 =  367%

Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом, по формуле:

Уф=Фф/Фп*100%

где Уф – уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы,

Фф – фактический объем финансовых ресурсов местного бюджета, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы,

Фп – плановый объем финансовых ресурсов местного бюджета на реализацию муниципальной программы на соответствующий отчетный период;

Муниципальная программа «Развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в Суоярвском районе» на 2017-2020г.г.

-Мероприятия в рамках программы:

Предоставление грантов и субсидий                 Уф = 1000000/1000000*100 = 100%

Интервалы значений показателя (индикатора), при которых реализация муниципальной программы характеризуется:

- высоким уровнем эффективности- не менее 95 процентов от установленного планового значения показателя;

- удовлетворительным уровнем эффективности- от 94 до 75 процентов от установленного планового значения показателя;

- неудовлетворительным уровнем эффективности – менее 75 процента.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным.

# Таблица 8

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

Муниципального образования «Суоярвский район»

Муниципальная программа «Развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в Суоярвском районе» на 2017-2020 г.г.

за 2017год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. чел населения Суоярвского района | Ед | 229 | 229 | 208 | Кризисные явления в экономике и негативная демографическая ситуация |
| 2 | Доля среднесписочной численности работников субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций Суоярвского района | % | 31,1 | 31,5 | 30,2 | Сокращение числа занятых в малом и среднем бизнесе в связи с экономическим кризисом |
| 3 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку в рамках реализации муниципальной программы, в том числе в муниципальном образовании – Суоярвское городское поселение | Кол-во | 2 | 2 | 2 |  |
| 4 | Количество вновь созданных рабочих мест (включая зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку | Кол-во | 5 | 3 | 11 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

# Таблица 9

Сведения о степени выполнения мероприятий

муниципальной программы муниципального образования «Суоярвский район»

Муниципальная программа «Развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в Суоярвском районе» на 2017-2020 г.г.

за 2017 год

| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |  |  | Проблемы реализации мероприятия <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реали- зации | оконча- ния реали- зации | начала реали- зации | окон- чания реали- зации | наименование | ед.измерения | значение плановое | значение достигнутое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Отдел по экономике администрации МО «Суоярвский район» | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного дела Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования ы целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) | Шт. | 2 | 2 |  |
|  | Основное мероприятие 1.3.3 Организация «круглых столов», рабочих встреч предпринимателей с руководителями и специалистами органов местного самоуправления, федеральных и региональных учреждений в Суоярвском районе | Отдел по экономике администрации МО «Суоярвский район» | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | Проведены 3 встречи с предпринимателями района | Чел. | 60 | 65 |  |

<1> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

# Таблица 10

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования

на реализацию муниципальной программы муниципального образования «Суоярвский район»

Муниципальная программа «Развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в Суоярвском районе» на 2017-2020 г.г.

за 2017 год.

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы за 2017 год, (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Исполнено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа Основное мероприятие 1.1.1 | Развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в Суоярвском районе» на 2017-2020 г.г. | всего | X | X | X | X | 50 | 1 000,0 | 1 000,0 |
|  |  | Отдел по экономике администрации МО «Суоярвский район» | Х | X | X | X |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  | X | X | X |  |  |  |
|  |  | ... |  | X | X | X |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.1 | Предоставление грантов и субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного дела | Всего | X | X | X | X | 25 | 500 | 500 |
|  |  | Отдел по экономике администрации МО «Суоярвский район» | Х | X | X | X |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  | X | X | X |  |  |  |
|  |  | ... |  | X | X | X |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.2 | Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования ы целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) | Всего | X | X | X | X | 25 | 500 | 500 |
|  |  | Отдел по экономике администрации МО «Суоярвский район» | Х | X | X | X |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  | X | X | X |  |  |  |
|  |  | ... |  | X | X | X |  |  |  |

Таблица 11

Информация

о расходах бюджета муниципального образования, бюджета Республики Карелия, федерального бюджета,

бюджетов муниципальных образований (поселений), внебюджетных источников

на реализацию целей муниципальной программы муниципального образования «Суоярвский район»

Муниципальная программа «Развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в Суоярвском районе» на 2017-2020 г.г.

за 2017 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий | Источники финансового обеспечения |  | Оценка расходов <1> | Факти- ческие расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в Суоярвском районе» на 2017-2020 г.г. Основное мероприятие - Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного дела - Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования ы целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) | Всего |  | 1000,0 | 1000,0 |
|  |  | бюджет муниципального образования | средства бюджета муниципального образования | 50,0 | 50,0 |
|  |  |  | средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджета Республики Карелия | 950,0 | 950,0 |
|  |  |  | средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджетов поселений |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований (поселений) |  |  |  |
|  |  | другие источники (юридические лица и др.) |  |  |  |

<1> В соответствии с муниципальной программой.

# Таблица 12

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

муниципального образования

«Суоярвский район»

_________________ О.В. Болгов

«______» ________________ 2018 г.

Отчет по исполнению  плана  реализации муниципальной программы муниципального образования «Суоярвский район»

Муниципальная программа «Развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в Суоярвском районе» на 2017-2020 г.г.

(наименование муниципальной программы)

За 2017 год

| Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Срок реализации основного мероприятия |  |  |  |  | показатель непосредственного результата |  |  | Расходы (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план |  | факт |  |  | наименование, единица изм. | план | факт | Сводная бюджетная роспись | Исполнено на отчетную дату |
|  |  | начала | окончания | начала |  | окончания |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Основное мероприятие Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Отдел по экономике администрации МО «Суоярвский район» | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |  | Шт. | 2 | 2 | 1000,0 | 1000,0 |
| Основное мероприятие 1.3.3 Организация «круглых столов», рабочих встреч предпринимателей с руководителями и специалистами органов местного самоуправления, федеральных и региональных учреждений в Суоярвском районе | Отдел по экономике администрации МО «Суоярвский район» | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |  | Чел. | 60 | 65 | 0 | 0 |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000,0 | 1000,0 |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Исполнитель

ФИО, должность

Федорова Т.С., специалист отдела по экономике    «7» апреля  2018  г.

Приложение №9 к решению  LVI  сессии

Совета депутатов  муниципального

образования «Суоярвский район»

III созыва  от  29.06.2018  №  523

# Методика оценки эффективности реализации муниципальных программ

# муниципального образования «Суоярвский район»

# 1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в целях контроля, прогноза достижения результатов реализации и своевременного принятия мер по повышению эффективности расходования бюджетных средств.

# 2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ ежегодно осуществляется отделом по экономике на основе годовых отчетов о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы с учетом заключения финансового органа.

# 3. Оценка эффективности реализации муниципальной Программы проводится на основе:  оценки степени достижения целей и решения задач Программы в целом, путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов Программы и их плановых значений, приведенных в Приложении 1, по формуле:

Сд=Зф/Зп*100%

где Сд – степень достижения целей (решения задач),

Зф – фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы,

Зп- плановое значение индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений);

Программа «Осуществление полномочий местной администрацией на период 2016-2020 годы»

- Расходы муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования  Сд = 18414 / 18854*100 =  98%

- удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления     Сд = 62 / 100*100 =  62%

- наличие программы социально-экономического развития    Сд = 100 / 100*100 =  100%

- наличие  доклада главы Администрации о достигнутых значениях показателей  для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских  округов и муниципальных районов за прошедший год и их  планируемых значениях на трехлетний период    Сд = 100 / 100*100 =  100%

- Доля лиц, замещавших должности муниципальной службы в АМО, которым была назначена ежемесячная доплата к пенсии за выслугу лет       Сд = 100 / 100*100 =  100%

Подпрограмма 1 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Нет данных

Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом»

- Выполнение годового планового задания по поступлениям денежных средств в бюджет от использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками на территории муниципального образования «Суоярвский район», в соответствии с принятым  бюджетом муниципального образования «Суоярвский район» на очередной финансовый год и плановый период, в процентах к плановому заданию.        Сд = 100 / 100*100 =  100%

- Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории муниципального образования «Суоярвский район»,  в процентах.    Сд = 100 / 100*100 =  100%

- Доля граждан, реализовавших свое право на бесплатное предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства, в том числе граждан, имеющих трех и более детей, от общего числа граждан, поставленных на учет для бесплатного предоставления  земельных участков для индивидуального жилищного строительства, в процентах       Сд = 100 / 100*100 =  100%

- Доля граждан, обратившихся за получением муниципальных услуг в электронном виде, в процентах.     Сд = 100 / 100*100 =  100%

Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом, по формуле:

Уф=Фф/Фп*100%

где Уф – уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы,

Фф – фактический объем финансовых ресурсов местного бюджета, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы,

Фп – плановый объем финансовых ресурсов местного бюджета на реализацию муниципальной программы на соответствующий отчетный период;

1. Программа «Осуществление полномочий местной администрацией на период 2016-2020 годы»

Уф = 18416/18854*100 = 98%

Подпрограмма 1 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Нет данных

Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом»

Уф = 246,5/250*100 = 99%

Интервалы значений показателя (индикатора), при которых реализация муниципальной программы характеризуется:

- высоким уровнем эффективности- не менее 95 процентов от установленного планового значения показателя;

- удовлетворительным уровнем эффективности- от 94 до 75 процентов от установленного планового значения показателя;

- неудовлетворительным уровнем эффективности – менее 75 процента.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным.

# Таблица 8

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

Муниципального образования «Суоярвский район»

Муниципальная программа «Осуществление полномочий местной администрацией

на период 2016-2020 годы»

за 2017год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Осуществление полномочий местной администрацией на период 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |
| 1 | Целевой индикатор |  |  |  |  |  |
| 1 | расходы муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования | Руб. | 16966 | 18854 | 18414 |  |
| 2 | удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления | % | 25 | 25 | 25 |  |
| 3 | наличие программы социально-экономического развития |  | да | да | да |  |
| 4 | наличие доклада главы Администрации о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за прошедший год и их планируемых значениях на трехлетний период; |  | да | да | Да |  |
| 5 | Доля лиц, замещавших должности муниципальной службы в АМО, которым была назначена ежемесячная доплата к пенсии за выслугу лет. | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  |
| 1 | - Выполнение годового планового задания по поступлениям денежных средств в бюджет от использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками на территории муниципального образования «Суоярвский район», в соответствии с принятым бюджетом муниципального образования «Суоярвский район» на очередной финансовый год и плановый период, в процентах к плановому заданию. | % | 100 | 100 | 110 |  |
| 2 | - Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории муниципального образования «Суоярвский район», в процентах. | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | - Доля граждан, реализовавших свое право на бесплатное предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства, в том числе граждан, имеющих трех и более детей, от общего числа граждан, поставленных на учет для бесплатного предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства, в процентах. - | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 4 | Доля граждан, обратившихся за получением муниципальных услуг в электронном виде, в процентах. | % | 100 | 100 | 100 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

# Таблица 9

Сведения о степени выполнения мероприятий

муниципальной программы муниципального образования «Суоярвский район»

«Муниципальная программа «Осуществление полномочий местной администрацией

на период 2016-2020 годы»»

за 2017 год

| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |  |  | Проблемы реализации мероприятия <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реали- зации | оконча- ния реали- зации | начала реали- зации | окон- чания реали- зации | наименование | ед.измерения | значение плановое | значение достигнутое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Муниципальная программа «Осуществление полномочий местной администрацией на период 2016-2020 годы» | Отдел бух.учета | 2016 | 2020 | 2016 | 2020 | - формирование и проведение на территории муниципального образования «Суоярвский район» среднесрочной социально-экономической политики. - обеспечение деятельности Администрации муниципального образования «Суоярвский район» посредством поддержания установленных законодательством служебных потребностей его персонала; - совершенствование деятельности Администрации муниципального образования «Суоярвский район» посредством повышения квалификации специалистов; - дополнительное пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан - расходы муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления; - наличие программы социально-экономического развития на 2016-2017 годы - наличие доклада главы Администрации о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за прошедший год и их планируемых значениях на трехлетний период; - расходы на ежемесячную доплату к пенсии за выслугу лет - отсутствие жалоб со стороны потребителей муниципальной услуги; | % | 100 | 100 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом» | Отдел строительства | 2016 | 2020 | 2016 | 2020 | - Выполнение годового планового задания по поступлениям денежных средств в бюджет от использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками на территории муниципального образования «Суоярвский район», в соответствии с принятым бюджетом муниципального образования «Суоярвский район» на очередной финансовый год и плановый период - Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории муниципального образования «Суоярвский район» - Доля площади земельных участков на территории муниципального района, поставленных на государственный кадастровый учёт, в общей площади территории муниципального района - Доля граждан, реализовавших свое право на бесплатное предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства, в том числе граждан, имеющих трех и более детей, от общего числа граждан, поставленных на учет для бесплатного предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства - Доля граждан, обратившихся за получением муниципальных услуг в электронном виде | % % % % % | 100 100 100 100 100 | 110 100 100 100 100 |  |

<1> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

# Таблица 10

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования

на реализацию муниципальной программы муниципального образования «Суоярвский район»

«»

за 2017 год.

(тыс. руб.)

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы за 2017 год, (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Исполнено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Осуществление полномочий местной администрацией на период 2016-2020 годы» |  | всего | X | X | X | X |  |  |  |
|  |  | Отдел бухгалтерского учета | 019 | X | X | X | 15241 | 18854 | 18416 |
|  |  | Отдел строительства | 019 | X | X | X | 250 | 250 | 246,5 |
|  |  | ... |  | X | X | X |  |  |  |

Таблица 11

Информация

о расходах бюджета муниципального образования, бюджета Республики Карелия, федерального бюджета,

бюджетов муниципальных образований (поселений), внебюджетных источников

на реализацию целей муниципальной программы муниципального образования «Суоярвский район»

«Муниципальная программа «Осуществление полномочий местной администрацией

на период 2016-2020 годы»	»

за 2017 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий | Источники финансового обеспечения |  | Оценка расходов <1> | Факти- ческие расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа «Осуществление полномочий местной администрацией на период 2016-2020 годы» | Всего |  | 18854 | 18416 |
|  |  | бюджет муниципального образования | средства бюджета муниципального образования | 18854 | 18416 |
|  |  |  | средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджета Республики Карелия |  |  |
|  |  |  | средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджетов поселений | 0 | 0 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований (поселений) |  | 0 | 0 |
|  |  | другие источники (юридические лица и др.) |  | 0 | 0 |
| Муниципальная программа | Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом» | Всего |  | 250 | 246,5 |
|  |  | бюджет муниципального образования | средства бюджета муниципального образования | 250 | 246,5 |
|  |  |  | средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджета Республики Карелия |  |  |
|  |  |  | средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджетов поселений | 0 | 0 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований (поселений) |  | 0 | 0 |
|  |  | другие источники (юридические лица и др.) |  | 0 | 0 |

<1> В соответствии с муниципальной программой.

# Таблица 12

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

муниципального образования

«Суоярвский район»

_________________ О.В. Болгов

«______» ________________ 2018 г.

Отчет по исполнению  плана  реализации муниципальной программы муниципального образования «Суоярвский район»

«Муниципальная программа «Осуществление полномочий местной администрацией

на период 2016-2020 годы»»

(наименование муниципальной программы)

За 2017 год

| Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Срок реализации основного мероприятия |  |  |  |  | показатель непосредственного результата |  |  | Расходы (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план |  | факт |  |  | наименование, единица изм. | план | факт | Сводная бюджетная роспись | Исполнено на отчетную дату |
|  |  | начала | окончания | начала |  | окончания |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Осуществление полномочий местной администрацией на период 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |  | - формирование и проведение на территории муниципального образования «Суоярвский район» среднесрочной социально-экономической политики. - обеспечение деятельности Администрации муниципального образования «Суоярвский район» посредством поддержания установленных законодательством служебных потребностей его персонала; - совершенствование деятельности Администрации муниципального образования «Суоярвский район» посредством повышения квалификации специалистов; - дополнительное пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан - расходы муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления; - наличие программы социально-экономического развития на 2016-2017 годы - наличие доклада главы Администрации о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за прошедший год и их планируемых значениях на трехлетний период; - расходы на ежемесячную доплату к пенсии за выслугу лет - отсутствие жалоб со стороны потребителей муниципальной услуги; |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Управление муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  |  | - Выполнение годового планового задания по поступлениям денежных средств в бюджет от использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками на территории муниципального образования «Суоярвский район», в соответствии с принятым бюджетом муниципального образования «Суоярвский район» на очередной финансовый год и плановый период - Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории муниципального образования «Суоярвский район» - Доля площади земельных участков на территории муниципального района, поставленных на государственный кадастровый учёт, в общей площади территории муниципального района - Доля граждан, реализовавших свое право на бесплатное предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства, в том числе граждан, имеющих трех и более детей, от общего числа граждан, поставленных на учет для бесплатного предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства - Доля граждан, обратившихся за получением муниципальных услуг в электронном виде |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Исполнитель

Колесник В.Е.

«18»мая 2018  г.

Приложение №11 к решению LVI  сессии

Совета депутатов  муниципального

образования «Суоярвский район»

III созыва  от  29.06.2018  № 523

# Методика оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Суоярвский район»

# 1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в целях контроля, прогноза достижения результатов реализации и своевременного принятия мер по повышению эффективности расходования бюджетных средств.

# 2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ ежегодно осуществляется отделом по экономике на основе годовых отчетов о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы с учетом заключения финансового органа.

# 3. Оценка эффективности реализации муниципальной Программы проводится на основе:  оценки степени достижения целей и решения задач Программы в целом, путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов Программы и их плановых значений, приведенных в Приложении 1, по формуле:

Сд=Зф/Зп*100%

где Сд – степень достижения целей (решения задач),

Зф – фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы,

Зп- плановое значение индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений);

- Программа « Развитие образования в Суоярвском районе на 2015-2017 г.г.»

- Доля граждан Суоярвского района, удовлетворенных качеством образовательных услуг, в процентах от числа опрошенных

Сд = 60 / 60*100 =  100%

- Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих  дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих  дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования  :

Сд = 100 / 100*100 =  100%

- Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах общеобразовательных организаций в  Суоярвском районе с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах общеобразовательных организаций в Суоярвском районе с худшими результатами единого государственного экзамена :

Сд = 1,33 / 1,2*100 =  111%

- Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в  общем числе детей в возрасте от 5 до 18 лет :

Сд = 65 / 65*100 =  100%

Подпрограмма 1 «Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования» нет данных

Подпрограмма 2 «Организация отдыха и оздоровление детей» нет данных

Подпрограмма 3 «Комплексная безопасность муниципальных образовательных учреждений» нет данных

Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» нет данных

Подпрограмма 5 «Социальная политика» нет данных

Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом, по формуле:

Уф=Фф/Фп*100%

где Уф – уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы,

Фф – фактический объем финансовых ресурсов местного бюджета, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы,

Фп – плановый объем финансовых ресурсов местного бюджета на реализацию муниципальной программы на соответствующий отчетный период;

- Программа « Развитие образования в Суоярвском районе на 2015-2017 г.г.»

Уф = 296494,2/317319,2*100 = 94%

Подпрограмма 1 «Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования»

- Мероприятия по активной политике и занятости населения                                          Уф = 133,6/133,6*100 = 100%

- Реализация образовательной программы дошкольного образования                            Уф = 76096,1/81292,4*100 = 94%

- Реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования

Уф = 194183/206937,7*100 = 94%

- Другие вопросы в области образования                                                                            Уф = 11228/11425,8*100 = 99%

Подпрограмма 2 «Организация отдыха и оздоровление детей»

- Субсидия РК на организацию отдыха детей            Уф = 1506,7/1506,7*100 = 100%

- Молодежь Суоярвского района                                Уф = 197,4/244,3*100 = 81%

Подпрограмма 3 «Комплексная безопасность муниципальных образовательных учреждений»

- Закупка товаров, услуг для муниципальных нужд                   Уф = 793,8/940,1*100 = 85%

Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

- Закупка товаров, услуг для муниципальных нужд                   Уф = 104,1/145,6*100 = 72%

Подпрограмма 5 «Социальная политика»

- Программа Адресной социальной помощи        Уф = 6325,2/7896*100 = 81%

- Компенсация части родительской платы на содержание ребенка в государственных и муниципальных учреждениях

Уф = 5926,3/6797*100 = 88%

Интервалы значений показателя (индикатора), при которых реализация муниципальной программы характеризуется:

- высоким уровнем эффективности- не менее 95 процентов от установленного планового значения показателя;

- удовлетворительным уровнем эффективности- от 94 до 75 процентов от установленного планового значения показателя;

- неудовлетворительным уровнем эффективности – менее 75 процента.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным.

# Таблица 8

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

Муниципального образования «Суоярвский район»

« Развитие образования в Суоярвском районе на 2015-2017 г.г.»

за 2017 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | доля граждан Суоярвского района, удовлетворенных качеством образовательных услуг, в процентах от числа опрошенных. | процент | 59 | 60 | 60 |  |
| 2 | отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования. | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах общеобразовательных организаций в Суоярвском районе с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах общеобразовательных организаций в Суоярвском районе с худшими результатами единого государственного экзамена. |  | 1,34 | 1,2 | 1,33 |  |
| 4 | доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общем числе детей в возрасте от 5 до 18 лет. | процент | 55,5 | 65 | 65 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

# Таблица 10

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования

на реализацию муниципальной программы муниципального образования «Суоярвский район»

«Развитие образования в Суоярвском районе за 2017 год.

(тыс. руб.)

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы за 2017 год, (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Исполнено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | Развитие образования в Суоярвском районе | всего | X | X | X | X | 278 318,2 | 317 319,2 | 296 494,2 |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы | 019 | X | X | X |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  | X | X | X |  |  |  |
|  |  | ... |  | X | X | X |  |  |  |
| Подпрограм- ма 1 | «Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования» | всего |  | X | X | X | 268971,2 | 299 789,5 | 281 640,7 |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы | 019 | X | X | X |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  | X | X | X |  |  |  |
|  |  | ... |  | X | X | X |  |  |  |
| Основное мероприятие (мероприятие, ВЦП, РЦП ) 1.1 | Мероприятия по активной политике и занятости населения и социальной поддержке |  |  |  |  |  | 0 | 133,6 | 133,6 |
| Основное мероприятие (мероприятие, ВЦП, РЦП ) 1.1 | Реализация образовательной программы дошкольного образования | исполнитель основного мероприятия (мероприятия, ВЦП) | 019 | 07 01 | X | X | 74 177,4 | 81292,4 | 76096,1 |
|  | Реализация образовательной программы дошкольного образования |  | 019 | 07 01 | 0110124200 | 000 | 16 957,0 | 19018,8 | 17017,4 |
|  | Реализация образовательной программы дошкольного образования |  | 019 | 07 01 | 0110143200 | 000 | 0 | 308,6 | 280,9 |
|  | Реализация образовательной программы дошкольного образования |  | 019 | 07 01 | 01101S3200 |  | 0 | 110,6 | 108,6 |
|  | Реализация образовательной программы дошкольного образования |  | 019 | 07 01 | 0110142190 | 000 | 41613,0 | 45 739,4 | 45 521,7 |
|  | Реализация образовательной программы дошкольного образования |  | 019 | 07 01 | 0110142040 | 000 | 1013,7 | 1158,1 | 1146,9 |
|  | Реализация образовательной программы дошкольного образования |  | 019 | 07 01 | 0110142100 | 000 | 653,7 | 644,6 | 92,9 |
|  | Реализация образовательной программы дошкольного образования |  | 019 | 07 01 | 0110121110 | 000 | 13440,0 | 13908,3 | 11650,7 |
|  | Реализация образовательной программы дошкольного образования |  | 019 | 07 01 | 0110123400 | 000 | 500,0 | 403,8 | 277,0 |
|  | Реализация образовательной программы дошкольного образования |  | 019 | 07 01 | 0110143170 | 000 | 0 | 0,27 | 0 |
| … | Реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования |  | х | х | х | х | 183 667,9 | 206 937,7 | 194 183,0 |
|  | Реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования |  | 019 | 07 02 | 0110224210 | 000 | 47806,5 | 52968,4 | 45081,7 |
|  | Реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования |  | 019 | 07 02 | 0110221120 | 000 | 2648,0 | 2725,1 | 2452,0 |
|  | Реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования |  | 019 | 07 02 | 0110242040 | 000 | 4261,3 | 4940,9 | 4937,8 |
|  | Реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования |  | 019 | 07 02 | 0110242100 | 000 | 47,3 | 56,4 | 33,8 |
|  | Реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования |  | 019 | 07 02 | 0110242190 | 000 | 110 122,0 | 115 163,6 | 114 470,2 |
|  | Реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования |  | 019 | 07 02 | 0110243170 | 000 | 0 | 309,0 | 135,6 |
|  | Реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования |  | 019 | 07 02 | 0110243200 | 000 | 0 | 4203,4 | 2864,5 |
|  | Реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования |  | 019 | 07 02 | 01102L0970 | 000 | 0 | 1050,0 | 1050,0 |
|  | Реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования (условия для занятий физкультурой) |  | 019 | 07 02 | 01102S0970 | 000 | 0 | 1,0 | 1,0 |
|  | Реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования |  | 019 | 07 02 | 01102S3210 | 000 | 740,8 | 852,3 | 620,2 |
|  | Реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования |  | 019 | 07 02 | 01102S3200 | 000 | 0 | 523,9 | 477,6 |
|  | Реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования |  | 019 | 07 03 | 0110224230 | 000 | 18042,0 | 21775,1 | 19712,6 |
|  | Реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования |  | 019 | 07 03 | 0110242040 | 000 | 0 | 40,0 | 17,5 |
|  | Реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования |  | 019 | 07 03 | 0110243170 | 000 | 0 | 159,7 | 159,7 |
|  | Реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования |  | 019 | 07 03 | 0110243200 | 000 |  | 2051,0 | 2050,9 |
|  | Реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования |  | 019 | 07 03 | 01102S3200 | 000 | 0 | 117,9 | 117,9 |
|  | Другие вопросы в области образования |  | 019 | 07 09 | X | X | 11 125,9 | 11 425,8 | 11 228,0 |
|  | Другие вопросы в области образования |  | 019 | 07 09 | 01124350 | 000 | 10 378,4 | 10 878,9 | 10682,7 |
|  | Районные мероприятия в рамках подпрограммы |  | 019 | 07 09 | 0110277950 | 000 | 747,5 | 546,9 | 545,3 |
| Подпрограм- ма 2 | Организация отдыха и оздоровление детей |  | 019 | 07 07 | 00000 | 000 | 350,0 | 1751,0 | 1704,1 |
| Основное мероприятие (мероприятие, ВЦП, РЦП ) 1.1 | Субсидия Республики Карелия на организацию отдыха детей |  | 019 | 07 07 | 0120143210 | 000 | 0 | 1356,0 | 1356,0 |
|  | Софинансирование за счет собственных средств на организацию отдыха детей в каникулярное время |  | 019 | 07 07 | 01201S3210 | 000 | 143,0 | 150,7 | 150,7 |
|  | Молодежь Суоярвского района (трудоустройство) |  | 019 | 07 07 | 0120177950 | 000 | 207,0 | 244,3 | 197,4 |
| Подпрограм- ма 3 | Комплексная безопасность муниципальных образовательных |  | 019 | X | X | X | 1800,0 | 940,1 | 793,8 |
| Основное мероприятие (мероприятие, ВЦП, РЦП ) 1.1 | Закупка товаров и услуг для муниципальных нужд |  | 019 | 07 09 | 0130177950 |  | 1400,0 | 940,1 | 793,8 |
|  | Закупка товаров и услуг для муниципальных нужд |  | 019 | 07 09 | 01301S3090 | 000 | 400,0 | 0 | 0 |
| Подпрограм- ма 4 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 019 | 07 09 | 0147795 | 000 | 400,0 | 145,6 | 104,1 |
| Основное мероприятие (мероприятие, ВЦП, РЦП ) 1. | Закупка товаров и услуг для муниципальных нужд |  | 019 | 07 09 | 0147795 | 000 | 400,0 | 145,6 | 104,1 |
| Подпрограм- ма 5 | «Социальная политика» |  | 019 | 10 03 10 04 | 00000 |  | 6797,0 | 14693,0 | 12251,5 |
| Основное мероприятие (мероприятие, ВЦП, РЦП ) 1. | Программа Адресной социальной помощи |  | 019 | 10 03 | 0150143210 | 000 | 0 | 7896,0 | 6325,2 |
|  | Компенсация части родительской платы на содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях |  | 019 | 10 04 | 01542030 | 000 | 6797,0 | 6797,0 | 5926,3 |

# Таблица 11

Информация

о расходах бюджета муниципального образования, бюджета Республики Карелия, федерального бюджета,

бюджетов муниципальных образований (поселений), внебюджетных источников

на реализацию целей муниципальной программы муниципального образования «Суоярвский район»

«Развитие образования» в Суоярвском районе

За  2017 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий | Источники финансового обеспечения |  |  | Оценка расходов <1> | Факти- ческие расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Развитие образования в Суоярвском районе | Всего |  |  | 317 319,2 | 296 494,2 |
|  |  | бюджет муниципального образования | средства бюджета муниципального образования |  | 125 311,63/ 192 007,57 | 112 042,10/ 184 452,10 |
|  |  |  | средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджета Республики Карелия |  |  |  |
|  |  |  | средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджетов поселений |  | 0 | 0 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований (поселений) |  |  |  |  |
|  |  | другие источники (юридические лица и др.) |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования» | Всего |  |  | 299 789,5 | 281 640,7 |
|  |  | бюджет муниципального образования |  | средства бюджета муниципального образования | 123 830,93/ 175 958,57 | 110 795,60/ 170845,10 |
|  |  |  |  | средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджета Республики Карелия |  |  |
|  |  |  |  | средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджетов поселений | 0 | 0 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований (поселений) |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | Организация отдыха и оздоровление детей | Всего |  |  | 1751,0 | 1704,1 |
|  |  | бюджет муниципального образования |  | средства бюджета муниципального образования | 395/ 1356,0 | 348,1/ 1356,0 |
|  |  |  |  | средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджета Республики Карелия |  |  |
|  |  |  |  | средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджетов поселений | 0 |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований (поселений) |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | Комплексная безопасность муниципальных образовательных | Всего |  |  | 940,1 | 793,8 |
|  |  | бюджет муниципального образования |  | средства бюджета муниципального образования | 940,1/0 | 793,8/0 |
|  |  |  |  | средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджета Республики Карелия |  |  |
|  |  |  |  | средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджетов поселений | 0 | 0 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований (поселений) |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Всего |  |  | 145,6 | 104,1 |
|  |  | бюджет муниципального образования |  | средства бюджета муниципального образования | 145,6/0 | 104,1/0 |
|  |  |  |  | средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджета Республики Карелия |  |  |
|  |  |  |  | средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджетов поселений | 0 | 0 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований (поселений) |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 | «Социальная политика» | Всего |  |  | 14 693,0 | 12 251,5 |
|  |  | бюджет муниципального образования |  | средства бюджета муниципального образования | 0/ 14693,0 | 0/ 12251,5 |
|  |  |  |  | средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджета Республики Карелия |  |  |
|  |  |  |  | средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджетов поселений | 0 | 0 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований (поселений) |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |

# Таблица 12

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

муниципального образования

«Суоярвский район»

_________________ О.В. Болгов

«______» ________________ 2018 г.

Отчет по исполнению  плана  реализации муниципальной программы муниципального образования «Суоярвский район»

«Развитие образование в Суоярвском районе»

(наименование муниципальной программы)

За 2017 год

| Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Срок реализации основного мероприятия |  |  |  |  | показатель непосредственного результата |  |  | Расходы (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план |  | факт |  |  | наименование, единица изм. | план | факт | Сводная бюджетная роспись | Исполнено на отчетную дату |
|  |  | начала | окончания | начала |  | окончания |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма1«Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  | Тыс. руб. | 299 789,5 | 281 640,7 | 299 789,5 | 281 640,7 |
| Основное мероприятие :Мероприятия по активной политике и занятости населения |  |  |  |  |  |  | Тыс. руб. | 133,6 | 133,6 | 133,6 | 133,6 |
| Основное мероприятие: Реализация образовательной программы дошкольного образования |  |  |  |  |  |  | Тыс. руб. | 81 292,4 | 76 096,1 | 81 292,4 | 76 096,1 |
| Основное мероприятие: Реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования |  |  |  |  |  |  | Тыс. руб. | 206 937,7 | 194 183,0 | 206 937,7 | 194 183,0 |
| Основное мероприятие: Другие вопросы в области образования |  |  |  |  |  |  | Тыс. руб. | 11 425,8 | 11 228,0 | 11 425,8 | 11 228,0 |
| Подпрограмма 2 Организация отдыха и оздоровление детей |  |  |  |  |  |  | Тыс. руб. | 1751,0 | 1704,10 | 1751,0 | 1704,10 |
| Основное мероприятие: Субсидия РК на организацию отдыха детей |  |  |  |  |  |  | Тыс. руб. | 1506,70 | 1506,70 | 1506,70 | 1506,70 |
| Основное мероприятие: Молодежь Суоярвского района |  |  |  |  |  |  | Тыс. руб. | 244,3 | 197,4 | 244,3 | 197,4 |
| Подпрограмма 3 Комплексная безопасность муниципальных образовательных учреждений. |  |  |  |  |  |  | Тыс. руб. | 940,1 | 793,8 | 940,1 | 793,8 |
| Основное мероприятие: Закупка товаров, услуг для муниципальных нужд |  |  |  |  |  |  | Тыс. руб. | 940,1 | 793,8 | 940,1 | 793,8 |
| Подпрограмма 4 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности. |  |  |  |  |  |  | Тыс. руб. | 145,6 | 104,1 | 145,6 | 104,1 |
| Основное мероприятие: Закупка товаров, услуг для муниципальных нужд |  |  |  |  |  |  | Тыс. руб. | 145,6 | 104,1 | 145,6 | 104,1 |
| Подпрограмма5 Социальная политика. |  |  |  |  |  |  | Тыс. руб. | 14 693,0 | 12 251,5 | 14 693,0 | 12 251,5 |
| Основное мероприятие: Программа Адресной социальной помощи |  |  |  |  |  |  | Тыс. руб. | 7896,0 | 6325,2 | 7896,0 | 6325,2 |
| Основное мероприятие: Компенсация части родительской платы на содержание ребенка в государственных и муниципальных учреждениях |  |  |  |  |  |  | Тыс. руб. | 6797 | 5926,3 | 6797 | 5926,3 |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  | Тыс. руб. | 317 319,2 | 296 494,2 | 317 319,2 | 296 494,2 |

Исполнитель

Корьят Ж.Л.  «18» мая 2018  г.

Приложение №12 к решению  LVI  сессии

Совета депутатов  муниципального

образования «Суоярвский район»

III созыва  от  29.06.2018  № 523

# Методика оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Суоярвский район»

# 1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в целях контроля, прогноза достижения результатов реализации и своевременного принятия мер по повышению эффективности расходования бюджетных средств.

# 2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ ежегодно осуществляется отделом по экономике на основе годовых отчетов о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы с учетом заключения финансового органа.

# 3. Оценка эффективности реализации муниципальной Программы проводится на основе:  оценки степени достижения целей и решения задач Программы в целом, путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов Программы и их плановых значений, приведенных в Приложении 1, по формуле:

Сд=Зф/Зп*100%

где Сд – степень достижения целей (решения задач),

Зф – фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы,

Зп- плановое значение индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений);

- Программа «Суоярвский район» «Развитие культуры на 2015-2017г.г.» и Подпрограмма 1 «Организация библиотечного обслуживания населения Суоярвского района, проведение кинопоказа, организация выдачи архивных справок для населения»

- Рост охвата населения  услугами учреждения

Сд = 45 / 51,85*100 =  87%

- Уровень удовлетворенности жителей МО «Суоярвский район» качеством предоставления услуг в сфере культуры  :

Сд = 95 / 84*100 =  113%

- Количество экземпляров библиотечного фонда на 1000 жителей:

Сд = 7540 / 7000*100 =  108%

- Уровень комплектования фондов на 1000 жителей:

Сд = 32/ 55*100 =  119%

- Количество справок, консультаций на количество пользователей: Сд = 9473 / 8000*100 =  119%

- Увеличение доли библиотек, подключенных к сети Интернет  Сд : 45 / 63*100 =  72%

- Увеличение объема электронных баз данных МУК «Суоярвская ЦБС» : Сд = 84 / 86,3*100 =  98%

- Рост мероприятий, направленных на духовно – нравственное и патриотическое воспитание детей и молодежи

Сд = 6 / 2*100 =  300%

- Посещаемость МУК «Суоярвская ЦБС» - число посещений на 1 жителя: Сд = 3,5 / 3,33*100 =  106%

- Увеличение численности населения, участвующего в библиотечных мероприятиях: Сд = 57 / 38*100 =  150%

- Организация кинопоказа на коммерческой основе для детской и взрослой аудитории: Сд = 8651 / 7000*100 =  124%

- Объем архивных документов, принятых на постоянное хранение: Сд = 104,6 / 100*100 =  105%

- Количество специалистов, прошедших обучение или профессиональную переподготовку: Сд = 9 / 15*100 =  60%

Подпрограмма 2 «. Комплектование книжных фондов библиотек»

- Количество экземпляров библиотечного фонда на 1000 жителей Сд = 7540 / 7000*100 =  108%

- Обновляемость библиотечных фондов - не менее 10%  в год от имеющегося фонда  Сд = 2,5 / 3,3*100 =  76%

Подпрограмма 3 «Подписка»

- 150 названий периодических изданий для ЦРМБ    Сд = 56 / 150*100 =  38%

- 50 названий периодических изданий на 1 библиотеку при населении свыше 1000 человек   Сд = 36 / 50*100 =  72%

- 10 названий периодических изданий на 1 библиотеку при населении менее 1 тыс. человек    Сд = 10 / 10*100 =  100%

Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

- Снижение объемов потребления энергоресурсов на 10 % ежегодно   Сд = 0 / 0*100 =  0%  не было финансирования

Подпрограмма 5 «Модернизация материально-технической базы»

- увеличение доли структурных подразделений, в которых проведены ремонтные работы  Сд = 2 / 5*100 =  40%  не было финансирования

Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом, по формуле:

Уф=Фф/Фп*100%

где Уф – уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы,

Фф – фактический объем финансовых ресурсов местного бюджета, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы,

Фп – плановый объем финансовых ресурсов местного бюджета на реализацию муниципальной программы на соответствующий отчетный период;

- Программа  «Суоярвский район» «Развитие культуры на 2015-2017г.г.»

Уф = 13410,2/12429,5*100 = 108%

Подпрограмма 1 «Организация библиотечного обслуживания населения Суоярвского района, проведение кинопоказа, организация выдачи архивных справок для населения»

Развитие библиотечного дела и кинематографии      Уф = 13123,5 /11529,5*100 = 114%

Подпрограмма 2 «Комплектование книжных фондов библиотек»

- Комплектование библиотечных фондов            Уф = 0/100*100 = 0%

Подпрограмма 3 «Подписка»

- Организация и проведение подписки для библиотек                  Уф = 286/400*100 = 72%

Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

- Организация и проведение подписки для библиотек                   Уф = 150/0*100 = 0%

Подпрограмма 5 «Модернизация материально-технической базы»

- Программа Адресной социальной помощи        Уф = 250/0*100 = 0%

Интервалы значений показателя (индикатора), при которых реализация муниципальной программы характеризуется:

- высоким уровнем эффективности- не менее 95 процентов от установленного планового значения показателя;

- удовлетворительным уровнем эффективности- от 94 до 75 процентов от установленного планового значения показателя;

- неудовлетворительным уровнем эффективности – менее 75 процента.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным.

# Таблица  № 8

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

Муниципального образования «Суоярвский район» «Развитие культуры на 2015-2017г.г.»

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) |  | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> 2016г. выполнение |  | отчетный год 2017г. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | План | факт |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры на 2015-2017г.г.» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Целевой индикатор 1.Рост охвата населения услугами учреждения |  | % | 43,3 % |  | 51,85 % | 45 % | Нет обновления фонда, снижается интерес к чтению |
| 2 | Уровень удовлетворенности жителей МО «Суоярвский район» качеством предоставления услуг в сфере культуры |  | % | 89 % |  | 84% | 95 % | Анкетирование населения |
| 3 | Количество экземпляров библиотечного фонда на 1000 жителей |  | ед | 7937 |  | 7000 | 7540 | Библиотечные фонды соответствуют нормативам |
| 4 | Уровень комплектования фондов на 1000 жителей |  | % | 36 % |  | 55 % | 32 % | Кроме средств местного бюджета, подсчитаны пожертвования и дары |
| 5 | Количество справок, консультаций на количество пользователей |  | ед | 9779 |  | 8000 | 9473 |  |
| 6 | Увеличение доли библиотек, подключенных к сети Интернет |  | % | 36 % |  | 63 % | 45 % |  |
| 7 | Увеличение объема электронных баз данных МУК «Суоярвская ЦБС» |  | % | 73,7 % |  | 86,3% | 84 % |  |
| 8 | Рост мероприятий, направленных на духовно – нравственное и патриотическое воспитание детей и молодежи |  | % | +2 % |  | +2% | +6% |  |
| 9 | Посещаемость МУК «Суоярвская ЦБС» - число посещений на 1 жителя |  | ед | 3,52 |  | 3,33 | 3,5 |  |
| 10 | Увеличение численности населения, участвующего в библиотечных мероприятиях |  | % | 61,1 % |  | 38 % | 57 % ( с Поросозеро) | не сделана корректировка плана в связи с присоединением Поросозерской библиотеки |
| 11 | Организация кинопоказа на коммерческой основе для детской и взрослой аудитории |  | чел | 2834 |  | 7000 | 8651 |  |
| 12. | Объем архивных документов, принятых на постоянное хранение |  | % | 100 % |  | 100% | 104,6 % |  |
| 13 | .Динамика соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры |  | % | Сохранение уровня 2016г. |  | Сохранение уровня 2016г. | В соответствии с установленными нормативами |  |
| 14 | .Количество специалистов, прошедших обучение или профессиональную переподготовку |  | чел | 14 |  | 15 | 9 |  |
|  | Подпрограмма муниципальной программы (Основное мероприятие) «Комплектование фонда МУК «Суоярвская ЦБС» на 2015-2017 г.г.» |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | Целевой индикатор Количество экземпляров библиотечного фонда на 1000 жителей | Экз. |  | 7937 | 7000 |  | 7540 | В соответствии с нормативами |
| ... | - обновляемость библиотечных фондов - не менее 10% в год от имеющегося фонда. | % |  | 5 | 3,3 |  | 2,5 | За счет пожертвований, даров |
|  | Подпрограмма муниципальной программы (Основное мероприятие) «Подписка на 2015-2017г.г.» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - -150 названий периодических изданий для ЦРМБ; | названий |  | 55 | 150 |  | 56 | Недофинансирование программы |
|  | - -50 названий периодических изданий на 1 библиотеку при населении свыше 1000 человек; | названий |  | Найстеньярви-39; Поросозеро-27; Лахколампи-35 | 50 |  | Найстеньярви-36; Поросозеро-23; Лахколампи-30 | Найстеньярви. Лахколампи, Поросозеро |
|  | - -10 названий периодических изданий на 1 библиотеку при населении менее 1 тыс. человек | названий |  | Суоеки, Тойвола,Пийтсиеки, Лоймола, Райконкоски, Вешкелица, Лоймола – все по10 названий | Суоеки, Тойвола,Пийтсиеки, Лоймола, Райконкоски, Вешкелица, Лоймола – все по10 названий |  | Суоеки-8, Тойвола-11,Пийтсиеки-9, Лоймола-8, Райконкоски-10, Вешкелица-14, Леппясюрья-10 | Незначительные отклонения от норматива |
|  | Подпрограмма муниципальной программы (Основное мероприятие) «Организация библиотечного обслуживания населения Суоярвского района, проведение кинопоказа, организация выдачи архивных справок для населения» - все индикаторы подпрограммы включены в программу «Развитие культуры на 2015-2017г.г.» (смотри выше) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма муниципальной программы (Основное мероприятие): «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Снижение объемов потребления энергоресурсов на 10 % ежегодно. |  |  | Снижение электропотребления на 10%; Теплоэнергия на уровне 2016 г. (снижения не было) | Не было финансирования подпрограммы Увеличение электропотребления в связи с присоединением Поросозерской библиотеки; Теплоэнергия на уровне 2016 г. (снижения не было) |  | Не было финансирования подпрограммы |  |
|  | Подпрограмма муниципальной программы (Основное мероприятие): Модернизация материально-технической базы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -увеличение доли структурных подразделений, в которых проведены ремонтные работы | Количество структурных подразделений |  | Установлено видеонаблюдение в кинотеатре «Космос» 2016г. | 1.Установка и пожарной сигнализации: Поросозерская библиотека; Ремонт Найстеньярвской, Пийтсиекской биб-ки 2.Ремонт пола в Найстеньярвской библиотеке. 3.Косметический ремонт МУК «Суоярвская ЦБС»; - Косметический ремонт сельских библиотек МУК «Суоярвская ЦБС»: Найстеньярвская, Поросозерская, Пийтсиекская библиотеки. 4.Приобретение мебели: (стулья, столы, кафедры, стеллажи) 5.приобретение компьютерной и оргтехники для сельских библиотек: Найстеньярвская, Пийтсиекская, Лоймольская, Поросозерская библиотеки. |  | Подключено Не было финансирования подпрограммы | Количество структурных подразделений |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

# Таблица № 9

Сведения о степени выполнения мероприятий

муниципальной программы муниципального образования «Суоярвский район»

«Развитие культуры на 2015-2017г.г.»

| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |  |  | Проблемы реализации мероприятия <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реали- зации | оконча- ния реали- зации | начала реали- зации | окон- чания реали- зации | наименование | ед.измерения | значение плановое 2017г. | значение достигнутое на 31.12. 2017г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма 1«Организация библиотечного обслуживания населения Суоярвского района, проведение кинопоказа, организация выдачи архивных справок для населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие (мероприятие, ВЦП) 1.1.1 Развитие библиотечного дела | АМО «Суоярвский район» МУК «Суоярвская ЦБС» | 2015 | 2017 | 2015 | 2017 | сохранение посещений в год количества человек, пользующихся услугами библиотек МУК «Суоярвская ЦБС» | Количество посещений | 50000 | 55994 |  |
|  | Основное мероприятие (мероприятие, ВЦП) 1.1.2 Подключение библиотек МУК «Суоярвская ЦБС» к сети Интернет | АМО «Суоярвский район» МУК «Суоярвская ЦБС» | 2015 | 2017 | 2015 | 2017 | увеличение доли библиотек, подключенных к сети Интернет | Количество библиотек | 7 | 5 | снижение уровня доступности для широкого круга граждан, правовой и иной социально значимой информации, муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде |
|  | …. Основное мероприятие (мероприятие, ВЦП) 1.1.3 Формирование единого электронного каталога | АМО «Суоярвский район» МУК «Суоярвская ЦБС» | 2015 | 2017 | 2015 | 2017 | создание и постоянная актуализация единого электронного каталога | Количество записей | 31500 | 30796 | снижение уровня национально-культурного развития населения |
|  | …. Основное мероприятие (мероприятие, ВЦП) 1.1.4 Развитие архивного дела | АМО «Суоярвский район» МУК «Суоярвская ЦБС» | 2015 | 2017 | 2015 | 2017 | Доля архивных запросов исполненных в установленные сроки, от общего числа исполненных запросов, сокращение времени на обработку запросов от граждан и юридических лиц | Количество запросов | 650 | 820 |  |
|  | …. Основное мероприятие (мероприятие, ВЦП) 1.1.5 Организация и развитие кинопоказа | АМО «Суоярвский район» МУК «Суоярвская ЦБС» | 2015 | 2017 | 2015 | 2017 | Развитие и организация кинопоказа на коммерческой основе для детской и взрослой аудитории; | Количество зрителей | 7000 | 8651 |  |
|  | …. Основное мероприятие (мероприятие, ВЦП) 1.1.6 Развитие системы переподготовки, повышения квалификации и роста креативного потенциала специалистов, работающих в сфере культуры. Проведение конференций, семинаров, совещаний по актуальным вопросам отрасли, конкурсов профессионального мастерства | АМО «Суоярвский район» МУК «Суоярвская ЦБС» | 2015 | 2017 | 2015 | 2017 | проведение мероприятий; Работники культуры повысят профессиональную компетенцию квалификацию | Количество специалистов Количество мероприятий | 15 4 | 10 3 | снижение уровня востребованности услуг учреждений культуры среди населения, а также качества предоставляемых услуг |
|  | …. Основное мероприятие (мероприятие, ВЦП) 1.1.7 Развитие системы мониторинга и оценки эффективности деятельности в сфере культуры МУК «Суоярвская ЦБС» | АМО «Суоярвский район» МУК «Суоярвская ЦБС» | 2015 | 2017 | 2015 | 2017 | оперативное принятие управленческих решений в целях улучшения деятельности органов местного самоуправления в сфере культуры | Анкетирование | 84 % | 95 % | отсутствие возможности выявления лучших практик по реализации культурной политики на территории Суоярвского района |
| Подпрограмма 2«Комплектование фонда МУК «Суоярвская ЦБС» на 2015-2017 г.г.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие (мероприятие, ВЦП) 2.1.1 Формирование фондов от источников-комплектования архивного дела | АМО «Суоярвский район» МУК «Суоярвская ЦБС» | 2015 | 2017 | 2015 | 2017 | Доля по увеличению объема фонда, качественное исполнение запросов. | Количество принятых документов | 100% | 100 % | некачественное предоставление архивных документов организациями |
|  | Основное мероприятие (мероприятие, ВЦП) 2.1.2 Комплектование библиотечных фондов библиотек | АМО «Суоярвский район» МУК «Суоярвская ЦБС» | 2015 | 2017 | 2015 | 2017 | количество закупленных книг на 1000 человек ежегодно | Количество экземпляров | 138 | 89 ( за счет платных средств учреждения) Местный бюджет - 0 | ухудшение реализации прав человека, на свободный доступ к информации |
| Подпрограмма 3 «Модернизация материально-технической базы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ….. Основное мероприятие (мероприятие, ВЦП) 3.1.1 Проведение работ по повышению уровня безопасности архивов, библиотек и сохранности фондов данных учреждений | АМО «Суоярвский район» МУК «Суоярвская ЦБС» | 2015 | 2017 | 2015 | 2017 | доведение до 100% уровня безопасного обеспечения предоставления услуг населению учреждениями культуры | Установка пож. Сигнализации в Порос.биб-ке; Ремонт пож.сигнализации в Найстеньярвской, Пийтсиекской библиотеках; Установка железных стеллажей в архивном отделе | 3 | 3 | снижение уровня безопасности учреждений культуры |
|  | ….. Основное мероприятие (мероприятие, ВЦП) 3.1. 2 Укрепление материально-технической базы и модернизация учреждений культуры | АМО «Суоярвский район» МУК «Суоярвская ЦБС» | 2015 | 2017 | 2015 | 2017 | улучшение качества услуг, предоставляемых населению учреждениями культуры |  | 0 | 0 | значительное снижение уровня услуг, оказываемых населению учреждениями культуры |
|  | ….. Основное мероприятие (мероприятие, ВЦП) 3.1.3 Модернизация сельских библиотек, в том числе обновление материально-технической базы и приобретение специального оборудования | АМО «Суоярвский район» МУК «Суоярвская ЦБС» | 2015 | 2017 | 2015 | 2017 | модернизация сельских библиотек | 1.Ремонт пола в Найстеньярвской библиотеке. 2.Косметический ремонт сельских библиотек МУК «Суоярвская ЦБС»: Найстеньярвская,Пийтсиекская библиотеки. 3.Приобретение мебели: (стулья, столы, кафедры, стеллажи) 4.приобретение компьютерной и оргтехники для сельских библиотек: Найстеньярвская, Пийтсиекская, Лоймольская, Поросозерская библиотеки. | 11 библиотек | 0 | ухудшение состояния материально-технической базы сельских библиотек, снижение качества предоставления услуг населению |
|  | ….. Основное мероприятие (мероприятие, ВЦП) 3.1.4 Реконструкция ЦРМБ, кинотеатра | АМО «Суоярвский район» МУК «Суоярвская ЦБС» | 2015 | 2017 | 2015 | 2017 | проведение реконструкции и строительства объекта культуры | Структурные подразделения | ЦРМБ, кинотеатр | 0 | ухудшение состояния материально-технической базы учреждений культуры, снижение качества предоставления услуг населению |
| Подпрограмма 4 «Подписка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие (мероприятие, ВЦП) 4.1.1 Организация проведения подписки для библиотек МУК «Суоярвская ЦБС» | АМО «Суоярвский район» МУК «Суоярвская ЦБС» | 2015 | 2017 | 2015 | 2017 | расширение доступа к информации всех категорий жителей района, в первую очередь социально-незащищенных слоев населения (пенсионеров, детей, студентов). | В соответствии с нормативами (названия) | 150 50 10 | 56 23-36 8-14 | - невыполнение - норматива приобретаемых названий периодических изданий |
| Подпрограмма 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие (мероприятие, ВЦП) 5.1.1 Установка приборов учета топливно-энергетических ресурсов | АМО «Суоярвский район» МУК «Суоярвская ЦБС» | 2015 | 2017 | 2015 | 2017 | Создание эффективной системы энергосбережения и контроля потребления топливно-энергетических ресурсов МУК «Суоярвская ЦБС». | Количество приборов учета: по электроэнергии-Поросозеро, ЦРМБ, Архив. | 3 | 3 | нерациональное потребление энергоресурсов. Снижение затрат на энергообеспечение. |

<1> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

# Таблица 10

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования

на реализацию муниципальной программы муниципального образования «Суоярвский район»

«Развитие культуры на 2015-2017 г.г»

за 2017 год.

(тыс. руб.)

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы за 2017 год, (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Исполнено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | Развитие культуры на 2015-2017 гг. | всего | X | X | X | X | 12429,5 | 13524,9 | 13410,2 |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы | Х | X | X | X |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  | X | X | X |  |  |  |
|  |  | ... |  | X | X | X |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Организация библиотечного обслуживания населения Суоярвского района, проведение кинопоказа, организация выдачи архивных справок для населения | всего | X | X | X | X | 11529,5 | 13124,4 | 13123,5 |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы | Х | X | X | X |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  | X | X | X |  |  |  |
|  |  | ... |  | X | X | X |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | Комплектование книжных фондов библиотек | всего | X | X | X | X | 100,0 | 0 | 0 |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы | Х | X | X | X |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  | X | X | X |  |  |  |
|  |  | ... |  | X | X | X |  |  |  |

| Подпрограмма 3 | Подписка | всего | X | X | X | X | 400,0 | 400 | 286,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы | Х | X | X | X |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  | X | X | X |  |  |  |
|  |  | ... |  | X | X | X |  |  |  |
| Подпрограмма 4 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | всего | X | X | X | X | 150,0 | 0 | 0 |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы | Х | X | X | X |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  | X | X | X |  |  |  |
|  |  | ... |  | X | X | X |  |  |  |
| Подпрограмма 5 | Модернизация материально-технической базы | всего | X | X | X | X | 250,0 | 0 | 0 |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы | Х | X | X | X |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  | X | X | X |  |  |  |
|  |  | ... |  | X | X | X |  |  |  |

Таблица 11

Информация

о расходах бюджета муниципального образования, бюджета Республики Карелия, федерального бюджета,

бюджетов муниципальных образований (поселений), внебюджетных источников

на реализацию целей муниципальной программы муниципального образования «Суоярвский район»

«Развитие культуры на 2015-2017 г.г»

за 2017 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий | Источники финансового обеспечения |  |  | Оценка расходов <1> | Факти- ческие расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Развитие культуры на 2015-2017 г.г | Всего |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования |  | средства бюджета муниципального образования |  | 13410,2 |
|  |  |  |  | средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджета Республики Карелия |  |  |
|  |  |  |  | средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджетов поселений |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований (поселений) |  |  |  |  |
|  |  | другие источники (юридические лица и др.) |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Организация библиотечного обслуживания населения Суоярвского района, проведение кинопоказа, организация выдачи архивных справок для населения | Всего |  |  |  | 13123,5 |
|  |  | бюджет муниципального образования | средства бюджета муниципального образования |  |  | 11530,6 |
|  |  |  | средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджета Республики Карелия |  |  | 1592,9 |
|  |  |  | средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджетов поселений |  |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований (поселений) |  |  |  |  |
|  |  | другие источники (юридические лица и др.) |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | Комплектование книжных фондов библиотек | Всего |  |  |  | 0 |
|  |  | бюджет муниципального образования | средства бюджета муниципального образования |  |  |  |
|  |  |  | средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджета Республики Карелия |  |  |  |
|  |  |  | средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджетов поселений |  |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований (поселений) |  |  |  |  |
|  |  | другие источники (юридические лица и др.) |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | Подписка | Всего |  |  |  | 286,7 |
|  |  | бюджет муниципального образования | средства бюджета муниципального образования |  |  | 286,7 |
|  |  |  | средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджета Республики Карелия |  |  | 0 |
|  |  |  | средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджетов поселений |  |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований (поселений) |  |  |  |  |
|  |  | другие источники (юридические лица и др.) |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Всего |  |  |  | 0 |
|  |  | бюджет муниципального образования | средства бюджета муниципального образования |  |  | 0 |
|  |  |  | средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджета Республики Карелия |  |  |  |
|  |  |  | средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджетов поселений |  |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований (поселений) |  |  |  |  |
|  |  | другие источники (юридические лица и др.) |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 | Модернизация материально-технической базы | Всего |  |  |  | 0 |
|  |  | бюджет муниципального образования | средства бюджета муниципального образования |  |  | 0 |
|  |  |  | средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджета Республики Карелия |  |  |  |
|  |  |  | средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджетов поселений |  |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований (поселений) |  |  |  |  |
|  |  | другие источники (юридические лица и др.) |  |  |  |  |

<1> В соответствии с муниципальной программой.

# Таблица 12

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

муниципального образования

«Суоярвский район»

_________________ О.В. Болгов

«______» ________________ 2018 г.

Отчет по исполнению  плана  реализации муниципальной программы муниципального образования «Суоярвский район»

«Развитие культуры на 2015-2017г.г.»

За 2017  год

| Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Срок реализации основного мероприятия, мероприятия |  |  |  | показатель непосредственного результата |  |  |  | Расходы (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план |  | факт |  | наименование, единица изм. | план | факт | Сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Исполнено |
|  |  | начала | окончания | начала | окончания |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| Подпрограмма 1 «Организация библиотечного обслуживания населения Суоярвского района, проведение кинопоказа, организация выдачи архивных справок для населения | АМО «Суоярвский район» МУК «Суоярвская ЦБС» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 31.12.2017 |  |  |  |  | 11529,5 | 13124,9 | 13123,5 |
| Основное мероприятие (ВЦП) 1.1. Развитие библиотечного дела и кинематографии | МУК «Суоярвская ЦБС» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 31.12.2017 |  | посещение | 50000 | 55994 | 11529,50 | 13124,9 | 13123,5 |
| Мероприятие 1.1.1.Подключение библиотек МУК «Суоярвская ЦБС» к сети Интернет | МУК «Суоярвская ЦБС» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 31.12.2017 |  | Количество библиотек | 7 | 5 |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.2.Формирование единого электронного каталога | МУК «Суоярвская ЦБС» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 31.12.2017 |  | Количество записей | 31500 | 30796 |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.3. Развитие архивного дела | МУК «Суоярвская ЦБС» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 31.12.2017 |  | Количество запросов | 650 | 820 |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.4.Организация и развитие кинопоказа | МУК «Суоярвская ЦБС» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 31.12.2017 |  | Количество зрителей | 7000 | 8651 |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.5 Повышение квалификации | МУК «Суоярвская ЦБС» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 31.12.2017 |  | Количество специалистов | 15 | 10 |  |  |  |
| Подпрограмма 2. Комплектование книжных фондов библиотек | АМО «Суоярвский район» МУК «Суоярвская ЦБС» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 31.12.2017 |  |  |  |  | 100 ,0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие (ВЦП) 2.1. Комплектование библиотечных фондов | МУК «Суоярвская ЦБС» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 31.12.2017 |  | Количество экземпляров | 138 | 0 |  |  | 0 |
| Подпрограмма 3. Подписка | АМО «Суоярвский район» МУК «Суоярвская ЦБС» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 31.12.2017 |  |  |  |  | 400,0 | 400,0 | 286,7 |
| Мероприятие 3.1.1 Организация и проведение подписки для библиотек | МУК «Суоярвская ЦБС» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 31.12.2017 |  | Количество структурных подразделений | 11 | 11 |  |  |  |
| Подпрограмма 4.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | АМО «Суоярвский район» МУК «Суоярвская ЦБС» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 31.12.2017 |  |  |  |  | 150,0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 4.1.1. Установка приборов учета | МУК «Суоярвская ЦБС» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 31.12.2017 |  | Количество структурных подразделений | 3 | 3 |  |  | Платные ссредства |
| Подпрограмма 5. Модернизация материально-технической базы | АМО «Суоярвский район» МУК «Суоярвская ЦБС» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 31.12.2017 |  |  |  |  | 250,0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 5.1.1.Проведение работ по повышению уровню безопасности | АМО «Суоярвский район» МУК «Суоярвская ЦБС» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 31.12.2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.1.2.Укрепление материально-технической базы и модернизация учреждения | МУК «Суоярвская ЦБС» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 31.12.2017 |  | Количество структурных подразделений | 1 | 0 |  |  |  |
| Мероприятие 5.1.3.Модернизация сельских библиотек | МУК «Суоярвская ЦБС» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 31.12.2017 |  | Количество структурных подразделений | 1 | 0 |  |  | 0 |
| Мероприятие 5.1.4.Реконструкция ЦРМБ, кинотеатра | МУК «Суоярвская ЦБС» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.01.2017 31.12.2017 |  | Количество структурных подразделений | 2 | 0 |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | 12429,5 | 13524,9 | 13410,2 |
| в том числе | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х |  |  |  |
| Ответственный исполнитель | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х |  |  |  |
| Соисполнитель 1 | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х |  |  |  |
| Соисполнитель 2 | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х |  |  |  |
| …. | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х |  |  |  |

Директор МУК «Суоярвская ЦБС» О.А.Кичманюк, 5-21-66, librory_suo@onego.ru

«18»  мая 2018  г.

Приложение №13 к решению  LVI  сессии

Совета депутатов  муниципального

образования «Суоярвский район»

III созыва  от  29.06.2018  № 523

# Методика оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Суоярвский район»

# 1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в целях контроля, прогноза достижения результатов реализации и своевременного принятия мер по повышению эффективности расходования бюджетных средств.

# 2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ ежегодно осуществляется отделом по экономике на основе годовых отчетов о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы с учетом заключения финансового органа.

# 3. Оценка эффективности реализации муниципальной Программы проводится на основе:  оценки степени достижения целей и решения задач Программы в целом, путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов Программы и их плановых значений, приведенных в Приложении 1, по формуле:

Сд=Зф/Зп*100%

где Сд – степень достижения целей (решения задач),

Зф – фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы,

Зп- плановое значение индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений);

Программа «Ветеран на 2015 – 2017 гг»

- Удовлетворенность членов Суоярвской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов

Сд = 100 / 100*100 =  100%

Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом, по формуле:

Уф=Фф/Фп*100%

где Уф – уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы,

Фф – фактический объем финансовых ресурсов местного бюджета, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы,

Фп – плановый объем финансовых ресурсов местного бюджета на реализацию муниципальной программы на соответствующий отчетный период;

Программа «Ветеран на 2015 – 2017 гг»

-Мероприятия в рамках программы:                                                            Уф = 193,5/200*100 = 97%

Чествование ветеранов войны и труда                                                         Уф = 9,2/5*100 = 184%

Проведение мероприятий в день вывода войск из Афганистана              Уф = 3,6/5*100 = 72%

Проведение мероприятий, посвященных дню защитника Отечества      Уф = 4,2/5*100 = 84%

Проведение мероприятий, посвященных Дню Победы                             Уф = 72,5/75*100 = 97%

Проведение Дня пожилых людей                                                                 Уф = 10/10*100 = 100%

Проведение декады инвалидов                                                                     Уф = 10/10*100 = 100%

Выезды на Республиканские смотры ветеранских коллективов              Уф = 10/10*100 = 100%

Поощрение актива районного совета ветеранов                                         Уф = 55,3/50*100 = 111%

Ритуальные (мемориальные)  мероприятия                                                 Уф = 8,7/10*100 = 87%

Поисковые мероприятия                                                                                Уф = 10/10*100 = 100%

Интервалы значений показателя (индикатора), при которых реализация муниципальной программы характеризуется:

- высоким уровнем эффективности- не менее 95 процентов от установленного планового значения показателя;

- удовлетворительным уровнем эффективности- от 94 до 75 процентов от установленного планового значения показателя;

- неудовлетворительным уровнем эффективности – менее 75 процента.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным.

# Таблица 8

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

Муниципального образования «Суоярвский район»

« Ветеран » на 2015-2017 г.г.

за 2017 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Удовлетворенность членов Суоярвской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов | процент | 100 | 100 | 100 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

# Таблица 9

Сведения о степени выполнения мероприятий

муниципальной программы муниципального образования «Суоярвский район»

«Ветеран» на 2015-2017 год

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |  |  | Проблемы реализации мероприятия <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реали- зации | оконча- ния реали- зации | начала реали- зации | окон- чания реали- зации | наименование | ед.измерения | значение плановое | значение достигнутое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Организация районного конкурса «Ветеранское подворье» | Совет ветеранов Администрация МО | октябрь | октябрь | ------- | ------- | ----------- | --------- | --------- | -------- |  |
| 2 | Чествование ветеранов войны и труда | Совет ветеранов Администрация МО | В течение года | В течение года | В течение года | В течение года | Приобретение подарков сувениров, организация мероприятий | Тыс. руб. | 5 | 9,2 | Большое количество юбиляров, 70- летие Победы |
| 3 | Проведение мероприятий в день вывода войск из Афганистана | Совет ветеранов Администрация МО | февраль | февраль | февраль | февраль | Организация мероприятий | Тыс. руб. | 5 | 3,6 |  |
| 4 | Проведение мероприятий, посвященных дню защитника Отечества | Совет ветеранов Администрация МО | февраль | февраль | февраль | февраль | Организация мероприятий | Тыс. руб. | 5 | 4,2 |  |
| 5 | Проведение мероприятий, посвященных Дню Победы | Совет ветеранов Администрация МО | май | май | май | май | Организация мероприятий | Тыс. руб. | 75 | 72,5 |  |
| 6 | Проведение Дня пожилых людей | Совет ветеранов Администрация МО | Ноябрь | ноябрь | ноябрь | ноябрь | Организация мероприятий | Тыс. руб. | 10 | 10 |  |
| 7 | Проведение декады инвалидов | Совет ветеранов Администрация МО | декабрь | декабрь | декабрь | декабрь | Организация мероприятий | Тыс. руб. | 10 | 10 |  |
| 8 | Выезды на Республиканские смотры ветеранских коллективов | Совет ветеранов Администрация МО | В течение года | В течение года | В течение года | В течение года | Транспортные расходы | Тыс. руб. | 10 | 10 |  |
| 9 | Поощрение актива районного совета ветеранов | Совет ветеранов Администрация МО | В течение года | В течение года | В течение года | В течение года | Организация деятельности совета ветеранов | Тыс. руб | 50 | 55,3 |  |
| 10 | Ритуальные (мемориальные) мероприятия | Совет ветеранов Администрация МО | В течение года | В течение года | В течение года | В течение года | Приобретение цветов венков, ритуальных принадлежностей | Тыс. руб. | 10 | 8,6 |  |
| 11 | Поисковые мероприятия | Совет ветеранов Администрация МО | Май-октябрь | Май-октябрь | Май-октябрь | Май- октябрь | Расходы на ГСМ | Тыс. руб. | 10 | 10 |  |
| 12 | Ремонт жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | Совет ветеранов Администрация МО | В течение года | В течение года | В течение года | В течение года | Косметический ремонт квартир | Кол-во квартир | 8 | 0 |  |

<1> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

# Таблица 10

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования

на реализацию муниципальной программы муниципального образования «Суоярвский район»

_________________________________«Ветеран» на 2015-2017 год _____________________________

(наименование муниципальной программы)

(тыс. руб.)

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы за 2017 год, (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджет- ная рос- пись на отчетную дату | Исполнено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Ветеран» на 2015-2017 год | всего | X | X | X | X | 200 | 200 | 193,5 |
|  |  | Администрация Районный Совет ветеранов |  | X | X | X | 200 | 200 | 193,5 |
|  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |
|  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |
| Подпрограм- ма 1 | ---------------------------------------- | всего |  | X | X | X |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы |  | X | X | X |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  | X | X | X |  |  |  |
|  |  | ... |  | X | X | X |  |  |  |
| 1 | Организация районного конкурса «Ветеранское подворье» | Администрация Районный Совет ветеранов |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Чествование ветеранов войны и труда | … Администрация Районный Совет ветеранов |  |  |  |  | 5 | 5 | 9,2 |
| 3 | Проведение мероприятий в день вывода войск из Афганистана | Администрация Районный Совет ветеранов |  |  |  |  | 5 | 5 | 3,6 |
| 4 | Проведение мероприятий, посвященных дню защитника Отечества | Администрация Районный Совет ветеранов |  |  |  |  | 5 | 5 | 4,2 |
| 5 | Проведение мероприятий, посвященных Дню Победы | Администрация Районный Совет ветеранов |  |  |  |  | 75 | 75 | 72,5 |
| 6 | Проведение Дня пожилых людей | Администрация Районный Совет ветеранов |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 |
| 7 | Проведение декады инвалидов | Администрация Районный Совет ветеранов |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 |
| 8 | Выезды на Республиканские смотры ветеранских коллективов | Администрация Районный Совет ветеранов |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 |
| 9 | Поощрение актива районного совета ветеранов | Администрация Районный Совет ветеранов |  |  |  |  | 50 | 50 | 55,3 |
| 10 | Ритуальные (мемориальные) мероприятия | Администрация Районный Совет ветеранов |  |  |  |  | 10 | 10 | 8,7 |
| 11 | Поисковые мероприятия | Администрация Районный Совет ветеранов |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 |
| 12 | Ремонт жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | Администрация Районный Совет ветеранов |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |

# Таблица 11

Информация

о расходах бюджета муниципального образования, бюджета Республики Карелия, федерального бюджета,

бюджетов муниципальных образований (поселений), внебюджетных источников

на реализацию целей муниципальной программы муниципального образования «Суоярвский район»

«Ветеран» на 2015-2017 год

(наименование муниципальной программы)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий | Источники финансового обеспечения |  | Оценка расходов <1> | Факти- ческие расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Ветеран» на 2015-2017 год | Всего |  | 200 | 193,5 |
|  |  | бюджет муниципального образования | средства бюджета муниципального образования | 200 0 | 193,5 0 |
|  |  |  | средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджета Республики Карелия |  |  |
|  |  |  | средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджетов поселений | 0 | 0 |
|  |  | бюджеты муниципальных образований (поселений) |  | 0 | 0 |
|  |  | другие источники (юридические лица и др.) |  | 0 | 0 |

# Таблица 12

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

муниципального образования

«Суоярвский район»

_________________ О.В. Болгов

«______» ________________ 2018 г.

Отчет по исполнению  плана  реализации муниципальной программы муниципального образования «Суоярвский район»

«Ветеран» на 2015-2017 год

(наименование муниципальной программы)

За 2017 год

| Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Срок реализации основного мероприятия, мероприятия |  |  |  | показатель непосредственного результата |  |  | Расходы (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план |  | факт |  | наименование, единица изм. | план | факт | Сводная бюджетная роспись | Исполнено на отчетную дату |
|  |  | начала | окончания | начала | окончания |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Организация районного конкурса «Ветеранское подворье» | Администрация Районный Совет ветеранов | октябрь | октябрь | октябрь |  | ----------- |  |  | --------- | -------- |
| Чествование ветеранов войны и труда | Администрация Районный Совет ветеранов | В течение года | В течение года | В течение года |  | Приобретение подарков сувениров, организация мероприятий |  |  | 5 | 9,2 |
| Проведение мероприятий в день вывода войск из Афганистана | Администрация Районный Совет ветеранов | февраль | февраль | февраль |  | Организация мероприятий |  |  | 5 | 3,6 |
| Проведение мероприятий, посвященных дню защитника Отечества | Администрация Районный Совет ветеранов | февраль | февраль | февраль |  | Организация мероприятий |  |  | 5 | 4,2 |
| Проведение мероприятий, посвященных Дню Победы | Администрация Районный Совет ветеранов | май | май | май |  | Организация мероприятий |  |  | 75 | 72,5 |
| Проведение Дня пожилых людей | Администрация Районный Совет ветеранов | Ноябрь | Ноябрь | Ноябрь |  | Организация мероприятий |  |  | 10 | 10 |
| Проведение декады инвалидов | Администрация Районный Совет ветеранов | декабрь | декабрь | декабрь |  | Организация мероприятий |  |  | 10 | 10 |
| Выезды на Республиканские смотры ветеранских коллективов | Администрация Районный Совет ветеранов | В течение года | В течение года | В течение года |  | Транспортные расходы |  |  | 10 | 10 |
| Поощрение актива районного совета ветеранов | Администрация Районный Совет ветеранов | В течение года | В течение года | В течение года |  | Организация деятельности совета ветеранов |  |  | 50 | 55,3 |
| Ритуальные (мемориальные) мероприятия | Администрация Районный Совет ветеранов | В течение года | В течение года | В течение года |  | Приобретение цветов венков, ритуальных принадлежностей |  |  | 10 | 8,6 |
| Поисковые мероприятия | Администрация Районный Совет ветеранов | Май-октябрь | Май-октябрь | Май-октябрь |  | Расходы на ГСМ |  |  | 10 | 10 |
| Ремонт жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | Администрация Районный Совет ветеранов | В течение года | В течение года | В течение года |  | Косметический ремонт, количество квартир | 8 | 8 | 0 | 0 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | 200 | 193,5 |
| в том числе | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х |  |  |
| Ответственный исполнитель | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х |  |  |
| Соисполнитель 1 | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х |  |  |
| Соисполнитель 2 | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х |  |  |
| …. | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х |  |  |

Исполнитель

Корьят Ж.Л.

«18»  мая  2018   г.