## Форма СГ
Форма СГ
Сведения о выполнении сетевого графика реализации приоритетного национального проекта
"Образование"
Суоярвский район
(наименование муниципального образования Республики Карелия)
на 1 ноября 2011 г.
(отчетная дата)
№ п.п. | Номер строки сетевого графика | Наименование поручения/мероприятия | Плановый срок исполнения (дд.мм.гггг) | Фактический срок исполнения (дд.мм.гггг) | Сведения об исполнении поручения/мероприятия на дату отчета | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению поручения/мероприятия | Примечания
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 2.1. | Поднаправление2.1: «Достижение современного качества образования»
| 2.1.3. | Поощрение лучших учителей
| 2.1.3.6. | Вручение почетных грамот Минобрнауки России учителям-победителям (в случае победы учителей района) | 2011-10-31 | 2011-10-31 | выполнено |  | Вручена Почетная грамота Клементьеву А.В., директору МОУ Лахколампинская СОШ
1 | 2.2. | Поднаправление2.2: «Обеспечение социализации обучающихся с особыми образовательными потребностями в системе общего и дополнительного образования»
2 | 2.2.1. | Государственная поддержка талантливой молодёжи
3 | 2.2.1.2. | Ознакомление с информацией об условиях конкурса. Вовлечение обучающихся и воспитанников в мероприятия, указанные в Перечне региональных и межрегиональных олимпиад и иных конкурсных мероприятий, победители которых могут претендовать на присуждение премии для поддержки талантливой молодежи. | 2011-10-31 | 2011-10-31 | выполнено |  | Проведение школьного тура всероссийской олимпиады школьников. Обновление реестра способной и талантивой молодежи.
7 | 2.2.2. | Развитие дистанционного образования детей-инвалидов
8 | 2.2.2.1. | Участие в мониторинге организации дистанционного образования детей-инвалидов (дополнительные образовательные программы, элективные курсы). | 2011-10-31 | 2011-10-31 | выполнено |  | Подключение компьютерного оборудования и проведение первообуча для 3 учеников МОУ "Суоярвская СОШ" (обуч.по общеобраз.предметам)
9 | 2.2.3. | Поднаправление2.3: Ежемесячное вознаграждение за классное руководство
10 | 2.2.3.2. | Ежемесячный мониторинг о ходе финансирования выплаты вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений | 2011-10-31 | 2011-10-31 | выполнено |  | Выплачено за 9 месяцев 2,11822976 млн.руб.
11 | 2.2.3.4. | Ведение Реестра классных руководителей | 2011-10-31 | 2011-10-31 | выполнено |  | в Реестре 136 кл.рук.
Глава администрации муниципального образования "Суоярвский район" | [5 empty] | И.М. Прудников
Note on H9: Указывается в соответствии с мероприятиями сетевого графика реализации приоритетного национального проекта в субъекте РФ. В отчет включаются: а) мероприятия с плановым сроком исполнения в отчетном периоде (исполненные и неисполненные); б) мероприятия с плановым сроком исполнения до начала отчетного периода, неисполненные на дату отчета, либо исполненные в отчетном периоде.
Note on I9: Указывается в соответствии с мероприятиями сетевого графика реализации приоритетного национального проекта в субъекте РФ.

## Форма МИС
Форма МИС
Сведения об информационном сопровождении приоритетного национального проекта "Образование" и мероприятий по улучшению демографической ситуации
Суоярвский район
Наименование муниципального образования
на 1 ноября 2011 г.
№ | Направление ПНПО (в т.ч. КПМО), мероприятий по улучшению демографической ситуации | Дата публикации (выхода в эфир) | Название публикации (передачи) | Автор (ведущий) | Тип СМИ | Название СМИ
1 | Государственная поддержка талантливой молодежи | 2011-10-04 | Соревновались в беге ("Кросс нации" в МОУ Поросозерская СОШ) | Вениамин Калинкин | Газета | Суоярвский вестник | Газета
2 |  | 2011-10-14 | Желаем боксерам новых побед! | Виталий Дралюк | Газета | Суоярвский вестник
3 |  | 2011-10-25 | Выступили достойно (Всероссийский турнир по боксу) | Виталий Дралюк | Газета | Суоярвский вестник
4 | Денежное поощрение лучших учителей | 2011-10-04 | Завтра-международный день учителя (поздравления к Дню учителя) | А. Нелидов | Газета | Суоярвский вестник
5 |  | 2011-10-04 | В самом начале пути (О учителе МОУ Пийтсиёкская ООШ Лесонен О.А.) | Наталия Федорова | Газета | Суоярвский вестник
6 |  | 2011-10-04 | Вы заслужили уважение | Тамара Немец, Иван Прудников | Газета | Суоярвский вестник
7 |  | 2011-10-04 | Награждение (о награждении Почетной грамотой МО "Суоярвский район" педагогов и работников МОУ Лахколампинская СОШ) | информ.служба | Газета | Суоярвский вестник
8 |  | 2011-10-04 | Первый учитель (об учителе МОУ "Суоярвская СОШ" Н.С. Поповой) | Бывшие выпускники и их родители | Газета | Суоярвский вестник
9 |  | 2011-10-04 | Любить детей - серьезный труд (об учителе МОУ "Суяорвская СОШ" И.С. Семеновой) | Людмила Тимоева | Газета | Суоярвский вестник
10 |  | 2011-10-18 | Воспитатель детского сада из Суоярви стала участницей всероссийского конкурса | информ.служба | Интернет-газета | Столица на onego
11 |  | 2011-10-19 | Воспитатель детского сада из Суоярви стала участницей всероссийского конкурса | информ.служба | Интернет | Сайт МУ "Управление образования"
12 |  | 2011-10-19 | Воспитатель детского сада из Суоярви стала участницей всероссийского конкурса | информ.служба | радио | Карельское радио
13 |  | 2011-10-24 | Е.А. Ворошило - лауреат конкурса "Воспитатель года - 2011" | информ.служба | Интернет | Сайт МУ "Управление образования"
14 |  | 2011-10-24 | Воспитатель из Суоярви вошла в "горячую десятку" | Алексей Гаврилов, "Вести - Карелия" | ГТРК | ГТРК "Карелия"
15 |  | 2011-10-25 | Е.А. Ворошило - лауреат конкурса "Воспитатель года - 2011" | Светлана Пушкина | радио | Суоярви
16 |  | 2011-10-25 | Встреча Министра образования с Е.А. Ворошило | информ.служба | Интернет | Сайт МУ "Управление образования"
17 | Комплексная публикация по более чем одному направлению | 2011-10-04 | Замечательная поездка | Людмила Журомская | Газета | Суоярвский вестник
18 |  | 2011-10-13 | консультативно-обучающий семинар для заместителей директоров ОУ по УВР и школьных операторов | информ.служба | Интернет | Сайт МУ "Управление образования"
19 |  | 2011-10-13 | Об организации телефонной «горячей линии» | информ.служба | Интернет | Сайт МУ "Управление образования"
20 |  | 2011-10-14 | Любимым бабушкам идедушка (праздник в МОУ "Суоярвская СОШ") | Наталья Петрова | Газета | Суоярвский вестник
21 |  | 2011-10-14 | Чтобы дорога была другом (Мероприятие в МДОУ №5 "Радуга" по профилактике ППД) | Татьяна Зайцева | Газета | Суоярвский вестник
22 |  | 2011-10-18 | Хранить национальные традиции (о визите А.А. Манина) | Татьяна Смирнова | Газета | Суоярвский вестник
23 |  | 2011-10-18 | Гранты молодым (о вручении грантов молодым учителям, проработавшим в селе год) | Татьяна Александрова | Газета | Суоярвский вестник
24 |  | 2011-10-20 | Совещание директоров | информ.служба | Интернет | Сайт МУ "Управление образования"
25 |  | 2011-10-25 | Сохраняя традиции (проект "Карелия-наш дом") | Наталья Киселева | Газета | Суоярвский вестник
26 |  | 2011-10-25 | Закаляйся, и тогда не страшна тебе хандра (МДОУ №5 "Радуга) | Наталья Николаева | Газета | Суоярвский вестник
Глава администрации муниципального образования "Суоярвский район" |  |  |  |  | И.М. Прудников
исп. О.В. Антонова, ведущий специалист МУ "Управление образования Суоярвского района" тел.(81457) 51584

## Вспомогательный (hidden)
г. Петрозаводск
г. Костомукша | Периодичность представления отчетности | Отчетный период | Дата начала отчетного периода | Дата окончания отчетного периода | Срок представления
Беломорский район | годовая | 2007 год | 2007-01-01 | 2007-12-31 | до 30.01.2008
Калевальский район |  | 2009 год | 2008-01-01 | 2008-12-31 | до 30.01.2009
Кемский район | полугодовая | I полугодие 2009 г. | 2007-01-01 | 2007-06-30 | до 15.07.2007
Кондопожский район |  | II полугодие 2009 г. | 2008-01-01 | 2008-06-30 | до 15.07.2008
Лахденпохский район | квартальная | I квартал 2009 г. | 2007-01-01 | 2007-03-31 | до 15.04.2007
Лоухский район |  | II квартал 2009 г. | 2007-07-01 | 2007-09-30 | до 15.10.2007
Медвежьегорский район |  | III квартал 2009 г. | 2008-01-01 | 2008-03-31 | до 15.04.2008
Муезерский район |  | IV квартал 2009 г. | 2008-07-01 | 2008-09-30 | до 15.10.2008
Олонецкий район | месячная2 | январь 2009 г. | 2007-01-01 | 2007-01-31 | до 05.02.2007
Питкярантский район |  | февраль 2009 г. | 2007-02-01 | 2007-02-28 | до 05.03.2007
Прионежский район |  | март 2009 г. | 2007-03-01 | 2007-03-31 | до 05.04.2007
Пряженский район |  | апрель 2009 г. | 2007-04-01 | 2007-04-30 | до 05.05.2007
Пудожский район |  | май 2009 г. | 2007-05-01 | 2007-05-31 | до 05.06.2007
Сегежский район |  | июнь 2009 г. | 2007-06-01 | 2007-06-30 | до 05.07.2007
Сортавальский район |  | июль 2009 г. | 2007-07-01 | 2007-07-31 | до 05.08.2007
Суоярвский район |  | август 2009 г. | 2007-08-01 | 2007-08-31 | до 05.09.2007
|  | сентябрь 2009 г. | 2007-09-01 | 2007-09-30 | до 05.10.2007
|  | октябрь 2009 г. | 2007-10-01 | 2007-10-31 | до 05.11.2007
|  | ноябрь 2009 г. | 2007-11-01 | 2007-11-30 | до 05.12.2007
|  | декабрь 2009 г. | 2007-12-01 | 2007-12-31 | до 05.01.2008
|  | январь 2008 г. | 2008-01-01 | 2008-01-31 | до 05.02.2008
|  | февраль 2008 г. | 2008-02-01 | 2008-02-29 | до 05.03.2008
|  | март 2008 г. | 2008-03-01 | 2008-03-31 | до 05.04.2008
|  | апрель 2008 г. | 2008-04-01 | 2008-04-30 | до 05.05.2008
|  | май 2008 г. | 2008-05-01 | 2008-05-31 | до 05.06.2008
|  | июнь 2008 г. | 2008-06-01 | 2008-06-30 | до 05.07.2008
|  | июль 2008 г. | 2008-07-01 | 2008-07-31 | до 05.08.2008
|  | август 2008 г. | 2008-08-01 | 2008-08-31 | до 05.09.2008
|  | сентябрь 2008 г. | 2008-09-01 | 2008-09-30 | до 05.10.2008
|  | октябрь 2008 г. | 2008-10-01 | 2008-10-31 | до 05.11.2008
|  | ноябрь 2008 г. | 2008-11-01 | 2008-11-30 | до 05.12.2008
|  | декабрь 2008 г. | 2008-12-01 | 2008-12-31 | до 05.01.2009
| на 1 января 2009 г. | на 1 июля 2009г. | на 1 января 2010г.
| на 1 февраля 2009 г. | на 1 июля 2010г. | на 1 января 2011г.
| на 1 марта 2009 г. | на 1 июля 2011г. | на 1 января 2012г.
на 1 апреля 2009 г.
| на 1 мая 2009 г. | на 1 апреля 2009г.
| на 1 июня 2009 г. | на 1 октября 2009г.
| на 1 июля 2009 г. | на 1 апреля 2010г.
| на 1 августа 2009 г. | на 1 октября 2010г.
| на 1 сентября 2009 г. | на 1 апреля 2011г.
| на 1 октября 2009 г. | на 1 октября 2011г.
на 1 ноября 2009 г.
на 1 декабря 2009 г.
на 1 января 2010 г.
на 1 февраля 2010 г.
на 1 марта 2010 г.
на 1 апреля 2010 г.
на 1 мая 2010 г.
на 1 июня 2010 г.
на 1 июля 2010 г.
на 1 августа 2010 г.
на 1 сентября 2010 г.
на 1 октября 2010 г.
на 1 ноября 2010 г.
на 1 декабря 2010 г.
на 1 января 2011 г.
на 1 февраля 2011 г.
на 1 марта 2011 г.
на 1 апреля 2011 г.
на 1 мая 2011 г.
на 1 июня 2011 г.
на 1 июля 2011 г.
на 1 августа 2011 г.
на 1 сентября 2011 г.
на 1 октября 2011 г.
на 1 ноября 2011 г.
на 1 декабря 2011 г.