## Суоярвский
Приложение № 1
к распоряжению № 50 от 05.02.2019 г.
План основных мероприятий по подготовке и проведению 100-летия образования Республики Карелия
по Суоярвскому муниципальному району
№ п/п | Наименование мероприятия | Планируе-мый срок исполне- ния (месяц, год) | Планируемые объемы и источники финансового обеспечения |  |  |  |  | Механизмы реализации | Ответственные исполнители
|  |  | всего, млн. рублей | в том числе:
|  |  |  | средства федераль- ного бюджета | средства бюджета Респуб- лики Карелия | средства бюджета муници- пального образова- ния | вне- бюджетные источники |  |  | Информация о ходе реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Здравоохранение
1 | Обновление парка автомобилей скорой медицинской помощи ГБУЗ «Суоярвская центральная районная больница» | 2016 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | Закон Республики Карелия от 24.12.2015 года № 1968-ЗРК "О бюджете Республики Карелия на 2016 год", приказ Министерства здравоохранения и социального развития Республики Карелия от 28.12.2015 года № 2523 | Министерство здравоохранения Республики Карелия, ГБУЗ «Суоярвская центральная районная больница» | мероприятие выполнено
2 | Обновление парка автомобилей скорой медицинской помощи ГБУЗ «Суоярвская центральная районная больница» | 2017 | 2.3 | 2.3 |  |  |  | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2017 № 2543-Р | Фонд развития моногородов ГБУЗ «Суоярвская центральная районная больница» | мероприятие выполнено
3 | Строительство фельдшерско-акушерского пункта в пос. Вешкелецы, Суоярвский муниципальный район | 2016-2017 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | Адресная инвестиционная программа Республики Карелия на 2016-2017 г.г. | Министерство здравоохранения Республики Карелия, Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | мероприятие выполнено
| Итого по разделу "Здравоохранение" |  | 11.9 | 2.3 | 1.6 | 0 | 8
Социальная защита
4 | Реализация мероприятий региональной программы Республики Карелия "Доступная среда в Республике Карелия" на 2013-2015 годы | 2014-2015 | 1.0349 | 0.6683 | 0.3666 | 0 | 0 | Распоряжение Правительства Республики Карелия от 23.05.2013 №282р-П "Об утверждении региональной программы Республики Карелия «Доступная среда в Республике Карелия» на 2013-2015 годы", Соглашения между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Правительством Республики Карелия о предоставлении в 2015 году субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Карелия на софинансирование расходов на реализацию мероприятий, включенных в программу Республики Карелия, разработанную на основе примерной программы субъекта Российской Федерации, по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, Соглашениямежду Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством Республики Карелия о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Карелия на проведение мероприятий по формированию в субъектах Российской Федерации сети общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного обучения детей-инвалидов | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия, ГБУЗ «Суоярвская ЦРБ», ГУ СЗ «Центр социальной работы Суоярвского района», ГУ «Центр занятости населения Суоярвского района», МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Суоярвского района» | мероприятие выполнено
5 | Реализация мероприятий по обустройству безбарьерной среды в МОУ «Суоярвская средняя общеобразовательная школа» | 2014 | 2.062 | 0.962 | 1.1 | 0 | 0 | Распоряжение Правительства РК от 23.05.2013 №282р-П "Об утверждении региональной программы РК «Доступная среда в Республике Карелия» на 2013-2015 годы", Соглашение № 7507/11/01-18/МО-и от 30.09. 2013г. о предоставлении субсидии бюджету МО «Суоярвский район» из бюджета Республики Карелия на проведение мероприятий по формированию в МО «Суоярвский район» сети базовых образовательных учреждений, реализующих ОП общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, на 2013 год. | Министерство образования Республики Карелия, МОУ «Суоярвская СОШ», Администрация МО «Суоярвский район» | мероприятие выполнено
6 | Реализация мероприятий государственной программы Республики Карелия "Доступная среда в Республике Карелия" на 2016-2020 годы | 2016-2020 | 0.13 | 0.11 | 0.02 | 0 | 0 | Государственная программа Республики Карелия «Доступная среда в Республике Карелия» на 2016-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства РК от 09.06.2016 № 211-П. | Министерство социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия, Министерство здравоохранения Республики Карелия, Министерство образования Республики Карелия, Министерство культуры Республики Карелия, Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия, Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия, Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия, Государственный комитет Республики Карелия по дорожному хозяйству, транспорту и связи
7 | Строительство Психоневрологического интерната на 450 мест в г. Суоярви | 2019-2020 | 756.5 | 711.1 | 45.4 |  |  | Постановление Правительства Российской Федерации О внесении изменений в федеральную целевую программу "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" | Министерство строительства, ЖКХ и энергетики Республики Карелия; Министерство социальной защиты Республики Карелия | мероприятие выполняется
| Итого по разделу "Социальная защита" |  | 759.7269 | 712.8403 | 46.8866 | 0 | 0
"Образование"
8 | Капитальный ремонт спортивного комплекса муниципального образовательного учреждения Поросозерская средняя общеобразовательная школа | 2014 | 1.8168 | 1.4744 | 0.3424 | 0.006 |  | Соглашение №8896/11/01-18МО-и от 19.11.2014г. между Министерством образования Республики Карелия и Администрацией Суоярвского муниципального района о софинансировании расходных обязательств и взаимодействии при предоставлении субсидии из бюджета Республики Карелия бюджету Суоярвского муниципального района на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом, на 2014 г. Постановление Правительства Республики Карелия от 26.11.2014г. №350-П О внесении изменений в отдельные постановления правительства РК, подпрограмма «Развитие дошкольного общего и дополнительного образования детей» государственной программы РФ «развитие образования на 2013-2012г.г.» | Министерство образования Республики Карелия, МОУ «Поросозерская СОШ», администрация Суоярвского муниципального района | мероприятие выполнено
9 | Ремонт спортивного зала МОУ Найстенъярвская средняя общеобразовательная школа | 2015 | 1.56 | 1.092 | 0.468 | 0.002 | 0 | Соглашение от 29 мая 2015 года № 09.G99.25.0051 между Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством Республики Карелия о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Карелия на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом на 2015 год | Минобрнауки России, Министерство образования Республики Карелия, МОУ Найстеньярвская СОШ, администрация Суоярвского муниципального района | мероприятие выполнено
10 | Замена оконных блоков, двери МОУ Найстенъярвская средняя общеобразовательная школа | 2016 | 0.483 |  | 0.483 |  |  | Соглашение от 2016 г. на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на основании Постановления РК от 09.02.2016 г. № 39-П | МОУ Найстеньярвская СОШ, администрация Суоярвского муниципального района | мероприятие выполнено
11 | Ремонт кровли над спортзалом МОУ Вешкельская средняя общеобразовательная школа | 2015-2016 | 0.20908 |  |  | 0.20908 |  | Постановление 20.05.2015 г. №373 О подготовке муниципальных образовательных организаций Суоярвского района к новому 2015-2016 учебному году | МОУ «Вешкельская СОШ», администрация Суоярвского муниципального района | мероприятие выполнено
12 | Ремонт спортивного зала МОУ Вешкельскаяская средняя общеобразовательная школа | 2016 | 2 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0 | Соглашение от 21 июня 2016 года № 09.G99.25.0064 между Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством Республики Карелия о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Карелия на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом на 2016 год | Минобрнауки России, Министерство образования Республики Карелия, администрация Суоярвского муниципального района | мероприятие выполнено
13 | Капитальный ремонт фасада здания МОУ «Суоярвская средняя общеобразовательная школа» | 2014 -2015 | 2.1056 |  |  | 2.1056 |  | Муниципальная программа «Развитие образования в Суоярвском районе», утверждена Постановлением администрации МО « Суоярвский район» №472 от 29.06.2015г. | МОУ «Суоярвская СОШ», Администрация МО «Суоярвский район» | мероприятие выполнено
14 | Капитальный ремонт малого спортивного зала МОУ Суоярвская средняя общеобразовательная школа | 2013-2014 | 3.07 |  |  | 3.07 |  | Муниципальная целевая программа «Развитие образования в Суоярвском районе в 2011 – 2015 годах», утверждена решением ХVII сессии II созыва Советом депутатов МО «Суоярвский район» от 28.03.2011г. №170 | МОУ «Суоярвская СОШ», Администрация МО «Суоярвский район» | мероприятие выполнено
15 | Устройство ограждения школьного стадиона в МОУ Суоярвская средняя общеобразовательная школа | 2013 | 0.796 |  |  | 0.796 |  | Муниципальная целевая программа «Развитие образования в Суоярвском районе в 2011 – 2015 годах», утверждена решением ХVII сессии II созыва Советом депутатов МО «Суоярвский район» от 28.03.2011г. №170 | МОУ «Суоярвская СОШ», Администрация МО «Суоярвский район» | мероприятие выполнено
16 | Капитальный ремонт спортивного зала в МОУ Лахколампинской средней общеобразовательной школе | 2013 | 0.6681 | 0.6681 |  |  |  | Соглашением №3663/11/01-18/Мо-и от 16.05.2013г. между Министерством образования Республики Карелия и Администрацией муниципального образования « Суоярвский район» о софинансировании расходных обязательств и взаимодействии при предоставлении субсидии бюджету муниципального образования « Суоярвский район» из бюджета Республики Карелия на модернизацию региональной системы общего образования | Министерство образования Республики Карелия, МОУ Лахколампинская СОШ, Администрация МО «Суоярвский район» | мероприятие выполнено
17 | Частичный ремонт кровли МОУ ДО "Школы искусств" г.Суоярви | 2015 | 0.06 |  |  |  | 0.06 | Постановление 20.05.2015 г. №373 "О подготовке муниципальных образовательных организаций Суоярвского района к новому 2015-2016 учебному году" | МОУ ДО"Школа искусств" | мероприятие выполнено
18 | Ремонт 2 этажа МОУ ДО "Школы искусств" г.Суоярви | 2014 | 0.846 |  | 0.846 |  |  | Субсидия из бюджета РК на выравнивание бюджетной обеспеченности | МОУ ДО"Школа искусств", Администрация МО «Суоярвский район» | мероприятие выполнено
| Замена оконных блоков МОУ ДО "Школы искусств" г.Суоярви | 2014-2015 | 0.149 |  |  |  | 0.149 | Постановление 20.05.2015 г. №373 О подготовке муниципальных образовательных организаций Суоярвского района к новому 2015-2016 учебному году | МОУ ДО"Школа искусств" | мероприятие выполнено
19 | Замена оконных блоков МОУ ДО "Школы искусств" г.Суоярви | 2016 | 0.15 |  |  |  | 0.15 | Постановление 20.05.2015 г. №373 О подготовке муниципальных образовательных организаций Суоярвского района к новому 2015-2016 учебному году | МОУ ДО"Школа искусств" г. Суоярви | мероприятие выполнено
20 | Ремонт спортзала М ОУ Пийтсиекская основная общеобразовательная школа | 2015 | 0.135 |  |  | 0.135 |  | Муниципальная программа «Развитие образования в Суоярвском районе», утверждена Постановлением администрации МО « Суоярвский район» №472 от 29.06.2015г. | МОУ Пийтсиекская ООШ, Администрация МО «Суоярвский район» | мероприятие выполнено
21 | Установка ограждения МОУ Найстенъярвская средняя общеобразовательная школа | 2014 | 0.30444 |  |  | 0.30444 |  | Муниципальная целевая программа «Развитие образования в Суоярвском районе в 2011 – 2015 годах», утверждена решением ХVII сессии II созыва Советом депутатов МО «Суоярвский район» от 28.03.2011г. №170 | МОУ Найстеньярвская СОШ, Администрация МО «Суоярвский район» | мероприятие выполнено
22 | Ремонт группы детского сада МДОУ Детский сад № 26 п. Поросозеро | 2015 | 1.5 |  |  |  | 1.5 | Спонсорская помощь | МДОУ Детский сад № 26 п. Поросозеро | мероприятие выполнено
23 | Ремонт фасада школы МОУ Поросозерская средняя общеобразовательная школа | 2014 | 0.35375 |  | 0.33333 | 0.020415 |  | Субсидия на выравнивание бюджетной обеспеченности. | МОУ «Поросозерская СОШ», Администрация МО «Суоярвский район» | мероприятие выполнено
24 | Ремонт спортивного зала МОУ Поросозерская средняя общеобразовательная школа | 2013 | 1.3048 | 1.3048 |  |  |  | Соглашением №3663/11/01-18/Мо-и от 16.05.2013г. между Министерством образования Республики Карелия и Администрацией муниципального образования « Суоярвский район» о софинансировании расходных обязательств и взаимодействии при предоставлении субсидии бюджету муниципального образования « Суоярвский район» из бюджета Республики Карелия на модернизацию региональной системы общего образования | Министерство образования Республики Карелия, МОУ «Поросозерская СОШ», Администрация МО «Суоярвский район» | мероприятие выполнено
25 | Ограждение территории МОУ Поросозерская средняя общеобразовательная школа | 2015- 2016 | 0.45 |  |  | 0.15 | 0.3 | Муниципальная программа «Развитие образования в Суоярвском районе», утверждена Постановлением администрации МО « Суоярвский район» №472 от 29.06.2015г. | МОУ «Поросозерская СОШ», Администрация МО «Суоярвский район» | мероприятие выполнено
26 | Покупка сентехнического оборудования МОУ Поросозерская средняя общеобразовательная школа | 2015 | 0.08 |  |  |  | 0.08 | Спонсорская помощь |  | мероприятие выполнено
27 | Обустройство территории МОУ Поросозерская средняя общеобразовательная школа | 2016 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | Спонсорская помощь |  | мероприятие выполнено
28 | Ремонт спортивного зала МОУ Райконкосская основная общеобразовательная школа | 2013 | 0.79 | 0.79 |  |  |  | Соглашением №3663/11/01-18/Мо-и от 16.05.2013г. между Министерством образования Республики Карелия и Администрацией муниципального образования « Суоярвский район» о софинансировании расходных обязательств и взаимодействии при предоставлении субсидии бюджету муниципального образования « Суоярвский район» из бюджета Республики Карелия на модернизацию региональной системы общего образования | Министерство образования Республики Карелия, МОУ «Райконкосская ООШ», Администрация МО «Суоярвский район» | мероприятие выполнено
29 | Ремонт электробойлерной МОУ Суоёкская начальная образовательная школа | 2015 | 0.05 |  |  |  | 0.05 | Спонсорская помощь | МОУ Суоёкская начальная образовательная школа | мероприятие выполнено
30 | Бурение скважины и прокладка водопровода М ОУ Пийтсиекская основная общеобразовательная школа | 2015-2016 | 0.178 |  |  |  | 0.178 | Спонсорская помощь | М ОУ Пийтсиекская основная общеобразовательная школа | мероприятие выполнено
31 | Замена оконных блоков Суоярвская спортивная школа | 2014 | 0.138 |  |  | 0.138 |  | Муниципальная программа «Развитие образования в Суоярвском районе», утверждена Постановлением администрации МО « Суоярвский район» №472 от 29.06.2015г. | Суоярвская спортивная школа, Администрация МО «Суоярвский район» | мероприятие выполнено
32 | Устройство 2 эвакуационных выходов МДОУ Детский сад №1 "Елочка" | 2016 | 0.888 |  |  | 0.888 |  | Муниципальная программа «Развитие образования в Суоярвском районе», утверждена Постановлением администрации МО « Суоярвский район» №472 от 29.06.2015г. | МДОУ №1 «Ёлочка», Администрация МО «Суоярвский район» | мероприятие выполнено
33 | Приобретение автобуса для перевозки детей | 2016 | 1.165 |  | 1.165 |  |  | Соглашение №8573/11/01-18/МО от 24.10.16 г. между Министерством образования Республики Карелия, Администрацией МО "Суоярвский район" и МОУ "Леппясюрьская ООШ" о поставке школьных автобусов | Министерство образования Республики Карелия, МОУ «Леппясюрьская ООШ», Администрация МО «Суоярвский район» | мероприятие выполнено
34 | Ремонт спортивного зала МОУ Леппясюрьская основная общеобразовательная школа | 2017 | 1.051 | 0.735 | 0.315 | 0.001 |  | Соглашение от 19.04.2017 г. о софинансировании расходных обязательств при предоставлении субсидии из бюджета РК бюджету МО на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом, на 2017 год | Министерство образования Республики Карелия, , Администрация МО «Суоярвский район», МОУ «Леппясюрьская ООШ» | мероприятие выполнено
35 | Ремонт фасада МДОУ детский сад №2 "Березка" г. Суоярви | 2018 | 1.6 |  | 1 | 0.442 | 0.158 | Программа поддержки местных инициатив на 2018 г. | Администрация муниципального образования "Суоярвский район" | мероприятие выполнено
36 | Ремонт кровли МОУ Лоймольская средняя общеобразовательная школа (п. Райконкски, ул. Советская. 32а) | 2018 | 0.33 |  | 0.33 |  |  | Субсидия местному бюджету из бюджета Республики Карелия для проведения ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций в 2018 году | Министерство образования Республики Карелия Администрация муниципального образования "Суоярвский район" | мероприятие выполнено
37 | Ремонт кровли МОУ Вешкельская средняя общеобразовательная школа | 2018 | 0.3748 |  | 0.3748 |  |  | Субсидия местному бюджету из бюджета Республики Карелия для проведения ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций в 2018 году | Министерство образования Республики Карелия Администрация муниципального образования "Суоярвский район" | мероприятие выполнено
38 | Ремонт системы водоснабжения и канализации МОУ Суоярвская средняя общеобразовательная школа | 2018 | 1.5608 |  | 1.5608 |  |  | Субсидия местному бюджету из бюджета Республики Карелия для проведения ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций в 2018 году | Министерство образования Республики Карелия Администрация муниципального образования "Суоярвский район" | мероприятие выполнено
39 | Ремонт полов МОУ Суоярвская средняя общеобразовательная школа | 2018 | 1.6748 |  | 1.6748 |  |  | Субсидия местному бюджету из бюджета Республики Карелия для проведения ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций в 2018 году | Министерство образования Республики Карелия Администрация муниципального образования "Суоярвский район" | мероприятие выполнено
40 | Ремонт системы водоснабжения, канализации, отопления МОУ Поросозерская средняя общеобразовательная школа | 2018 | 0.5028 |  | 0.1575 | 0.3452 |  | Субсидия местному бюджету из бюджета Республики Карелия для проведения ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций в 2018 году | Министерство образования Республики Карелия Администрация муниципального образования "Суоярвский район" | мероприятие выполнено
41 | Оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытого плоскотсного спортивного сооружения МОУ Поросозерская средняя общеобразовательная школа | 2018 | 0.6603 | 0.6204 | 0.0396 |  |  | Соглашение от 12.07.2018 № 86650000-1-2018-003 О предоставлении местному бюджету из бюджета Республики Карелия субсидии на реализацию мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности условий для занятия физической культурой и спортом в рамках гос. программы РФ "Развитие образования" на 2018 год. | Министерство образования Республики Карелия Администрация муниципального образования "Суоярвский район" | мероприятие выполнено
42 | Ремонт спортивного зала МОУ Лоймольская средняя общеобразовательная школа | 2018 | 1.95 | 1.833 | 0.117 |  |  | Соглашение от 12.07.2018 № 86650000-1-2018-003 О предоставлении местному бюджету из бюджета Республики Карелия субсидии на реализацию мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности условий для занятия физической культурой и спортом в рамках гос. программы РФ "Развитие образования" на 2018 год. | Министерство образования Республики Карелия Администрация муниципального образования "Суоярвский район" | мероприятие выполнено
43 | Ремонт кровли МОУ Поросозерская средняя общеобразовательная школа | 2019 | 1.4 |  |  |  |  | Субсидия на реализацию мероприятий государственной программы "Развитие образования" на 2014-2025 года, утверждена постановлением Правительства Республики Карелия от 20.06.2014 №196-П | МОУ «Поросозерская СОШ», Администрация МО «Суоярвский район» | мероприятие выполняется
44 | Ремонт спортивного зала МОУ Поросозерская СОШ п. Поросозеро, ул. Больничная, 14а) | 2019 | 1.6 |  |  |  |  | Субсидия на реализацию мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2019 год | МОУ "Поросозерская СОШ", Администрация МО «Суоярвский район» | мероприятие выполняется
| Итого по разделу "Образование" |  | 34.055 | 9.9177 | 9.8072 | 8.6127 | 2.725
Культура
45 | Приобретение цифрового оборудования для кинотеатра "Космос" | 2016 | 5 |  |  |  | 5 | внебюджетные источники Фонд кино РФ | МУК "Суоярвская ЦБС" | мероприятие выполнено
46 | Ремонт кровли кинотеатра "Космос" | 2017 | 0.7 |  |  |  | 0.7 | внебюджетные источники | МУК "Суоярвская ЦБС" | мероприятие выполнено
47 | Ремонт фасада кинотеатра "Космос" | 2018 | 3.98 |  |  | 3.98 |  |  | МУК "Суоярвская ЦБС" | мероприятие выполнено
48 | Капитальная реконструкция ЦРМБ (отделение аварийной части биьблиотеки от жилого дома) | 2019 | 0.6 |  |  |  | 0.6 | внебюджетные источники | МУК "Суоярвская ЦБС" | мероприятие выполняется
49 | Ремонт помещений для размещения Дома культуры в п. Найстенъярви | 2015 | 0.998 |  | 0.792 | 0.149 | 0.057 | Программа поддержки местных инициатив на 2015 г. | Администрация Найстеньярвского сельского поселения | мероприятие выполнено
50 | Ремонт Дома культуры п. Лахколампи (облицовка, утепление фасада, | 2016 | 1.218 |  | 0.7965 | 0.3569 | 0.065 | Программа поддержки местных инициатив на 2016 г. | Администрация Найстеньярвского сельского поселения | мероприятие выполнено
51 | Ремонт Дома культуры п. Тойвола (обшивка стен, замена электропроводки) | 2016 | 0.103 |  | 0.098 | 0.005 |  | Соглашение от 2016 г. на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на основании Постановления РК от 09.02.2016 г. № 39-П | Администрация Найстеньярвского сельского поселения | мероприятие выполнено
52 | Развитие деятельности этнокультурного центра «Вешкелюс» (ремонт здания, приобретение мебели, аппаратуры;внутренняя отделка помещения | 2016 | 0.916 |  | 0.833 | 0.083 |  | Соглашение от 2016 г. на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на основании Постановления РК от 09.02.2016 г. № 39-П | Администрация Вешкельского сельского поселения, МБУ ЭКЦ «Вешкелюс» | мероприятие выполнено
| Создание этнокультурного центра «Вешкелюс» (ремонт здания, приобретение мебели, аппаратуры;внутренняя отделка помещения | 2013-2015 | 2.279 |  | 0.79 | 0.352 | 1.137 | Международный проект по созданию этнокультурных центров на территории РК, Программа поддержки местных инициатив 2015 г. | Фонд "ЮМИНТЕККО", Министерство культуры, Республиканский центр национальных культур, Администрация Вешкельского сельского поселения, МБУ ЭКЦ «Вешкелюс» | мероприятие выполнено
53 | Ремонт здания Дома культуры п. Райконкоски (замена окон, полов, ремонт стен, потолков, систем водо и теплоснабжен., водоотведения) | 2015 | 0.719 |  | 0.568 | 0.128 | 0.023 | Программа поддержки местных инициатив на 2015 г. | МБУ «Социально-культурный центр «Досуг» Лоймольского сельского поселения | мероприятие выполнено
54 | Ремонт кровли Дома культуры п. Лоймола | 2015 | 0.306 |  | 0.306 |  |  | Соглашение от 2015 г. о софинансировании расходных обязательств муниципальных образований на основании постановления Правительсва РК от 30.12.2011 № 388-П | Администрация Лоймольского сельского поселения МБУ «Социально-культурный центр «Досуг» Лоймольского сельского поселения | мероприятие выполнено
| Ремонт электропроводки и освещения Дома культуры п. Лоймола | 2016 | 0.188 |  | 0.161 | 0.027 |  | Соглашение от 2016 г. на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на основании Постановления РК от 09.02.2016 г. № 39-П | Администрация Лоймольского сельского поселения МБУ «Социально-культурный центр «Досуг» Лоймольского сельского поселения | мероприятие выполнено
55 | Ремонт здания Дома культуры п. Пийтсиеки (замена полов, ремонт кровли, электропроводки) | 2016 | 0.732 |  | 0.527 | 0.2 | 0.005 | Программа поддержки местных инициатив на 2016 г. | Администрация Лоймольского сельского поселения МБУ «Социально-культурный центр «Досуг» Лоймольского сельского поселения | мероприятие выполнено
| Ремонт помещения и освещения Дома культуры п. Пийтсиеки | 2016 | 0.19 |  | 0.17 | 0.02 |  | Соглашение от 2016 г. на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на основании Постановления РК от 09.02.2016 г. № 39-П | Администрация Лоймольского сельского поселения МБУ «Социально-культурный центр «Досуг» Лоймольского сельского поселения | мероприятие выполнено
| Ремонт Дома культуры п. Пийтсиеки (ремонт фасада, замена окон) | 2018 | 1.289 |  | 0.8142 | 0.3136 | 0.1612 | Программа поддержки местных инициатив на 2018 г. | Администрация Лоймольского сельского поселения | мероприятие выполнено
56 | Ремонт помещения Дома культуры п. Леппясюрья (ремонт полов, стен, потолка) | 2016 | 0.279 |  | 0.264 | 0.015 |  | Соглашение от 2016 г. на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на основании Постановления РК от 09.02.2016 г. № 39-П | Администрация Лоймольского сельского поселения МБУ «Социально-культурный центр «Досуг» Лоймольского сельского поселения | мероприятие выполнено
57 | Приобретение специализированного автомобиля "клуб на колесах" | 2014 | 1.477 |  | 1.477 |  |  | Приказ Министерства культуры РК от 27.10.2014 г. № 591 "Об отдельных вопросах использования имущества, приобретенного в рамках целевых субсидий" | Администрация Лоймольского сельского поселения | мероприятие выполнено
58 | Капитальный ремонт МБУК «КДЦ Суоярвского городского поселения» (фасада здания, перевод на эл. обогрев) | 2014 | 1.59 |  | 0.374 | 1.022 | 0.194 | Программа поддержки местных инициатив на 2014 г. | Администрация Суоярвского городского поселения, МБУК «КДЦ» | мероприятие выполнено
| Ремонт внутренних помещений МБУК «КДЦ Суоярвского городского поселения» | 2016 | 1.128 |  | 0.8 | 0.23 | 0.098 | Программа поддержки местных инициатив на 2016 г. | Администрация Суоярвского городского поселения, МБУК «КДЦ» | мероприятие выполнено
59 | Ремонт здания МБУК «Поросозерский Центр досуга» (закупка окон, дверных блоков) | 2015 | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  | Администрация Поросозерского сельского поселения | мероприятие выполнено
| Ремонт здания МБУК «Поросозерский Центр досуга» (ремонт крыльца, замена окон, дверных блоков, ремонт потолка, полов) | 2016 | 0.874 |  | 0.833 | 0.041 |  | Соглашение от 2016 г. на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на основании Постановления РК от 09.02.2016 г. № 39-П | Администрация Поросозерского сельского поселения | мероприятие выполнено
60 | Организация Суоярвского районного историко-краеведческого музея | 2016- 2017 | [5 empty] | Спонсорская помощь | Администрация МО "Суоярвский район" МУК "Суоярвская ЦБС" | мероприятие выполнено
61 | Укрепление материально-технической базы Домов культуры: КДЦ г. Суоярви, МБУ ЭКЦ "Вешкелюс", КДЦ "Досуг" Лоймольского поселения, КДЦ Найстенъярвского поселения | 2017 | 0.873 | 0.72 | 0.153 |  |  | Соглашение от 2017 г. о предоставлении субсидий на основании постановления Правительства РК от 24.05.2017 г. № 165-П | МБУК «КДЦ» г. Суоярви, МБУ ЭКЦ «Вешкелюс», МБУ «Социально-культурный центр «Досуг» Лоймольского сельского поселения, МБУ Найстенъярвского сельского поселения | мероприятие выполнено
62 | Реализация мероприятий проекта "Десант "Наследие карельского рода" КРОО "Родной очаг" | 2018 | 0.0774 |  | 0.0774 |  |  |  | КРОО "Родной очаг" | мероприятие выполнено
63 | Реализация мероприятий социального проекта "Колыбель народных традиций" КРОО "Родной очаг" с. Вешкелица | 2018-2019 | 2.9896 | 2.9896 |  |  |  | Грант Президента Российской Федерации | КРОО "Родной очаг" | мероприятие выполняется
64 | Укрепление материально-технической базы Домов культуры: Поросозерского Центра досуга | 2019 | 1.39 | 1.3066 | 0.0834 |  |  | Соглашение от 2019 г. о предоставлении субсидий | Министерство культуры Республики Карелия МБУК "Поросозерский Центр досуга" | мероприятие выполняется
| Итого по разделу "Культура" |  | 30.146 | 5.0162 | 9.9175 | 7.1725 | 8.0402
Физическая культура и спорт
65 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса г. Суоярви | 2016 | 75.8 | 71 | 3.3 | 1.5 |  | ФЦП "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" | Минспорт России, Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия, администрация Суоярвского муниципального района | мероприятие выполнено
| Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса г. Суоярви | 2014-2015 | 0.711 |  |  | 0.711 |  |  | администрация Суоярвского муниципального района | разработана ПСД
66 | Строительство многофункциональной спортивной площадки г. Суоярви | 2013 | 5.708 |  |  |  | 5.708 | договор от 20.11.2013 г. между Фондом С. Катанандова и администрацией МО "Суоярвский район" о безвозмездной передаче объекта |  | мероприятие выполнено
67 | Спортивные мероприятия, посвященные 100 –летию РК | 2014-2015 | 0.495 |  |  | 0.495 |  | муниципальная комплексная программа «Развитие физической культуры и спорта в Суоярвском районе» на 2011-2015 годы, на 2016-2020 годы | администрация Суоярвского муниципального района | мероприятие выполнено
68 | Ремонт хоккейного корта в п. Пийтсиеки | 2014-2015 | 0.2226 |  | 0.1486 | 0.074 |  | Соглашение от 2015 г. о софинансировании расходных обязательств муниципальных образований на основании постановления Правительсва РК от 30.12.2011 № 388-П | Администрация Лоймольского сельского поселения | мероприятие выполнено
69 | Реконструкция хоккейного корта в г. Суоярви | 2015 | 2.29 |  | 0.8 | 1.205 | 0.285 | Программа поддержки местных инициатив на 2015 г. | Администрация Суоярвского городского поселения | мероприятие выполнено
70 | Капитальный ремонт спортивной площадки в п. Поросозеро | 2016 | 0.9778 |  | 0.7074 | 0.1158 | 0.1546 | Программа поддержки местных инициатив на 2016 г. | Администрация Поросозерского сельского поселения | мероприятие выполнено
71 | Устройство искусственного покрытия спортивной площадке в п. Поросозеро | 2017 | 1.4154 |  | 0.9954 | 0.16 | 0.26 | Программа поддержки местных инициатив на 2017 г. | Администрация Поросозерского сельского поселения | мероприятие выполнено
72 | Ремонт здания, под размещение спортивной площадки в п. Найстенъярви | 2017 | 1.4004 |  | 0.984 | 0.3254 | 0.091 | Программа поддержки местных инициатив на 2017 г. | Администрация Найстенъярвского сельского поселения | мероприятие выполнено
73 | Реконстукция городского стадиона в г. Суоярви | 2018 | 1.555 |  | 1 | 0.407 | 0.148 | Программа поддержки местных инициатив на 2018 г. | Администрация Суоярвского городского поселения | мероприятие выполнено
74 | Устройство спортивной площадки в п. Райконкоски | 2018 | 0.98 |  | 0.558 | 0.292 | 0.13 | Соглашение от 04.05.2018 № 1ГП О софинансировании расходных обязательств МО, связанных с предоставлением субсидий на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий (Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности) | Министерство сельского хозяйства Администрация Лоймольского сельского поселения | мероприятие выполнено
75 | Обустройство спортивной площадки здание бассейна в п. Найстенъярви | 2019 | 0.5672 |  | 0.4485 | 0.0613 | 0.0574 | Программа поддержки местных инициатив на 2019 г. | Администрация Найстенъярвского сельского поселения | мероприятие выполняется
76 | Благоустройство территории физкультурно-оздоровительного комплекса МОУ ДО Суоярвкая спортивная школа стр. 8 по ул. Победа г. Суоярви | 2019 | 2.42 |  | 1 | 1.06 | 0.36 | Программа поддержки местных инициатив на 2019 г. | Администрация муниципального образования "Суоярвский район" | мероприятие выполняется
77 | Ремонт городского стадиона по пер. Косомольский, г. Суоярви | 2019 | 2.368 |  | 1 | 1.008 | 0.36 | Программа поддержки местных инициатив на 2019 г. | Администрация муниципального образования "Суоярвский район" | мероприятие выполняется
| Итого по разделу "Физическая культура и спорт" |  | 96.9104 | 71 | 10.9419 | 7.4145 | 7.554
Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры, расселение аварийного жилья и капитального ремонта, объекты энергетики и газификации
78 | Расселение многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными | 2015-2017 | 136.98 | 71.55 | 59.84 | 5.59 | 0 | Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2014-2017 годы, утвержденная постановлением Правительства Республики Карелия от 23 апреля 2014 года № 129-П. | Министерство строительства, ЖКХ и энергетики РК, администрация МО "Суоярвский район", администрации Суоярвского городского поселения, Поросозерского сельского поселения, Вешкельского сельского поселения, Лоймольского сельского поселения | В 2018 г. администрацией района приобретено - 27 квартир; администрацией Вешкельского СП - 1 квартира, администрацией Поросозерского СП -11 квартир. | В 2016 г. в г.Суоярви введен в эксплуатацию 1 дом. В 2017 г. на вторичном рынке администрацией района приобретено 10 квартир; администрацией Вешкельского СП - 5 квартир; администрацией Поросозерского СП -9 квартир.
79 | Ремонт кровли, наружной стены здания КНС в с. Вешкелица | 2015 | 0.376 |  | 0.376 |  |  | Муниципальные контракты № 6, № 7, № 8, № 9 от 08.10.2015 г. На выполнение работ по ремонту здания КНС. | Администрация Вешкельского сельского поселения | мероприятие выполнено
80 | Ремонт водонапорной башни в с. Вешкелица | 2016 | 1.09 |  | 0.7796 | 0.243 | 0.0676 | Программа поддержки местных инициатив на 2016 г. | Администрация МО «Суоярвский район» Администрация Вешкельского сельского поселения | мероприятие выполнено
81 | Ремонт кровли дома № 6 ул. Школьная п. Тойвола | 2014 | 0.649 |  | 0.649 |  |  | Соглашение от 27.03.2014 г. "О софинансировании расходных обязательств муниципальных образований, связанных с оказанием муниципальных услуг и взаимодействием между администрацией МО "Суоярвский район" и администрацией Найстенъярвского сельского поселения". | Администрация Найстенъярвского сельского поселения | мероприятие выполнено
82 | Ремонт дом № 35 по ул. Ленина в г. Суоярви (кровля) | 2014-2015 | 2.73 |  |  | 2.73 |  |  | Администрация Суоярвского городского поселения | мероприятие выполнено
83 | Ремонт жилого фонда в п. Поросозеро | 2015 | 0.414 |  |  | 0.414 |  |  | Администрация Поросозерского сельского поселения | мероприятие выполнено
84 | Замена электрооборудования в доме № 9 ул. 70 лет ВЛКСМ п. Поросозеро | 2015 | 0.16 |  |  | 0.16 |  |  | Администрация Поросозерского сельского поселения | мероприятие выполнено
85 | Реконструкция котельной бани №1 по ул. Н.Идрисова, прокладка тепловых сетей от котельной до ул. Набережной, ул. Идрисова в г. Суоярви | 2014-2015 | 11.7 |  |  |  | 11.7 | внебюджетные источники | ООО «Сити-Сервис» | мероприятие выполнено
86 | Строительство котельной мощностью 18 МВт, прокладка теплотрассы г. Суоярви | 2012-2015 | 260 |  |  |  | 260 | внебюджетные источники | ООО «Питер Пит» | мероприятие выполнено
87 | Строительство новой котельной в п. Поросозеро | 2013-2015 | 49.58 |  | 48.522 | 1.057 |  | Соглашение № 1-Т/2012 от 30.11.2012 г. Соглашение № 1-Т/2015 (на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности) от 19.06.2015 г. | Администрация Поросозерского сельского поселения | мероприятие выполнено
88 | Ремонт бани в п. Поросозеро | 2015 | 0.894 |  | 0.705 | 0.099 | 0.09 | Соглашение от 01.06.2015 г. "О софинансировании расходных обязательств муниципальных образований, связанных с предоставлением субсидий на поддержку местных инициатив граждан, проживающих на территории городских округов, городских и сельских поселений в Республике Карелия и взаимодействии администрации МО "суоярвский район" и администрации Поросозерского сельского поселения" | Администрация Поросозерского сельского поселения | мероприятие выполнено
89 | Разработка проектно-сметной документации по объекту "Строительство водопроводных очистных сооружений в г. Суоярви" | 2019 | 11.111 |  | 10 | 1.111 |  | Субсидия местному бюджету из бюджета Республики Карелия на разработку ПСД | Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Администрация МО «Суоярвский район» | мероприятие выполняется
| Итого по разделу "Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры, расселение аварийного жилья и капитального ремонта, объекты энергетики и газификации" |  | 464.573 | 71.55 | 110.8716 | 10.293 | 271.8576
"Благоутройство территории"
90 | Обустройство места отдыха у воды по ул. Набережная в г. Суоярви | 2014 | 0.85 |  | 0.68 | 0.17 |  | Дополнительное соглашение к соглашению от 08.09.14 г. "О софинансировании расходных обязательств муниципальных образований, связанных с оказанием муниципальных услуг и взаимодействия между администрацией МО "Суоярвский район" и администрацией Суоярвского городского поселениия" | Администрация Суоярвского городского поселения | мероприятие выполнено
91 | Благоустройство воинского захоронения на ул. Тикиляйнена | 2014 | 0.251 |  | 0.153 | 0.098 |  | Дополнительное соглашение к соглашению от 08.09.14 г. "О софинансировании расходных обязательств муниципальных образований, связанных с оказанием муниципальных услуг и взаимодействия между администрацией МО "Суоярвский район" и администрацией Суоярвского городского поселениия" | Администрация Суоярвского городского поселения | мероприятие выполнено
92 | Установка детских площадок | 2014-2016 | 0.9 |  |  | 0.9 |  |  | Администрация Суоярвского городского поселения | мероприятие выполнено
93 | Организация детской игровой и спортивной площадки в п. Вешкелица | 2017 г. | 1.0004 |  | 0.8254 | 0.11 | 0.065 | Программа поддержки местных инициатив на 2017 г. | Администрация Вешкельского сельского поселения | мероприятие выполнено
94 | Ремонт братских могил воинов, павших в годы ВОВ в с. Вешкелица, д. Хаутоваара | 2015 | 0.543 |  | 0.49 | 0.053 |  | Соглашение с Министерством культуры РК о распределении на 2015 г. субсидий бюджетам МО на реализацию мероприятиий по сохранению мемориальных, военно-исторических памятников, согласно Постановлению Правительства РК от 13.04.2015 г. № 121-П | Министерство культуры Республики Карелия, администрация Вешкельского сельского поселения | мероприятие выполнено
95 | Ремонт и благоустройство Мемориала "Курган славы" в п. Райконкоски | 2016 | 0.741 |  | 0.667 | 0.074 |  | Соглашение от 30.05.2016 г. о софинансировании расходных обязательств по сохранению мемориальных, военно-исторических объектов и памятников и о взаимодействии между Министерством культуры РК и Администрацией МО "Суоярвский район" | Министерство культуры Республики Карелия, Администрация муниципального образования "Суоярвский район", Администрация Лоймольского сельского поселения | мероприятие выполнено
96 | Капитальный ремонт воинского захоронения в г. Суоярви | 2016 | 0.954 |  | 0.7635 | 0.1908 |  | Соглашение от 30.05.2016 г. о софинансировании расходных обязательств по сохранению мемориальных, военно-исторических объектов и памятников и о взаимодействии между Министерством культуры РК и Администрацией МО "Суоярвский район" | Министерство культуры Республики Карелия, Администрация муниципального образования "Суоярвский район", Администрация Суоярвского городского поселения сельского поселения | мероприятие выполнено
97 | Благоустройство дворовой территории у дома №12 по ул. Набережная г. Суоярви (детский игровой комплекс) | 2017 | 0.3171 |  | 0.307 |  | 0.01 | Постановление правительства Республики Карелия от 06.04.2017 г. № 111-П О распределении на 2017 год субсидий местным бюджетам из бюджета Республики Карелия на реализацию мероприятий по поддержке обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)" | Министерство строительства, ЖКХ и энергетики Республики Карелия, Администрация Суоярвского городского поселения | мероприятие выполнено
98 | Благоустройство дворовой территории у дома № 166 по ул. Суоярвское шоссе, г. Суоярви (ремонт дворового проезда, освещенность территории) | 2017 | 1.2056 |  | 1.2056 |  |  | Постановление правительства Республики Карелия от 06.04.2017 г. № 111-П О распределении на 2017 год субсидий местным бюджетам из бюджета Республики Карелия на реализацию мероприятий по поддержке обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)" | Министерство строительства, ЖКХ и энергетики Республики Карелия, Администрация Суоярвского городского поселения | мероприятие выполнено
| Благоустройство общественной территории пер. Заозерный, г. Суоярви (освещение общественной территории) | 2017 | 0.7563 |  | 0.7563 |  |  | Постановление правительства Республики Карелия от 06.04.2017 г. № 111-П О распределении на 2017 год субсидий местным бюджетам из бюджета Республики Карелия на реализацию мероприятий по поддержке обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)" | Министерство строительства, ЖКХ и энергетики Республики Карелия, Администрация Суоярвского городского поселения | мероприятие выполнено
99 | Благоустройство парка у дома № 1Б по ул. Кайманова г. Суоярви (обустройство родника) | 2017 | 0.2018 |  | 0.2018 |  |  | Постановление правительства Республики Карелия от 06.04.2017 г. № 111-П О распределении на 2017 год субсидий местным бюджетам из бюджета Республики Карелия на реализацию мероприятий по поддержке обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)" | Министерство строительства, ЖКХ и энергетики Республики Карелия, Администрация Суоярвского городского поселения | мероприятие выполнено
100 | Благоустройство дворовой территории у дома № 27,43 по ул. Ленина, Октябрьская, пер. Первомайский в г. Суоярви (ремонт дорожного покрытия, обустройство освещения), | 2018 | 1.886 |  | 1.764 | 0.122 |  | Постановление правительства Республики Карелия от 12.02.2018 г. № 59-П О распределении на 2018 год субсидий местным бюджетам из бюджета Республики Карелия на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды | Министерство строительства, ЖКХ и энергетики Республики Карелия, Администрация МО "Суоярвский район" | мероприятие выполнено
| Благоустройство общественной территории по ул. Карельская в г. Суоярви (обустройство освещения, установка контейнерной площадки) | 2018 | 0.3726 |  | 0.1335 | 0.239 |  | Постановление правительства Республики Карелия от 12.02.2018 г. № 59-П О распределении на 2018 год субсидий местным бюджетам из бюджета Республики Карелия на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды | Министерство строительства, ЖКХ и энергетики Республики Карелия, Администрация МО "Суоярвский район" | мероприятие выполнено
| Благоустройство мест массового отдыха населения по ул. Победа, между стр. 40 и стадионом МОУ "Суоярвская СОШ" (обустройство освещения) | 2018 | 0.2068 |  | 0.1789 | 0.0279 |  | Постановление правительства Республики Карелия от 12.02.2018 г. № 59-П О распределении на 2018 год субсидий местным бюджетам из бюджета Республики Карелия на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды | Министерство строительства, ЖКХ и энергетики Республики Карелия, Администрация МО "Суоярвский район" | мероприятие выполнено
101 | Благоустройство дворовой территории между д. 1-2 по ул. Парковая в п. Найстенъярви | 2018 | 0.5459 |  | 0.4789 | 0.0669 |  | Постановление правительства Республики Карелия от 12.02.2018 г. № 59-П О распределении на 2018 год субсидий местным бюджетам из бюджета Республики Карелия на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды | Министерство строительства, ЖКХ и энергетики Республики Карелия, Администрация Найстенъярвского сельского поселения | мероприятие выполнено
| Благоустройство общественной территории - ремонт братской могилы воинов Советской Армии, погибших в годы ВОВ в п. Найстенярви, | 2018 | 0.4552 |  | 0.4294 | 0.0257 |  | Постановление правительства Республики Карелия от 12.02.2018 г. № 59-П О распределении на 2018 год субсидий местным бюджетам из бюджета Республики Карелия на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды | Министерство строительства, ЖКХ и энергетики Республики Карелия, Администрация Найстенъярвского сельского поселения | мероприятие выполнено
102 | Благоустройство общественной территории - сквера по ул. Центральная в п. Поросозеро | 2018 | 2.01 |  | 1.8889 | 0.1206 |  | Постановление правительства Республики Карелия от 12.02.2018 г. № 59-П О распределении на 2018 год субсидий местным бюджетам из бюджета Республики Карелия на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды | Министерство строительства, ЖКХ и энергетики Республики Карелия, Администрация Поросозерского сельского поселения | мероприятие выполнено
| Благоустройство площадки у Дома культуры по ул. Заводская в п. Поросозеро | 2018 | 1.522 |  | 1.431 | 0.0913 |  | Постановление правительства Республики Карелия от 12.02.2018 г. № 59-П О распределении на 2018 год субсидий местным бюджетам из бюджета Республики Карелия на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды | Министерство строительства, ЖКХ и энергетики Республики Карелия, Администрация Поросозерского сельского поселения | мероприятие выполнено
103 | Благоустройство общественной территории - обустройство автомобильной стоянки в районе городского стадиона | 2019 | 1.4158 |  | 1.3 | 0.1158 |  | Постановление правительства Республики Карелия от 18.02.2019 г. № 14-П О распределении на 2019 год субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды | Министерство строительства, ЖКХ и энергетики Республики Карелия, Администрация МО "Суоярвский район" | мероприятие выполняется
| Благоустройство дворовой территории - обустройство детской спортивно-игровой площадки во дворе дома №33 по ул. Ленина, г. Суоярви | 2019 | 0.5999 |  | 0.4266 | 0.1553 | 0.018 | Постановление правительства Республики Карелия от 18.02.2019 г. № 14-П О распределении на 2019 год субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды | Министерство строительства, ЖКХ и энергетики Республики Карелия, Администрация МО "Суоярвский район" | мероприятие выполняется
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома №29а по ул. Октябрьская, г. Суоярви | 2019 | 0.5 |  | 0.453 | 0.03 | 0.017 | Постановление правительства Республики Карелия от 18.02.2019 г. № 14-П О распределении на 2019 год субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды | Министерство строительства, ЖКХ и энергетики Республики Карелия, Администрация МО "Суоярвский район" | мероприятие выполняется
104 | Благоустройство дворовой территории - во дворе д. 3 по ул. Парковая в п. Найстенъярви | 2019 | 0.311 |  | 0.2851 | 0.017 | 0.0086 | Постановление правительства Республики Карелия от 18.02.2019 г. № 14-П О распределении на 2019 год субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды | Министерство строительства, ЖКХ и энергетики Республики Карелия, Администрация Найстенъярвского сельского поселения | мероприятие выполняется
| Благоустройство общественной территории - ремонт братской могилы воинов Советской Армии, погибших в годы ВОВ в п. Найстенярви, | 2019 | 0.18 |  | 0.17 | 0.01 |  | Постановление правительства Республики Карелия от 18.02.2019 г. № 14-П О распределении на 2019 год субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды | Министерство строительства, ЖКХ и энергетики Республики Карелия, Администрация Найстенъярвского сельского поселения | мероприятие выполняется
105 | Ремонт воинского захоронения в п. Лоймола | 2019 | 0.7207 |  | 0.2051 | 0.4155 | 0.1 | Соглашение от __.__.2019 № __ГП О софинансировании расходных обязательств МО, связанных с предоставлением субсидий на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий (Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности) | Администрация Лоймольского сельского поселения | мероприятие выполняется
106 | Устройство детской площадки по ул. Советская в п. Райконкоски | 2019 | 1.1275 |  | 0.7983 | 0.1702 | 0.159 | Программа поддержки местных инициатив на 2019 г. | Администрация Лоймольского сельского поселения | мероприятие выполняется
107 | Обустройство парка "Сувилахти" в г. Суоярви | 2018-2019 | 40.6 | 30 |  | 5 | 5.6 | Всероссийский конкурс Исторические поселения и малые города 2018 год | Министерство строительства, ЖКХ и энергетики Республики Карелия, Администрация МО "Суоярвский район" | мероприятие выполняется
| Итого по разделу "Благоустройство территории" |  | 60.1736 | 30 | 15.9923 | 8.203 | 5.9776
Развитие информационно - коммуникационных технологий
108 | пос. Тойвола Установка на территории района точек доступа при реализации проекта «Устранение цифрового неравенства» | 2015-2016 | 4.65 |  |  |  | 4.65 | Трехстороннее Соглашение между Минкомсвязью России, Правительством Республики Карелия, ОАО «Ростелеком» о сотрудничестве в сфере реализации инвестиционных проектов на территории Республики Карелия | ОАО «Ростелеком» | мероприятие выполнено
| пос. Суоеки Установка на территории района точек доступа при реализации проекта «Устранение цифрового неравенства», | 2015-2016 | 4.65 |  |  |  | 4.65 | Трехстороннее Соглашение между Минкомсвязью России, Правительством Республики Карелия, ОАО «Ростелеком» о сотрудничестве в сфере реализации инвестиционных проектов на территории Республики Карелия | ОАО «Ростелеком» | мероприятие выполнено
| п. Леппясюрья Установка на территории района точек доступа при реализации проекта «Устранение цифрового неравенства», | 2016 | 4.65 |  |  |  | 4.65 | Трехстороннее Соглашение между Минкомсвязью России, Правительством Республики Карелия, ОАО «Ростелеком» о сотрудничестве в сфере реализации инвестиционных проектов на территории Республики Карелия | ОАО «Ростелеком» | мероприятие выполнено
109 | с. Вешкелица Проведение работ по модернизация первичной транспортной сети, | 2015-2016 | 4.65 |  |  |  | 4.65 | Трехстороннее Соглашение между Минкомсвязью России, Правительством Республики Карелия, ОАО «Ростелеком» о сотрудничестве в сфере реализации инвестиционных проектов на территории Республики Карелия | ОАО «Ростелеком» | мероприятие выполнено
| пос. Лахколампи Проведение работ по модернизация первичной транспортной сети, | 2015 | 4.65 |  |  |  | 4.65 | Трехстороннее Соглашение между Минкомсвязью России, Правительством Республики Карелия, ОАО «Ростелеком» о сотрудничестве в сфере реализации инвестиционных проектов на территории Республики Карелия | ОАО «Ростелеком»
110 | Открытие МФЦ в г.Суоярви | 2015 | 4.61 | 1.36 | 3.25 |  |  | План мероприятий («дорожная карта») по организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в Республике Карелия на 2014-2015 годы | Государственный комитет Республики Карелия по развитию информационно-коммуникационных технологий | мероприятие выполнено
| Открытие ТОСП МФЦ в пос. Райконкоски | 2015 | 0.14 | 0.09 | 0.05
| Открытие ТОСП МФЦ в пос. Найстенъярви | 2015 | 0.14 | 0.09 | 0.05
| Открытие ТОСП МФЦ в пос. Поросозеро | 2015 | 0.14 | 0.09 | 0.05
| Итого по разделу "Развитие информационно - коммуникационных технологий" |  | 28.28 | 1.63 | 3.4 | 0 | 23.25
Транспортная инфраструктура
111 | Ремонт автомобильной дороги Суоярви-Койриноя, км 12 – км 63 (52,3 км), Суоярвский муниципальный район | 2014-2017 | 134.1 | 0 | 134.1 | 0 | 0 | Государственная программа «Развитие транспортной системы Республики Карелия на 2014-2020 годы» | Государственный комитет Республики Карелия по транспорту | мероприятие выполняется
112 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий и подъездов к многоквартирным домам | 2013 | 11.51 |  | 9.04 | 2.47 |  |  | Администрации поселений | мероприятие выполнено
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий и подъездов к многоквартирным домам | 2014 | 9.954 |  |  | 9.954 |  |  | Администрации поселений | мероприятие выполнено
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий и подъездов к многоквартирным домам | 2015 | 2.276 |  |  | 2.276 |  |  | Администрации поселений | мероприятие выполнено
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий и подъездов к многоквартирным домам | 2016 | 4.024 |  |  | 4.024 |  |  | Администрации поселений | мероприятие выполнено
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий и подъездов к многоквартирным домам | 2017 | 10.1545 |  | 5.3167 | 4.8378 |  | Соглашение о предоставлении в 2017 г. бюджетам МО субсидий на ремонт и содержание дорог местного значения | Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи; Администрации поселений | мероприятие выполнено
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий и подъездов к многоквартирным домам | 2018 | 6.057 |  | 4.721 | 1.336 |  | Соглашение о предоставлении в 2018 г. бюджетам МО субсидий на проектирование, ремонт и содержание дорог местного значения | Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи; Администрации муниципального образования "Суоярвский район | мероприятие выполнено
113 | Ремонт участка автомобильной дороги местного значения, ведущей к МОУ ДО "Школы искусств" г. Суоярви | 2017 | 2.149 |  | 0.81 | 1.053 | 0.286 | Программа поддержки местных инициатив на 2017 г. | Администрация Суоярвского городского поселения | мероприятие выполнено
114 | Ремонт участков автомобильной дороги Петрозаводск-Суоярви, общей протяженностью 10,22 км в Суоярвском районе | 2016 | 77.78 | 77.78 |  |  |  |  | Государственный комитет по транспорту Республики Карелия, казенное учреждение Республики Карелия "Управление автомобильных дорог Республики Карелия", ЗАО "ВАД" | мероприятие выполнено
115 | Устройство уличного освещения вдоль дорог местного значения. В т.ч. в п. Найстеньярви; в п. Турханваара; в п. Леппяниеми. в п. Леппясюрья. в г. Суоярви | 2014 | 1.044 |  |  | 1.044 |  |  | Администрации поселений | мероприятие выполнено
| Устройство уличного освещения вдоль дорог местного значения в г. Суоярви; приобретение оборудования Лоймольским сельским поселением | 2015 | 1.326 |  | 0.845 | 0.481 |  | Соглашение от 18.06.2015 г. "О софинансировании расходных обязательств муниципальных образований, связанных с предоставлением субсидий на социально-экономическое развитие территорий и взаимодействие с администрацией МО "Суоярвский район" и администрации Суоярвского городского поселения | Администрации поселений | мероприятие выполнено
| Устройство уличного освещения вдоль дорог местного значения г. Суоярви, п. Райконкоски, Тойвола, Найстенъярви, ремонт в п. Лахколампи | 2016 | 1.684 |  | 1.07 | 0.6138 |  | Соглашение от 2016 г. на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на основании Постановления РК от 09.02.2016 г. № 39-П | Администрации поселений | мероприятие выполнено
| Устройство уличного освещения вдоль дорог местного значения в Суоярвском ГП, Лоймольском СП, Найстенъярвском СП. | 2017 | 1.4187 |  |  | 1.4187 |  |  | Администрации поселений | мероприятие выполнено
116 | Модернизация уличного освещения с. Вешкелица | 2018 | 1.1855 |  | 0.8702 | 0.24896 | 0.0664 | Программа поддержки местных инициатив 2018 г. | Администрация Вешкельского сельского поселения | мероприятие выполнено
117 | Устройство уличного освещения вдоль дорог регионального значения Вешкельского сельского поселения, Поросозерского сельского поселения | 2015-2016 | 37.08 |  | 37.08 |  |  |  | Государственный комитет по транспорту Республики Карелия, казенное учреждение Республики Карелия "Управление автомобильных дорог Республики Карелия" | мероприятие выполнено
118 | Ремонт мостового перехода через р.Тарасъйоки на км 34+080 автомобильной дороги Суоярви-Юстозеро-(через Поросозеро)-Медвежьегорск | 2015 | 12.728 |  | 12.728 |  |  |  | Государственный комитет по транспорту Республики Карелия, казенное учреждение Республики Карелия "Управление автомобильных дорог Республики Карелия" | мероприятие выполнено
| Устройство временного мостового перехода через р. Кондоя на км 131+690 автомобильной дороги Суоярви-Юстозеро-(через Поросозеро)-Медвежьегорск | 2015-2016 | 11.132 |  | 11.132 |  |  |  | Государственный комитет по транспорту Республики Карелия, казенное учреждение Республики Карелия "Управление автомобильных дорог Республики Карелия" | мероприятие выполнено
| Устройство временного мостового перехода через р. Гумарина на км 41+170 автомобильной дороги Паданы-Совдозеро | 2017-2018 | 10.8 |  | 10.8 |  |  |  | Государственный комитет по транспорту Республики Карелия, казенное учреждение Республики Карелия "Управление автомобильных дорог Республики Карелия" | мероприятие выполнено
119 | Оборудование нерегулируемых пешеходных переходов современными техническими средствами организации дорожного движения в Суоярвском городском поселении | 2017 | 3.3399 |  | 3.3399 |  |  | Постановление Правительства Республики Карелия от 07.02.2017 №45-П Субсидия на мероприятия по повышению безопасности дорожного движения по Республике Карелия | Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия, казенное учреждение Республики Карелия "Управление автомобильных дорог Республики Карелия" | мероприятие выполнено
| Итого по разделу "Транспортная инфраструктура" |  | 339.7426 | 77.78 | 231.8528 | 29.7573 | 0.3524
Производственная сфера
120 | Строительство и ввод в эксплуатацию предприятия по производству блоков на месторождении Маварское, Cуоярвский муниципальный район | 2016-2020 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | внебюджетные источники,ФЦП «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года» | ООО «Габбро-плюс», Министерство по природопользованию и экологии Республики Карелия | с декабря 2015 г. работы на месторождении приостановлены на неопределенный срок.
121 | Строительство торгового комплекса в г. Суоярви ул. Победы | 2015-2016 | 8.8 |  |  |  | 8.8 | внебюджетные источники | ИП Балафендиев Н.У. | мероприятие выполнено
122 | Организация производства продуктов питания из лесных пищевых ресурсов | 2016 | 4.3 |  |  |  | 4.3 | внебюджетные источники | ООО "Мама Карелия" | мероприятие выполнено
| Итого по разделу "Производственная сфера" |  | 53.1 | 0 | 0 | 0 | 53.1
Обеспечение пожарной безопасности
123 | Строительство пожарных пирсов (2шт.) | 2013 | 0.168 |  |  | 0.168 |  |  | Администрация Вешкельского сельского поселения | мероприятие выполнено
| Строительство пожарных пирсов (3шт.) | 2015 | 0.506 |  |  | 0.506 |  |  | Администрация Лоймольского сельского поселения | мероприятие выполнено
| Строительство пожарных пирсов (5шт.) | 2016 | 0.645 |  |  | 0.645 |  |  | Администрация Суоярвского городского поселения | мероприятие выполнено
| Строительство пожарных пирсов (1шт.) | 2016 | 0.1 |  | 0.0967 | 0.003 |  | Соглашение от 2016 г. на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на основании Постановления РК от 09.02.2016 г. № 39-П | Администрация Найстенъярвского сельского поселения | мероприятие выполнено
124 | Строительство пожарных водоемов (2 шт) | 2016 | 0.19 |  |  | 0.19 |  |  | Администрация Лоймольского сельского поселения | мероприятие выполнено
| Строительство пожарных водоемов (2 шт) | 2016 | 0.097 |  | 0.0967 |  |  | Соглашение от 2016 г. на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на основании Постановления РК от 09.02.2016 г. № 39-П | Администрация Найстенъярвского сельского поселения | мероприятие выполнено
| Ремонт пожарного водоёма в д. Хаутаваара | 2017 | 0.038 |  |  | 0.003 | 0.035 |  | Администрация Вешкельского сельского поселения | мероприятие выполнено
| Итого по разделу "Обеспечение пожарной безопасности" |  | 1.744 | 0 | 0.1934 | 1.515 | 0.035
| ИТОГО по основной части |  | 1880.3515 | 982.0342 | 441.4633 | 72.968 | 380.8918
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ (мероприятия, источник финансирования по которым не определен)
Социальная защита
125 | Организация досуговых праздничных мероприятий (викторин, выставок, развлекательных программ, конкурсов и пр.) | 2019-2020 | 0.035 |  |  |  | 0.035 | внебюджетные источники | МБУ «КЦСОН Суоярвского района» | мероприятия проводятся
| Организация досуговых праздничных мероприятий (викторин, выставок, развлекательных программ, конкурсов и пр.) | 2014-2018 | 0.065 |  |  |  | 0.065 | внебюджетные источники | МБУ «КЦСОН Суоярвского района» | мероприятия проводятся
126 | Обновление и пополнение материально-технической базы учреждения | 2019-2020 | 1.05 |  |  |  | 1.05 | внебюджетные источники | МБУ «КЦСОН Суоярвского района» | мероприятия проводятся
| Обновление и пополнение материально-технической базы учреждения | 2014-2018 | 5.95 |  | 0.2 |  | 5.75 | внебюджетные источники | МБУ «КЦСОН Суоярвского района» | мероприятия проводятся
| Итого по разделу Социальная защита |  | 7.1 |  | 0.2 |  | 6.9
Здравоохранение
127 | Строительство фельдшерско-акушерского пункта в пос. Лоймола, Суоярвский муниципальный район | 2020 | 6.2 |  |  |  |  | Поиск источников финансирования | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия, Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | срок реализации не наступил
128 | Строительство фельдшерско-акушерского пункта в пос. Гумарино, Суоярвский муниципальный район | 2020 | 6.2 |  |  |  |  | Поиск источников финансирования | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия, Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | срок реализации не наступил
129 | Строительство модульной патолого-анатомической лаборатории в г. Суоярви | 2020 | 15 |  |  |  |  | Поиск источников финансирования | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия, Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | срок реализации не наступил
130 | Строительство амбулатории в пос. Поросозеро, Суоярвский муниципальный район | 2020 | 10 |  |  |  |  | Поиск источников финансирования | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия, Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | срок реализации не наступил
| Итого по разделу "Здравоохранение" |  | 37.4 | 0 | 0 | 0 | 0
Образование
131 | Ремонт коридора муниципального образовательного учреждения Найстенъярвская средняя общеобразовательная школа | 2019-2020 | 0.6 |  |  |  |  | Поиск источников финансирования | Министерство образования Республики Карелия, администрация Суоярвского муниципального района | срок реализации не наступил
132 | Ремонт фасада здания муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств» г.Суоярви | 2020 | 1.2 |  |  |  |  | Поиск источников финансирования | Министерство образования Республики Карелия, администрация Суоярвского муниципального района | срок реализации не наступил
133 | Замена окон МОУ Вешкельская средняя общеобразовательная школа | 2020 | 0.8 |  |  |  |  | Поиск источников финансирования Постановление 20.05.2015 г. №373 О подготовке муниципальных образовательных организаций Суоярвского района к новому 2015-2016 учебному году | МОУ «Вешкельская СОШ», администрация Суоярвского муниципального района | срок реализации не наступил
134 | Замена окон МОУ Поросозерская средняя общеобразовательная школа | 2019-2020 | 1 |  |  |  |  | Поиск источников финансирования Муниципальная программа «Развитие образования в Суоярвском районе», утверждена Постановлением администрации МО « Суоярвский район» №472 от 29.06.2015г. | МОУ «Поросозерская СОШ», Администрация МО «Суоярвский район» | срок реализации не наступил
135 | Ремонт кровли МОУ Кайпинская основная общеобразовательная школа | 2019-2020 | 1.5 |  |  |  |  | Поиск источников финансирования Муниципальная программа «Развитие образования в Суоярвском районе», утверждена Постановлением администрации МО « Суоярвский район» №472 от 29.06.2015г. | МОУ «Кайпинская ООШ», Администрация МО «Суоярвский район» | срок реализации не наступил
136 | Ремонт кровли МДОУ Детский сад №1 "Елочка" | 2019-2020 | 3 |  |  |  |  | Поиск источников финансирования Муниципальная программа «Развитие образования в Суоярвском районе», утверждена Постановлением администрации МО « Суоярвский район» №472 от 29.06.2015г. | МДОУ №1 «Ёлочка», Администрация МО «Суоярвский район» | срок реализации не наступил
| Итого по разделу "Образование" |  | 8.1
Культура
137 | Капитальный ремонт здания МБУК «Поросозерский Центр досуга» (систем водоснабжения, тепло-снабжения, водоотведения) | 2019-2020 | 4 |  |  |  |  | Поиск источников финансирования | Администрция Поросозерского сельского поселения | срок реализации не наступил
138 | Ремонт здания библиотеки в п. Поросозеро по ул. Сплавной,11 (замена 10 окон, замена 6 дверных блоков) | 2019-2020 | 0.3 |  |  |  |  | Поиск источников финансирования | МУК "Суоярвская ЦБС", Администрация МО "Суоярвский район" | срок реализации не наступил
139 | Этнокультурный фестиваль «Мы в Карелии живем – мы добрые соседи» | 2014-2020 | 0.07 |  |  | 0.04 | 0.03 | Муниципальная программа "Развитие культуры Суоярвского района" на 2015-2017 г.г." | МУК "Суоярвская ЦБС", Администрация МО "Суоярвский район" | мероприятия проводятся
140 | Районный сельский праздник «Вешкельская ярмарка» | 2014-2020 | 0.07 |  |  | 0.04 | 0.03 |  | Администрация Вешкельского сельского поселения, МБУ ЭКЦ «Вешкелюс» | мероприятия проводятся
141 | Книжные выставки в библиотеках района | 2014-2020 | [5 empty] | Муниципальная программа "Развитие культуры Суоярвского района" на 2015-2017 г.г." | МУК «Суоярвская ЦБС» | мероприятия проводятся
142 | Торжественное мероприятие, посвященное 100-летию образования Республики Карелия | 2020 | 0.2 |  |  | 0.05 | 0.15 |  | Отдел по социальной политике АМО «Суоярвский район» | срок реализации не наступил
143 | Театрализованная фотовыставка «Забытая деревня» (м. Суйстамо), на базе МБУ ЭКЦ «Вешкелюс» | 2014 | 0.045 |  |  |  | 0.045 | внебюджетные источники | Администрация Вешкельского сельского поселения, МБУ ЭКЦ «Вешкелюс» | мероприятие выполнено
144 | Ремонт Найстеньярвской сельской библиотеки (замена окон и ремонт полов, крыльца) | 2019-2020 | 0.3 |  |  |  |  | Поиск источников финансирования | МУК «Суоярвская ЦБС», Администрация МО «Суоярвский район» | срок реализации не наступил
145 | Издание брошюры «История района в лицах» | 2019-2020 | 0.005 |  |  |  | 0.005 | внебюджетные источники | МУК «Суоярвская ЦБС», Администрация МО «Суоярвский район» | срок реализации не наступил
146 | Творческие встречи с писателями, поэтами Карелии | 2014-2020 | [6 empty] | МУК «Суоярвская ЦБС», Администрация МО «Суоярвский район» | мероприятия проводятся
147 | Поэтический марафон «Родной Карелии» | 2015-2020 | [6 empty] | Национальная библиотека РК, МУК «Суоярвская ЦБС» | мероприятия проводятся
148 | Издание книги «Война в судьбе земляков» | 2020 | 0.005 |  |  |  | 0.005 | внебюджетные источники | МУК «Суоярвская ЦБС», Администрация МО «Суоярвский район» | срок реализации не наступил
149 | Издание брошюры «Имена Героев в названиях улиц района» и электронная презентация | 2014 | 0.005 |  |  |  | 0.005 | внебюджетные источники | МУК «Суоярвская ЦБС», Администрация МО «Суоярвский район» | мероприятие выполнено
150 | Работа по подготовке и изданию библиографического указателя «Суоярви» (Ч. 2.) | 2020 | 0.005 |  |  |  | 0.005 | внебюджетные источники | МУК «Суоярвская ЦБС», Администрация МО «Суоярвский район» | срок реализации не наступил
151 | Издание брошюры «Адреса воинской славы района» и электронная презентация | 2016 | 0.005 |  |  |  | 0.005 | внебюджетные источники | МУК «Суоярвская ЦБС», Администрация МО «Суоярвский район» | мероприятие выполняется
152 | Ремонт здания библиотеки п. Пийтсиеки (замена окон, полов, ремонт стен, потолков, систем водо и теплоснабжен., водоотведения) | 2019 – 2020 | 1.39 |  |  |  |  | Поиск источников финансирования | МУК «Суоярвская ЦБС», Администрация МО «Суоярвский район» | срок реализации не наступил
| Итого по разделу "Культура" |  | 6.4 |  |  | 0.13 | 0.28
Физическая культура и спорт
153 | Строительство 4 спортивных площадок по Проекту "Строительство 50 спортивных площадок в городских округах и муниципальных районах Республики Карелия" | 2019-2020 | 24 | 16 | 4 | 4 | 0 | Государственная программа Республики Карелия «Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики Республики Карелия» на 2014-2020 годы (при условии софинансирования из федерального бюджета) | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия, администрация Суоярвского муниципального района | срок реализации не наступил
154 | Строительство спортивной площадки в п. Лахколампи | 2019-2020 | 6 |  |  |  |  | Поиск источников финансирования План мероприятий, посвященных подготовке и проведению100-летия образования Республики Карелия, утвержденный распоряжением АМО №526 от 31.10.2014г. | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия, администрация Суоярвского муниципального района | срок реализации не наступил
155 | Строительство спортивной площадки в с. Вешкелица | 2019-2020 | 6 |  |  |  |  | Поиск источников финансирования План мероприятий, посвященных подготовке и проведению100-летия образования Республики Карелия, утвержденный распоряжением АМО №526 от 31.10.2014г. | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия, администрация Суоярвского муниципального района | срок реализации не наступил
156 | Строительство спортивной площадки в пос.Поросозеро | 2019-2020 | 6 |  |  |  |  | Поиск источников финансирования | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия, администрация Суоярвского муниципального района | срок реализации не наступил
157 | Строительство освещенной лыжной трассы в г. Суоярви | 2020 | 3 |  |  |  |  | Поиск источников финансирования | Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия, администрация Суоярвского муниципального района | срок реализации не наступил
| Итого по разделу "Физическая культура и спорт" |  | 45
Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры, расселение аварийного жилья и капитального ремонта, объекты энергетики и газификации
158 | Строительство модульной котельной, пос. Найстенъярви | 2020 | 45.3 |  |  |  |  | Поиск источников финансирования | Министерство строительства, ЖКХ и энергетики Республики Карелия | срок реализации не наступил
159 | Строительство станции водоочистки в п. Найстенъярви | 2020 | 4.5 |  |  |  |  | Поиск источников финансирования | Администрация МО «Суоярвский район» | срок реализации не наступил
160 | Строительство КОС в п. Найстеньярви | 2020 | 5 |  |  |  |  | Поиск источников финансирования | Администрация МО «Суоярвский район» | срок реализации не наступил
161 | Строительство канализационной насосной станции, пос. Поросозеро | 2020 | 16.76 |  |  |  |  | Поиск источников финансирования во взаимодействии с администрацией местного самоуправления | Министерство строительства, ЖКХ и энергетики Республики Карелия, администрация Суоярвского муниципального района | срок реализации не наступил
162 | Строительство водозаборных, водопроводных и очистных сооружений в п. Поросозеро | 2020 | 17.23 |  |  |  |  | Поиск источников финансирования | Министерство строительства, ЖКХ и энергетики Республики Карелия, администрация Суоярвского муниципального района | срок реализации не наступил
163 | Капитальный ремонт водопроводных сетей в п. Поросозеро | 2020 | 45.6 |  |  |  |  | Поиск источников финансирования | Администрация МО «Суоярвский район» | срок реализации не наступил
164 | Капитальный ремонт сетей канализации в п. Поросозеро | 2020 | 60 |  |  |  |  | Поиск источников финансирования | Администрация МО «Суоярвский район» | срок реализации не наступил
165 | Строительство КОС биологической очистки и обеззараживания сточных вод в п. Поросозеро | 2020 | 5 |  |  |  |  | Поиск источников финансирования | Администрация МО «Суоярвский район» | срок реализации не наступил
166 | Капитальный ремонт сетей водоотведения в с. Вешкелица | 2020 | 2 |  |  |  |  | Поиск источников финансирования | Администрация МО "Суоярвский район" | срок реализации не наступил
167 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в с. Вешкелица | 2020 | 2.5 |  |  |  |  | Поиск источников финансирования | Министерство строительства, ЖКХ и энергетики Республики Карелия | срок реализации не наступил
168 | Замена насосного оборудования насосной станции 1 и 2 подъема в с. Вешкелица | 2020 | 0.5 |  |  |  |  | Поиск источников финансирования | Администрация МО «Суоярвский район» | срок реализации не наступил
169 | Строительство КОС биологической очистки и обеззараживания сточных вод в с. Вешкелица | 2020 | 5 |  |  |  |  | Поиск источников финансирования | Администрация МО «Суоярвский район» | срок реализации не наступил
170 | Строительство водоочистных сооружений с реконструкцией сетей водоснабжения в г. Суоярви | 2019-2020 | 40 |  |  |  |  | Поиск источников финансирования | Администрация МО «Суоярвский район» | срок реализации не наступил
171 | Капитальный ремонт водоочистных сооружений в п. Леппясюрья | 2020 | 5 |  |  |  |  | Поиск источников финансирования | Администрация МО «Суоярвский район» | срок реализации не наступил
172 | Капитальный ремонт канализационных очистных в п. Леппясюрья | 2020 | 5 |  |  |  |  | Поиск источников финансирования | Администрация МО «Суоярвский район» | срок реализации не наступил
173 | Ремонт канализационных сетей в п. Леппясюрья | 2020 | 1.6 |  |  |  |  | Поиск источников финансирования | Администрация МО «Суоярвский район» | срок реализации не наступил
174 | Капитальный ремонт водопроводных сетей в п. Леппясюрья | 2020 | 10 |  |  |  |  | Поиск источников финансирования | Администрация МО «Суоярвский район» | срок реализации не наступил
175 | Капитальный ремонт многоквартирных домов (ремонт кровель, ремонт фасадов) центральных улиц административных центров муниципальных районов | 2020 | 16 |  |  |  |  | С использованием бюджетных и внебюджетных источников финансирования | Министерство строительства, ЖКХ и энергетики Республики Карелия | срок реализации не наступил
| Итого по разделу "Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры, расселение аварийного жилья и капитального ремонта, объекты энергетики и газификации" |  | 286.99
"Благоутройство территории"
176 | Посадка деревьев и благоустройство социальных объектов, улиц | 2019-2020 | [5 empty] | Поиск источников финансирования | Администрация района, поселений, образовательные организации | срок реализации не наступил
Транспортная инфраструктура
177 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий и подъездов к многоквартирным домам | 2019-2020 | 26.04 |  |  |  |  | Поиск источников финансирования | Администрации поселений | мероприятие выполняется
178 | Устройство уличного освещения вдоль дорог местного значения | 2019-2020 | 2.53 |  |  |  |  | Поиск источников финансирования | Администрации поселений | мероприятие выполняется
179 | Капитальный ремонт моста в п. Райконкоски | 2019-2020 | 5 |  |  |  |  | Поиск источников финансирования | Администрация Лоймольского сельского поселения | проводится процедура признания моста бесхозяйным и принятие его в мун. соб-ть
180 | Строительство автовокзала в г. Суоярви | 2019-2020 | 8 |  |  |  | 8 | внебюджетные источники | Индивидуальный предприниматель Воробьев А.А. | срок реализации не наступил
| Итого по разделу"Транспортная инфраструктура" |  | 41.57 |  |  |  | 8
Производственная сфера
Лесопромышленный комплекс
181 | Реконструкция лесозавода в г. Суоярви ООО «Форест-Тревел» | 2018-2020 | 135 |  |  |  | 135 | внебюджетные источники | ООО "Форест-Тревел", Министерство по природопользованию и экологии Республики Карелия | мероприятие выполняется
| Итого по разделу "Производственная сфера" |  | 135
Обеспечение пожарной безопасности
182 | Строительство пожарных пирсов | 2019-2020 | 0.6 |  |  |  |  | Поиск источников финансирования | Администрация Лоймольского сельского поселения | срок реализации не наступил
| Итого по разделу "Обеспечение пожарной безопасности" |  | 0.6
| ИТОГО по аналитической части |  | 596.44