## Лист1
Отчет о реализации мероприятий и осуществлении расходов предоставленных средств по состоянию на 26.07.2019г.
|  |  |  | Исполнитель ФИО (полностью): | Стрибук Татьяна Анатольевна
|  |  |  | e-mail: | stribuk.tatyana@mail.ru
|  |  |  | телефон: | 8(81457)51142, 89214646523
Муниципальный район/Городской округ | Краткое наименование образовательной организации | № предписания, № пункта предписания, дата составления предписания | Срок устранения пункта предписания | Мероприятие (исполняемый пункт предписания, расписать полностью) | Объем выделенных бюджетных ассигнований на 2019 год (тыс.рублей), в т.ч. |  | Осуществление расходов по видам работ
[7 empty] | Виды работ | Этап (стадия) реализации мероприятия (разработка ПСД; согласование ПСД; подготовка ТЗ; аукционная заявка; проведение аукциона (указать дату), процедура заключения договора/контракта. | Организация выполняющая работы по контракту, договору | Дата заключения контракта, договора | Номер контракта, договора | Дата выполнения по контракту, договору | Сумма по контракту, договору (тыс.рублей) |  | Оплачено по платежным поручениям (тыс.рублей) | % освоения на 26.07.2019 года
[5 empty] | Республиканский бюджет | Местный бюджет | [6 empty] | Республиканский бюджет | Местный бюджет
Суоярвский | МОУ "Поросозерская СОШ" | 514/54-П, п.1, 01.11.2017 | 2018-08-01 | В соответствии с п.4.28, 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 5.1. 5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 5.1 СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 5.5 СП 2.3.6.1079-01, во всех помещениях обеспечить наличие полов, потолков, стен без щелей, дефектов и механических повреждений, без признаков поражения грибком, для чего провести ремонт кровли | 1228.1117 | 64.6375 | Ремонт кровли | ведутся работы, освоение - 15% | ООО "Фаза" | 2019-04-29 | 1аэф-19 | 20.08.2019 | 1228.1117 | 64.6375 | 0 | 15
Суоярвский | МОУ "Поросозерская СОШ" | 514/54-П, п.1, 01.11.2017 | 2018-08-01 | В соответствии с п.4.28, 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 5.1. 5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 5.1 СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 5.5 СП 2.3.6.1079-01, во всех помещениях обеспечить наличие полов, потолков, стен без щелей, дефектов и механических повреждений, без признаков поражения грибком, для чего провести ремонт кровли | 222.0483 | 11.6875 | Ремонт кровли (допработы) | контракт будет заключен по п. 5 ч.1 ст.93 у единстенного поставщика после выявления необходимости в допработах в срок не позднее 10.08.2019 |  |  |  |  | 222.0483 | 11.6875 | 0 | 0
Суоярвский | МОУ Найстенъярвская СОШ | №45/16-П, п.2, 14.03.2017 | 2017-08-10 | В соотвествии с п.6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 в кабинетах информатики, русского языка, литературы, мастерских трудового обучения, кабинете домоводства обеспечить остекление из цельного стеклополотна, замену разбитых стекол проводить немедленно | 349.2675 | 18.3825 | Замена оконных блоков | Контракт исполнен | Общество с ограниченной ответственностью "СТ-СТРОЙ" | 2019-05-14 | 1 аэф-19 | 2019-05-31 | 349.2675 | 18.3825 | 349.2675 | 100
Суоярвский | МОУ Найстенъярвская СОШ | №45/16-П, п.2, 14.03.2017 | 2017-08-10 | В соотвествии с п.6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 в кабинетах информатики, русского языка, литературы, мастерских трудового обучения, кабинете домоводства обеспечить остекление из цельного стеклополотна, замену разбитых стекол проводить немедленно | 200.5725 | 8.5575 | Замена оконных блоков | контракт будет заключен по п. 5 ч.1 ст.93 у единстенного поставщика в срок не позднее 10.08.2019 | Общество с ограниченной ответственностью "СТ-СТРОЙ" | 200.5725 | 8.5575 |  | 200.5725 | 8.5575 | 0 | 0
Суоярвский | МОУ Найстенъярвская СОШ | №45/16-П, п.2, 14.03.2017 | 2017-08-10 | В соотвествии с п.6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 в кабинетах информатики, русского языка, литературы, мастерских трудового обучения, кабинете домоводства обеспечить остекление из цельного стеклополотна, замену разбитых стекол проводить немедленно | 0 | 2 | Составление сметной документациии | Контракт исполнен | ИП Шмуйло Л.В. | 2019-02-26 | 2019-02-26 | 2019-02-15 | 0 | 2 | 2 | 100
Суоярвский | МОУ Найстенъярвская СОШ | №45/16-П, п.2, 14.03.2017 | 2017-08-10 | В соотвествии с п.6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 в кабинетах информатики, русского языка, литературы, мастерских трудового обучения, кабинете домоводства обеспечить остекление из цельного стеклополотна, замену разбитых стекол проводить немедленно | 0 | 5 | Проводение аукциона в электронной форме | Контракт исполнен | ООО "ПСО "Госзаказ" | 2019-06-03 | 1/619 | 2019-06-30 | 0 | 5 | 0 | 100
ИТОГО: |  |  |  |  | 2000 | 110.265 | [6 empty] | 2000 | 110.265 | 351.2675
НЕ ОСВОЕНО: |  |  |  |  | 0 | 0