## Лист1
Отчет о реализации мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности (ремонт (модернизация) тепловых узлов с установкой энергоэффективной автоматики, сопутствующий ремонт (модернизация) внутренней системы теплоснабжения для эффективной работы тепловых узлов) предоставленных средств по состоянию на 19.07.2019г.
Исполнитель ФИО (полностью): |  | Стрибук Татьяна Анатольевна
e-mail: |  | stribuk.tatyana@mail.ru
телефон: |  | *(81457)51142, 89214646523
По состоянию на 26.07.2019
Муниципальный район/Городской округ | Краткое наименование образовательной организации | Объем выделенных бюджетных ассигнований на 2019 год (тыс.рублей), в т.ч. |  | Осуществление расходов по видам работ
|  |  |  | Виды работ | Этап (стадия) реализации мероприятия (разработка ПСД; согласование ПСД; подготовка ТЗ; аукционная заявка; проведение аукциона (указать дату), процедура заключения договора/контракта. | Организация выполняющая работы по контракту, договору | Дата заключения контракта, договора | Номер контракта, договора | Дата выполнения по контракту, договору | Сумма по контракту, договору (тыс.рублей) |  | Оплачено по платежным поручениям (тыс.рублей) | % выполнения работ на 26.07.2019 года
|  | Республиканский бюджет | Местный бюджет | [6 empty] | Республиканский бюджет | Местный бюджет
Суоярвский | МОУ "Суоярвская СОШ" (г. Суоярви, ул. Победы, 40, ул. Ленина, 29) | 391.565 | 20 | модернизация теплоузла с установкой счетчика учета тепловой энергии | проводятся мероприятия по разработке ПСД и заключению договоров п. п. 4, 5 ч. 1 ст. 93 ФЗ-44 у единственного поставщика | ООО "Карелэнергопроект" | [5 empty] | 0 | 0% | договор будет заключен до 02.08.2019
Суоярвский | МОУ Вешкельская средняя школа (с. Вешкелица, ул. Гагагрина, 4) | 772.29 | 40 | модернизация теплоузла с установкой счетчика учета тепловой энергии | проводятся мероприятия по разработке ПСД и заключению договоров п. п. 4, 5 ч. 1 ст. 93 ФЗ-44 у единственного поставщика | ООО "Карелэнергопроект" | [5 empty] | 0 | 0% | договор будет заключен до 02.08.2019
Суоярвский | МОУ Найстенъярвская СОШ (п. Найстенъярви, ул. Ленина,29) | 772.29 | 40 | модернизация теплоузла с установкой счетчика учета тепловой энергии | проводятся мероприятия по разработке ПСД и заключению договоров п. п. 4, 5 ч. 1 ст. 93 ФЗ-44 у единственного поставщика | ООО "Карелэнергопроект" | [5 empty] | 0 | 0% | договор будет заключен до 02.08.2019
Суоярвский | МОУ "Поросозерская СОШ" (п. Поросозеро, ул. Комсомольская, 9, ул. Школьная, 15, ул. Больничная, 14а) | 391.565 | 20 | модернизация теплоузла с установкой счетчика учета тепловой энергии | проводятся мероприятия по разработке ПСД и заключению договоров п. п. 4, 5 ч. 1 ст. 93 ФЗ-44 у единственного поставщика | ООО "Карелэнергопроект" | [5 empty] | 0 | 0% | договор будет заключен до 02.08.2019
Суоярвский | МОУ Лоймольская СОШ (п. Лоймола, ул. Лесная, 27) | 494.29 | 20 | модернизация теплоузла с установкой счетчика учета тепловой энергии | проводятся мероприятия по разработке ПСД и заключению договоров п. п. 4, 5 ч. 1 ст. 93 ФЗ-44 у единственного поставщика | ООО "Карелэнергопроект" | [5 empty] | 0 | 0% | договор будет заключен до 02.08.2019
Суоярвский | Суоярвская спортивная школа | 128 | 15.265
ИТОГО: |  | 2950 | 155.265 | [6 empty] | 0 | 0 | 0