## Лист1
Информация о реализации мероприятий РК по созданию в общеобразовательных организациях расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в 2019 году.
Исполнитель ФИО (полностью): |  | Стрибук Татьяна Анатольевна
e-mail: |  | stribuk.tatyana@mail.ru
телефон: |  | 8(81457)51142, 89214545523
По состоянию на 26.07.2019
Муниципальный район/городской округ | Наименование образовательной организации | Мероприятие согласно перечня Республики Карелия по созданию в общеобразовательных организациях расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в 2019 году. | Объем выделенных бюджетных ассигнований на 2019 год (тыс.рублей) |  |  |  | Осуществление расходов по видам работ
[7 empty] | Виды работ | Этап (стадия) реализации мероприятия (разработка ПСД; согласование ПСД; подготовка ТЗ; аукционная заявка; проведение аукциона (указать дату), процедура заключения договора/контракта. | Организация выполняющая работы по контракту, договору | Дата заключения контракта, договора | Номер контракта, договора | Дата выполнения по контракту, договору | Сумма по контракту, договору (тыс.рублей) |  |  |  | Оплачено по платежным поручениям (тыс.рублей) | Остатки денежных средств | % процент законтрактованности | % выполнения ра 26.07. 2019 года | Проблемы (риски), возникающие в процесс выполнения мероприятий по освоению средств
|  |  | Всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Местный бюджет | [6 empty] | Всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Местный бюджет
Суоярвский | МОУ "Поросозерская СОШ" | Ремонт спортивного зала | 1600.566 | 1503.8666 | 95.9915 | 0.7079 | Ремонт спортивного зала | Работы будут начаты 25.06.2019 | ИП Кузнецов Руслан Николаевич | 2019-06-17 | 2аэф-19 | окончание выполнения работ - не позднее 20.08.2019. | 1600.566 | 1503.8666 | 95.9915 | 0.7079 | 0 | 1600.708 | 100% | 0% | Работы не начаты. Подрядчик выезжал на объект, производил замеры. В настоящее время закупает строительные материалы
Суоярвский | МОУ "Поросозерская СОШ" | Ремонт спортивного зала | 0.14196 | 0.13338 | 0.00852 | 6e-05 | Ремонт спортивного зала | Допработы по ремонту спортзала | ИП Кузнецов Руслан Николаевич |  |  | до 31.08.2019 | 0.14196 | 0.13338 | 0.00852 | 6e-05 | 0 | 0.14196 | 0% | 0% | Договор на допработы будет заключен при выявлении необходимости по п.4 ч. 1 ст. 93 ФЗ-44.
Суоярвский | МОУ Найстеъярвская СОШ | Оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытого плоскостного спортивного сооружения | 69.24 | 65.0568 | 4.1526 | 0.03063 | Поставка спортивного инвентаря | Спортинвентарь будет поставлен в срок до 01.09.2019 | ООО "Все для спорта" | 2019-05-23 | 107 | После оплаты 30% | 69.24 | 65.0568 | 4.1526 | 0.03063 | 69.24 | 0 | 100% | 100% | Спортивное оборудование будет поставлено в срок до 01.09.2019
Суоярвский | МОУ Найстеъярвская СОШ | Оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытого плоскостного спортивного сооружения | 295.247 | 277.4094 | 17.707 | 0.13058 | Поставка уличных тренажеров | Тренажеры будутт поставлены в срок до 01.09.2019 | ООО "Спорт М" | 2019-05-23 | 1219 | После оплаты 30% | 295.247 | 277.4094 | 17.707 | 0.13058 | 88.5741 | 206.6729 | 100% | 30% | Спортивное оборудование будет поставлено в срок до 01.09.2019
Суоярвский | МОУ Найстеъярвская СОШ | Оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытого плоскостного спортивного сооружения | 193.33 | 181.6499 | 11.5947 | 0.08551 | Поставка спортивного игрового оборудования | Спортивное игровое оборудование будет поставлено в срок до 01.09.2019 | ООО "Индустрия М" | 2019-05-23 | 15 | После оплаты 30% | 193.33 | 181.6499 | 11.5947 | 0.08551 | 57.999 | 135.331 | 100% | 30% | Спортивное оборудование будет поставлено в срок до 01.09.2019
Суоярвский | МОУ Найстеъярвская СОШ | Оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытого плоскостного спортивного сооружения | 102.475 | 96.2839 | 6.1458 | 0.04532 | Поставка лыж | Лыжи будут поставлены в срок до 01.09.2019 | ООО "Мир детям" | 2019-05-23 | 10 | В течение 40 рабочих дней от преодоплаты | 102.475 | 96.2839 | 6.1458 | 0.04532 | 30.7425 | 71.7325 | 100% | 30% | Спортивное оборудование будет поставлено в срок до 01.09.2019
[19 empty] | #DIV/0! | %
[19 empty] | #DIV/0! | %
[19 empty] | #DIV/0! | %
[19 empty] | #DIV/0! | %
[19 empty] | #DIV/0! | %
[19 empty] | #DIV/0! | %
[19 empty] | #DIV/0! | %
[19 empty] | #DIV/0! | %
[19 empty] | #DIV/0! | %
[19 empty] | #DIV/0! | %
[19 empty] | #DIV/0! | %
ИТОГО |  |  | 2261 | 2124.4 | 135.6 | 1 | [6 empty] | 2261 | 2124.4 | 135.6 | 1 |  |  | 100%