РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СУОЯРВСКИЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01.11.2019 г.									         №  732

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации

муниципального образования «Суоярвский район»

№554 от 22.08.2019 «О подготовке проекта внесения изменений

в Генеральный план и Правила землепользования

и застройки Суоярвского городского поселения»

Администрация муниципального образования «Суоярвский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения и дополнения п. 2.3. постановления администрации муниципального образования «Суоярвский район» №554 от 22.08.2019 «О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Суоярвского городского поселения» и изложить в следующей редакции:

«2.3. порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Суоярвского городского поселения (приложение 3, 4)».

2. Управление делами администрации муниципального образования «Суоярвский район» опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов в течение десяти дней со дня принятия.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации муниципального

образования «Суоярвский район» 	                                                   Р.В.Петров

«Приложение  3

утверждено постановлением

Администрации МО

«Суоярвский район»

№554 от 22.08.2019

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Суоярвского городского поселения

| № п/п | Наименование этапа | Срок |
| --- | --- | --- |
| 1 1 | Опубликование решения о подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Суоярвского городского поселения в средствах массовой информации | 22.08.2019 г., но не позднее десяти дней с даты принятия решения |
| 2 | Разработка проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Суоярвского городского поселения | Не позднее 15.11.2019 г. |
| 3 | Оповещение жителей о времени и месте проведения публичных слушаний | 15.11.2019 г. |
| 4 | Проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Суоярвского городского поселения | 20.01.2020 г., в срок не менее двух и не более четырех месяцев с момента оповещения жителей о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения публичных слушаний |
| 5 | Направление проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Суоярвского городского поселения на утверждение в представительный орган местного самоуправления | Не позднее 25.01.2020 г., в течение пяти дней с учетом заключений о согласовании и результатов публичных слушаний |
| 6 | Утверждение проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Суоярвского городского поселения | Не позднее 26.01.2020 г., не более пяти дней с момента направления проекта изменений в представительный орган местного самоуправления |
| 7 | Опубликование и обнародование утвержденного проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Суоярвского городского поселения | Не позднее 31.01.2020 г., не позднее пяти дней со дня утверждения |
| 8 | Размещение утвержденного проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Суоярвского городского поселения в ФГИС ТП и ИСОГД | Не позднее 01.02.2020г. |

«Приложение  4

утверждено постановлением

Администрации МО

«Суоярвский район»

№554 от 22.08.2019

Порядок и сроки проведения работ по внесению изменений в

генеральный план Суоярвского городского поселения

| № п/п | Наименование этапа | Срок |
| --- | --- | --- |
| 1 1 | Опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в генеральный план Суоярвского городского поселения в средствах массовой информации | 22.08.2019 г., но не позднее десяти дней с даты принятия решения |
| 2 | Разработка проекта внесения изменений в генеральный план Суоярвского городского поселения | Не позднее 20.11.2019 г. |
| 3 | Размещение проекта внесения изменений в генеральный план Суоярвского городского поселения в ФГИС ТП | Не позднее 20.11.2019 г., но не менее чем за 3 месяца до утверждения |
| 4 | Направление уведомления об обеспечении доступа к проекту внесения изменений в генеральный план Суоярвского городского поселения в уполномоченные органы | Не позднее 22.11.2019 г., 3 дня со дня обеспечения доступа в ФГИС ТП |
| 5 | Оповещение жителей о времени и месте проведения публичных слушаний | 23.11.2019 г. |
| 6 | Проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план Суоярвского городского поселения | 11.02.2020 г., в срок не менее одного и не более трех месяцев с момента оповещения жителей о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения публичных слушаний |
| 7 | Направление проекта внесения изменений в генеральный план Суоярвского городского поселения на утверждение в представительный орган местного самоуправления | Не позднее 16.02.2020 г., в течение пяти дней с учетом заключений о согласовании и результатов публичных слушаний |
| 8 | Утверждение проекта внесения изменений в генеральный план Суоярвского городского поселения | Не позднее 20.02.2020 г., не более пяти дней с момента направления проекта изменений в представительный орган местного самоуправления |
| 9 | Опубликование и обнародование утвержденного проекта внесения изменений в генеральный план Суоярвского городского поселения | Не позднее 25.09.2019 г., не позднее десяти дней со дня утверждения |