РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

# АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"СУОЯРВСКИЙ РАЙОН"

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 04.02.2020 | № 74 |
| --- | --- |

О принятии решения о подготовке

документации по планировке территории

В соответствии со ст.45, ст.46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом  МО «Суоярвский район»:

1. Принять решение о подготовке документации по планировке территории в составе проекта планировки территории, проекта межевания территории в целях реализации в г.Суоярви государственной программы Республики Карелия «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами».

2. Утвердить План мероприятий по подготовке документации по планировке территории в составе проекта планировки территории, проекта межевания территории в целях реализации в г. Суоярви государственной программы Республики Карелия «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами» (прилагается).

3. Разрешить МКУ «ЦУМИ и ЗР Суоярвского района» обеспечить подготовку документации по планировке территории в составе проекта планировки территории, проекта межевания территории в целях реализации в г.Суоярви государственной программы Республики Карелия «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами».

4. МКУ «ЦУМИ и ЗР Суоярвского района» (Хлопкина О.А.) в 10-дневный срок с момента утверждения настоящего постановления обеспечить направление уведомления в адрес Главы Суоярвского городского поселения.

5. Управление делами (Шорина Е.А.) в 3-дневный срок с момента утверждения настоящего постановления обеспечить его опубликование в районной газете «Суоярвский вестник» и на официальном сайте муниципального образования «Суоярвский район» в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Администрации – начальника отдела по МР, ГОиЧС Ю.А. Гиль.

Глава Администрации 	 					                         Р.В. Петров

Разослать: дело, МКУ ЦУМИиЗР, Гиль Ю.А., Главе Суоярвского городского поселения, Управление делами

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации муниципального образования «Суоярвский район»

от 04.02.2020 г. № 74

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке документации по планировке территории в составе проекта планировки территории, проекта межевания территории в целях реализации в г.Суоярви государственной программы Республики Карелия «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственные исполнители | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Направление уведомления о принятии решения о подготовке документации по планировке территории в составе проекта планировки территории, проекта межевания территории в целях реализации в г.Суоярви государственной программы Республики Карелия «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами» в адрес главы Суоярвского городского поселения | 10 дней | МКУ «ЦУМИиЗР» |  |
| 3. | Опубликование постановления в районной газете «Суоярвский вестник» и на официальном сайте муниципального образования «Суоярвский район» в информационно-коммуникационной сети «Интернет». | В течение 3 дней с момента утверждения постановления | Управление делами |  |
| 2. | Прием и рассмотрение предложений по планировке территории от заинтересованных лиц, в случае их поступления | 30 дней с даты размещения постановления на сайте | МКУ «ЦУМИиЗР» |  |
| 3. | Выполнение работ по подготовке документации по планировке территории | До 01.08.2020 | Исполнитель определяется в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ от 05.04.2013 г. |  |
| 4. | Согласование с главой Суоярвского городского поселения документации по планировке территории на соответствие планируемого размещения указанных объектов правилам землепользования и застройки в части соблюдения градостроительных регламентов, установленных для территориальных зон, в границах которых планируется размещение указанных объектов, а также обеспечение сохранения фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности указанных объектов для населения. | В течение 30 дней со дня получения документации по планировке территории | МКУ «ЦУМИиЗР» |  |
| 5. | Проверка документации по планировке территории на соответствие планируемого размещения указанных объектов правилам землепользования и застройки в части соблюдения градостроительных регламентов, установленных для территориальных зон, в границах которых планируется размещение указанных объектов, а также обеспечение сохранения фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности указанных объектов для населения | В течение 20 рабочих дней со дня поступления документации по планировке территории | Глава Администрации МО «Суоярвский район» МКУ «ЦУМИиЗР» |  |
| 6. | По результатам проверки принять решение о проведении публичных слушаний по такой документации, а в случае, предусмотренном частью 5.1 статьи 46 настоящего Кодекса, об утверждении такой документации или о направлении ее на доработку. | В течение 5 дней | Глава Администрации МО «Суоярвский район»; МКУ «ЦУМИиЗР» |  |
| 7. | Процедура прохождения публичных слушаний, опубликование заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний | В течение 1 месяца с даты опубликования информации о проведении публичных слушаний |  |  |
| 8. | Издание постановления администрации МО «Суоярвский район» об утверждении документации по планировке территории в составе проекта планировки территории, проекта межевания территории и утверждение документации по планировке территории или принятие решения об отклонении документации и отправление ее на доработку | Не более 5 рабочих дней со дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний | Глава Администрации МО «Суоярвский район»; МКУ «ЦУМИиЗР» |  |
| 9. | Опубликование постановления администрации МО «Суоярвский район» об утверждении документации по планировке территории в составе проекта планировки территории, проекта межевания территории и документации по планировке территории | Не более 7 дней с даты утверждения постановления | Управление делами |  |