- Комплекс мер по модернизации

муниципальной системы общего образования

Суоярвского района на 2012 год

- Раздел I.

«Текущее состояние общего образования Суоярвского района»

Система общего образования Суоярвского района представлена 12 общеобразовательными учреждениями: 6 средними, 5 основными и  1 начальной школами, в которых обучается 2075 детей (969 детей (47%) в 10 сельских, 1106 детей (53%) в 2 городских школах) и работает 257 педагогических работников, из них 207 учителей. Средний возраст педагогов - от   40 до 50  лет – 36,3%(20-30лет-11,6%, 30-40 лет-24,8%,50-60 лет-27,3%).

В связи с отрицательной динамикой рождаемости в ближайшие семь лет количество  обучающихся   в школах района не увеличится.

Из числа основных работников муниципальных общеобразовательных  учреждений  8,86 % составляют руководящие работники, 67,15 % – педагогический персонал, учебно-вспомогательный персонал –  7,1 %, обслуживающий персонал – 16,89  %.

В ходе реализации на территории района в 2006-2011 годы  приоритетного национального проекта «Образование», комплексного проекта модернизации образования, нового этапа модернизации    более 22  млн. рублей направлено на модернизацию учебно-материальной базы общеобразовательных учреждений, приобретение школьных автобусов. Педагоги района получили денежное поощрение из средств федерального, республиканского и районного бюджетов. Реализованы отдельные программы и проекты по модернизации структуры и содержания образования.

Статус базовых присвоен  трем средним школам района: Суоярвской, Поросозерской и Лоймольской.  Развивается сеть трех школьных округов, внутри которых выстраиваются новые модели организации дошкольного, общего и дополнительного образования, разрабатываются и реализуются интегрированные образовательные программы; создана группа «мобильных» учителей; в рамках сетевого взаимодействия педагогами  отрабатываются основные направления содержания образования.

С 2009 года в  Суоярвской и Поросозерской средних школах с Центром дистанционного обучения ГОУ « Школы-интернат №21 г. Петрозаводска» организовано дистанционное обучение детей-инвалидов по дополнительным образовательным программам.

| уч. год | название ОУ | кол-во обучаемых детей | поставлено специального компьютерного оборудования на сумму (руб) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2009/10 | МОУ Суоярвская СОШ | 4 | 4 комплекта на сумму 406 504.00 |
| 2010/11 |  | 4 |  |
| 2011/12 |  | 5 | 3 комплекта на сумму 512 400.00 |
| 2010/11 | МОУ Поросозерская СОШ | 1 | 1 комплект на сумму 163 600.00 |
| 2011/12 |  | - | 8 комплектов на сумму 1 082 504.00 |

В рамках федерального проекта «Информатизация системы образования» в Суоярвском районе созданы условия по обеспечению образовательного процесса современными средствами и образовательными ресурсами. 92% педагогов района прошли повышение квалификации по использованию информационных технологий в деятельности учителя. 65% педагогов в системе используют ИКТ в образовательном процессе. В настоящее время в школах насчитывается 316 персональных компьютеров, 80 мультимедийных проекторов, 67% ОУ имеют интерактивные доски, 84% - локальную сеть.1 компьютер приходится на 6,6 учащихся. Все школы имеют оборудованные компьютерные классы и доступ к сети Интернет. Скорость доступа к сети Интернет  с использованием технологии ADSL (по наземным линиям связи) составляет до 2048 Кбит/сек, по спутниковым технологиям доступа – до 256 кбит/сек.

В муниципальной системе оценки качества образования сегодня используются следующие формы: обеспечение и проведение государственной (итоговой) аттестации  обучающихся общеобразовательных  учреждений, освоивших образовательные программы основного общего образования, с использованием механизмов независимой оценки знаний; анализ результатов государственной (итоговой) аттестации обучающихся общеобразовательных учреждений района, отслеживание успешности и обученности учащихся,  ежегодный мониторинг удовлетворенности образованием всех участников образовательного процесса.

Публичный доклад и сайт школы стали инструментами внешней оценки качества, управления развитием школы:

- доля общеобразовательных учреждений, в которых согласно зарегистрированному уставу, действует орган государственно-общественного управления (совет)  – 100 %;

- доля общеобразовательных учреждений, которые предоставили общественности публичный доклад за 2011 год – 100 %;

- доля общеобразовательных учреждений, имеющих свои регулярно  обновляемые сайты в сети Интернет – 42 %.

Все муниципальные общеобразовательные учреждения получают бюджетные средства на реализацию основных общеобразовательных программ по нормативному подушевому финансированию с учетом видов, объемов предоставляемых образовательных услуг, специфики организации образовательного процесса.

С 01 января 2009 года введена новая система оплаты труда работников. Введение новой системы оплаты труда работников позволило осуществить переход к выполнению следующих принципов оплаты труда:

– 	самостоятельность в установлении системы оплаты труда и формировании штатного расписания;

– 	зависимость объема бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения от объема предоставляемых услуг;

–	установление оклада руководителя учреждения в кратном отношении от среднего оклада работников, относимых к основному персоналу;

– 	обеспечение общественного участия в оценке результатов труда, как основы распределения стимулирующей части фонда оплаты труда;

– 	наличие механизмов учета в окладе всех видов деятельности педагогических работников, определенных должностными обязанностями;

–	участие органов самоуправления образовательных учреждений, обеспечивающих демократический, государственно-общественный характер управления учреждением профессионального образования, в оценке качества и результативности работы, как основы распределения стимулирующей части фонда оплаты  труда.

В  сфере образования в 2011 году реализовывались следующие  муниципальные целевые программы:

-«Развитие образования в Суоярвском районе в 2011 – 2015 годах»,

-«Развитие физической культуры и спорта в Суоярвском районе» на 2011-2015 г.г.

-«Молодежь Суоярвского района» на 2011-2015 г.г.

-«Комплексная безопасность образовательных учреждений Суоярвского района» на 2011-2013 г.г.

-«Профилактика правонарушений и преступлений в Суоярвском муниципальном районе» на 2011-2015 г.г.

-«Отдых и оздоровление детей на территории муниципального образования «Суоярвский район» на 2011 год.

С 1.09.2011 года в 2 ООУ в соответствии с полученными лицензиями открыты 3 профильные классы: физико-математический в МОУ «Суоярвская СОШ» (13чел) и социально-гуманитарные классы в МОУ «Суоярвская СОШ» (27 чел.) и МОУ Лахколампинская СОШ (5 чел).

Для обучающихся 8-11 классов  часы  компонента образовательного учреждения  используются на ведение факультативов и элективных курсов, обеспечивая предпрофильную  подготовку  и социализацию учащихся.

Карельский язык (левиковское наречие) изучается всеми  74 учащимися и  15ивоспитанниками дошкольной группы МОУ «Вешкельская средняя общеобразовательная школа».

В системе образования района достаточно большое внимание уделяется обучению детей с ограниченными возможностями здоровья. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по специальным программам имеет тенденцию к увеличению, при этом увеличение происходит за счёт увеличения доли детей, обучающихся в рамках инклюзивного, интегрированного образования.

| год | Всего школь ников | Всего детей с ОВЗ/ % от общ кол-ва обуч | В т.ч. школьников | В том числе: |  | дети-инвалиды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | обучаются в СКК | интегрированы в классы ООУ: | Всего в ОУ/ССН | Школь ники/ССН |
| 2009 | 2096 | 121 | 96 | 7 |  | 47/5 | 33/2 |
| 2010 | 2076 | 135 | 104 | 7 | 98 | 48/5 | 29/2 |
| 2011 | 2077 | 135 | 105 | 4 | 101 | 41/6 | 28/3 |

С 2006 года ежегодно 10 одаренным в интеллектуальной, художественно-творческой, спортивной и общественной деятельности детям вручаются  стипендии Главы администрации муниципального образования «Суоярвский район» (с 2010 года размер стипендии составляет 3 тысячи рублей). Ведутся школьные и муниципальный реестры достижений учащихся.

Организация питания  осуществляется  на базе всех  муниципальных общеобразовательных учреждений. В 2011/2012 учебном году охват обучающихся горячим питанием составляет  78 % (2009- 2010г.г.- 76%).

Опыт школ района по государственно-общественному управлению в образовании в 2010 году  обобщен в  нормативно-инструктивном сборнике.

Таким образом, в ходе реализации республиканских и федеральных проектов и программ развития, были созданы системообразующие факторы, позволяющие на новом этапе модернизации  – реализации приоритетных задач Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» - сформировать модели образовательных систем нового поколения, обеспечивающих достижение требований современного качества общего образования.

Однако в  муниципальной системе общего образования остается ряд проблем, от решения которых зависит ее развитие:

- недостаточная разработанность и  используемость технологий и инструментариев, обеспечивающих развитие муниципальной и внутришкольной систем оценки качества образования;

- низкий уровень предметной обученности выпускников образовательных программ, проведенной в ходе аккредитации ОУ в 2009-2011 годах;

- повышение заработной платы учителей в 2011 пока не стало эффектом изменения ситуации по привлечению молодых специалистов в систему образования; число молодых специалистов, прибывающих в школы, не соответствует потребностям;

- управленческие кадры всех уровней, педагогические работники испытывают существенные профессиональные затруднения, связанные с постоянным изменением основополагающих нормативных актов, по которым работает система образования Российской Федерации (Закон Российской Федерации «Об образовании»), в том числе с введением федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения;

- повышение квалификации педагогических работников района осуществляется только на региональном уровне;

- недостаточное материально-техническое оснащение учреждений, в том числе и для реализации дистанционного обучения, ветхое состояние зданий, несформированная безбарьерная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья;

- все образовательные учреждения района во исполнение Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» перешли в статус казенных, что не способствует развитию самостоятельности и ограничивает привлечение внебюджетных инвестиций.

В целях обеспечения государственных гарантий доступности нового качества образования, повышения эффективности реализуемых образовательных программ и образовательных услуг необходимо:

- организовать   сетевое профильное обучение;

- построить систему непрерывного профессионального роста педагогов, привлечь в сферу образования молодых и квалифицированных специалистов;

- создать  стажировочные площадки, с целью распространения моделей образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего образования;

- усовершенствовать  муниципальную и школьную  системы оценки качества образования;

- разработать и реализовать план-график по переводу образовательных учреждений в статус бюджетных;

- обеспечить эффективное использование имеющихся ресурсов за счет внедрения стимулирующих принципов оплаты труда за качество работы;

- приобрести учебно-лабораторное, компьютерное, технологическое   оборудование  для общеобразовательных учреждений; пополнение школьных библиотек и медиатек;

- проведение энергоаудита с последующим определением

- обеспечить открытость, гласность  и прозрачность Комплекса мер.

- Раздел II.

«Описание итогов модернизации в 2011 году общего образования 		в Суоярвском районе»

В Суоярвском районе в 2011 году разработано  и принято новое Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений, отменяющий принцип оплаты труда педагогических работников в зависимости от наполняемости класса, а также учитывающий организацию образовательного процесса в каждой школе. Внесены необходимые изменения и дополнения в школьные положения об оплате труда.

На конец 2010 года стимулирующие выплаты составляли не более 13 %. По итогам 2011 года стимулирующая часть фонда оплаты труда -  около 10% (в Суоярвской- 16,2 %,  Найстенъярвской - 12,75 %, Лахколампинской - 12,15 %,  Поросозерской - 10,56 %; что пока  ниже рекомендованного Министерством образования и науки Российской Федерации  соотношения 70 % на 30 %, и показателя  по Республике Карелия  в 20 %. Вместе с тем, в новой системе оплаты труда через формирование стимулирующей части фонда оплаты труда введен механизм оплаты труда работникам за качество и результат труда, повышены стимулирующие функции оплаты труда.

С 1 сентября 2011 года 248 учащихся первых классов начали обучение  по федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования (далее – ФГОС НОО), что составляет  27 % от общего количества обучающихся начальной школы и 12  % от общего количества учащихся.

Повышение квалификации по ФГОС НОО прошли 100% от учителей первых классов, что составило 35% от количества учителей начальной школы и 9 % от общей численности учителей; 75% директоров и 66% заместителей директоров по УВР,  прошли повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с ФГОС НОО, в общей численности руководителей. Повышение квалификации по программам в области менеджмента, государственного и муниципального управления прошли  только  16,6 % руководителей общеобразовательных школ - директора МОУ «Суоярвская СОШ» и МОУ Лахколампинская СОШ.

Во всех общеобразовательных учреждениях  разработана и утверждена основная общеобразовательная программа начального общего образования, определена оптимальная для реализации модель организации образовательного процесса, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности обучающихся. Вместе с тем,  25  % учителей не имеют возможности пользоваться ИКТ при проведении урока, половина педагогов могут получить методическую помощь в своем общеобразовательном учреждении; декларируя владение технологиями развивающего обучения, 50% педагогов затрудняются в разработке уроков с точки зрения ФГОС НОО, 100 % в планировании и организация мониторинга новых результатов освоения образовательных программ.

На 1 января 2012 года 20% учителей района получили в установленном порядке высшую, первую квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности.  На данном этапе 91 % учителей школ района аттестованы..

- Статистическая информация

по количеству аттестуемых педагогических работников в 2011 году

| Тип образовательного учреждения | Прошли аттестацию |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | На высшую квалифика-ционную категорию | На первую квалифика-ционную категорию | На соответствие занимаемой должности | Всего по данному типу ОУ |
| Дошкольное образовательное учреждение | - | 3 | 7 | 10 |
| Общеобразовательное (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования) учреждение | 6 | 14 | 32 | 52 |
| Образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | - | - | - | - |
| Образовательное учреждение дополнительного образования детей | 1 | 1 | - | 2 |
| ИТОГО | 7 | 18 | 39 | 64 |

Постановлением администрации муниципального образования «Суоярвский район» № 656 от 22.11.2011 года разработано и утверждено «Положение о порядке аттестации руководителей муниципальных образовательных учреждений Суоярвского района». Проведено 5 аттестационных процедур с участием общественных экспертов, представителей профсоюза.

Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений –  13 %.

За последние 2 года положительная динамика численности молодых учителей составила  1,4 %.

Удельный вес численности обучающихся, которым предоставлены все основные виды современных условий обучения, от общей численности обучающихся по основным программам общего образования:

| Доля учащихся, обеспеченных общеобразовательных учреждений, имеющих собственный спортивный зал или зал на условиях договора пользования | 94.98 % |
| --- | --- |
| Доля учащихся, обеспеченных учреждений, у которых есть хотя бы один мультимедийный проектор | 96.46 % |
| Доля учащихся, обеспеченных учреждений, у которых есть хотя бы одна интерактивная доска | 76.33 % |
| Доля учащихся, обеспеченных общеобразовательных учреждений, хотя бы в одном здании которых обеспечена безбарьерная среда | 9.54 % |
| Доля учащихся, обеспеченных общеобразовательных учреждений, имеющих собственный или на условиях договора пользования лицензированный медицинский кабинет | 57.57 % |
| Доля учащихся, обеспеченных общеобразовательных учреждений, в которых работает хотя бы один квалифицированный медработник | 78.67 % |
| Доля учащихся, обеспеченных общеобразовательных учреждений, в которых есть оборудованные аварийные выходы, необходимое количество средств пожаротушения, подъездных путей к зданию, отвечающих всем требованиям пожарной безопасности | 95.38 % |
| Доля учащихся, обеспеченных общеобразовательных учреждений, имеющих действующую пожарную сигнализацию и автоматическую систему оповещения людей при пожаре | 90.33 % |
| Доля учащихся, обеспеченных общеобразовательных учреждений, имеющих действующую охрану (сторож, охранник или кнопка экстренного вызова милиции) | 96.43 % |
| Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным стандартам (в общей численности учащихся) | 12 % |
| Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным стандартам (в общей численности учащихся первой ступени) | 29 % |
| Доля общеобразовательных учреждений, в которых разработана «Основная образовательная программа ОУ», соответствующая требованиям ФГОС (от общего числа образовательных учреждений, имеющих первую ступень) | 80.77 % |
| Доля общеобразовательных учреждений, в «Положение об оплате труда», которых включен пункт о распределении стимулирующей части ФОТ учителей в зависимости от результативности учащихся – предметной и метапредметной (от общего числа ОУ, имеющих первую ступень) | 83.17 % |

При реализации дистанционного обучения район в 2011 году достиг  следующих показателей:

| Доля общеобразовательных учреждений, указавших, что применяют дистанционные образовательные технологии (ДОТ) при реализации основных и/или дополнительных образовательных программ общего образования (от общего числа общеобразовательных учреждений) | 8 % (РК-14.41 %) |
| --- | --- |
| Доля общеобразовательных учреждений (от общего числа общеобразова-тельных учреждений), в которых дистанционные образовательные технологии применяются для обучения собственных учащихся | 100% (РК-81.82 %) |
| Доля общеобразовательных учреждений (от общего числа общеобразовательных учреждений), в которых дистанционные образовательные технологии применяются для обучения учащихся других образовательных учреждений | 0 % |
| Доля общеобразовательных учреждений (от общего числа общеобразовательных учреждений), в которых дистанционные образовательные технологии применяются для обучения собственных учащихся и учащихся других образовательных учреждений | 0 % |
| Доля педагогических работников, ведущих обучение с применением дистанционных образовательных технологий (от общей численности педагогических работников) | 8,2 % (РК-1.97 %) |
| Доля обучающихся, охваченных дистанционным обучением (от общей численности обучающихся) | 21,74% (РК-1.75 %) |
| Скорость доступа в Интернет для педагогических работников |  |
| Доля педагогических работников, имеющих доступ к сети Интернет на скорости до 128 Кб/с (от общей численности педагогических работников, ведущих занятия с использованием ДОТ) | 0% (РК-12.12 %) |
| Доля педагогических работников, имеющих доступ к сети Интернет на скорости до 256 Кб/с (от общей численности педагогических работников, ведущих занятия с использованием ДОТ) | 0% (РК-18.18 %) |
| Доля педагогических работников, имеющих доступ к сети Интернет на скорости до 512 Кб/с (от общей численности педагогических работников, ведущих занятия с использованием ДОТ) | 0% (РК-9.09 %) |
| Доля педагогических работников, имеющих доступ к сети Интернет на скорости до 2 Мб/с (от общей численности педагогических работников, ведущих занятия с использованием ДОТ) | 100% (РК-30.3 %) |
| Доля педагогических работников, имеющих доступ к сети Интернет на скорости более 2 Мб/с (от общей численности педагогических работников, ведущих занятия с использованием ДОТ) | 0% (РК 24.24 %) |
| Электронный документооборот |  |
| Доля общеобразовательных учреждений, перешедших на электронный документооборот/электронные системы управления (от общего числа общеобразовательных учреждений) | 0% (РК-37.99 %) |
| Доля общеобразовательных учреждений, которые перешли на электронный документооборот/ электронные системы управления (от общего числа общеобразовательных учреждений, реализующих ДОТ) | 0% (РК-60.61 %) |
| Доля общеобразовательных учреждений, ведущих электронный документооборот с использованием электронной подписи (от общего числа ОУ ведущих электронный документооборот) | 0% (РК-72.41 %) |

Во всех общеобразовательных учреждениях  приняты и реализуются  программы энергосбережения.

Основные показатели результативности реализации комплекса мер представлены в следующей таблице:

| № п/п | Наименование показателя результативности предоставления субсидии | Планируемое значение показателя результативности предоставления субсидии IV квартал 2011 года | Достигнутое значение показателя результативности предоставления субсидии на конец 2011 года |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Соотношение среднемесячной заработной платы учителей в субъекте Российской Федерации за IV квартал текущего года и среднемесячной (по данным Федеральной службы государственной статистики) заработной платы работников в целом по экономике субъекта Российской Федерации за I квартал текущего года | 82% | 86,7 % |
| 2 | Доля школьников (по ступеням общего образования), обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников (по ступеням общего образования) | 12% | 12% |
| 2.1 | Начальное общее образование | 27% | 27% |
| 2.2 | Основное общее образование | 0% | 0% |
| 2.3 | Среднее (полное) общее образование | 0% | 0% |
| 3 | Доля учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификацион-ную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей | 14% | 20% |
| 4 | Доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности учителей | Не менее 27% | Не менее 34% |
| 5 | Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений | 8% | 8% |
| 6 | Динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов | # положительная | # положительная |

В 2011 году  оборудование в общеобразовательные учреждения района поставлено с  учетом устранения нарушений по требованиям надзорных органов, необходимости создания условий для реализации ФГОС НОО, реализации дистанционного обучения. В 2012 году данное целеполагание сохраниться.

- Механизм реализации комплекса мер в 2011 году

В целях обеспечения взаимодействия, предварительного рассмотрения вопросов и подготовки соответствующих предложений по модернизации образования в Суоярвском районе в 2012 году создан муниципальный Совет по модернизации общего образования.

Публичное обсуждение хода реализации муниципального плана модернизации состоялось на августовских совещаниях педагогических работников.

Осуществлялся мониторинг основных показателей эффективности Комплекса мер по модернизации общего образования  на основе федерального электронного мониторинга «Наша новая школа» и республиканской системы непрерывного электронного мониторинга показателей результативности и эффективности деятельности образовательных учреждений, мониторинг повышения фонда оплаты труда учителей на уровне министерства.

Ежемесячно составлялись отчеты о выполнении муниципального Комплекса мер. Информационное сопровождение проекта осуществлялось на официальном сайте администрации муниципального образования «Суоярвский район» в разделе «Социальная политика», а также на сайте Муниципального учреждения «Управление образования Суоярвского района».

- Раздел III.

- «Описание реализации Комплекса мер

по модернизации общего образования в Суоярвском районе

в 2012 году»

- Цель комплекса мероприятий по модернизации общего образования

Модернизация муниципальной системы общего образования, формирование моделей образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего образования.

- Задачи комплекса мер:

–   	повышение заработной платы учителей;

– 	обеспечение качественных условий обучения, в том числе и через развитие материально-технической базы школ;

– 	совершенствование механизма общественного участия в управлении образованием на всех уровнях;

– 	решение проблем малокомплектных школ в сельской местности, в том числе и через развитие системы дистанционного обучения в общем образовании;

– 	модернизация базовых школ и создание центров дистанционного образования;

– 	подготовка, переподготовка и повышение квалификации учителей и руководителей школ;

– 	привлечение молодых учителей в общеобразовательные учреждения;

–  	комплектование школьных библиотек и медиатек;

– 	повышение уровня комплексной безопасности образовательных учреждений, всех участников образовательного процесса;

– 	повышение энергосбережения.

Основные показатели результативности реализации комплекса мер представлены в следующей таблице:

| № п/п | Наименование показателя результативности предоставления субсидии | Достигнутое значение показателя результативности предоставления субсидии на конец 2011 года | Планируемое значение показателя результативности предоставления субсидии IV квартал 2012 года |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Соотношение среднемесячной заработной платы учителей в субъекте Российской Федерации за IV квартал текущего года и среднемесячной (по данным Федеральной службы государственной статистики) заработной платы работников в целом по экономике субъекта Российской Федерации за I квартал текущего года | 114% | 100% |
| 2 | Доля школьников (по ступеням общего образования), обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников (по ступеням общего образования) | 12% | 24 % |
| 2.1 | Начальное общее образование | 29% | 54% |
| 2.2 | Основное общее образование | 0% | 2% |
| 2.3 | Среднее (полное) общее образование | 0% | 0% |
| 3 | Доля учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей | 33% | 40% |
| 4 | Доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности учителей | 34% | 41% |

| 5 | Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений | 3% | 5% |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов | # положительная | # положительная |

В результате реализации комплекса мер:

в IV квартале 2012 года, средняя заработная плата учителей в общеобразовательных школах на территории республики будет составлять 100% уровня средней заработной платы работников отрасли экономики за 2011 год.

повышение заработной платы работников общеобразовательных школ произойдет в условиях совершенствования систем оплаты труда  общеобразовательных учреждений, которая введена в 100% ОУ.

большинство начальных школ будут оснащены оборудованием для внедрения ФГОС в начальной школе;

к концу проекта 100 % руководителей образовательных учреждений пройдут повышение квалификации объемом не менее 144 часов в области менеджмента, государственного и муниципального управления, включая вопросы внедрения ФГОС, энергоэффективности общеобразовательных учреждений;

экономия средств общеобразовательных учреждений в результате реализации мероприятий по энергоэффективности будет иметь положительную динамику. В 2012 году  около 45 % федеральной субсидии  будет направлено на замену окон в учреждениях.

Будет продолжена работа муниципального Совета по модернизации общего образования.

В 2012 году продолжиться мониторинг достижения показателей результативности по средством федерального электронного мониторинга «Наша новая школа», республиканской системы непрерывного электронного мониторинга показателей результативности и эффективности деятельности образовательных учреждений Республики Карелия, мониторинг повышения фонда оплаты труда учителей на уровне министерства.

- Раздел IV.

- «Информация о мерах, направленных на привлечение

молодых учителей в общеобразовательные учреждения»

В 2011-2012 учебном году для работы в образовательные учреждения Суоярвского района прибыло 5 специалистов.

Особое внимание в районе уделяется привлечению молодых специалистов для работы в образовательных учреждениях, расположенных в сельской местности.

Так, в целях закрепления педагогических кадров на селе и социальной поддержки молодых специалистов, направленных после окончания учреждений высшего и среднего профессионального образования в образовательные учреждения, расположенные в сельской местности, выплачивается единовременная компенсация. Данная компенсация выплачивается молодым специалистам, приступившим к работе в образовательное учреждение республики в течение 3-х лет после окончания учреждения педагогического образования и отработавшим полный учебный год.

Молодые семьи, в том числе и педагоги, проживающие на селе, имеют право принять участие в федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2012 года», предполагающей представление субсидии на строительство индивидуального жилья.

В рамках реализации инициатив Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Путина Министерством образования Республики Карелия начата работа по изучению потребности молодых учителей Республики Карелия в жилье и получении «специальной» ипотеки. Считаем, что данная мера позволит привлечь молодых специалистов к работе в школах районов, где наиболее остро стоит жилищная проблема.

В соответствии с Постановлением Правительства Республики Карелия от 26.10.2011 г. № 289-П «Об утверждении Порядка оказания государственной поддержки гражданам, проживающим на территории Республики Карелия, при улучшении ими жилищных условий с использованием ипотечных жилищных кредитов (займов)» предусмотрены льготы для различных категорий граждан, в т.ч. работникам государственных и муниципальных образовательных, медицинских учреждений.

Участник подпрограммы приобретает право на компенсацию процентной ставки со дня заключения соглашения между участником подпрограммы и исполнителем подпрограммы о компенсации процентной ставки по кредитному договору (договору займа).

Выплата компенсации процентной ставки участникам подпрограммы производится ежеквартально. Компенсация процентной ставки определена в размере пяти процентов годовых в течение срока действия договора, но не более пяти лет.

В Республике Карелия действуют социальные льготы и грантовая поддержка для молодых учителей, отработавших в сельских общеобразовательных учреждениях первый год. Дополнительную поддержку молодым учителям оказывают и на муниципальном уровне. Ежегодно для 80 студентов средних и высших учреждений педагогического образования выплачивается стипендия Правительства Республики Карелия.

В целях стимулирования выхода учителей, достигших пенсионного возраста, с основного места работы предусматривается:

– 	при совершенствовании Положений о новой системе оплаты труда на уровне образовательных учреждений рекомендуется использовать педагогический труд учителей пенсионного возраста в организации внеучебной деятельности обучающихся;

– 	использование педагогического опыта профессиональной деятельности учителей пенсионного возраста в организации системы наставничества молодых учителей, в деятельности методических объединений и служб с выводом за штат образовательного учреждения, в том числе и на общественной основе.

- Раздел V. «Ориентиры развития общего образования

в Республике Карелия на период до 2020 года»

Реализация основных мероприятий комплекса мер по модернизации общего образования в 2012 году позволит создать условия для реализации стратегии развития республиканской системы общего образования, предусмотренных утвержденной «Стратегией социально-экономического развития Республики Карелия до 2020 года» (Утверждена постановлением Законодательного Собрания Республики Карелия от 24.06.2010 года № 1755-IVЗС, одобрена распоряжением Правительства Республики Карелия от 16 апреля 2010 года № 142р-П – http://gov.karelia.ru/gov/Legislation/ lawbase.html?lid=5402) и достижение целевых показателей.

Комплекс мероприятий по поддержке развития сети общеобразовательных учреждений, реализующих стандарты нового поколения:

- внедрение государственного образовательного стандарта нового поколения, обеспечение компетентностного подхода, обеспечивающего базовые академические знания, формирование ключевых компетентностей, позитивного социального опыта;

- формирование моделей образовательных систем, сетевых структур, обеспечивающих современное качество образование «для всех и для каждого»

- формирование региональной системы оценки качества образовательных результатов, создание Республиканского центра мониторинга и оценки качества образования;

- внедрение новых форм оплаты труда всех работников образования, ориентированных на результат, на основе нормативно-подушевого механизма оплаты образовательных услуг;

- создание республиканского центра дистанционного обучения, обеспечивающего обучение по программам дополнительного, общего, профильного и предпрофессионального образования в республиканской информационной образовательной сети, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья;

- развитие республиканской системы дополнительного образования, выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи; формирование республиканского и межмуниципальных центров научного и технического творчества детей и молодежи;

- развитие моделей безопасного образования, гарантирующих права ребенка на индивидуальное развитие и здоровьесбережение;

- реализация на межмуниципальной основе программы создания индустрии школьного питания;

- реализация проекта «Инклюзивная школа» по интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательную среду.

- Целевые показатели достижения стратегических результатов:

– 	доля детей, охваченных услугами дошкольного образования в учреждениях различной организационно-правовой формы достигает к 2020 году 90%;

– 	доля детей, прошедших предшкольную подготовку в различной форме достигает к 2020 году 100%;

– 	доля государственных и муниципальных учреждений, образовательные программы которых финансируются на основе нормативно-подушевого принципа,  увеличение до 98%;

– 	доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса, увеличение до 95%;

– 	средняя численность учащихся общеобразовательных учреждений на одного учителя увеличивается до13 человек;

– среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений достигает средней заработной платы по экономике региона;

– 	доля педагогических работников, заработная плата которых определяется в зависимости от качества и востребованности предоставляемых образовательных услуг, увеличение до 98%;

– 	доля образовательных учреждений, в которых созданы управляющие советы, увеличение до 100 процентов;

– 	доля государственных и муниципальных образовательных учреждений, перешедших в автономные образовательные учреждения; увеличение до 45 %;

– 	доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающих в неспециализированных образовательных учреждениях, увеличение до 50%.