## лист1
Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
МО "Суоярвский район"
от 31.03.2020 № 245
План мероприятий («дорожная карта») по снижению просроченной дебиторской и просроченной кредиторской задолженности бюджета Суоярвского муниципального района на 2020 год
№ раздела/ подраздела / мероприятия | Наименование раздела/ подраздела / мероприятия | Наименование механизма реализации | Срок реализации | Целевой показатель | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Контрольные точки реализации мероприятия | Этапы выполнения контрольных точек реализации мероприятия (квартал текущего года) | Бюджетная класси-фикация | Бюджетный эффект от реализации мероприятия, млн. рублей | Ответственные исполнители
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Мероприятия по сокращению (предупреждению образования) просроченной дебиторской и просроченной кредиторской задолженности консолидированных бюджетов муниципальных районов (бюджетов городских округов) Республики Карелия
1. | Анализ состояния просроченной дебиторской и просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета Суоярвского района | 1.1. Инвентаризация просроченной дебиторской и просроченной кредиторской задолженности органов местного самоуправления, муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет консолидированного бюджета Суоярвского района по состоянию на 1 января текущего года | до 1 апреля 2020 года | подготовка аналитической информации и подготовка предложений по реализации мероприятий, направленных на снижение просроченной дебиторской и просроченной кредиторской задолженности | да/ нет | инвентаризация просроченной дебиторской и просроченной кредиторской задолженности по консолидированному бюджету Суоярвского района проведена |  |  | 1) проведение инвентаризации задолженности; | 1) в сроки, установленные для сдачи годового отчета; | х | х | Администрация муниципального образования "Суоярвский район"
[5 empty] | да/ нет | реестры дебиторов и кредиторов по консолидированному бюджету Суоярвского района сформированы |  |  | 2) формирование реестров дебиторов и кредиторов по структуре, причинам и срокам образования; | 2) до 1 марта 2020 года;
[5 empty] | да/ нет | аналитическая информация по результатм инвентаризаии задолженности по консолидированному бюджету Суоярвского района подготовлена |  |  | 3) подготовка аналитической информации по результатм инвентаризаии задолженности | 3) до 1 апреля 2020 года
|  | 1.2. Анализ показателей просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета Суоярвского района, в том числе по результатам проведенной инвентаризации | ежемесячно – для казенных учреждений, ежеквартально – для бюджетных и автономных учреждений | снижение (отсутствие) просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета Суоярвского района на 1 января 2021 года | % | Суоярвский | по казенным учреждениям - отсутствие | по бюджетным и автономным учреждениям - отсутствие | подготовка предложений по снижению (отсутствию) задолженности | ежемесячно – для казенных учреждений, ежеквартально – для бюджетных и автономных учреждений | х | х | Администрация муниципального образования "Суоярвский район"
|  | 1.3. Анализ показателей просроченной дебиторской задолженности консолидированного бюджета Суоярвского района, в том числе по результатам проведенной инвентаризации | ежеквартально | снижение просроченной дебиторской задолженности консолидированного бюджета Суоярвского района на 1 января 2021 года | % | Суоярвский |  | 10% | подготовка предложений по снижению задолженности | ежеквартально | х | х | Администрация муниципального образования "Суоярвский район"
|  | 1.4. Оценка результатов реализации Планов по погашению просроченной кредиторской задолженности, утвержденных в 2019 году (без учета влияния решений об оказании дополнительной финансовой помощи из бюджета Республики Карелия в 2019 году) | до 1 апреля 2020 года | подготовка аналитической информации о выполнении Планов по погашению просроченной кредиторской задолженности | да/ нет | Оценка результатов реализации Планов по погашению просроченной кредиторской задолженности, утвержденных в 2019 году, проведена в Суоярвском муниципальном районе, являющимся получателем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в 2019 году |  |  | выявление причин невыполнения плана и подготовка предложений по снижению задолженности в 2020 году | до 1 апреля 2020 года т.г. | х | х | Администрация муниципального образования "Суоярвский район"
|  | 1.5. Актуализация утвержденных в 2012 году Планов по погашению просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета Суоярвского района с учетом результатов оценки в соответствии с п.1.4. выполнения мероприятий и включение в состав Программ оздоровления муниципальных финансов раздела " План мероприятий по снижению просроченной дебиторской и кредиторской задолженности". Внесение изменений в бюджетные сметы муниципальных казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений | до 15 апреля 2020 года | актуализация Плана по погашению просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета Суоярвского района | да/ нет | Планы по погашению просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета Суоярвского района на 2020 год утверждены (актуализированы) в Суоярвском районе, в которых по состоянию на 1 января 2020 года просроченная кредиторская задолженность не погашена |  |  | 3) внесение изменений в бюджетные сметы муниципальных казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений | 3) до 15 апреля 2020 года | х | х | Администрация муниципального образования "Суоярвский район"
|  | 1.6. Утверждение Плана по погашению просроченной дебиторской задолженности консолидированного бюджета Суоярвского района и включение в состав Программ оздоровления мунициипальных финансов раздела " План мероприятий по снижению просроченной дебиторской и кредиторской задолженности"с учетом сроков ее возникновения и реализации мероприятий по работе с дебиторами по урегулированию задолженности | до 1 апреля 2020 года | наличие нормативно - правового акта | да/ нет | Планы по погашению в 2020 году просроченной дебиторской задолженности консолидированного бюджета Суоярвского района с учетом показателей, предусмотренных в п.1.3 настоящего Плана, утверждены |  |  | 1) подготовка проекта нормативно - правового акта; | 1) 15 марта 2020 года; | х | х | Администрация муниципального образования "Суоярвский район"
[9 empty] | 2) утверждение нормативно - правового акта | 2) до 1 апреля 2020 года
|  | 1.7. Определение условий предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета Суоярвского района с учетом обеспечения органами местного самоуправления поселений мероприятий, направленных на погашение просроченной дебиторской и просроченной кредиторской задолженности бюджетов (в том числе утверждение плана мероприятий, обеспечение контроля за его исполнением) | до 1 апреля 2020 года | принятие нормативно-правового акта | кол-во | Суоярвский район |  |  | х | х | х | х | Администрация муниципального образования "Суоярвский район"
|  | 1.8. Представление в Министерство финансов Республики Карелия актуализированного Плана по погашению просроченной кредиторской задолженности, Плана по погашению просроченной дебиторской задолженности, утвержденного на 2020 год, информации по пунктом 1.8 настоящего Плана | до 10 апреля 2020 года | наличие нормативно-правового акта | кол-во | Суоярвский район |  |  | х | х | х | х | Администрация муниципального образования "Суоярвский район" в соотвествии с пунктами 1.3, 1.4
ПОСЕЛЕНИЯ
2 | Мероприятия, направленные на сокращение просроченной дебиторской и просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета Суоярвского района | 2.1. Заключение Соглашений с органами местного самоуправления -получателями дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, предусматривающих обязательства по сокращению (отсутствию) просроченной дебиторской и просроченной кредиторской задолженности (далее - Соглашение) | до 1 марта 2020 года | подписание Соглашений с Главами администраций сельских поселений | количество | Вешкельское сельское поселение Лоймольское сельское поселение Найстенъярвское сельское поселение Поросозерское сельское поселение |  |  | х | х | х | х | Администрация муниципального образования "Суоярвский район" - получатели дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
|  | 2.2. Представление отчета о выполнении условий Соглашений | ежеквартально в срок до 20-го числа месяца, за год - до 25 января 2021 года (оперативный, до 1 апреля 2021 года (уточненный - по итогам годового отчета) | достижение значений целевых показателей, установленных Соглашением | да/ нет | да |  |  | х | х | х | х | Администрация муниципального образования "Суоярвский район" -получатель дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
|  | 2.3. Организация взаимодействия с территориальными органами федеральных структур в Республике Карелия, правоохранительными органами и органами исполнительной власти Республики Карелия по выполнению мероприятий, направленных на погашение задолженности по налоговым и неналоговым доходам | в течение года | снижение задолженности | да/ нет | да |  |  | х | х | х | х | Администрация муниципального образования "Суоярвский район"
РАСЧЕТЫ с поставщиками товаров и услуг
|  | 2.4. Принятие мер, направленных на погашение просроченной кредиторской задолженности: 1) погашение в приоритетном порядке задолженности прошлых периодов; 2) формирование планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных, автономных учреждений, бюджетных смет муниципальных казенных учреждений, включая погашение просроченной кредиторской задолженности; 3) перераспределение бюджетных средств в рамках принятых показателей бюджета; 4) направление средств, съэкономленных по результатам процедур размещения заказа для муниципальных нужд, на обеспечение принятых расходных обязательств; 5) направление дополнительных доходов муниципальных учреждений от предпринимательской деятельности | в течение года | снижение задолженности | млн. рублей | в соответствии с показателями, установленными в п.2.3 настоящего Плана |  |  | х | х | х | 3 | Администрация муниципального образования "Суоярвский район"
|  | 2.5. Организация работы по реструктуризации просроченной кредиторской задолженности | в течение года | урегулирование объемов просроченной кредиторской задолженности | да/ нет | работа по реструктуризации просроченной кредиторской задолженности проведена |  |  | 1) заключение соглашений 2) составление планов-графиков погашения задолженности | до 1 июня 2020 года | х | х | Администрация муниципального образования "Суоярвский район"
х
х
х
х
3. | Мероприятия, направленные на предупреждение образования просроченной дебиторской и просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета Суоярвского района | 3.1. Реализация в 2020 году мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов Программ оздоровления муниципальных финансов на 2018-2020 г.г. | на постоянной основе | отсутствие просроченной дебиторской задолженности | млн. рублей | 0 |  |  | х | х | х | х | Администрация муниципального образования "Суоярвский район"
|  | 3.2. Обеспечение контроля за сроками уплаты доходов, администрируемых органами местного самоуправления муниципальных образований (казенными учреждениями, находящимися в их ведении) | на постоянной основе | отсутствие просроченной дебиторской задолженности | млн. рублей | 0 |  |  | х | х | х | х | Администрация муниципального образования "Суоярвский район"
|  | 3.3. Принятие муниципального нормативно-правового акта, устанавливливающего ограничительный перечень муниципальных услуг (работ) с учетом минимальных авансовых платежей в рамках заключаемых муниципальных контрактов (договоров) | в течение года | наличие нормативно - правового акта | кол-во | Суоярвский район |  |  | подготовка нормативно - правового акта | до 1 ноября 2020 года | х | х | Администрация муниципального образования "Суоярвский район"
|  | 3.4. Соблюдение сроков выполнения планов, графиков муниципальных услуг (работ) (выполнение контрактов) | в течение года | отсутствие просроченной кредиторской задолженности | млн. рублей | 0 |  |  | осуществление контроля за сроками | постоянно | х | х | Администрация муниципального образования "Суоярвский район"
|  | 3.5. Обеспечение контроля за заключением муниципальных контрактов, иных договоров в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств (для муниципальных казенных учреждений) и в пределах плановых показателей по выплатам, утвержденных в установленном порядке планами финансово-хозяйственной деятельности учреждений (для муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | на постоянной основе | отсутствие просроченной дебиторской и просроченной кредиторской задолженности | млн. рублей | 0 |  |  | х | х | х | х | Администрация муниципального образования "Суоярвский район"
|  | 3.6. Обеспечение учредителем, главным распорядителем средств бюджета выполнения полномочий по финансовому контролю за выполнением планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, муниципального задания, оценка ожидаемого исполнения муниципального задания за год и выявление рисков образования кредиторской задолженности | на постоянной основе | отсутствие просроченной дебиторской и просроченной кредиторской задолженности | млн. рублей | 0 |  |  | х | х | х | х | Администрация муниципального образования "Суоярвский район"
|  | 3.7. Анализ выполнения Соглашений о порядке взаимодействия по вопросам осуществления государственных полномочий Республики Карелия, обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования (далее - обеспечение государственных гарантий) в части характеризующей финансовое обеспечение выполнения государственных полномочий, обеспечения государственных гарантий | ежемесячно | отсутствие просроченной дебиторской и просроченной кредиторской задолженности | млн. рублей | 0 |  |  | х | х | х | 0 | Администрация муниципального образования "Суоярвский район"
|  | 3.8. Выработка предложений по совершенствованию системы финансового обеспечения государственных полномочий Республики Карелия, обеспечения государственных гарантий | на постоянной основе | [5 empty] | х | х | х |  | Администрация муниципального образования "Суоярвский район"
|  | 3.9. Проведение камеральных проверок бюджетной отчетности, представленной городской и сельскими поселениями | в течение года в установленные сроки | снижение количества нарушений ведения бюджетного, бухгалтерского учета | Процент охвата проверенных субъектов отчетности | 100 |  |  | составлены: отчет об исполнении бюджета городского и сельских поселений, отчет об исполнении консолидированного бюджета района | ежемесячно, ежеквартально по итогам года | х | х | Администрация муниципального образования "Суоярвский район"
|  | 3.10. Проведение камеральных проверок бухгалтерской отчетности, органами местного самоуправления, осуществляющими полномочия учредителя в отношении бюджетных, автономных учреждений | в течение года в установленные сроки | снижение количества нарушений ведения бюджетного, бухгалтерского учета | Процент охвата проверенных субъектов отчетности | 100 |  |  | Направлен отчет об исполнении консолидированного бюджета Суоярвского района в Министерство финансов Республики Карелия | ежемесячно, ежеквартально по итогам года | х | х | Администрация муниципального образования "Суоярвский район"