РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СУОЯРВСКИЙ РАЙОН»

ХVII   сессия                                                                                                                          II созыв

РЕШЕНИЕ

28 марта 2011 г.                                                                                                                № 170

Об утверждении муниципальной целевой программы

«Развитие образования в Суоярвском районе в 2011 – 2015 годах»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об образовании», Уставом муниципального образования «Суоярвский район» Совет депутатов муниципального образования «Суоярвский район» РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Развитие образования в Суоярвском районе  в  2011-2015 годах».

2. Проводить ежегодный мониторинг муниципальной целевой программы «Развитие образования в Суоярвском районе  в  2011-2015 годах».

3. Ежегодно заслушивать отчет администрации МО «Суоярвский район» об исполнении муниципальной целевой программы «Развитие образования в Суоярвском районе  в  2011-2015 годах».

4. Администрации муниципального образования «Суоярвский район» рассмотреть критические замечания, поступившие в ходе обсуждения программы «Развитие образования в Суоярвском районе  в  2011-2015 годах» на публичных слушаниях 22 марта 2011 г. и разработать мероприятия по их исполнению.

5.  Контроль за реализацией мероприятий, утвержденных программой «Развитие образования в Суоярвском районе  в  2011-2015 годах», возложить на постоянные планово-бюджетную комиссию (Дубицкая Т.М.) и комиссию по социальной политике (Евстафеева Н.В.).

Глава муниципального образования

«Суоярвский район»	           Т.М.Немец

Паспорт муниципальной  целевой Программы « Развитие образования в Суоярвском районе в 2011-2015 годах»

| Наименование Программы | Муниципальная целевая программа « Развитие образования в Суоярвском районе в 2011-2015 годах» |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | -Закон Российской Федерации от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об образовании»; - Концепция Федеральной программы развития образования до 20115 года; -Закон Республики Карелия от 29.04.2005 года № 874 - ЗРК «Об образовании»; -Концепция социально-экономического развития Республики Карелия до 2020 года, утвержденная Постановлением Законодательного Собрания Республики Карелия от 24 июня 2010 г. N 1755-IV ЗС "О Стратегии социально-экономического развития Республики Карелия до 2020 года"; - Концепция Долгосрочной целевой программы «Развитие образования в Республике Карелия в 2011- 20115 годах», утвержденная распоряжением Правительства Республики Карелия от 06.12.2010 года № 564р-П |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования «Суоярвский район» |
| Разработчики Программы | Отдел образования Суоярвского района, муниципальные образовательные учреждения, МОУ ДПОС «ИМЦ» |
| Цель Программы | - обеспечение доступности качественного образования с учетом потребностей Суоярвского района, в соответствии с приоритетными направлениями Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». |
| Задачи Программы | 1. Обеспечение эффективного внедрения федерального государственного стандарта общего образования. 2. Создание эффективной образовательной сети. 3. Формирование муниципальной системы оценки качества образования. 4. Совершенствование муниципального финансового и экономического механизма развития системы образования: норматива подушевого финансирования, системы оплаты труда, ориентированной на результат и качество профессиональной деятельности. 5. Развитие школьной инфраструктуры здоровьесбережения, здорового образа жизни, физической культуры и спорта. 6. Организация профильного обучения и системы поддержки одаренных детей. 7. Развитие самостоятельности образовательных учреждений. |
| Срок реализации Программы | 2011-2015 годы |
| Исполнители мероприятий Программы | Отдел образования Суоярвского района, муниципальные образовательные учреждения, МОУ ДПОС « ИМЦ» |
| Объемы и источники финансирования Программы | Средства республиканского бюджета- 21 млн. рублей; средства местного бюджета – 9 млн. рублей; внебюджетные средства – 22 000 рублей; бюджеты поселений- 250 000 рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Реализация данной Программы позволит повысить качество районной образовательной среды через построение современных механизмов устойчивого развития муниципальной системы образования, в соответствии с Концепцией социально-экономического развития Республики Карелия до 2020 года, концепциями федеральной и республиканской программ развития образования до 2015 года, получить развивающуюся образовательную и социальную инфраструктуру; повысить уровень инновационной культуры участников образовательного процесса, а также новые управленческие и образовательные практики, позитивно влияющие на повышение качества образования. Ключевым механизмом достижения цели Программы станет комплексное внедрение на всех уровнях управления муниципальной системой образования современных методов управления (управление, ориентированное на результат: программно-целевой подход, стратегический менеджмент, управление развитием) и создание современной инфраструктуры развития муниципальной системы образования, повышение её эффективности и удовлетворенности всех жителей Суоярвского муниципального района. |
| Система организации контроля за исполнением программы | Отдел образования Суоярвского района осуществляет в установленном порядке общее руководство и контроль за выполнением Программы. Ответственные за исполнение мероприятий, ежегодно к 15 января до 2015 г. информируют о ходе выполнения Программы. |

Содержание проблемы и обоснование необходимости

её решения программно-целевым методом.

Главное конкурентное преимущество Суоярвского района связано с возможностью совершенствования ее человеческого потенциала, которое во многом определяется состоянием системы образования. Именно в этой сфере находится источник обеспечения экономического роста района и Республики Карелия в целом.

Основной стратегической целью Программы является обеспечение  доступности

качественного образования с учетом потребностей  Суоярвского района, в соответствии с                                                                                   приоритетными  направлениями Национальной образовательной инициативы  «Наша новая школа».

Для решения стратегической задачи цели решаются следующие задачи:

1. Обеспечение эффективного внедрения федерального государственного стандарта общего

образования.

2. Создание эффективной образовательной  сети.

3. Формирование муниципальной системы оценки  качества образования.

4. Совершенствование муниципального финансового и экономического механизма развития

системы образования: норматива подушевого финансирования, системы оплаты труда,                ориентированной на результат и качество профессиональной деятельности.

5. Развитие школьной инфраструктуры: здоровьесбережения, здорового образа жизни, физической культуры и спорта.

6. Организация  профильного обучения и система поддержки одаренных детей.

7. Развитие самостоятельности образовательных учреждений.

Задачи, направленные на обеспечение качества, доступности и эффективности образования, определены в Национальной образовательной инициативе "Наша новая школа", поручениях Президента Российской Федерации, в "Стратегии экономического и социального развития Республики Карелия до 2020 года" (далее - Стратегия 2020), Концепции Долгосрочной целевой программы «Развитие образования  в Республике Карелия в 2011- 2015 годах.  Применительно к периоду действия настоящей Программы они сводятся к следующему:

- обеспечение доступности качественного общего образования в условиях перехода к образовательным стандартам нового поколения;

- развитие современной системы непрерывного образования (от дошкольного до высшего профессионального);

- повышение качества профессионального образования;

- формирование эффективного рынка образовательных услуг и переход на принципы подушевого финансирования в условиях новой отраслевой системы оплаты труда и бюджетирования, ориентированного на результат.

Муниципальная  система образования Суоярвского района, демонстрируя внешнюю целостность, сохраняет внутри себя проблемы и противоречия. Уровни системы образования не согласованы между собой, эффективные связи между ними либо отсутствуют, либо выражены крайне слабо, не сформирована система непрерывного образования. Нуждается в совершенствовании запущенный новый финансово-экономический механизм обеспечения развития, перехода к новым образовательным результатам, к муниципальной системе оценки качества образования, к эффективности использования ресурсов.

Суоярвский район находится на юго-западе Республики Карелия, удален от  г.Петрозаводска на 130 км. Территория района -  13 739 кв.км., плотность - 1,7 человека на 1 кв.км. Удаленность образовательных учреждений  от г. Суоярви – от 20 до 130 км, между собой -  до 20 км. Дороги  в районе  5 категории-грунтовые.

Динамика рождаемости в районе за последние 11 лет свидетельствует о постепенном сокращении численности детского населения.

По состоянию на 01 января 2011 года количество детей от 0 до 18 лет составило 3609 человек (город: 2015, село: 1594), что существенно ниже показателей прошлых лет: 2007 год- 4617, 2008 год- 4198, 2009 год- 4119 человек.

В структуру муниципальной системы образования  Суоярвского района входит 12 муниципальных  общеобразовательных учреждений (6 средних общеобразовательных школ, 5 основных, 1 начальная школа), 5 дошкольных образовательных учреждений, 2 учреждения дополнительного образования детей, 1 муниципальное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - Вешкельский детский дом. В г. Суоярви  функционирует  1 государственное образовательное учреждение начального профессионального образования Республики Карелия «Профессиональное училище № 6».

Население района многонационально: русские, белорусы, украинцы, вепсы;  в селе Вешкелица  проживает коренное население – карелы,  муниципальное общеобразовательное учреждение  «Вешкельская средняя общеобразовательная школа» является  центром сохранения культуры коренного населения, реализует Республиканский базисный учебный план с этнокультурным компонентом образования, включая преподавание карельского языка с 1 по 11 класс.

Доля расходов из районного бюджета  по отрасли «Образование»  в 2010 году составила 63,8% от общих затрат (2006 г.-54,6%, 2007 г.- 63,6%, 2008 г.-53,8%, 2009 г.- 65,9%).

Сельских школ  в районе – 10 (83%).

В течение последних лет сокращается и численность учащихся в школах: 2005 г.- 2435, 2006 г.-2414, 2007 г.-2276, 2008 г.- 2140,  2009 г.- 2123 учащихся. На начало 2011 года численность  школьников составляет  – 2069 человек (город: 1104, село: 965 учащихся - 47 % от общего числа). Несмотря на сокращение количества классов - комплектов  в период с 2005 года(167 в 2005/2006 учебном году, 161 - в 2008/2009 учебном году, 141- в 2009/2010 учебном году, 140- в 2010/2011 учебном году) средняя наполняемость классов  не соответствует установленным нормативам и  составляет в городе – 21,25 человек,  в старших классах-21 человек; в сельских общеобразовательных учреждениях – 9,6 человек, в старшей школе- 12,6 человек.

В 7 общеобразовательных учреждениях (5  сельских и 2 городских  школах) имеются школьные автобусы, приобретенные в рамках приоритетного национального проекта «Образование» для перевозки детей на учебные занятия из близлежащих населенных пунктов к месту учебы. Общее количество подвозимых детей - 165 человек.

Несмотря на имеющиеся сложности и стоящие перед системой образования района проблемы, в течение многих лет образовательные учреждения Суоярвского района добиваются достаточно высоких показателей в обучении школьников: обученность составляет не менее 99%,качество знаний - от 40 до 42%,что выше республиканских показателей; по результатам единого государственного экзамена показатель обученности по обязательным предметам  также выше республиканского.

Высокие результаты в обучении являются следствием эффективной работы по преемственности  между дошкольным и общим образованием. Основную образовательную программу дошкольного образования успешно осваивают до  93% выпускников. В динамике  последних пяти учебных лет результаты диагностики психологической готовности к школьному обучению  имеют стабильный характер. В 2009/2010 учебном году число воспитанников готовых к школьному обучению составило 94% от всех выпускников МДОУ.

Участие в приоритетном национальном проекте «Образование» послужило импульсом к дальнейшему развитию и совершенствованию всех структур муниципальной системы образования, внедрению новых образовательных программ и технологий, в том числе и информационных, укреплению системы школьного воспитания, улучшению материально-технической базы школ, кадрового потенциала, потребности в непрерывном повышении квалификации и педагогического мастерства, в поиске новых, эффективных форм и методов работы, в самосовершенствовании.

За период реализации ПНПО денежную поддержку из бюджетов разного уровня получили 33 молодых специалиста(385 тысяч рублей), педагоги, выполняющие функции классных руководителей (7 млн.638 тысяч рублей), 243одаренных  и талантливых школьника (513 тысяч рублей), 21 лучший учитель и воспитатель (265 тысяч рублей), 5 учителей-победителей конкурса ПНПО (по 100 тысяч рублей).  На  сумму более 20 миллионов  рублей  все школы были оснащены учебно-наглядными пособиями и оборудованием, компьютерной техникой.  За счет средств  федерального бюджета   получено 8  учебных кабинетов (в рамках Соглашения с МО РК); частично дооборудованы ещё 70 учебных кабинетов на сумму 4,3 млн.рублей.

В 2009 году в рамках Комплексного проекта модернизации образования  реализован проект «Развитие сети общеобразовательных учреждений», который   позволил сохранить доступность к образовательным программам общего  и дополнительного образования в сельской местности, улучшить условия реализации образовательных программ, начать развивать процессы  интеграции и партнерства школ по территориальному принципу, вокруг «центральной» (МОУ «Суоярвская средняя общеобразовательная школа») и «магнитных»: МОУ Поросозерской, Лоймольской средних общеобразовательных школ.

В 2010  году дошкольные образовательные учреждения района посещает 925 детей. В условиях возрастания роли новых форм организации предшкольной подготовки, обеспечивающей преемственность между дошкольным и школьным образованием, в качестве приоритетной рассматривается задача обеспечения равных стартовых возможностей для всех детей дошкольного возраста. На базе общеобразовательных учреждений работают «Школы будущего первоклассника». Особую значимость в условиях изменения образовательной среды приобретает психолого-педагогическое сопровождение в ДОУ: диагностика уровня психического, физического развития, организация коррекционно-развивающего обучения и логопедической помощи, подготовка к обучению в школе.

Численность педагогических работников в общеобразовательных учреждениях района постепенно сокращается. На начало 2010/2011 учебного года всего работающих – 878, из них: 57 – руководителей ОУ, 398 – специалисты (385-обр., 13-медики), 95 – служащие, 328 – рабочие, 290 педагогов в школах.

В 2010 году привлечено к работе в район 5 молодых специалистов,  как и в 2009 году, но их число по- прежнему не соответствует потребностям ОУ. На начало 2010/2011 учебного года в ОУ района заявлено 5 педагогических вакансий в школах (педагоги русского языка и литературы, английского языка, физики, математики, педагог-психолог), 4 –в дошкольных образовательных учреждениях.

Педагоги регулярно проходят курсы повышения квалификации на региональном и районном уровнях. Однако предстоит качественное совершенствование кадрового потенциала системы образования: изменения возрастной структуры учителей, снижения доли лиц пенсионного возраст и повышение уровня квалификации учителей по использованию ИКТ, электронных учебников, цифровых образовательных ресурсов, работы по программам профильного обучения.

Всего в районе на конец 2010 года в ОУ обучалось 125 детей с ограниченными возможностями здоровья (19 дошкольники и 96 школьников). 71 ребенок  с ОВЗ учится в массовой школе, в специальном коррекционном классе – 6 детей; на дому  - 19 детей  (из них 11 детей-инвалидов). По итогам 2010 года израсходовано 244 тыс.563 руб. 07 коп.

На предоставление услуг детям-инвалидам в рамках заключенного трехстороннего Договора № 1.8-03/29 от 21.08.2009 по реализации проекта «Дистанционное обучение детей с ограниченными возможностями», продолжается обучение 4 детей-инвалидов,  учащихся МОУ «Суоярвская СОШ», нуждающихся в обучении на дому, по дополнительным образовательным программам сетевыми педагогами (получено оборудование на сумму 460, 504тыс. рублей). 43% детей охвачено услугами дошкольного образования.

Вместе с тем остается проблема сохранения и укрепления здоровья обучающихся и воспитанников, формирования современных условий организации образовательного процесса, полноценного школьного питания. Несмотря на успешные процессы информатизации системы образования, внедрения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в образовательный процесс в предыдущие годы, ускорение темпов модернизации компьютерных технологий требует сегодня технического и технологического обновления.

Программа как организационная основа государственной политики в сфере образования представляет собой комплекс взаимоувязанных по ресурсам и срокам мероприятий, охватывающих изменения в структуре, содержании и технологиях образования, системе управления, организационно-правовых формах субъектов образовательной деятельности и финансово-экономических механизмах.

Реализация мероприятий Программы носит межуровневый и межведомственный характер, что позволит проводить единую районную образовательную политику, обеспечит решение проблемы диспропорций в развитии муниципальной системы образования и сформировать единое образовательное и информационное пространство. Решение задач Программы, являющейся механизмом реализации национальной образовательной инициативы "Наша новая школа", поручений Президента Российской Федерации и задач Федеральной и республиканской   программ развития образования на 2011-2015 годы, невозможно осуществить в рамках текущего финансирования.

Реализация с помощью программно-целевого метода комплекса мероприятий районного масштаба, затрагивающих систему образования в целом, предусматривает создание централизованных механизмов их координации и распространения результатов на муниципальном уровне, а также формирование системы индикаторов и показателей изменений в образовании и в социальной сфере в целом.

Совокупность таких подходов обеспечивает программно-целевой метод. Его использование при решении проблем предполагает синтез целевого, программного, системного, структурного, функционального и комплексного подходов.

Социальная эффективность реализации Программы определяется с помощью системы индикаторов, отражающих приоритеты развития района, связанные со сферой образования.

Сроки реализации Программы - 2011-2015 годы.

Реализация данной Программы позволит повысить качество районной образовательной  среды через построение современных механизмов устойчивого развития муниципальной системы образования, в соответствии с Концепцией социально-экономического развития Республики Карелия до 2020 года, концепциями федеральной и республиканской программ развития образования до 2015 года, получить  развивающуюся образовательную и социальную инфраструктуру; повысить уровень инновационной культуры участников образовательного процесса, а также новые управленческие и образовательные практики, позитивно влияющие на повышение качества образования. Ключевым механизмом достижения цели Программы станет комплексное внедрение на всех уровнях управления муниципальной системой образования современных методов управления (управление, ориентированное на результат: программно-целевой подход, стратегический менеджмент, управление развитием) и создание современной инфраструктуры развития муниципальной системы образования, повышение её эффективности и удовлетворенности всех жителей Суоярвского муниципального района.

| № | Наименование мероприятий | Исполнители | Сроки | Объем финансирования (в тыс. рублей) |  |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1. | Организационные мероприятия по разработке и утверждению муниципальной целевой программы «Развитие образования Суоярвского района в 2011-2015 годах». |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Утверждение Рабочей группы (далее-Рабочая группа) по разработке муниципальной целевой программы «Развитие образования Суоярвского района в 2011-2015 годах» (далее - Программа). | Администрация муниципального образования «Суоярвский район» | 31.01. 2011 г. |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Принятие проекта Программы на Сессии депутатов муниципального образования « Суоярвский район». | Администрация муниципального образования «Суоярвский район», Районный Совет депутатов | 25 февраля 2011 г. |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Обсуждение проекта Программы на муниципальном государственно-общественном Совете по развитию образования, родительских собраниях ОУ, в педагогических коллективах, местных сообществах. | Администрация муниципального образования «Суоярвский район», Отдел образования | до 21 марта 2011 г. |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Публичные слушания по обсуждению проекта решения Совета депутатов МО « Суоярвский район» « Об утверждении муниципальной целевой программы « Развитие образования в Суоярвском районе в 2011-2015 годах» | Совет депутатов муниципального образования « Суоярвский район» | 22 марта 2011 г. |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Утверждение Программы. | Совет депутатов МО « Суоярвский район» | 28 марта 2011 г. |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Мониторинг реализации Программы. | Отдел образования, Рабочая группа | 2011 - 2015 г.г. |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Проведение ежегодной августовской конференции для руководителей и лидеров муниципальной системы образования. | Отдел образования | 2011 - 2015 г.г. | 10,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | МБ- 70 |
| 2. | Задача 1 . Обеспечение эффективного внедрения федерального государственного стандарта общего образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Создание рабочей группы по обеспечению введения ФГОС начального образования в общеобразовательных учреждениях Суоярвского района (далее-Рабочая группа по ФГОС). | Отдел образования | декабрь 2010 г. |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Разработка, утверждение, реализация плана-графика введения ФГОС начального общего образования в ОУ Суоярвского района. | Рабочая группа по ФГОС, Отдел образования, администрации ОУ | 2011 г. |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Поэтапное введение ФГОС общего образования во всех общеобразовательных учреждениях Суоярвского района: ФГОС начального общего образования - 1 класс - 2 класс - 3 класс - 4 класс ФГОС основного общего образования - 5 класс | Отдел образования, администрации ОУ | 2011г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2013 г. | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | РБ 11500 |
| 2.4. | Организация и проведение мониторинга введения ФГОС общего образования. | Отдел образования, администрации ОУ | 2011 - 2015 г.г. |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Открытие групп по предшкольной подготовке («Малышкина школа», «Филиппок»). | администрации МОУ « Суоярвская СОШ», МОУ Поросозерская СОШ | 2011 - 2012 г.г. | 15,0 | 20,0 |  |  |  | МБ- 35,0 |
| 3. | Задача 2. Создание эффективной образовательной сети. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Нормативное закрепление статусов «Центральной» (МОУ «Суоярвская СОШ») и «Магнитных» школ (МОУ Лоймольская и Поросозерская СОШ), формирование структуры 3 образовательных (школьных) округов вокруг них. | Администрация муниципального образования «Суоярвский район», Отдел образования | 2011 г. |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Перераспределение спектра услуг ОУ на основе инвентаризации образовательных услуг школьных округов. Лицензирование новых образовательных программ. | «Центральная» и «Магнитные» школы | 2012 г. |  | 3,0 |  |  |  | РБ- 3,0 |
| 3.3. | Разработка школьных Программ развития. | администрации ОУ | 2011г. |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Проведение проблемного семинара по актуальных вопросам развития ОУ «Программа развития - стратегический документ школы». | Отдел образования, администрации ОУ | 2011 г. | 2,0 |  |  |  |  | ВБ -2,0 |
| 3.5. | Реорганизация муниципальных общеобразовательных учреждений внутри школьных округов. | Отдел образования, администрации ОУ | 2012 - 2015 г.г. |  | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | МБ -30,0 |
| 3.6. | Изменение вида МОУ ДПОС «ИМЦ». | Администрация муниципального образования «Суоярвский район», Отдел образования, МОУ ДПОС «ИМЦ» | 2011 г. | 3,0 |  |  |  |  | МБ -3,0 |
| 3.7. | Развитие учебно-материальной базы «Центральной» и «Магнитных» школ, обеспечение необходимыми условиями и оборудованием (учебные кабинеты, интерактивные комплексы, компьютерное оборудование) | «Центральная» и «Магнитные» школы | 2011- 2013 г.г. | 500 | 500 | 500 |  |  | РБ- 1154,0 МБ- 346,0 |
| 3.8. | Обновление парка школьных автобусов. | Отдел образования, администрации ОУ | 2014- 2015 г.г. |  |  |  | 1000 | 1000 | РБ- 2000 |
| 3.9. | Строительство гаражей под школьные автобусы в МОУ «Леппясюрьская ООШ», МОУ Лоймольская СОШ. | Администрации ОУ | 2012-2013 г.г. |  | 120,0 | 150,0 |  |  | МБ- 270,0 |
| 3.10. | Обслуживание дорог - улучшение транспортной доступности общего образования. | Администрации поселений, Суоярвское ДРСУ | 2011- 2015 г.г. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Б-ты поселений 250,0 |
| 4. | Задача 3. Формирование открытой муниципальной системы оценки качества образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Разработка, публичное обсуждение и принятие Положения о муниципальной системе оценки качества общего образования. | Отдел образования, Муниципальный государственно-общественный совет по развитию образования | 2011 г. |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Формирование кадрового резерва руководителей муниципальных образовательных учреждений. | Администрация муниципального образования «Суоярвский район», Отдел образования, администрации ОУ | 2011- 2012г. г. |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Повышение квалификации профессиональных менеджеров образования на региональном уровне. | администрации ОУ | 2012- 2015 г.г. |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | МБ- 200,0 |
| 4.4. | Разработка районного Положения аттестации управленческих кадров. | Администрация муниципального образования «Суоярвский район», Отдел образования | 2011 г. |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. | Привлечение перспективных выпускников школ, ВУЗов Республики Карелия для работы в школах. | Отдел образования, администрации ОУ | 2011- 2015 г.г. | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | РБ- 200,0 |
| 4.6. | Создание сетевых методических объединений учителей-предметников, других педагогических сообществ внутри школьных округов (далее – Сет. объедин.). | «Центральная» и «Магнитные» школы | 2012 г. |  | 10,0 |  |  |  | МБ- 10,0 |
| 4.7. | Разработка показателей профессиональной деятельности педагогов, Портфолио учителя. | Сет. объедин. | 2012 г. |  |  |  |  |  |  |
| 4.8. | Повышение квалификации и переподготовка (по новой специальности) педагогических кадров. | «Центральная» и «Магнитные» школы | 2011- 2015 г.г. | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | РБ- 250,0 |
| 4.9. | Аттестация педагогических кадров по новой форме. | администрации ОУ | 2011- 2015 г.г. |  |  |  |  |  |  |
| 4.10. | Проведение районных конкурсов, фестивалей профессионального мастерства «Учитель года. Воспитатель года», «Самый классный классный», «Мастер-класс классных руководителей» и др. | Отдел образования | 2011- 2015 г.г. | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | МБ- 350,0 |
| 4.11. | Мониторинг удовлетворенности различных сообществ качеством образовательных услуг (проведение анкетирования, социологических опросов). | администрации ОУ | 2012г. 2014 г. |  |  |  |  |  |  |
| 4.12. | Мониторинг образовательных (в т.ч. внеучебных) достижений обучающихся на разных ступенях обучения. | администрации ОУ | 2011- 2015 г.г. |  |  |  |  |  |  |
| 4.13. | Участие Муниципального государственно-общественного Совета по развитию образования в процедурах ЕГЭ, ГИА выпускников, лицензировании и государственной аккредитации муниципальных общеобразовательных учреждений. | Отдел образования, Муниципальный государственно-общественного Совет по развитию образования | 2011- 2015 г.г. |  |  |  |  |  |  |
| 4.14. | «Круглые столы» по вопросам качества образования. | Муниципальный государственно-общественный Совет по развитию образования, Школьные Управляющие Советы | 2011- 2015 г.г. | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ВБ -5,0 |
| 4.15. | Разработка специального инструментария для диагностики индивидуальных достижений обучающихся. | «Центральная» и «Магнитные» школы Сет. объедин. | 2013 г. |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Задача 4. Совершенствование муниципального финансового и экономического механизма развития системы образования: норматива подушевого финансирования, системы оплаты труда, ориентированной на результат и качество профессиональной деятельности. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Разработка и принятие муниципальных нормативных актов по введению МНПФ для общеобразовательных учреждений с учетом особенностей организации образовательного процесса. | Администрация муниципального образования «Суоярвский район», Муниципальный государственно-общественного Совет по развитию образования, Отдел образования. | 2011 г. |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Подготовка и принятие муниципальных нормативных правовых актов и рекомендаций, совершенствующих систему оплаты труда в муниципальных образовательных учреждениях. | Администрация муниципального образования «Суоярвский район», Отдел образования, УС ОУ, «Центральная» и «Магнитные» школы | 2011 г. |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Задача 5. Развитие школьной инфраструктуры здоровьесбережения, здорового образа жизни, физической культуры и спорта. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Ведение в учебные планы школ третьего часа физкультуры как обязательной формы организации учебного процесса. | администрации ОУ | 2011 г. |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Анкетирование обучающихся и родителей «Степень удовлетворенности существующей системой питания». | администрации ОУ | 2012 г. |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Организация и проведение районной акции «Питаемся правильно!» | « Центральная» и « Магнитные» школы | 2013 г. |  |  | 5,0 |  |  | МБ- 5,0 |
| 6.4. | Ремонт МОУ «Суоярвская СОШ». | Администрация муниципального образования « Суоярвский район», Отдел образования, администрация МОУ | 2011-2015 г.г. | 100,0 | 100,0 | 1600,0 | 3000,0 | 100,0 | РБ- 3000 МБ- 400 |
| 6.5. | Ремонт кровли МДОУ №2 «Березка» г. Суоярви | Администрация муниципального образования « Суоярвский район», Отдел образования, администрация МДОУ | 2011г. | 1500,0 |  |  |  |  | МБ- 1500,0 |
| 6.6. | Ремонт фасада МДОУ №2 «Березка» г. Суоярви. | Администрация муниципального образования « Суоярвский район», Отдел образования, администрация МДОУ | 2012 г. |  | 2000,0 |  |  |  | МБ- 2000,0 |
| 6.7. | Благоустройство спортивных площадок муниципальных образовательных учреждений. | администрации МДОУ, ОУ | 2011- 2015 г.г. | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | МБ 1000,0 |
| 6.8. | Строительство спортивного комплекса МОУ ДОД СРДЮСШ. | Администрация муниципального образования «Суоярвский район» администрация ОУ | 2011, 2013 -2014 г.г. | 211,0 |  |  | 2000,0 |  | МБ- 500,0 РБ- 1711,0 |
| 6.9. | Военно-спортивная игра «Победа». | МОУ ДПОС «ИМЦ» | 2011- 2015 г.г. | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | МБ- 50,0 |
| 6.10. | Районный конкурс «Безопасное колесо». | МОУ ДПОС « ИМЦ» | 2011- 2015 г.г. | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | МБ- 50,0 |
| 6.11. | Оснащение ОУ физкультурно-оздоровительным и другим вспомогательным оборудованием, предназначенным для занятий с детьми с ОВЗ. | администрации ОУ | 2011- 2015 г.г. | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | РБ- 500,0 |
| 6.12. | Открытие в МДОУ групп комбинированной направленности, логопунктов. | Отдел образования, администрации ОУ, МДОУ | 2012 -2013 г.г. |  | 30 |  |  |  | МБ- 30,0 |
| 6.13. | Проведение районного социологического опроса «Организация свободного времени школьников». | Отдел образования, « Центральная» и « Магнитные» школы | 2012 г. |  | 5,0 |  |  |  | ВБ- 5,0 |
| 6.14. | Картографирование «Места свободного времяпрепровождения ребенка» | «Центральная» и «Магнитные» школы | 2012 г. |  | 10,0 |  |  |  | ВБ- 10,0 |
| 6.15. | Сотрудничество в проектной деятельности с ОУ и МО Финляндии по профилактике вредных привычек, пропаганде здорового образа жизни. | Администрация муниципального образования «Суоярвский район», «Центральная» и «Магнитные» школы | 2012-2015 г.г. |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Задача 6. Организация профильного обучения и система поддержки одаренных детей. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Лицензирование ОП, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам различного профиля. | «Центральная» и «Магнитные» школы | 2011- 2012 г.г. | 3,0 | 3,0 |  |  |  | РБ- 6,0 |
| 7.2. | Введение предпрофильной подготовки учащихся восьмых - девятых классов во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях. | «Центральная» и «Магнитные» школы ГОУ НПО «Профессиональное училище №6» УДОД | 2011 г. 2015 г.г. | 15,0 | 20,0 |  |  |  | МБ- 35,0 |
| 7.3. | Введение профильного обучения учащихся 10-11 классов во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях. | «Центральная» и «Магнитные» школы ГОУ НПО «Профессиональное училище №6» УДОД | 2012 - 2015 г.г. |  | 30,0 | 30,0 |  |  | МБ -60,0 |
| 7.4. | Организация профильных лагерей, смен. | «Центральная» и «Магнитные» школы ГОУ НПО «Профессиональное училище №6» УДОД | 2011- 2015 г.г. | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | МБ- 138,0 РБ- 462.0 |
| 7.5. | Повышение квалификации на республиканском и федеральном уровнях педагогов, преподающих предметы на углубленном уровне и занимающихся с одаренными детьми. | «Центральная» и «Магнитные» школы УДОД | 2013 г. |  |  | 50,0 |  |  | РБ- 50,0 |
| 7.6. | Проведение районной (сетевой) научно-практической конференции юных исследователей - « Шаг в будущее» | «Центральная» школа | 2011- 2015 г.г. | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | МБ- 25,0 |
| 7.7. | Проведение ежегодной Ярмарки профессий и учебных мест для выпускников и родителей. | Отдел образования, ГУ «Центр занятости населения Суоярвского района» | 2011- 2015 г.г. |  |  |  |  |  |  |
| 7.8. | Организация и проведение школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников. | Отдел образования, администрации ОУ | 2011- 2015 г.г. | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | МБ- 50,0 |
| 7.9. | Организация и проведение районной олимпиады учащихся начальной школы. | Отдел образования, администрации ОУ | 2011- 2015 г.г. | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | МБ- 25,0 |
| 7.10. | Назначение поощрительных грантов Главы администрации муниципального образования «Суоярвский район» одаренным школьникам за успехи в различных областях (интеллектуальной, спортивной, творческой, социальной деятельности). | Администрация муниципального образования «Суоярвский район», администрации ОУ | 2011- 2015 г.г. | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | МБ- 150,0 |
| 7.11. | Организация районных конкурсов в сфере дополнительного образования («А, ну-ка, парни!», «Мисс Школьница» и др.) | МОУ ДОД «ДШИ» г. Суоярви | 2011- 2015 г.г. | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | МБ- 375,0 |
| 7.12. | Проведение районного конкурса исследовательских работ и творческих проектов детей старшего дошкольного возраста «Я - исследователь». | Отдел образования, администрации ОУ, ДОУ | 2011 -2015 г.г. | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | МБ- 20,0 |
| 7.13. | Ведение школьных и районного реестров достижений детей. | Отдел образования, администрации ОУ | 2011 -2015 г.г. |  |  |  |  |  |  |
| 7.14. | Сотрудничество в проектной деятельности с ОУ и МО Финляндии. | Администрация муниципального образования «Суоярвский район», «Центральная» и «Магнитные» школы. | 2011-2015 г.г. |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Задача 7. Развитие самостоятельности образовательных учреждений. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Расширение доступа к образовательным ресурсам общедоступных национальных библиотек электронных (цифровых) образовательных ресурсов (ЭОР), внедрение и разработка ЭОР, обмен опытом по использованию ИКТ на всех уровнях. | «Центральная» и «Магнитные» школы, социальные партнеры (по согласованию) | 2011 -2015 г.г. |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Развитие единой автоматизированной системы управления в муниципальных образовательных учреждениях, переход на электронный документооборот | Отдел образования, администрации ОУ | 2011- 2015 г.г. |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. | Формирование и распределение муниципального задания (заказа) для муниципальных образовательных учреждений. | Администрация муниципального образования «Суоярвский район», Отдел образования | 2011- 2012 г.г. |  |  |  |  |  |  |
| 8.4. | Разработка нормативных правовых актов для изменения типа муниципальных общеобразовательных учреждений общего, дошкольного и дополнительного образования на казенные, бюджетные и автономные учреждения. | Администрация муниципального образования «Суоярвский район» Отдел образования | 2011г. |  |  |  |  |  |  |
| 8.5. | Изменение типа муниципальных общеобразовательных учреждений общего, дошкольного и дополнительного образования на казенные, бюджетные и автономные учреждения | администрация муниципального образования « Суоярвский район», отдел образования | 2011 г. |  |  |  |  |  |  |
| 8.6. | Подготовка и представление общественности ежегодных публичных докладов ОУ и отдела образования. | Отдел образования администрации ОУ | 2011- -2015 г.г. |  |  |  |  |  |  |

Итого:                30395,0

В т.ч.  РБ – 20909,0

МБ – 9214,0

ВБ – 22,0

Б-ты поселений – 250,0

Система индикаторов эффективности реализации Программы.

Эффективность реализации Программы оценивается по следующим индикаторам:

| № | Наименование индикатора | Значение на начало действия Программы (01.01.2011г.) | Планируемое значение (по состоянию на 31.12.2015 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля обучающихся начальной школы, перешедших на ФГОС начального общего образования. | 0% | 100% |
| 2. | Доля детей дошкольного возраста, охваченных предшкольной подготовкой. | 85% | 100% |
| 3. | Доля ОУ, составляющих план работы и Программу развития на основе самооценки. | 50% | 100% |
| 4. | Доля обучающихся школ, руководители которых прошли переподготовку менеджеров образования. | 45% | 100% |
| 5. | Доля педагогических и руководящих работников, имеющих квалификационные категории. | 68% | 80% |
| 6. | Доля педагогических работников, применяющих инновационные образовательные технологий в процессе обучения и воспитания учащихся. | 35% | 100% |
| 7. | Доля педагогов – победителей конкурсов различного уровня. | 3% | 15% |
| 8. | Доля обучающихся и их родителей, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг. | 30% | 85% |
| 9. | Удельный вес численности выпускников 11(12) классов, получивших по результатам ЕГЭ по обязательным предметам средний балл более 55. | 50% | 85% |
| 10 | Доля ОУ, фонд стимулирования в которых составляет не менее 20%. | 0% | 60% |
| 11 | Удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях, получающих горячее питание. | 75,4% | 90% |
| 12 | Доля ОУ, условия осуществления образовательной деятельности в которых соответствуют государственным и местным требованиям в части строительных норм и правил, санитарных и гигиенических норм, безопасности и охраны здоровья обучающихся, воспитанников, сотрудников, оборудования учебных помещений. | 83% | 100% |
| 13 | Доля учащихся 8-9 классов, охваченных предпрофильной подготовкой. | 53% | 100% |
| 14 | Доля учащихся 10 - 11 классов, обучающихся по программам профильного обучения. | 0% | 100% |
| 15 | Доля детей, охваченных услугами дополнительного образования. | 43% | 85% |
| 16 | Удельный вес численности детей школьного возраста, имеющих возможность по выбору (не менее трех доступных предложений из разных областей знаний и сфер деятельности) получать доступные качественные услуги дополнительного образования. | 60% | 100% |
| 17 | Удельный вес численности школьников, обучающихся по индивидуальным учебным планам. | 15% | 75% |
| 18 | Доля учащихся, готовых к осознанному выбору индивидуальной образовательной траектории в образовательном и профессиональном пространстве социума. | 35% | 100% |
| 19 | Удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях, которым оказана поддержка в рамках программ поддержки одаренных детей и талантливой молодежи. | 10% | 20% |
| 20 | Доля педагогов, владеющих компьютерной грамотностью на уровне навыков работы с информацией. | 65% | 100% |
| 21 | Удельный вес численности выпускников 11(12) классов, поступивших в учреждения профессионального образования по профилю обучения на старшей ступени общего образования. | 0% | 100% |
| 22 | Удельный вес численности школьников 9-11 классов, победителей и призеров республиканского этапа Всероссийской олимпиады школьников. | 1,5% | 10% |
| 23 | Доля общеобразовательных учреждений, имеющих постоянно обновляемый сайт (страничку) в Интернете. | 35% | 100% |
| 24 | Доля общеобразовательных учреждений, представляющих общественности ежегодный отчёт о результатах деятельности. | 50% | 100% |