Приложение № 1

Мероприятия по социально-экономическому развитию муниципального образования  «Суоярвский район»

на 2012-2016 гг.

Развитие экономического потенциала

|  | Мероприятия | Затраты на реализацию млн. руб. | Источники финансирования | Сроки реализации | Исполнители | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ЗАО Запкареллес» В т.ч. | 435,0 |  | 2011-2015 г. |  | Освоение расчетной лесосеки в объеме до 535 тыс. куб.м. Выпуск пиломатериалов до 270 тыс. куб.м. Создание 160 новых рабочих мест. |
| 1.1 | Модернизация лесозавода в г. Суоярви | 185,0 150,0 | Собственные средства, кредитные ресурсы | Первый этап 2011-2013 г. Второй этап 2014-2015 г. | ЗАО «Запкареллес», Подрядчик ООО «Балтинтер» | После первого этапа выпуск пиломатериалов до 80 тыс. куб.м. в год. После реализации проекта – выпуск пиломатериалов до 200 тыс. куб.м. Создание 100 новых рабочих мест. Обновление основных фондов, повышение производительности труда, внедрение новых технологий. |
| 1.2 | Реконструкция Найстенъярвского лесозавода | 100,0 | Собственные средства, кредитные ресурсы | 2011-2013 г. | ЗАО «Запкареллес» совместно с ООО «Северлес-экспорт» | Выпуск пиломатериалов до 70 тыс. куб.м. Создание 60 новых рабочих мест. Обновление основных фондов, повышение производительности труда, внедрение новых технологий. |
| 2. | ООО «Суоярвский леспромхоз» | 7,0 | Собственные средства, инвестиции | 2012-2014 г. | ООО «Суоярвский леспромхоз» |  |
| 2.1. | Строительство производственной базы в г.Суоярви | 4,0 | Собственные средства, инвестиции | 2012-2013 г. | ООО «Суоярвский леспромхоз» | Увеличение объема заготовки древесины до 30 тыс. куб.м в год Создание 10 новых рабочих мест |
| 2.2 | Организация лесозаготовительного производства | 3,0 | Собственные средства, инвестиции | 2013-2014 г. | ООО «Суоярвский леспромхоз» | Выпуск пиломатериалов до 2,5 тыс. куб.м.в год. Создание 10 новых рабочих мест |
| 3. | ООО «Суоярвский гранитный карьер» Модернизация производства | 300,0 | Собственные средства, инвестиции | 2013-2015 г. | ООО «Суоярвский гранитный карьер» | Строительство линии электроснабжения, подъездного пути, бытовых помещений. Увеличение выпуска щебня до 1 млн. куб.м в год. Создание 40 новых рабочих мест. |
| 4. | ООО «Карелинвест» Модернизация дробильно-сортировочного комплекса на месторождении Пийтсиёки-1 | 40,0 | Собственные средства | 2013-2014 г. | ООО «Карелинвест» | Увеличение выпуска продукции. Создание 30 новых рабочих мест |
| 5. | Производственный кооператив (артель) старателей «Новая» Петрозаводский филиал Создание производства по добыче щебня на месторождении «Застава» | 800,0 | Собственные средства, инвестиции | 2012-2016 г. | Производственный кооператив (артель) старателей «Новая» | Создание производства по выработке щебня мощностью до 1,5 млн. куб.м в год. Организация 130 новых рабочих мест. |
| 6. | ООО «Гранит-Суоярви» Создание производства по добыче щебня на месторождении «Лоймольское» | 500,0 | Собственные средства, инвестиции | 2013-2014 г. | ООО «Гранит-Суоярви» | Создание производства по выработке щебня мощностью до 1 млн. куб.м в год. Организация 100 новых рабочих мест. |
| 7. | ООО «Питер-Пит» Создание производства по добыче торфа на месторождении «Паперо» | 5,0 | Собственные средства | 2012-2013г. | ООО «Питер-Пит» | Создание производства по выработке топливного торфа. Организация 10 новых рабочих мест. |
| 8. | Участие в мероприятиях целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса Республики Карелия» | 0,7 | Бюджет РК, включая субсидии из бюджета РФ | 2012-2016 г. | Министерство сельского, рыбного и охотничьего хозяйства РК, КФХ, ЛПХ, форелевые хозяйства | Государственная поддержка малых форм хозяйствования и форелевых хозяйств |
| 9. | Организация НП Северо-Западный центр по развитию аквакультуры и рыболовства |  | Собственные средства, инвестиции | До 2016 г. | Минсельхоз РК, НП СЗ Центр развития аквакультуры и рыболовства | Увеличение производства товарной рыбы до 500 тонн Организация до 10 новых рабочих мест |
| 10. | Увеличение мощности действующих форелевых хозяйств |  | Собственные средства, инвестиции | До 2016 г. | Минсельхоз РК, ООО «Суоярви» | Увеличение производства товарной рыбы на 300 тонн. |
| 11. | Участие в международном проекте «Предпринимательство в сельской местности на территории Республики Карелия и Мурманской области» |  | Привлеченные средства | 2012 г. | Минсельхоз РК, администрация МО «Суоярвский район», Вешкельское сельское поселение, предпринима-тели | Повышение предпринимательской активности в сельской местности |
| 12. | Развитие туристского потенциала ОАО «Толвоярви» | 2,61 | Собственные Средства | 2012-2016 г. | ООО «Толвоярви» | Издание рекламной продукции, разработка туристских маршрутов, благоустройство гостиницы. |
| 13. | Участие в ежегодной специализированной выставке «Карелия туристская», конкурсе «Лидеры карельского турбизнеса» | 0,05 | Собственные Средства | 2012-2016 г. | Администрация МО Суоярвский район», ОАО «Толвоярви», предпринима-тели | Повышение степени использования туристского потенциала района |
| 14. | Реализация муниципальной целевой программы поддержки малого и среднего предпринимательства в Суоярвском районе на 2008-2012 гг. | 2,8 | Бюджет РФ, Бюджет РК, Бюджет муниц. района | 2012 | Администрация муниципального образования «Суоярвский район» | Организация обучающих семинаров по вопросам ведения предпринимательской деятельности. Предоставление финансовой поддержки начинающим предпринимателям на создание собственного дела. Увеличение числа субъектов малого предпринимательства, создание новых рабочих мест. |
| 15. | Строительство многофункционального торгового центра в г.Суоярви | Определяется в ПСД | Средства инвестора | 2012-2015г. | ООО «Комплекс-С» (г.Петрозаводск) | Выбор и подготовка земельного участка, строительство зданий торгового центра, открытого рынка, автомобильной стоянки. Внедрение современных форм торгового обслуживания Создание 60 новых рабочих мест |
| 16. | Реконструкция действующих торговых объектов | 2,5 (ежегодно уточняется) | Собственные средства | 2012-2016г. | Хозяйствующие субъекты | Внедрение современных форм торгового обслуживания |
| 17. | Организация сельскохозяйственных ярмарок и ярмарок выходного дня | 0,005 (ежегодно) | Бюджет МО «Суоярвский район» | 2012-2016г. | Администрация МО «Суоярвский район» | Обеспечение населения качественными продовольственными товарами от сельхозпроизводсителей |
| 18. | Ремонт мостов и автодорог регионального значения |  |  |  |  | Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автодорог, обеспечение безопасности дорожного движения |
| 18.1 | - мост через р. Суоёки на км19+060 а/д Суоярви-Юстозеро | 3,9 | Бюджет РК | 2012-2013 г. | ГУ Управтодор РК, ООО»Карел-мостстрой» |  |
| 18.2 | - мост через р.Тарасъёки км 34+080 а/д Суоярви-Юстозеро | Определяется в ПСД | Бюджет РК | 2013-2014 г. | ГУ Управтодор РК |  |
| 18.3 | - участка автодороги Суоярви-Койриноя км 63-83 | 61,18 | Бюджет РК | 2012-2013 г. | ГУ Управтодор РК, ЗАО «ВАД» |  |
| 18.4 | - участков автодорог Петрозаводск-Суоярви, Суоярви-Юстозеро | Определяется в ПСД |  |  |  |  |
| 18.5 | - перестройка водопропускной трубы на км 53 а/д Суоярви-Юстозеро | 3,5 | Бюджет РК | 2015 г. | ГУ Управтодор РК, |  |
| 18.6 | Разбор затора перед мостом через р.Шуя на км 12+690 а/д Вешкелица-Игнойла | 1,8 | Бюджет РК | 2012 г. | ГУ Управтодор РК, ООО «ТехноСтройМонтаж» |  |
| 19. | Реализация муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства Суоярвского района на 2012-2014 гг.» | 19,82 | Бюджет РК, бюджеты поселений | 2012-2014 гг. | Администрации МО «Суоярвский район», городского и сельских поселений | Снижение доли автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, с 80 % в 2011 году до 66 % в 2016 году. |
| 20. | Строительство автовокзала в г.Суоярви | 8,0 | Собственные средства, инвестиции | 2013 г. | ИП Воробьев А.А. | Улучшение организации обслуживания пассажиров Создание 5 новых рабочих мест |
| 21. | Строительство газозаправочной станции в г.Суоярви | 7,0 | Собственные средства, инвестиции | 2016 г. | ОАО «Карелгаз» | Развитие инфраструктуры топливообеспечения. Создание 7 новых мест. |
| 22. | Расширение сети широкополосного доступа в Интернет на базе технологии ADSL | 1,5 | Собственные средства | 2012 г. | ОАО «Ростелеком» | Уровень обеспечения ШПД в Интернет составит до 40% домохозяйств. |
| 23. | Строительство волоконно-оптической линии связи Суоярви-Поросозеро | 30,0 | Собственные средства | 2013 г. | ОАО «Ростелеком» | Улучшение качества услуг электросвязи |
|  | ВСЕГО по развитию экономического потенциала 23 мероприятия | 2245,38 |  |  |  | Создание 734 новых рабочих мест. |

Приложение № 2

Мероприятия по социально-экономическому развитию муниципального образования  «Суоярвский район»

на 2012-2016 гг.

Развитие системы жизнеобеспечения

|  | Мероприятия | Затраты на реализацию млн. руб. | Источники финансирования | Сроки реализации | Исполнители | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка схемы территориального планирования МО «Суоярвский район» и Генеральных планов поселений | 4,582 | Бюджет Республики Карелия Бюджеты муниц. района и поселений | 2012 г. | Администрация МО «Суоярвский район», администрации поселений | Определение стратегических приоритетов планировки и застройки территории МО «Суоярвский район и входящих в него поселений |
| 2. | Разработка программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований |  | Бюджеты муниц. района и поселений | 2012-2013 г. | Администрация МО «Суоярвский район», администрации поселений | Разработка комплекса мероприятий по строительству и модернизации объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, направленных на повышение качества оказываемых коммунальных услуг |
| 3. | Реализация мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду | 6,449 Ежегодно уточняется | Бюджет РК (4,067 млн.руб.), Бюджет муниц. района (0,086 млн.руб.) Бюджеты поселений (0,325 млн.руб.), средства предприятий (1,971 млн.руб.) | 2012 г. 2013-2016 г. | Администрация МО «Суоярвский район», администрации поселений, предприятия ЖКХ | 100% выполнение плановых заданий по подготовке котельных. Инженерных сетей, жилых домов и объектов социальной сферы к работе в зимних условиях. Создание нормативного запаса топлива. |
| 3.1 | Замена теплотрассы по С/шоссе (от ТК-1 до дома №149) - 540 п.м. | 0,95 | Бюджет РК (903 т.р.), бюджет поселения (47 т.р.) | 2012 г. | Администрация Суоярвского городского поселения | Повышение надежности и качества коммунальных услуг |
| 3.2 | Утепление теплотрассы от кот «Птицефабрика» по Суоярвскому шоссе между домами 228-а,228-б,228-в | 0,05 | Бюджет РК (47 т.р.), бюджет поселения (3 т.р.) | 2012 г. | Администрация Суоярвского городского поселения | Повышение надежности и качества коммунальных услуг |
| 3.3 | Капитальный ремонт наружных сетей канализации по ул.2-я Новая в п.Поросозеро | 0,365 | Бюджет РК (347 т.р.), бюджет поселения (18 т.р.) | 2012 г. | Администрация Поросозерского сельского поселения | Повышение надежности и качества коммунальных услуг |
| 3.4 | Капитальный ремонт сетей ГВС по ул.Лермонтова, д.25 в п.Поросозеро | 0,446 | Бюджет РК (424 т.р.), бюджет поселения (22 т.р.) | 2012 г. | Администрация Поросозерского сельского поселения | Повышение надежности и качества коммунальных услуг |
| 3.5 | Приобретение насосов (4 шт.) для котельных | 0,154 | Бюджет поселения | 2012 г. | Администрация Поросозерского сельского поселения | Повышение надежности и качества коммунальных услуг |
| 3.6 | Капитальный ремонт тепловых сетей (теплоизоляция) в п.Суоёки (160 п.м.) | 0,150 | Бюджет РК (143 т.р.), бюджет поселения (7 т.р.) | 2012 г. | Администрация Найстенъярвского сельского поселения | Повышение надежности и качества коммунальных услуг |
| 3.7 | Приобретение и установка резервного котла КВ для котельной п.Тойвола | 0,43 | Бюджет РК (409 т.р.), бюджет поселения (21 т.р.) | 2012 г. | Администрация Найстенъярвского сельского поселения | Повышение надежности и качества коммунальных услуг |
| 3.8 | Капитальный ремонт тепловых сетей п.Найстенъярви ул.Ленина(80 п.м), ул.Комсомольская (70 п.м.) | 0,29 | Бюджет РК (276 т.р.), бюджет поселения (14 т.р.) | 2012 г. | Администрация Найстенъярвского сельского поселения | Повышение надежности и качества коммунальных услуг |
| 3.9 | Замена котла ВЕ-31 в котельной «Школа» п.Лоймола | 0,51 | Бюджет РК (485 т.р.), бюджет поселения (25 т.р.) | 2012 г. | Администрация Лоймольского сельского поселения | Повышение надежности и качества коммунальных услуг |
| 3.10 | Капитальный ремонт тепловых сетей в п.Райконкоски (200 п.м) | 0,275 | Бюджет РК (261 т.р.), бюджет поселения (14 т.р.) | 2012 г. | Администрация Лоймольского сельского поселения | Повышение надежности и качества коммунальных услуг |
| 3.11 | Капитальный ремонт наружного водопровода в с.Вешкелица | 0,858 | Бюджет РК (771,8 т.р.), Бюджет муниц. района (85,7 т.р.) | 2012 г. | Администрация МО «Суоярвский район» | Повышение надежности и качества коммунальных услуг |
| 4. | Строительство котельных, использующих в качестве топлива продукты лесопереработки и торфа |  |  |  |  | Повышение надежности и качества теплоснабжения, переход на использование местных видов топлива |
| 4.1 | - в с.Вешкелица мощностью ___ МВт |  | Собственные средства, инвестиции | 2012 г. | Администрация Вешкельского сельского поселения, ООО «Питер-Пит» | Повышение надежности и качества теплоснабжения, переход на использование местных видов топлива |
| 4.2 | - в г.Суоярви мощностью 25 МВт | 180 | Собственные средства, инвестиции | 2012-2013 г. | Администрация МО «Суоярвский район», ООО «Питер-Пит» | Повышение надежности и качества теплоснабжения, переход на использование местных видов топлива |
| 4.3 | - в п.Поросозеро мощностью 5 МВт в рамках Адресной инвестиционной программы РК | 62,2 | Бюджет РК, Бюджет муниц. района, бюджеты поселений, инвестиции | 2013-2016 г. | Минстрой РК, Администрация Поросозерского сельского поселения | Повышение надежности и качества теплоснабжения, переход на использование местных видов топлива |
| 4.4 | - котельная мощностью 2 МВт по ул.Н Идрисова в г.Суоярви, прокладка 900 м теплотрассы | 15 | Собственные средства, инвестиции | 2013 г. | ООО «Рента плюс» | Повышение надежности и качества теплоснабжения потребителей по ул. Н.Идрисова, Набережная в г.Суоярви |
| 5. | Мероприятия по развитию электроэнергетики в соответствии с Программой перспективного развития электроэнергетики РК до 2016 года | 800 | Инвестиции | 2015-2016 г. | ОАО «ФЭСК ЕЭС» | Повышение надежности электроснабжения, снятие инфраструктурных ограничений, подключение новых потребителей |
| 6. | Реализация муниципальной программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО «Суоярвский район» до 2015 года» | 14,63 | Бюджет муниц. района, привлеченные средства | 2012-2015 г. | Администрация МО «Суоярвский район», муниципальные учреждения | Снижение на 15% к уровню 2010 г. объемов потребления энергоносителей в бюджетной сфере. |
| 7. | Выбор и формирование земельных участков под размещение полигонов бытовых отходов |  | Бюджет муниципального района | 2012 г. | Администрация МО «Суоярвский район» | Оформление правоустанавливающих документов на земельные участки под полигоны бытовых отходов в п.п. Лахколампи, Леппясюрья, Поросозеро, Лоймола. Определение организаций для эксплуатации полигонов бытовых отходов на конкурсной основе |
| 8. | Выбор и формирование земельных участков для жилищного строительства |  | Бюджет муниципального района, средства застройщиков | 2012- 2016 г. | Администрация МО «Суоярвский район», застройщики | Увеличение темпов жилищного строительства. |
| 9. | Выбор и формирование земельных участков для производственных и социальных объектов |  | Бюджет муниципального района | 2012- 2016 г. | Администрация МО «Суоярвский район» | Строительство новых производственных и социальных объектов |
| 9.1 | - для строительства многофункционального торгового центра в г.Суоярви |  | Бюджет муниципального района, средства застройщика | 2012 г. | Администрация МО «Суоярвский район» ООО «Комплекс-С» |  |
| 9.2 | - для строительства универсальной спортивной площадки по программе «Газпром – детям» |  | Бюджет муниципального района, средства застройщика | 2012 г. | Администрация МО «Суоярвский район» |  |
| 9.3 | - для строительства котельных в г.Суоярви |  | Бюджет муниципального района, средства застройщика | 2012 г. | Администрация МО «Суоярвский район» |  |
| 10. | Строительство жилья |  |  |  |  | Увеличение объемов строительства качественного и доступного жилья |
| 10.1 | - 60-квартиного жилого дома | 130 | Средства федерального бюджета | 2012-2013 г. | Пограничное управление ФСБ РФ по РК |  |
| 10.2 | - 17 квартирного жилого дома | 19,2 | Фонда содействия реформированию ЖКХ, Бюджет РК, Бюджет Суоярвского городского поселения | 2013-2014 г. | Суоярвское городское поселение | Расселение 27 граждан из аварийного жилья |
| 10.3 | - индивидуальное жилищное строительство | 503 | средства застройщика | 2012-2016 г. | Застройщики | Улучшение жилищных условий граждан |
| 11. | Реализация программы «Обеспечение жильем молодых семей на 2011 -2015 годы» | 7,11 | Федеральный бюджет, Бюджет РК, Бюджет муниц. района, средства граждан | 2012-2015 г. | Администрация МО «Суоярвский район», семьи-участники программы | Улучшение жилищных условий 15 молодых семей |
|  | ВСЕГО по направлению «Развитие системы жизнеобеспечения» 11 мероприятий | 1742,17 |  |  |  |  |

Приложение № 3

Мероприятия по социально-экономическому развитию муниципального образования  «Суоярвский район»

на 2012-2016 гг.

Развитие социальной сферы

|  | Мероприятия | Затраты на реализацию млн. руб. | Источники финансирования | Сроки реализации | Исполнители | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реализация Программы содействия занятости населения Суоярвского района на 2012 – 2015 годы | 72,274 | Федеральный бюджет, Бюджет РК, Бюджет муниц. района, бюджеты поселений, средства работодателей | 2012-2015г. | ГКУ Центр занятости населения Суоярвского района, Администрация МО «Суоярвский район», администрации поселений, организации-работодатели | Создание условий для стабильного развития районного рынка труда, Обеспечение трудоустройства граждан, ищущих работу, а работодателей – необходимой рабочей силой. Реализация мероприятий по снижению напряженности на рынке труда |
|  | Здравоохранение |  |  |  |  |  |
| 2. | Реализация мероприятий приоритетного национального проекта «Здоровье» | 42,836 | Федеральный бюджет, собственные средства | 2012-2016 | ГБУЗ «Суоярвская ЦРБ» | ##### Улучшение качества предоставляемых медицинских услуг, формирование здорового образа жизни, развитие профилактики заболеваний |
| 3. | Реализация Программы модернизации здравоохранения в Суоярвском районе | 49,462 | Бюджет РК, ФОМС, ТОМС | 2012 | ГБУЗ «Суоярвская ЦРБ» | ##### Улучшение качества предоставляемых медицинских услуг, формирование здорового образа жизни, развитие профилактики заболеваний |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |
| 3.1 | - реконструкция здания поликлиники | 16,9 | ФОМС | 2012 | АМО «Суоярвский район», ГБУЗ «Суоярвская ЦРБ» |  |
| 3.2 | - капитальный ремонт детской консультации | 4,3 | Бюджет РК, ФОМС | 2012 | ГБУЗ «Суоярвская ЦРБ» |  |
| 4. | Ремонт помещения для проживания молодых специалистов | 4,0 | Собственные средства | 2012-2016 | ГБУЗ «Суоярвская ЦРБ» | ##### Улучшение кадрового обеспечения |
| 5. | Приобретение автотранспорта | 3,0 | ФОМС | 2012-2016 | ГБУЗ «Суоярвская ЦРБ» | ##### Улучшение материально-технической базы. |
| 6. | Ремонт помещений Суоярвская ЦРБ: | 15,0 | Собственные средства | 2012-2016 | ГБУЗ «Суоярвская ЦРБ» | ##### Улучшение материально-технической базы. |
| 7. | Приобретение спец. оборудования для родильного отделения | 5,0 | Фонд социального страхования | 2012-2016 | ГБУЗ «Суоярвская ЦРБ» | ##### Улучшение материально-технической базы. |
|  | Образование |  |  |  |  |  |
| 8. | Поэтапное введение ФГОС во всех общеобразова-тельных учреждениях: - ФГОС начального общего образования - ФГОС основного общего образования (5 класс - по мере готовности) | 11,5 | Бюджет РК | 2011-2015 2012-2016 | МУ «Управление образования», Образователь-ные учреждения (далее - ОУ) | Повышение качества образования |
| 9. | Открытие в МДОУ групп комбинированной направленности, логопунктов | 30,0 | Бюджет РК | 2013 | МУ «Управление образования», ОУ | Выполнение социального заказа, повышение качества предоставляемых услуг |
| 10. | Открытие консультационных пунктов по предшкольной подготовке |  |  | 2012 г. | Вешкльская ОШ, Лоймольская СОШ (п.Райконкоски) | Подготовка детей, не посещающих ДОУ к школе |
| 11. | Реорганизация муниципальных общеобразовательных учреждений внутри школьных округов |  | Бюджет муниц. района | 2012 -2015 г. | МУ «Управление образования», ОУ | Улучшение условий реализации образовательных программ, развитие процессов интеграции и партнерства школ по территориальному принципу, |
| 11.1 | - открытие дошкольной группы в Лахколампинской СОШ | 0,924 | Федеральный бюджет, Бюджет РК, Бюджет муниц. района | 2012 г. | Лахколампин-ская СОШ |  |
| 11.2 | - открытие дошкольной группы в Суоёкской школе | 0,125 | Бюджет муниц. района | 2012 г. | Суоёкская ОШ |  |
| 11.3 | - открытие дошкольной группы кратковременного пребывания (ремонт помещения и электросетей) | 0,329 | Бюджет РК (в рамках программы «Дети Карелии») | 2012 г. | МДОУ Детский сад № 7 «Родничок» | Создание 2 новых рабочих мест. |
| 12. | Развитие учебно-материальной базы «Центральной» и «Магнитных» школ, | 1,5 | Бюджет РК, Бюджет муниц. района | 2012-2013 г. | МУ «Управление образования», «Центральная» и «Магнитные» школы | Обеспечение необходимыми условиями и оборудованием (учебные кабинеты, интерактивные комплексы, компьютерное оборудование) |
| 13. | Повышение квалификации профессиональных менеджеров образования | 0,2 | Бюджет муниц. района | 2012-2015 г. | МУ «Управление образования», ОУ | Повышение качества образования |
| 14. | Повышение квалификации и переподготовка (по новой специальности) педагогических кадров | 0,2 | Бюджет муниц. района | 2012-2015 г. | МУ «Управление образования», «Центральная» и «Магнитные» школы | Повышение качества образования |
| 15. | Повышение квалификации на республиканском и федеральном уровнях педагогов, преподающих предметы на углубленном уровне и занимающихся с одаренными детьми. | 0,05 | Бюджет РК | 2013 г. | Образователь-ные учреждения | Повышение качества образования |
| 16. | Организация профильных лагерей, смен. | 2,4 | Бюджет РК, Бюджет муниц. района | 2012-2015 г. | МУ «Управление образования», ОУ | Занятость детей и подростков в период школьных каникул |
| 17. | Оснащение образовательных учреждений физкультурно-оздоровительным и другим вспомогательным оборудованием предназначенным для занятий с детьми с ОВЗ | 0,5 | Бюджет муниц. района | 2012-2015 г. | Образователь-ные учреждения | Улучшение условий предоставления образовательных услуг |
| 18. | Ремонт кровли МДОУ №2 «Березка» | 1,991 | Бюджет РК, Бюджет муниц. района | 2012 г. | МДОУ №2 «Березка» | Улучшение условий предоставления образовательных услуг |
| 19. | Реконструкция МОУ Лахколампинская СОШ В т.ч. | 16,7 | Федеральный бюджет, Бюджет муниц. района | 2012-2014 г. | МОУ Лахколам-пинская СОШ | Улучшение условий предоставления образовательных услуг |
| 19.1 | замена деревянных оконных блоков на окна из ПВХ профилей | 3,271 | Федеральный бюджет | 2012 г. |  |  |
| 19.2 | реконструкция кровли спортивного зала | 1,52 | Бюджет муниц. района | 2012 г. |  |  |
| 19.3 | ремонт спортивного зала | 0,65 | Бюджет муниц. района | 2013 г. |  |  |
| 20. | Постройка гаража для автобуса МОУ Лоймольская СОШ | 0,3 | Бюджет муниц. района | 2012 г. | МОУ Лоймольская СОШ | Улучшение транспортного обслуживания школьников |
| 21. | Замена деревянных оконных блоков на окна из ПВХ профилей | 3,656 | Федеральный бюджет | 2012 г. | Суоярвская СОШ (2878,17т.р.), Поросозерская СОШ (383 т.р.), Вешкельская СОШ (395 т.р.) | Улучшение условий предоставления образовательных услуг, мероприятия по энергосбережению. |
| 22. | Ремонт двух кабинетов | 0,388 | Федеральный бюджет | 2012 г. | Суоярвская СОШ | Улучшение условий предоставления образовательных услуг |
| 23. | Частичный ремонт кровли МОУ Вешкельская СОШ | 0,08 | Бюджет муниц. района | 2012 г. | МОУ Вешкельская СОШ | Улучшение условий предоставления образовательных услуг |
| 24. | Постройка веранды в МДОУ №7 «Родничок» | 0,05 | Бюджет муниц. района | 2012 г. | МДОУ №7 «Родничок» | Выполнение предписаний Роспотребнадзора |
| 25. | Ремонт малого спортивного зала Суоярвская СОШ | 3,0 | Бюджет муниц. района | 2013 г. | МОУ Суоярвская СОШ | Выполнение предписаний Роспотребнадзора |
| 27. | Ремонт фасада МОУ Поросозерская СОШ | 0,15 | Бюджет муниц. района | 2013 г. | МОУ Поросозерская СОШ | Улучшение условий предоставления образовательных услуг |
| 28. | Восстановление туалета на 2 этаже Поросозерской СОШ | 0,05 | Бюджет муниц. района | 2013 г. | МОУ Поросозерская СОШ | Выполнение предписаний Роспотребнадзора |
| 29. | Частичный ремонт кровли МОУ Лоймольская СОШ | 0,08 | Бюджет муниц. района | 2013 г. | МОУ Лоймольская СОШ | Улучшение условий предоставления образовательных услуг |
| 30. | Постройка веранды в СОУ Суоёкская НОШ | 0,05 | Бюджет муниц. района | 2013 г. | МОУ Суоёуская НОШ | Выполнение предписаний Роспотребнадзора |
| 31. | Ремонт МОУ ДОД ДШИ (ул. Победы, 6) – ремонт вентиляции - ремонт электрики - косметический ремонт - ремонт фасада | 2,0 | Бюджет муниц. района | 2013 г. | МОУ ДОД ДШИ | Выполнение предписаний Роспотребнадзора |
| 32. | Устройство ограждения МОУ ДОД ДШИ (2 здания) | 0,3 | Бюджет муниц. района | 2013 г. | МОУ ДОД ДШИ | Выполнение предписаний ФСБ |
| 33. | Замена скоростника в здании бассейна ул. Ленина, д.1) ДЮСШ | 0,2 | Бюджет муниц. района | 2013 г | ДЮСШ | Выполнение предписаний Роспотребнадзора |
| 34. | Замена кварцевого песка в здании бассейна ДЮСШ | 0,05 | Бюджет муниц. района | 2013 г. | МОУ ДОД ДЮСШ | Выполнение предписаний Роспотребнадзора |
| 35. | Установка окон в Детском саду «Березка» | 1,6 | Бюджет муниц. района | 2013 г. | МДОУ №2 «Березка» | Улучшение условий предоставления образовательных услуг |
| 36. | Постройка веранд в МДОУ №26 п. Поросозеро | 0,065 | Бюджет муниц. района | 2012-2013 г. | МДОУ №26 п. Поросозеро | Выполнение предписаний Роспотребнадзора |
| 37. | МДОУ №1 «Ёлочка»: - устройство эвакуационных выходов - ремонт кровли | 1,7 0,2 1,5 | Бюджет муниц. района | 2013 г. | МДОУ №1 «Ёлочка» | Выволнение предписаний Госпожнадзора |
| 38. | Ремонт фасада МДОУ «Березка» | 1,5 | Бюджет муниц. района | 2014 г. | МДОУ «Березка» | Получение положительного санэпидзаключения |
|  | Социальное обслуживание |  |  |  |  |  |
| 39. | Реализация районной программы «Адресная социальная помощь» | 1,8 | Бюджет муниц. района | 2012–2016 г. | Администрация МО «Суоярвский район», МУ КЦСОН | Поддержка малообеспеченных слоев населения, улучшение их социально-психологического состояния. |
| 40. | Организация социальных столовых для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | 0,03 | Привлеченные средства | 2012–2016 г. | Администрация МО «Суоярвский район», МУ «КЦСОН | Поддержка семей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации |
| 41. | Развитие материально-технической базы МУ «КЦСОН Суоярвского района»: приобретение оборудования, ремонт помещений | 8,0 | Собственные средства | 2012–2016 г. | Администрация МО «Суоярвский район», МУ «КЦСОН | Улучшение качества оказываемых социальных услуг |
| 42. | Перевод отделения временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Милосердие» в здание Поросозерской участковой больницы | 4,37 | Бюджет РК, Бюджет муниц. Района, Собственные средства, Привлеченные средства | 2012-2013 г. | Администрация МО «Суоярвский район», МУ КЦСОН | Увеличение количества обслуживаемых граждан пожилого возраста и инвалидов до 34 человек, улучшение материально-технической базы |
| 43. | Оказание гуманитарной помощи населению |  | Бюджет муниц. Района, Собственные средства, Привлеченные средства | 2012–2016 г. | МУ КЦСОН | Поддержка социально незащищенных категорий населения |
| 44. | Помощь в организации праздничных мероприятий отдельным категориям населения |  | Бюджет муниц. Района, Собственные средства, Привлеченные средства | 2012–2016 г. | МУ КЦСОН | Оказание социально-психологической помощи отдельным категориям населения |
| 45. | Внедрение в практику работы МУ «КЦСОН Суоярвского района» новых технологий социального обслуживания населения |  | Бюджет муниц. Района, Собственные средства | 2012–2016 г. | МУ КЦСОН | Улучшение качества социального обслуживания. |
| 46. | Изучение потребностей клиентов в социальных услугах и разработка анкет по оценке индивидуальной нуждаемости клиентов в социальных услугах |  | Бюджет муниц. Района, Собственные средства | 2012–2016 г. | МУ КЦСОН | Оказание адресной помощи в соответствии с запросом клиентов. |
| 47. | Создание полноценной безбарьерной среды для инвалидов (устройство пандусов, лифтового оборудования, дверных проемов, поручней, подъемных устройств, приспособление туалетов, др). |  | Бюджет муниц. Района, Собственные средства, Привлеченные средства | 2012–2016 г. | МУ КЦСОН | Полноценная интеграция и адаптация инвалидов в социуме. |
| 48. | Создание единого электронного банка семей, образующего единое информационное поле, доступное любому из субъектов социо-культурной сферы |  | Бюджет муниц. Района, Собственные средства, Привлеченные средства | 2012–2016 г. | МУ КЦСОН | Обеспечение своевременной помощи каждой семье и каждому ребенку путем передачи информации о них в учреждения и социальные службы города; четкое разграничение действий каждого ведомства. |
| 49. | Применение механизмов частно-государственного партнерства при реализации проектов, направленных на профилактику семейного неблагополучия, малопривлекательных для традиционных форм частного финансирования |  | Бюджет муниц. Района, Собственные средства, Привлеченные средства | 2012–2016 г. | Администрация МО «Суоярвский район», МУ КЦСОН | Повышение эффективности проектов за счет участия в них частного бизнеса. Обеспечение снижения нагрузки на бюджет учреждения за счет привлечения частных средств и переложения части затрат на пользователей (коммерциализации предоставления услуг); возможность привлечения лучших управленческих кадров, техники и технологий; повышение качества обслуживания клиентов. |
| 50. | Приобретение специализированного программного обеспечения |  | Бюджет муниц. Района, Собственные средства | 2012–2016 г. | Администрация МО «Суоярвский район», МУ КЦСОН | Повышение качества подготовки отчетной документации; экономия времени специалистов. |
| 51. | Разработка и утверждение тарифов на социальные услуги |  |  | 2012–2016 г. | Администрация МО «Суоярвский район», МУ КЦСОН | Снятие социальной напряженности. Удовлетворенность граждан пожилого возраста и инвалидов оплатой социальных услуг. Увеличение количества обслуживаемых. |
| 52. | Реализация муниципальной программы «Ветеран» | 0,67 | Бюджет муниц. района, привлеченные средства | 2012–2016 г. | Администарция МО «Суоярвский район», МУ КЦСОН, общественные организации | Организация праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, подарки ветеранам. |
| 53. | Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 13,5 | Бюджет РК, | 2012–2016 г. | Администрация МО «Суоярвский район» | Улучшение жилищных условий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (25 квартир) |
| 54. | Реализация региональной целевой программы «Развитие сферы культуры в Республике Карелия»: комплектование библиотечного фонда | 0,255 | Федеральный бюджет, Бюджет РК, Бюджет муниц. района | 2012- 2016 г. | МУК «Суоярвская ЦБС» | Обновление книжного фонда библиотек |
| 55. | Реконструкция здания Суоярвской районной библиотеки | 20 | Бюджет муниц. района | 2013-2016 г. | Министерство культуры РК, Администрация МО Суоярвский район», МУК «Суоярвская ЦБС» | Корректировка проектно-сметной документации, оформление заявки на включение объекта в Адресную инвестиционную программу РК |
| 56. | Ремонт и содержание помещений библиотек: - | 0,4 | Бюджет муниц. района Бюджет Вешкельского сельского поселения | 2012-2016 г. | МУК «Суоярвская ЦБС», Вешкельское сельское поселение, МУП «Тепло-снабжение» | Ремонт части кровли Найстеньярвской сельской библиотеки Ремонт системы отопления Вешкельской сельской библиотеки Перевод Лахколампинской сельской библиотеки в другое помещение, ремонт помещения. |
| 57. | Создание этнокультурного центра «Вешкелюс» | 2,5 | Бюджет РК, Бюджет Вешкельского сельского поселения, Привлеченные средства | 2012-2014 г. | Фонд ЮМИНТЕККО,Министерство культуры РК, Республиканский центр национальных культур, Вешкельское сельское поселение | Социально-экономическое развитие и повышение качества жизни населения на основе использования этнокультурных ресурсов поселения. |
| 58. | Издание иллюстрированного энциклопедического словаря Вешкельского сельского поселения | 0,076 | Бюджет РК, Привлеченные средства | 2012 г. | Госкомитет РК по вопросам национальной политики, Вешкельское сельское поселение, КРОО «Родной очаг» | Сохранение этнокультурного наследия Вешкельского сельского поселения |
| 59. | Реализация районной Программы «Молодежь Суоярвского района» | 0,764 | Бюджет муниц. района привлеченные средства | 2012-2015 г. | Администрация МО «Суоярвский район», Образовательные учреждения, представители общественных организаций | Формирование благоприятной среды для социального и личностного развития молодежи. |
| 60. | Реализация районной целевой Программы «Развитие физической культуры и спорта» | 1,351 | Бюджет муниц. района, привлеченные средства | 2012-2015 г. | Администрация МО «Суоярвский район», администрации поселений, ОУ, профсоюзные организации, коллективы физкультурни-ков | Формирование идеологии здорового образа жизни, воспитания здорового и физически развитого поколения посредством привлечения населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, достижения высоких спортивных результатов спортсменами Суоярвского района на региональных, всероссийских и международных соревнованиях |
| 61. | Строительство универсальной спортивной площадки в г.Суоярви | 6,5 | Инвестиции | 2013 г. | Администрация МО «Суоярвский район», ОАО «Газпром» | Развитие инфраструктуры для занятий физкультурой и спортом |
| 62. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Суоярви | 112,0 | Бюджет РК, Бюджет муниц. района | 2014-2016 г. | Минстрой РК, Администрация МО «Суоярвский район» | Развитие инфраструктуры для занятий физкультурой и спортом |
|  | ВСЕГО по направлению «Развитие социальной сферы» 62 мероприятия | 414,55 |  |  |  |  |