Приложение № 3

Мероприятия по социально-экономическому развитию муниципального образования  «Суоярвский район»

на 2012-2016 гг.

Развитие социальной сферы

|  | Мероприятия | Затраты на реализацию млн. руб. | Источники финансирования | Сроки реализации | Исполнители | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реализация Программы содействия занятости населения Суоярвского района на 2012 – 2015 годы | 72,274 | Федеральный бюджет, Бюджет РК, Бюджет муниц. района, бюджеты поселений, средства работодателей | 2012-2015г. | ГКУ Центр занятости населения Суоярвского района, Администрация МО «Суоярвский район», администрации поселений, организации-работодатели | Создание условий для стабильного развития районного рынка труда, Обеспечение трудоустройства граждан, ищущих работу, а работодателей – необходимой рабочей силой. Реализация мероприятий по снижению напряженности на рынке труда |
|  | Здравоохранение |  |  |  |  |  |
| 2. | Реализация мероприятий приоритетного национального проекта «Здоровье» | 42,836 | Федеральный бюджет, собственные средства | 2012-2016 | ГБУЗ «Суоярвская ЦРБ» | ##### Улучшение качества предоставляемых медицинских услуг, формирование здорового образа жизни, развитие профилактики заболеваний |
| 3. | Реализация Программы модернизации здравоохранения в Суоярвском районе | 49,462 | Бюджет РК, ФОМС, ТОМС | 2012 | ГБУЗ «Суоярвская ЦРБ» | ##### Улучшение качества предоставляемых медицинских услуг, формирование здорового образа жизни, развитие профилактики заболеваний |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |
| 3.1 | - реконструкция здания поликлиники | 16,9 | ФОМС | 2012 | АМО «Суоярвский район», ГБУЗ «Суоярвская ЦРБ» |  |
| 3.2 | - капитальный ремонт детской консультации | 4,3 | Бюджет РК, ФОМС | 2012 | ГБУЗ «Суоярвская ЦРБ» |  |
| 4. | Ремонт помещения для проживания молодых специалистов | 4,0 | Собственные средства | 2012-2016 | ГБУЗ «Суоярвская ЦРБ» | ##### Улучшение кадрового обеспечения |
| 5. | Приобретение автотранспорта | 3,0 | ФОМС | 2012-2016 | ГБУЗ «Суоярвская ЦРБ» | ##### Улучшение материально-технической базы. |
| 6. | Ремонт помещений Суоярвская ЦРБ: | 15,0 | Собственные средства | 2012-2016 | ГБУЗ «Суоярвская ЦРБ» | ##### Улучшение материально-технической базы. |
| 7. | Приобретение спец. оборудования для родильного отделения | 5,0 | Фонд социального страхования | 2012-2016 | ГБУЗ «Суоярвская ЦРБ» | ##### Улучшение материально-технической базы. |
|  | Образование |  |  |  |  |  |
| 8. | Поэтапное введение ФГОС во всех общеобразова-тельных учреждениях: - ФГОС начального общего образования - ФГОС основного общего образования (5 класс - по мере готовности) | 11,5 | Бюджет РК | 2011-2015 2012-2016 | МУ «Управление образования», Образователь-ные учреждения (далее - ОУ) | Повышение качества образования |
| 9. | Открытие в МДОУ групп комбинированной направленности, логопунктов | 30,0 | Бюджет РК | 2013 | МУ «Управление образования», ОУ | Выполнение социального заказа, повышение качества предоставляемых услуг |
| 10. | Открытие консультационных пунктов по предшкольной подготовке |  |  | 2012 г. | Вешкльская ОШ, Лоймольская СОШ (п.Райконкоски) | Подготовка детей, не посещающих ДОУ к школе |
| 11. | Реорганизация муниципальных общеобразовательных учреждений внутри школьных округов |  | Бюджет муниц. района | 2012 -2015 г. | МУ «Управление образования», ОУ | Улучшение условий реализации образовательных программ, развитие процессов интеграции и партнерства школ по территориальному принципу, |
| 11.1 | - открытие дошкольной группы в Лахколампинской СОШ | 0,924 | Федеральный бюджет, Бюджет РК, Бюджет муниц. района | 2012 г. | Лахколампин-ская СОШ |  |
| 11.2 | - открытие дошкольной группы в Суоёкской школе | 0,125 | Бюджет муниц. района | 2012 г. | Суоёкская ОШ |  |
| 11.3 | - открытие дошкольной группы кратковременного пребывания (ремонт помещения и электросетей) | 0,329 | Бюджет РК (в рамках программы «Дети Карелии») | 2012 г. | МДОУ Детский сад № 7 «Родничок» | Создание 2 новых рабочих мест. |
| 12. | Развитие учебно-материальной базы «Центральной» и «Магнитных» школ, | 1,5 | Бюджет РК, Бюджет муниц. района | 2012-2013 г. | МУ «Управление образования», «Центральная» и «Магнитные» школы | Обеспечение необходимыми условиями и оборудованием (учебные кабинеты, интерактивные комплексы, компьютерное оборудование) |
| 13. | Повышение квалификации профессиональных менеджеров образования | 0,2 | Бюджет муниц. района | 2012-2015 г. | МУ «Управление образования», ОУ | Повышение качества образования |
| 14. | Повышение квалификации и переподготовка (по новой специальности) педагогических кадров | 0,2 | Бюджет муниц. района | 2012-2015 г. | МУ «Управление образования», «Центральная» и «Магнитные» школы | Повышение качества образования |
| 15. | Повышение квалификации на республиканском и федеральном уровнях педагогов, преподающих предметы на углубленном уровне и занимающихся с одаренными детьми. | 0,05 | Бюджет РК | 2013 г. | Образователь-ные учреждения | Повышение качества образования |
| 16. | Организация профильных лагерей, смен. | 2,4 | Бюджет РК, Бюджет муниц. района | 2012-2015 г. | МУ «Управление образования», ОУ | Занятость детей и подростков в период школьных каникул |
| 17. | Оснащение образовательных учреждений физкультурно-оздоровительным и другим вспомогательным оборудованием предназначенным для занятий с детьми с ОВЗ | 0,5 | Бюджет муниц. района | 2012-2015 г. | Образователь-ные учреждения | Улучшение условий предоставления образовательных услуг |
| 18. | Ремонт кровли МДОУ №2 «Березка» | 1,991 | Бюджет РК, Бюджет муниц. района | 2012 г. | МДОУ №2 «Березка» | Улучшение условий предоставления образовательных услуг |
| 19. | Реконструкция МОУ Лахколампинская СОШ В т.ч. | 16,7 | Федеральный бюджет, Бюджет муниц. района | 2012-2014 г. | МОУ Лахколам-пинская СОШ | Улучшение условий предоставления образовательных услуг |
| 19.1 | замена деревянных оконных блоков на окна из ПВХ профилей | 3,271 | Федеральный бюджет | 2012 г. |  |  |
| 19.2 | реконструкция кровли спортивного зала | 1,52 | Бюджет муниц. района | 2012 г. |  |  |
| 19.3 | ремонт спортивного зала | 0,65 | Бюджет муниц. района | 2013 г. |  |  |
| 20. | Постройка гаража для автобуса МОУ Лоймольская СОШ | 0,3 | Бюджет муниц. района | 2012 г. | МОУ Лоймольская СОШ | Улучшение транспортного обслуживания школьников |
| 21. | Замена деревянных оконных блоков на окна из ПВХ профилей | 3,656 | Федеральный бюджет | 2012 г. | Суоярвская СОШ (2878,17т.р.), Поросозерская СОШ (383 т.р.), Вешкельская СОШ (395 т.р.) | Улучшение условий предоставления образовательных услуг, мероприятия по энергосбережению. |
| 22. | Ремонт двух кабинетов | 0,388 | Федеральный бюджет | 2012 г. | Суоярвская СОШ | Улучшение условий предоставления образовательных услуг |
| 23. | Частичный ремонт кровли МОУ Вешкельская СОШ | 0,08 | Бюджет муниц. района | 2012 г. | МОУ Вешкельская СОШ | Улучшение условий предоставления образовательных услуг |
| 24. | Постройка веранды в МДОУ №7 «Родничок» | 0,05 | Бюджет муниц. района | 2012 г. | МДОУ №7 «Родничок» | Выполнение предписаний Роспотребнадзора |
| 25. | Ремонт малого спортивного зала Суоярвская СОШ | 3,0 | Бюджет муниц. района | 2013 г. | МОУ Суоярвская СОШ | Выполнение предписаний Роспотребнадзора |
| 27. | Ремонт фасада МОУ Поросозерская СОШ | 0,15 | Бюджет муниц. района | 2013 г. | МОУ Поросозерская СОШ | Улучшение условий предоставления образовательных услуг |
| 28. | Восстановление туалета на 2 этаже Поросозерской СОШ | 0,05 | Бюджет муниц. района | 2013 г. | МОУ Поросозерская СОШ | Выполнение предписаний Роспотребнадзора |
| 29. | Частичный ремонт кровли МОУ Лоймольская СОШ | 0,08 | Бюджет муниц. района | 2013 г. | МОУ Лоймольская СОШ | Улучшение условий предоставления образовательных услуг |
| 30. | Постройка веранды в СОУ Суоёкская НОШ | 0,05 | Бюджет муниц. района | 2013 г. | МОУ Суоёуская НОШ | Выполнение предписаний Роспотребнадзора |
| 31. | Ремонт МОУ ДОД ДШИ (ул. Победы, 6) – ремонт вентиляции - ремонт электрики - косметический ремонт - ремонт фасада | 2,0 | Бюджет муниц. района | 2013 г. | МОУ ДОД ДШИ | Выполнение предписаний Роспотребнадзора |
| 32. | Устройство ограждения МОУ ДОД ДШИ (2 здания) | 0,3 | Бюджет муниц. района | 2013 г. | МОУ ДОД ДШИ | Выполнение предписаний ФСБ |
| 33. | Замена скоростника в здании бассейна ул. Ленина, д.1) ДЮСШ | 0,2 | Бюджет муниц. района | 2013 г | ДЮСШ | Выполнение предписаний Роспотребнадзора |
| 34. | Замена кварцевого песка в здании бассейна ДЮСШ | 0,05 | Бюджет муниц. района | 2013 г. | МОУ ДОД ДЮСШ | Выполнение предписаний Роспотребнадзора |
| 35. | Установка окон в Детском саду «Березка» | 1,6 | Бюджет муниц. района | 2013 г. | МДОУ №2 «Березка» | Улучшение условий предоставления образовательных услуг |
| 36. | Постройка веранд в МДОУ №26 п. Поросозеро | 0,065 | Бюджет муниц. района | 2012-2013 г. | МДОУ №26 п. Поросозеро | Выполнение предписаний Роспотребнадзора |
| 37. | МДОУ №1 «Ёлочка»: - устройство эвакуационных выходов - ремонт кровли | 1,7 0,2 1,5 | Бюджет муниц. района | 2013 г. | МДОУ №1 «Ёлочка» | Выволнение предписаний Госпожнадзора |
| 38. | Ремонт фасада МДОУ «Березка» | 1,5 | Бюджет муниц. района | 2014 г. | МДОУ «Березка» | Получение положительного санэпидзаключения |
|  | Социальное обслуживание |  |  |  |  |  |
| 39. | Реализация районной программы «Адресная социальная помощь» | 1,8 | Бюджет муниц. района | 2012–2016 г. | Администрация МО «Суоярвский район», МУ КЦСОН | Поддержка малообеспеченных слоев населения, улучшение их социально-психологического состояния. |
| 40. | Организация социальных столовых для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | 0,03 | Привлеченные средства | 2012–2016 г. | Администрация МО «Суоярвский район», МУ «КЦСОН | Поддержка семей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации |
| 41. | Развитие материально-технической базы МУ «КЦСОН Суоярвского района»: приобретение оборудования, ремонт помещений | 8,0 | Собственные средства | 2012–2016 г. | Администрация МО «Суоярвский район», МУ «КЦСОН | Улучшение качества оказываемых социальных услуг |
| 42. | Перевод отделения временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Милосердие» в здание Поросозерской участковой больницы | 4,37 | Бюджет РК, Бюджет муниц. Района, Собственные средства, Привлеченные средства | 2012-2013 г. | Администрация МО «Суоярвский район», МУ КЦСОН | Увеличение количества обслуживаемых граждан пожилого возраста и инвалидов до 34 человек, улучшение материально-технической базы |
| 43. | Оказание гуманитарной помощи населению |  | Бюджет муниц. Района, Собственные средства, Привлеченные средства | 2012–2016 г. | МУ КЦСОН | Поддержка социально незащищенных категорий населения |
| 44. | Помощь в организации праздничных мероприятий отдельным категориям населения |  | Бюджет муниц. Района, Собственные средства, Привлеченные средства | 2012–2016 г. | МУ КЦСОН | Оказание социально-психологической помощи отдельным категориям населения |
| 45. | Внедрение в практику работы МУ «КЦСОН Суоярвского района» новых технологий социального обслуживания населения |  | Бюджет муниц. Района, Собственные средства | 2012–2016 г. | МУ КЦСОН | Улучшение качества социального обслуживания. |
| 46. | Изучение потребностей клиентов в социальных услугах и разработка анкет по оценке индивидуальной нуждаемости клиентов в социальных услугах |  | Бюджет муниц. Района, Собственные средства | 2012–2016 г. | МУ КЦСОН | Оказание адресной помощи в соответствии с запросом клиентов. |
| 47. | Создание полноценной безбарьерной среды для инвалидов (устройство пандусов, лифтового оборудования, дверных проемов, поручней, подъемных устройств, приспособление туалетов, др). |  | Бюджет муниц. Района, Собственные средства, Привлеченные средства | 2012–2016 г. | МУ КЦСОН | Полноценная интеграция и адаптация инвалидов в социуме. |
| 48. | Создание единого электронного банка семей, образующего единое информационное поле, доступное любому из субъектов социо-культурной сферы |  | Бюджет муниц. Района, Собственные средства, Привлеченные средства | 2012–2016 г. | МУ КЦСОН | Обеспечение своевременной помощи каждой семье и каждому ребенку путем передачи информации о них в учреждения и социальные службы города; четкое разграничение действий каждого ведомства. |
| 49. | Применение механизмов частно-государственного партнерства при реализации проектов, направленных на профилактику семейного неблагополучия, малопривлекательных для традиционных форм частного финансирования |  | Бюджет муниц. Района, Собственные средства, Привлеченные средства | 2012–2016 г. | Администрация МО «Суоярвский район», МУ КЦСОН | Повышение эффективности проектов за счет участия в них частного бизнеса. Обеспечение снижения нагрузки на бюджет учреждения за счет привлечения частных средств и переложения части затрат на пользователей (коммерциализации предоставления услуг); возможность привлечения лучших управленческих кадров, техники и технологий; повышение качества обслуживания клиентов. |
| 50. | Приобретение специализированного программного обеспечения |  | Бюджет муниц. Района, Собственные средства | 2012–2016 г. | Администрация МО «Суоярвский район», МУ КЦСОН | Повышение качества подготовки отчетной документации; экономия времени специалистов. |
| 51. | Разработка и утверждение тарифов на социальные услуги |  |  | 2012–2016 г. | Администрация МО «Суоярвский район», МУ КЦСОН | Снятие социальной напряженности. Удовлетворенность граждан пожилого возраста и инвалидов оплатой социальных услуг. Увеличение количества обслуживаемых. |
| 52. | Реализация муниципальной программы «Ветеран» | 0,67 | Бюджет муниц. района, привлеченные средства | 2012–2016 г. | Администарция МО «Суоярвский район», МУ КЦСОН, общественные организации | Организация праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, подарки ветеранам. |
| 53. | Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 13,5 | Бюджет РК, | 2012–2016 г. | Администрация МО «Суоярвский район» | Улучшение жилищных условий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (25 квартир) |
|  | Культура |  |  |  |  |  |
| 54. | Реализация региональной целевой программы «Развитие сферы культуры в Республике Карелия»: комплектование библиотечного фонда | 0,255 | Федеральный бюджет, Бюджет РК, Бюджет муниц. района | 2012- 2016 г. | МУК «Суоярвская ЦБС» | Обновление книжного фонда библиотек |
| 55. | Реконструкция здания Суоярвской районной библиотеки | 20 | Бюджет муниц. района | 2013-2016 г. | Министерство культуры РК, Администрация МО Суоярвский район», МУК «Суоярвская ЦБС» | Корректировка проектно-сметной документации, оформление заявки на включение объекта в Адресную инвестиционную программу РК |
| 56. | Ремонт и содержание помещений библиотек: - | 0,4 | Бюджет муниц. района Бюджет Вешкельского сельского поселения | 2012-2016 г. | МУК «Суоярвская ЦБС», Вешкельское сельское поселение, МУП «Тепло-снабжение» | Ремонт части кровли Найстеньярвской сельской библиотеки Ремонт системы отопления Вешкельской сельской библиотеки Перевод Лахколампинской сельской библиотеки в другое помещение, ремонт помещения. |
| 57. | Создание этнокультурного центра «Вешкелюс» | 2,5 | Бюджет РК, Бюджет Вешкельского сельского поселения, Привлеченные средства | 2012-2014 г. | Фонд ЮМИНТЕККО,Министерство культуры РК, Республиканский центр национальных культур, Вешкельское сельское поселение | Социально-экономическое развитие и повышение качества жизни населения на основе использования этнокультурных ресурсов поселения. |
| 58. | Издание иллюстрированного энциклопедического словаря Вешкельского сельского поселения | 0,076 | Бюджет РК, Привлеченные средства | 2012 г. | Госкомитет РК по вопросам национальной политики, Вешкельское сельское поселение, КРОО «Родной очаг» | Сохранение этнокультурного наследия Вешкельского сельского поселения |
| 59. | Реализация районной Программы «Молодежь Суоярвского района» | 0,764 | Бюджет муниц. района привлеченные средства | 2012-2015 г. | Администрация МО «Суоярвский район», Образовательные учреждения, представители общественных организаций | Формирование благоприятной среды для социального и личностного развития молодежи. |
| 60. | Реализация районной целевой Программы «Развитие физической культуры и спорта» | 1,351 | Бюджет муниц. района, привлеченные средства | 2012-2015 г. | Администрация МО «Суоярвский район», администрации поселений, ОУ, профсоюзные организации, коллективы физкультур-ников | Формирование идеологии здорового образа жизни, воспитания здорового и физически развитого поколения посредством привлечения населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, достижения высоких спортивных результатов спортсменами Суоярвского района на региональных, всероссийских и международных соревнованиях |
| 61. | Строительство универсальной спортивной площадки в г.Суоярви | 6,5 | Инвестиции | 2013 г. | Администрация МО «Суоярвский район», ОАО «Газпром» | Развитие инфраструктуры для занятий физкультурой и спортом |
| 62. | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Суоярви | 112,0 | Бюджет РК, Бюджет муниц. района | 2014-2016 г. | Минстрой РК, Администрация МО «Суоярвский район» | Развитие инфраструктуры для занятий физкультурой и спортом |
|  | ВСЕГО по направлению «Развитие социальной сферы» 62 мероприятия | 414,55 |  |  |  |  |