Утвержден постановлением

администрации

муниципального образования

« Суоярвский район»

от 21.03.2016 г. № 139

Паспорт подпрограммы  «Организация отдыха и оздоровления детей»

| Исполнитель Подпрограммы | Администрация муниципального образования « Суоярвский район» |
| --- | --- |
| Соисполнители Подпрограммы | Отдел образования и социальной политики администрации муниципального образования «Суоярвский район», Муниципальное учреждение «Управление образования Суоярвского района», муниципальные образовательные организации Суоярвского района |
| Цель Подпрограммы | Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время на территории муниципального образования «Суоярвский район», посредством создания оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых детей, укрепление здоровья, интеллектуальное и творческое развитие |
| Задачи Подпрограммы | 1.Обеспечение непрерывного педагогического процесса в образовательно-оздоровительной и досуговой деятельности в каникулярный период, содействующего укреплению здоровья, развитию интересов и способностей детей. 2. Развитие партнерских отношений в организации каникулярной оздоровительно-образовательной деятельности путем интеграции работы образовательных организаций, социальных служб и правоохранительных органов. 3. Расширение возможностей обеспечения различными формами оздоровительно-образовательной, досуговой деятельности в каникулярное время. 4. Предупреждение условий, способствующих безнадзорности, правонарушениям и антиобщественным действиям. 5. Обеспечение доступности предоставления малозатратных и наиболее массовых оздоровительно-образовательных услуг и социальной поддержки для большего числа детей. 6. Обеспечение в первоочередном порядке отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 7. Создание условий для обеспечения безопасности пребывания детей в оздоровительных лагерях. 8. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время |
| Конечные результаты | - Сохранение и развитие существующей системы отдыха и оздоровления детей; - Улучшение материально-технической базы лагерей; - Повышение эффективности совместной работы администрации муниципального образования «Суоярвский район» и учреждений, организующих отдых и оздоровление детей. |
| Целевые индикаторы | - расходование бюджетных средств на оплату расходов по организации лагерей дневного пребывания детей и специализированных (профильных) лагерей; - охват детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, не менее 50 процентов от общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений в возрасте от 6,5 до 18 лет, зачисленных в лагеря дневного пребывания и специализированные (профильные) лагеря; - вовлечение большего числа несовершеннолетних в социально-значимую деятельность; -численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в возрасте от 6,5 до 18 лет, зачисленных в лагеря дневного пребывания и специализированные (профильные) лагеря (с учетом детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) не менее 503 человека; -повышение степени удовлетворенности потребителей (детей, родителей, законных представителей), получивших оздоровительно-образовательные услуги; - стабилизация ситуации с правонарушениями несовершеннолетних. - численность несовершеннолетних граждан в возрасте от14 до 18 лет трудоустроенных в свободное от учебу время - 100 человек. |
| Этапы и сроки реализации | Подпрограмма рассчитана на период с 2015 по 2017 годы включительно, реализация будет осуществляться без выделения этапов |
| Финансовое обеспечение, источники | Объем денежных средств на реализацию муниципальной комплексной Программы «Организация отдыха и оздоровления детей» на 2015-2017 годы, устанавливается в пределах средств, утвержденных в бюджете Суоярвского района, в том числе субсидии из бюджета Республики Карелия бюджету муниципального образования «Суоярвский район» на организацию отдыха детей в каникулярное время, на соответствующий год, в 2015 году – 1 322 300 рублей, в 2016 году – 267 300 рублей в 2017 году – 1 547 200 рублей. |

Мероприятия по реализации подпрограммы

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение нормативно-правового и информационно-методического сопровождения организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в Суоярвском районе | В течение года | МУ «Управление образования» |
| 2 | Заключение Соглашения о софинансировании расходных обязательств и взаимодействии при предоставлении субсидии из бюджета Республики Карелия бюджету муниципального образования «Суоярвский район» на организацию отдыха детей в каникулярное время. | Январь-март | Министерство образования Республики Карелия, Администрация муниципального образования «Суоярвский район» |
| 3 | Разработка реестра лагерей дневного пребывания детей и специализированных (профильных) лагерей | Февраль-апрель | МУ «Управление образования», муниципальные образовательные организации Суоярвского района |
| 4 | Подготовка нормативно-правовой базы по организации отдыха детей в каникулярное время | В течение года | Администрация муниципального образования «Суоярвский район», МУ «Управление образования» |
| 5 | Разработка комплексных планов организации отдыха детей в каникулярное время | В течение года | Муниципальные образовательные организации, учреждения культуры, РОВД, ГИБДД |
| 6 | Разработка программ лагерей дневного пребывания детей и специализированных (профильных) лагерей | В течение года | Муниципальные образовательные организации |
| 7 | Прохождение курсов повышения квалификации для специалистов, организующих отдых и оздоровление детей | Апрель-май | МУ «Управление образования», муниципальные образовательные учреждения |
| 8 | Участие в семинарах-совещаниях Министерства здравоохранения и социального развития Республики Карелия, Министерства образования Республики Карелия по организации отдыха детей в каникулярное время | Май | Администрация муниципального образования «Суоярвский район», МУ «Управление образования» |
| 9 | Проведение семинара-совещания по вопросу организации отдыха детей в каникулярное время | Апрель | МУ «Управление образования» |
| 10 | Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в лагерях дневного пребывания детей | В течение года | МУ «Управление образования», муниципальные образовательные организации Суоярвского района |
| 11 | Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в специализированных (профильных) лагерях | В течение года | МУ «Управление образования», муниципальные образовательные организации Суоярвского района |
| 12 | Представление отчетности, информации об организации отдыха детей в каникулярное время | В течение года | МУ «Управление образования», муниципальные образовательные организации Суоярвского района |
| 13 | Проведение мониторинга организации оздоровительной кампании детей, в т.ч. мониторинга степени удовлетворенности детьми и родителями (законными представителями) полнотой и качеством организованного отдыха | Июнь-декабрь | МУ «Управление образования», муниципальные образовательные организации Суоярвского района |
| 14 | Направление организованных групп детей для участия в республиканских профильных лагерях различной направленности | В течение года | Администрация муниципального образования «Суоярвский район», МУ «Управление образования», муниципальные образовательные организации Суоярвского района |
| 15 | Работа со СМИ по освещению оздоровительной кампании в районе | В течение года | МУ «Управление образования», муниципальные образовательные организации Суоярвского района |
| 16 | Совещания по итогам проведения оздоровительной кампании в каникулярное время | Сентябрь -декабрь | МУ «Управление образования» |
| 17 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в 2016 году | В течение года | ГКУ РК «Центр занятости населения Суоярвского района», образовательные организации Суоярвского района |