УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

муниципального образования

«Суоярвский район»

_______________________ (подпись)

«______» ________________ ____20     г.

Отчет по исполнению  плана  реализации муниципальной программы муниципального образования «Суоярвский район»

«Развитие образования в Суоярвском районе в 2015-2017 гг.»

За 2015 год

| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |  |  | Проблемы реализации мероприятия <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реали- зации | оконча- ния реали- зации | начала реали- зации | окон- чания реали- зации | наименование | ед.измерения | значение плановое | значение достигнутое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Поэтапное, по мере готовности, введение федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) общего образования | Отдел образования и социальной политики | 2011 | 2015 | 2011 | 2015 | учебники | руб | 2000.00 | 14798262,35 | нет |
| 2 | Организация и проведение мониторинга введения ФГОС общего образования. | Отдел образования и социальной политики | 2011 | 2015 | 2011 | 2015 | Проведение мониторингов | - | мониторинги НИКО: апрель 2015 (4 кл) -МОУ«Пийтсиекская ООШ», МОУ«Кайпинская ООШ», МОУ«Райконкосская ООШ», мониторинги ЦОКО: апрель 2015 (5 кл)- МОУ «Суоярвская СОШ»; октябрь 2015г (5 кл)- все ООУ района; ВПР (НИКО): декабрь 2015 (4 кл)-все ОУ района | мониторинги НИКО: апрель 2015 (4 кл) -МОУ«Пийтсиекская ООШ», МОУ«Кайпинская ООШ», МОУ«Райконкосская ООШ», мониторинги ЦОКО: апрель 2015 (5 кл)- МОУ «Суоярвская СОШ»; октябрь 2015г (5 кл)- все ООУ района; ВПР (НИКО): декабрь 2015 (4 кл)-все ОУ района | нет |
| 3 | Обновление парка школьных автобусов | Отдел образования и социальной политики, администрации ОУ | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | приобретение автобусов | тыс..руб. | 2000 (РБ) | 0 | Финансирования из средств Республиканского бюджета в 2014-2015г.г. не было. |
| 4 | Строительство гаражей под школьные автобусы в МОУ «Леппясюрьская ООШ», МОУ «Лоймольская СОШ» | Администрации ОУ | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | строительство гаражей | тыс.руб. | 270 000 | 0 | Недостаток финансирования |
| 5 | Формирование кадрового резерва руководителей муниципальных образовательных учреждений | Администрация муниципального образования «Суоярвский район», отдел образования и социальной политики, администрации ОУ | 2011 | 2015 | 2011 | 2015 | Формирование кадрового резерва | - | Кадровой резерв сформирован на уровне администрации района | Кадровой резерв сформирован на уровне администрации района | нет |
| 6 | Повышение квалификации профессиональных менеджеров образования на региональном уровне | Администрации ОУ | 2011 | 2015 | 2011 | 2015 | Повышение квалификации | тыс.руб. | 50000 | 0 | 4 руководителя обучены в ГОУ ДПО РК «ИПКРО» в 2013 году в 2014-2015 годах произошла смена руководителей школ |
| 7 | Привлечение перспективных выпускников школ, ВУЗов Республики Карелия для работы в школах | Отдел образования и социальной политики, администрации ОУ | 2011 | 2015 | 2011 | 2015 | Трудоустройство выпускников вузов | тыс.руб | 40000 | 55 333 | нет |
| 8 | Создание сетевых методических объединений учителей-предметников, других педагогических сообществ внутри школьных округов (далее – Сет. объедин.) | «Центральная» и «Магнитные» школы | 2012 | 2015 | 2012 | 2015 | Сетевые методические объединения | - | Созданы в рамках постановления о сетевом взаимодействии (Пост. № 775 от 08.10.13 г.)., с изменениями от 29.10.2015 № 692 | Созданы в рамках постановления о сетевом взаимодействии (Пост. № 775 от 08.10.13 г.)., с изменениями от 29.10.2015 № 692 | нет |
| 9 | Повышение квалификации и переподготовка педагогических кадров | «Центральная» и «Магнитные» школы | 2011 | 2015 | 2011 | 2015 | Повышение квалификации | тыс.руб. | 50000 | 327430 | нет |
| 10 | Аттестация педагогических кадров по новой форме | Администрации ОУ | 2011 | 2015 | 2011 | 2015 | Аттестация | - | Аттестация проходит на уровне образовательного учреждения. | Аттестация проходит на уровне образовательного учреждения.. | нет |
| 11 | Проведение районных конкурсов, фестивалей профессионального мастерства «Учитель года. Воспитатель года», «Самый классный классный», «Мастер-класс классных руководителей» и др. | Отдел образования и социальной политики | 2011 | 2015 | 2011 | 2015 | Проведение конкурсов | - | 70000 | 44700 | нет |
| 12 | Мониторинг удовлетворенности различных сообществ качеством образовательных услуг (проведение анкетирования, социологических опросов) | Администрации ОУ | 2011 | 2015 | 2011 | 2015 | Проведение мониторинга | - | ежегодно | 1-20 марта 2015 г.- удовлетворенность услугами, 22.05.2015 г.- результаты апробации сетевого дистанционного профильного обучения | нет |
| 13 | Мониторинг образовательных (в т.ч. внеучебных) достижений обучающихся на разных ступенях обучения. | Администрации ОУ | 2011 | 2015 | 2011 | 2015 | Проведение мониторинга | - | ежегодно | 15-25.05.2015 г -тестирование обучающихся 5-9 классов в рамках комплекса ГТО | нет |
| 14 | «Круглые столы» по вопросам качества образования | Отдел образования и социальной политики, Управление образования | 2011 | 2015 | 2011 | 2015 | Проведение «круглых столов» | - | по плану работы | 22.01.2015, 16.04.2015, 11.06.2015, 15.10.2015, 13.11.2015, 30.11.2015 | нет |
| 15 | Подготовка и принятие муниципальных нормативных правовых актов и рекомендаций, совершенствующих систему оплаты труда в муниципальных образовательных учреждениях. | Администрация муниципального образования «Суоярвский район», Отдел образования и социальной политики, УС ОУ, «Центральная» и «Магнитные» школы | 2011 | 2015 | 2011 | 2015 | Постановлением АМО «Суоярвский район» от 20.10.2014 г. № 815 утверждены Показатели эффективности деятельности муниципальных образовательных организаций Суоярвского района и критерии оценки эффективности и результативности деятельности их руководителей | - | Разработка и утверждениепоказателей эффективности деятельности работников ОУ | Во всех муниципальных образовательных организациях проведена работа по разработке и утверждению показателей эффективности деятельности работников | нет |
| 16 | Ремонт МОУ «Суоярвская СОШ» | Администрация муниципального образования « Суоярвский район», Отдел образования и социальной политики, администрация МОУ | 2011 | 2015 | 2011 | 2015 | работы | тыс.руб. | 4900 (МБ) (РБ- 3000, МБ- 1900) | 897,39936 (МБ) | Во 2 полугодии 2015г. были проведены работы по ремонту второй части фасада на сумму 1208,1725 тыс. руб. (не оплачено) |
| 17 | Благоустройство спортивных площадок муниципальных образовательных учреждений | Администрации МДОУ, ОУ | 2011 | 2015 | 2011 | 2015 | площадка | тыс.руб. | 1000 (МБ) | 0 | Мероприятия не проводились из-за недостатка финансирования. |
| 18 | Военно-спортивная игра «Победа» | Отдел образования и социальной политики | 2011 | 2015 | 2011 | 2015 | Проведение игры | тыс.руб. | 10,0 | 9,12 | нет |
| 19 | Районный конкурс «Безопасное колесо» | Отдел образования и социальной политики | 2011 | 2015 | 2011 | 2015 | Проведение конкурса | тыс.руб. | 5,0 | 5,0 | нет |
| 20 | Оснащение ОУ физкультурно-оздоровительным и другим вспомогательным оборудованием, предназначенным для занятий с детьми с ОВЗ | администрации ОУ | 2011 | 2015 | 2011 | 2015 | оборудование | тыс. руб. | 500 (РБ) | 42 (РБ) (аванс за Комплекс-тренажер Гросса для ребенка-инвалида ДОУ№26) | В 2016г. будет оплачена остаточная сумма. |
| 21 | Введение предпрофильной подготовки учащихся восьмых - девятых классов во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях | «Центральная» и «Магнитные» школы УДОД | 2011 | 2015 | 2011 | 2015 | предпрофильной подготовки учащихся восьмых - девятых классов | % | 100 | 100 | нет |
| 22 | Введение профильного обучения учащихся 10-11 классов во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях | «Центральная» и «Магнитные» школы УДОД | 2012 | 2015 | 2011 | 2015 | Введение профильного обучения учащихся 10-11 классов | % | 100 | 32 реализуется в 11 кл. ССОШ | нет |
| 23 | Организация профильных лагерей, смен | Муниципальные образовательные организации | 2011 | 2015 | 2011 | 2015 | Организованы лагеря | тыс.руб. | 120,0 | 55,125 | нет |
| 24 | Проведение районной (сетевой) научно-практической конференции юных исследователей «Шаг в будущее» | Отдел образования и социальной политики | 2011 | 2015 | 2011 | 2015 | Проведена конференция | тыс.руб. | 5,0 | 5,0 | нет |
| 25 | Организация и проведение школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников | Отдел образования и социальной политики, администрации ОУ | 2011 | 2015 | 2011 | 2015 | Проведена олимпиада | тыс.руб. | 10,0 | 7,6 | нет |
| 26 | Организация и проведение районной олимпиады учащихся начальной школы | Отдел образования и социальной политики, администрации ОУ | 2011 | 2015 | 2011 | 2015 | Проведена олимпиада | тыс.руб. | 5,0 | 0 | нет |
| 27 | Назначение поощрительных грантов Главы администрации муниципального образования «Суоярвский район» одаренным школьникам за успехи в различных областях (интеллектуальной, спортивной, творческой, социальной деятельности) | Администрация муниципального образования «Суоярвский район», администрации ОУ | 2011 | 2015 | 2011 | 2015 | Проведен конкурсный отбор | тыс.руб. | 30,0 | 31,8 | нет |
| 28 | Проведение районного конкурса исследовательских работ и творческих проектов детей старшего дошкольного возраста «Я – исследователь» | Отдел образования и социальной политики, Управление образования, администрации ОУ, ДОУ | 2011 | 2015 | 2011 | 2015 | Проведение конкурса «Я-исследователь» | тыс.руб | 4000 | 3000 | нет |
| 29 | Ведение школьных и районного реестров достижений детей | Отдел образования и социальной политики, управление образования администрации ОУ | 2011 | 2015 | 2011 | 2015 | Ведение реестров ОУ | - | по учебным четвертям | по учебным четвертям | нет |
| 30 | Развитие единой автоматизированной системы управления в муниципальных образовательных учреждениях, переход на электронный документооборот | Отдел образования и социальной политики, администрации ОУ | 2011 | 2015 | 2011 | 2015 | Единая автоматизированная система | - | Внедрение информационной системы АИС «Электронный детский сад» | В районе создана единая информационная система АИС «Электронный детский сад» | нет |
| 31 | Формирование и распределение муниципального задания (заказа) для муниципальных образовательных учреждений | Администрация муниципального образования «Суоярвский район», Отдел образования и социальной политики | 2011 | 2015 | 2011 | 2015 | Формирование муниципального задания | - | Формирование муниципального задания для 100% ОУ | Муниципальные задания формируются для 100% муниципальных образовательных организаций. Организован ежеквартальный мониторинг его исполнения. | нет |
| 32 | Подготовка и представление общественности ежегодных публичных докладов ОУ и отдела образования | Отдел образования и социальной политики, администрации ОУ | 2011 | 2015 | 2011 | 2015 | Предоставление ежегодных докладов | - | Официальное опубликование в сети интернет | Официально размещаются на сайте МУ «Управление образования» по адресу: http://uo-suo.moy.su | нет |
| 33 | Мониторинг реализации Программы. | Отдел образования, Рабочая группа | 2011 | 2015 | 2011 | 2015 | годовой отчет | - |  |  | нет |
| 34 | Проведение ежегодной августовской конференции для руководителей и лидеров муниципальной системы образования. | Отдел образования, | 2011 | 2015 | 2011 | 2015 | Проведение августовской конференции | тыс.руб | 15,00 | 10,00 | нет |
| 35 | Установка тахографа в МОУ «Поросозерская СОШ» | Руководитель ОУ | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | тахограф | тыс.руб. | 64,4 | 64,4 | нет |
| 36 | Установка ограждения В МОУ «Поросозерская СОШ» | Руководитель ОУ | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | ограждение | тыс.руб. | 156,4 | 156,4 | нет |
| 37 | Восстановление АПС в МОУ «Суоярвская СОШ» | Руководитель ОУ | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | АПС | тыс.руб. | 77,142 | 77,142 | нет |
| 38 | Установка тахографов на 2 школьных автобуса МОУ «Суоярвская СОШ» | Руководитель ОУ | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | тахограф | тыс.руб. | 145,8 | 145,8 | нет |
| 39 | Замена светильников, ламп в МОУ «Поросозерская СОШ» | Руководитель ОУ | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | электрооборудование | тыс.руб. | 50 | 50 | нет |
| 40 | Поверка теплосчетчика и приобретение ламп в МОУ «Суоярвская СОШ» | Руководитель ОУ | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | теплосчетчик | тыс.руб. | 80,2 | 80,2 | нет |
| 41 | Замена светильников в ДОШИ | Руководитель ОУ | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | электрооборудование | тыс.руб. | 25 | 25 | нет |
| 42 | Проведение мероприятий в ДЮСШ | Руководитель ОУ | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | мероприятие | тыс.руб. | 10 | 10 | нет |

# Исп.: Е.А.Шорина

МУ «Управление образования»

8 814 57 5 14 70