# Таблица 12

|  |  | УТВЕРЖДАЮ Глава администрации муниципального образования «Суоярвский район» _______________________ (подпись) «______» ________________ 20 16 г. |
| --- | --- | --- |

Отчет по исполнению  плана  реализации муниципальной программы муниципального образования «Суоярвский район»

«Развитие культуры Суоярвского района на 2015-2017 г.г.»

(наименование муниципальной программы)

За 2015  год

| Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Срок реализации основного мероприятия, мероприятия |  |  |  | показатель непосредственного результата |  |  | Расходы (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план |  | факт |  | наименование, единица изм. | план | факт | Сводная бюджетная роспись | Исполнено на отчетную дату |
|  |  | начала | окончания | начала | окончания |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1: «Комплектование фонда МУК «Суоярвская ЦБС» на 2015-2017 г.г.» | МУК «Суоярвская ЦБС» | Январь 2015 | Декабрь 2015 | Январь-2015-декабрь 2015 |  | экземпляр | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Основное мероприятие Формирование библиотечных фондов |  | Январь 2015 | Декабрь 2015 | Январь-2015-декабрь 2015 |  | экземпляр | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Подпрограмма 2 «Подписка на 2015-2017 г.г.» | МУК «Суоярвская ЦБС» | 2 кв.15г. | 1кв.16г. | 2кв15-1кв.16г. |  | название |  |  | 359,9 | 359,9 |
| Основное мероприятие Подписка на периодические издания (заключение договоров на подписку с ФГУП «Почта России»; оформление заявок на периодические издания) |  | 2 кв.15г. | 1кв.16г. | 2кв15-1кв.16г. |  | название |  |  | 359,9 | 359,9 |
| Подпрограмма 3 «Организация библиотечного обслуживания, кинопоказа, выдачи архивных справок для населения Суоярвского района» | МУК «Суоярвская ЦБС» | Январь 2015 | Декабрь 2015 | Январь 2015 -Декабрь 2015 |  |  |  |  | 12 193,2 | 12 193,2 |
| Основное мероприятие 1. Организация библиотечного обслуживания, культурно-досуговых мероприятий, направленных на популяризацию чтения в Суоярвском районе; |  | Январь 2015 | Декабрь 2015 | Январь 2015 -Декабрь 2015 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2. Организация кинопоказа для населения; |  | Январь 2015 | Декабрь 2015 | Январь 2015 -Декабрь 2015 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3. Организация работы архивного отдела. |  | Январь 2015 | Декабрь 2015 | Январь 2015 -Декабрь 2015 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 Модернизация материально-технической базы | МУК «Суоярвская ЦБС» | Январь2015 | Декабрь 2015 | Январь2015- Декабрь 2015 |  |  |  |  | 100,0 | 51,6 |
| Основное мероприятие Укрепление материально-технической базы учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 | 51,6 |
| Мероприятие 1. Установка пожарной сигнализации в Найстеньярвской сельской библиотеке |  | Январь 2015 | Декабрь 2015 | Май 2015 |  | Установлена пожарная сигнализация |  |  |  | 51,6 |
| Подпрограмма 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | МУК «Суоярвская ЦБС» | Январь 2015 | Декабрь 2015 | Ноябрь 2015 |  | Прибор учета | 150,0 | 149,8 | 150,0 | 149,8 |
| Основное мероприятие 1 Установка прибора учета на тепловую энергию в кинотеатре «Космос» |  | Январь 2015 | Декабрь 2015 | Ноябрь 2015 |  | Прибор учета | 150,0 | 149,8 | 150,0 | 149,8 |
| Итого по муниципальной программе «Развитие культуры Суоярвского района на 2015-2017 годы» | Х | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | 12 783,2 | 12 783,2 |

Исполнитель

ФИО, должность, телефон, электронная почта

Кичманюк О.А.-директор МУК «Суоярвская ЦБС» (подпись) «30» марта  20 16    г.