# Таблица 12

|  |  | УТВЕРЖДАЮ Глава администрации муниципального образования «Суоярвский район» _______________________ (подпись) «______» ________________ ____20 г. |
| --- | --- | --- |

Отчет по исполнению  плана  реализации муниципальной программы муниципального образования «Суоярвский район»

«Адресная социальная помощь» на 2015-2017 г.г.

(наименование муниципальной программы)

за  2015 год

| Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Срок реализации основного мероприятия, мероприятия |  |  |  | показатель непосредственного результата |  |  | Расходы (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план |  | факт |  | наименование, единица изм. | план | факт | Сводная бюджетная роспись | Исполнено на отчетную дату |
|  |  | начала | окончания | начала | окончания |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| «Адресная социальная помощь» на 2015-2017 г.г. |  | Январь 2015г. | Декабрь 2015 г. | Январь-декабрь 2015 г. |  | Количество граждан, получивших социальную помощь | 500 | 352 | 600 | 385 |
| Мероприятие 1. Предоставление адресной социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  |  |  | 500 | 352 | 600 | 385 |

Исполнитель

Чернюгова С.Е. (подпись) «__31__» марта_2016 г.