РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

# АДМИНИСТРАЦИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ "СУОЯРВСКИЙ РАЙОН"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.03.2017 года                                                                                                             № 139

Об утверждении муниципальной

программы « Развитие образования»

на 2018-2020 годы

В соответствии со статьей  179  Бюджетного кодекса Российской  Федерации, постановлением  администрации муниципального образования  « Суоярвский район» от 28.07.2014 года № 522 «Об утверждении  Порядка разработки, реализации и оценки эффективности  муниципальных программ муниципального образования «Суоярвский район», решением XXXIX сессии III созыва  Совета депутатов муниципального образования «Суоярвский район» № 367 от 22.12.2016 г. «О бюджете муниципального образования « Суоярвский район» на 2017 год и плановый  период 2018 и 2019 годов»   администрация муниципального образования «Суоярвский район» постановляет:

- Утвердить   муниципальную программу «Развитие образования  на 2018-2020 годы» (прилагается).

- Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования «Суоярвский район» в информационно-телекоммуникационной сети « Интернет».

- Контроль  исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам О.М.Калачеву.

Глава администрации

муниципального образования                                                                                    Г.Г.Данько

«Суоярвский район»

Разослать: Дело, Отдел образования и социальной политики- 2

Утверждена постановлением

администрации

муниципального образования

« Суоярвский район»

№ 139 от 15.03.2017 г.

Муниципальная программа

« Развитие образования  на 2018-2020 г.г.»

- ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

- МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СУОЯРВСКИЙ РАЙОН»

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  НА 2018-2020 г.г.»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел образования и социальной политики администрации муниципального образования «Суоярвский район» |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Муниципальное учреждение «Управление образования Суоярвского района», муниципальные образовательные организации Суоярвского района |
| Подпрограммы муниципальной программы | -Развитие общего и дополнительного образования; - Социальная политика; - Отдых и оздоровление детей; -Комплексная безопасность муниципальных образовательных организаций; - Энергосбережение и повышение энергетической эффективности; |
| Цель муниципальной программы | 1. Повышение качества и доступности образования. 2.Улучшение качества жизни отдельных категорий детей Суоярвского района. |
| Задачи муниципальной программы | - Повысить качество и доступность общего и дополнительного образования детей; - Модернизировать содержание общего и дополнительного образования детей; - Организовать на территории муниципального образования «Суоярвский район» систему отдыха и оздоровления детей, трудоустройства несовершеннолетних граждан в каникулярное время; - Обеспечить комплексную безопасность в муниципальных образовательных организациях; - Создать эффективную систему энергосбережения и контроля потребления топливно-энергетических ресурсов в муниципальных образовательных организациях; - Организовывать питание обучающихся муниципальных образовательных организациях из малоимущих семей, семей граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, которым предоставлено временное убежище на территории Российской Федерации, проживающих на территории Республики Карелия, и обучающихся, являющихся детьми-инвалидами, в рамках реализации соответствующего мероприятия ведомственной целевой программы оказания гражданам государственной социальной помощи «Адресная социальная помощь»; - Обеспечить меры социальной поддержки и социального обслуживания обучающихся (воспитанников) с ограниченными возможностями здоровья (детей-инвалидов и детей-инвалидов со сложной структурой нарушений, не обслуживающих себя самостоятельно) обучающихся и воспитываемых в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях. - Выплачивать компенсацию платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. |
| Конечный результат реализации муниципальной программы | Увеличение доли граждан Суоярвского района, удовлетворенных качеством образовательных услуг, до 63 процентов |
| Целевые индикаторы муниципальной программы | - доля граждан Суоярвского района, удовлетворенных качеством образовательных услуг, в процентах от числа опрошенных; 2) отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования; 3) отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах общеобразовательных организаций в Суоярвском районе с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах общеобразовательных организаций в Суоярвском районе с худшими результатами единого государственного экзамена; 4) доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общем числе детей в возрасте от 5 до 18 лет. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Программа рассчитана на период с 2018 по 2020 годы включительно, реализация будет осуществляться без выделения этапов |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы | Объем денежных средств на реализацию программы устанавливается в пределах средств, утвержденных в бюджете муниципального образования «Суоярвский район», в том числе субсидии из бюджета Республики Карелия бюджету муниципального образования «Суоярвский район» на соответствующий год: 2018г. - 258 126 235.00 руб., 2019 г. - 249 545 235.00 руб. 2020г. - 249 545 235.00 руб. Объемы финансирования мероприятий Программы подлежат уточнению в соответствии с объемами расходов бюджета, выделенными на реализацию Программы. |

Паспорт

подпрограммы  «Развитие  общего и  дополнительного образования»

| Исполнитель Подпрограммы | Отдел образования и социальной политики администрации муниципального образования «Суоярвский район» |
| --- | --- |
| Соисполнители Подпрограммы | Муниципальное учреждение «Управление образования Суоярвского района», муниципальные образовательные организации Суоярвского района |
| Цель Подпрограммы | Повышение качества и доступности общего и дополнительного образования детей. |
| Задачи Подпрограммы | - Модернизация содержания общего и дополнительного образования детей. - Развитие образовательной сети и инфраструктуры общего и дополнительного образования детей. |
| Конечные результаты | - Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах общеобразовательных организаций в Суоярвском районе с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах общеобразовательных организаций в Суоярвском районе с худшими результатами единого государственного экзамена снизится до 1,1 процента. - Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общем числе детей в возрасте от 5 до 18 лет до 75 процентов. |
| Целевые индикаторы | 1). Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования; 2). Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах общеобразовательных организаций в Суоярвском районе с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах общеобразовательных организаций в Суоярвском районе с худшими результатами единого государственного экзамена; 3). Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общем числе детей в возрасте от 5 до 18 лет; 4).Обеспечение детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей); 5). Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в Республике Карелия; 6). Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций к средней заработной плате в Республике Карелия; 7). Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных дополнительного образования к средней заработной плате учителей в Республике Карелия; 8).Удельный вес численности учителей муниципальных общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных организаций; 9).Удельный вес численности учащихся муниципальных общеобразовательных организаций, обучающихся в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, в общей численности учащихся муниципальных общеобразовательных организаций; 10).Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общем числе обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях; 11).Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций; 12).Доля муниципальных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных образовательных организаций. |
| Сроки и этапы реализации | Подпрограмма рассчитана на период с 2018 по 2020 годы включительно, реализация будет осуществляться без выделения этапов |
| Финансовое обеспечение, источники | Объем денежных средств на реализацию подпрограммы устанавливается в пределах средств, утвержденных в бюджете муниципального образования «Суоярвский район», в том числе субсидии из бюджета Республики Карелия бюджету муниципального образования «Суоярвский район» на соответствующий год: в 2018 году – 249759235 рублей в 2019 году – 241517235 рублей в 2020 году – 241517235 рублей. Объемы финансирования мероприятий подпрограммы подлежат уточнению в соответствии с объемами расходов бюджета, выделенными на реализацию подпрограммы. |

ПАСПОРТ

подпрограммы «Социальная политика»

| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Отдел образования и социальной политики администрации муниципального образования «Суоярвский район» |
| --- | --- |
| Соисполнители Подпрограммы | Муниципальное учреждение «Управление образования Суоярвского района», муниципальные образовательные организации Суоярвского района |
| Цель Подпрограммы | 1. Организация питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, из малоимущих семей, семей граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, которым предоставлено временное убежище на территории Российской Федерации, проживающих на территории Республики Карелия, и обучающихся, являющихся детьми-инвалидами, в рамках реализации соответствующего мероприятия ведомственной целевой программы оказания гражданам государственной социальной помощи «Адресная социальная помощь». 2. Обеспечение мер социальной поддержки и социального обслуживания обучающихся (воспитанников) с ограниченными возможностями здоровья (детей-инвалидов и детей-инвалидов со сложной структурой нарушений, не обслуживающих себя самостоятельно) обучающихся и воспитываемых в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях Суоярвского района. 3.Компенсация платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. |
| Задачи Подпрограммы | Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 1. Оказание поддержки детям, обучающимся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, из малоимущих семей, семей граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, которым предоставлено временное убежище на территории Российской Федерации, проживающих на территории Республики Карелия, и обучающимся, являющимся детьми-инвалидами; 2. Обеспечение доступности школьного питания; 3.Обеспечение мер социальной поддержки и социального обслуживания обучающимся (воспитанникам) с ограниченными возможностями здоровья (детям-инвалидам и детям-инвалидам со сложной структурой нарушений, не обслуживающих себя самостоятельно). |
| Целевые показатели | 1. Расходование бюджетных средств на оплату расходов по организации питанием обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, из малоимущих семей, семей граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, которым предоставлено временное убежище на территории Российской Федерации, проживающих на территории Республики Карелия, и обучающихся, являющихся детьми-инвалидами (далее - обучающиеся ОУ), в рамках реализации соответствующего мероприятия ведомственной целевой программы оказания гражданам государственной социальной помощи «Адресная социальная помощь»; 2. Расходование бюджетных средств на оплату расходов по предоставлению продуктовых наборов обучающимся ОУ, получающим образование в форме индивидуального обучения на дому, в рамках реализации ведомственной целевой программы оказания гражданам государственной социальной помощи «Адресная социальная помощь»; 3. Количество детей, обучающихся ОУ, обеспеченных питанием по ведомственной целевой программе оказания гражданам государственной социальной помощи «Адресная социальная помощь»; 4. Доля детей, обучающихся ОУ, обеспеченных питанием в учебные дни, в которых предоставлялось питание в муниципальных образовательных организациях, в общем количестве детей, имеющих право на обеспечение питанием (процент); 5. Расходование бюджетных средств на обеспечение мер социальной поддержки и социального обслуживания обучающихся (воспитанников) с ограниченными возможностями здоровья (детей-инвалидов и детей-инвалидов со сложной структурой нарушений, не обслуживающих себя самостоятельно), обучающихся и воспитываемых в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях 6. Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, которым предоставляются меры социальной поддержки и социального обслуживания. 7. Количество и перечень приобретенной периодической, научной, учебно-методической, справочно-информационной и художественной литературы для инвалидов, в том числе издаваемой на магнитофонных кассетах и рельефно-точечным шрифтом Брайля. 8. Количество и перечень бесплатных специальных учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также количество услуг сурдопереводчиков и тифлопереводчиков. 9. Количество родителей (законных представителей), которым компенсированы затраты на проезд до места обучения (воспитания) и обратно обучающихся с ограниченными возможностями здоровья со сложной структурой нарушений, не обслуживающих себя самостоятельно, которые проходят обучение в муниципальной образовательной организации по основной общеобразовательной программе. 10. Перечень мероприятий, предусматривающих затраты на воспитание и обучение детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях. |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | Подпрограмма рассчитана на период с 2018 по 2020 годы включительно, реализация будет осуществляться без выделения этапов |
| Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы | Объем денежных средств на реализацию подпрограммы устанавливается в пределах средств, утвержденных в бюджете муниципального образования «Суоярвский район», в том числе субсидии из бюджета Республики Карелия бюджету муниципального образования «Суоярвский район» на соответствующий год: в 2018 году – 6117000 рублей, в 2019 году – 5778000 рублей, в 2020 году – 5778000 рублей. Объемы финансирования мероприятий подпрограммы подлежат уточнению в соответствии с объемами расходов бюджета, выделенными на реализацию подпрограммы. |

Паспорт

подпрограммы  «Отдых и оздоровление детей»

| Исполнитель Подпрограммы | Отдел образования и социальной политики администрации муниципального образования «Суоярвский район» |
| --- | --- |
| Соисполнители Подпрограммы | Муниципальное учреждение «Управление образования Суоярвского района», муниципальные образовательные организации Суоярвского района |
| Цель Подпрограммы | Организация на территории муниципального образования «Суоярвский район» системы отдыха и оздоровления детей, трудоустройства несовершеннолетних в каникулярное время. |
| Задачи Подпрограммы | 1. Создать оптимальные условия, обеспечивающие полноценный отдых детей, укрепление здоровья, интеллектуальное и творческое развитие, трудоустройства несовершеннолетних в каникулярное время. 2. Обеспечить непрерывный педагогический процесс в образовательно-оздоровительной и досуговой деятельности в каникулярный период, способствующий укреплению здоровья, развитию интересов и способностей, профориентации детей. 3. Развивать партнерские отношения в организации каникулярной оздоровительно-образовательной деятельности путем интеграции работы образовательных организаций, социальных служб и правоохранительных органов. 4. Расширять формы оздоровительно-образовательной, досуговой деятельности в каникулярное время. Развивать малозатратные и массовые формы досуга; 5. Предупреждать условия, способствующие безнадзорности, правонарушениям и антиобщественным действиям. 6. Обеспечивать в первоочередном порядке отдыхом детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 7. Создать условия для обеспечения безопасности пребывания детей в оздоровительных лагерях. |
| Конечные результаты | - Сохранение и развитие существующей системы отдыха и оздоровления детей, трудоустройства несовершеннолетних в каникулярное время; - Улучшение материально-технической базы пришкольных лагерей; - Повышение эффективности совместной работы администрации муниципального образования «Суоярвский район» и учреждений, организующих отдых и оздоровление детей, несовершеннолетних в каникулярное время. |
| Целевые индикаторы | - расходование бюджетных средств на оплату расходов по организации лагерей дневного пребывания детей и специализированных (профильных) лагерей; - охват детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, не менее 50 процентов от общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений в возрасте от 6,5 до 18 лет, зачисленных в лагеря дневного пребывания и специализированные (профильные) лагеря; - вовлечение большего числа несовершеннолетних в социально-значимую деятельность; -увеличение численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в возрасте от 6,5 до 18 лет, зачисленных в лагеря дневного пребывания и специализированные (профильные) лагеря (с учетом детей, находящихся в трудной жизненной ситуации); -повышение степени удовлетворенности потребителей (детей, родителей, законных представителей), получивших оздоровительно-образовательные услуги; - стабилизация ситуации с правонарушениями несовершеннолетних; -рост числа несовершеннолетних, трудоустроенных в период каникул. |
| Этапы и сроки реализации | Подпрограмма рассчитана на период с 2018 по 2020 годы включительно, реализация будет осуществляться без выделения этапов |
| Финансовое обеспечение, источники | Объем денежных средств на реализацию подпрограммы устанавливается в пределах средств, утвержденных в бюджете муниципального образования «Суоярвский район», в том числе субсидии из бюджета Республики Карелия бюджету муниципального образования «Суоярвский район» на соответствующий год: в 2018 году – 350000 рублей, в 2019 году – 350000рублей, в 2020 году – 350000 рублей. Объемы финансирования мероприятий подпрограммы подлежат уточнению в соответствии с объемами расходов бюджета, выделенными на реализацию подпрограммы. |

Паспорт

подпрограммы  «Комплексная безопасность муниципальных

образовательных организаций»

| Исполнитель Подпрограммы | Отдел образования и социальной политики администрации муниципального образования «Суоярвский район» |
| --- | --- |
| Соисполнители Подпрограммы | Муниципальное учреждение «Управление образования Суоярвского района», муниципальные образовательные организации Суоярвского района |
| Цели Подпрограммы | 1.Повышение уровня комплексной безопасности в образовательных организациях Суоярвского района. 2. Создание условий для предотвращения пожаров и чрезвычайных ситуаций и реализации здоровьесберегающих технологий обучения и функционирования системы образования, повышения уровня противопожарной защиты здания, антитеррористической защищенности, и недопущения травматизма и гибели обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций Суоярвского района. |
| Задачи Подпрограммы | 1.Реализация государственной политики и требований законодательных и иных нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности образовательных организаций, направленных на защиту здоровья и сохранение жизни воспитанников и работников во время их трудовой и учебной деятельности от возможных пожаров, аварий и других опасностей. 2. Обеспечение системы мероприятий по предупреждению пожароопасной обстановки в муниципальных образовательных организациях. 3.Совершенствование системы транспортного обеспечения обучающихся. 4.Обеспечение системы мероприятий по выполнению санитарно-эпидемиологических требований и норм. |
| Основные направления Подпрограммы | Выполнение предписаний Госпожнадзора |
|  | Выполнение предписаний Роспотребнадзора |
|  | Выполнение судебных решений |
|  | Выполнение Предписаний Управления государственного дорожного надзора по Республике Карелия |
| Конечные результаты | Реализация программы позволит повысить безопасность образовательных организаций, создать необходимую материально-техническую базу по организации охраны образовательных организаций от террористической угрозы, пожаров и других опасностей, сократить потери от чрезвычайных ситуаций, обеспечить подвоз обучающихся при условии строгого соответствия требованиям соблюдения безопасности перевозок детей. |
| Целевые индикаторы | Сокращение выдаваемых муниципальным образовательным организациям Предписаний всех надзорных органов не менее чем на 30% ежегодно. |
| Этапы и сроки реализации | Реализация Программы рассчитана на период с 2018 по 2020 годы включительно без выделения этапов |
| Финансовое обеспечение, источники | Объем денежных средств на реализацию муниципальной комплексной Программы «Комплексная безопасность муниципальных образовательных организаций» на 2018-2022 годы, устанавливается в пределах средств, утвержденных в бюджете Суоярвского района на соответствующий год: 2018г. - 1500 тыс. рублей; 2019 г. - 1500 тыс. рублей; 2020 г. - 1500 тыс. рублей. |

Паспорт

подпрограммы   «Энергосбережение  и  повышение энергетической эффективности»

| Исполнитель Подпрограммы | Отдел образования и социальной политики администрации муниципального образования «Суоярвский район» |
| --- | --- |
| Соисполнители Подпрограммы | Муниципальное учреждение «Управление образования Суоярвского района», муниципальные образовательные организации Суоярвского района |
| Цель Подпрограммы | Создание эффективной системы энергосбережения и контроля потребления топливно-энергетических ресурсов в муниципальных образовательных организациях Суоярвского района Повышение эффективности использования и снижение оплаты за потребление топливно-энергетических ресурсов. |
| Задача Подпрограммы | 1. Обеспечение системы мероприятий по энергосбережению и утеплению зданий образовательных организаций Суоярвского района, а именно: -замена стекол и оконных блоков; - замена светильников, ламп; - ремонт кровли; - замена систем тепло и водоснабжения; - замена и поверка приборов учета; - замена дверей; - ремонт систем тепло-, водо- и энергоснабжения. |
| Конечные результаты | Реализация Программы позволит осуществить ряд первоочередных мер по обеспечению энергосбережения и укреплению материально-технической базы образовательных организаций, что обусловит повышение качества образовательного процесса. |
| Целевые индикаторы | Сокращение потребления и снижение оплаты за потребление топливно-энергетических ресурсов на 30%. |
| Этапы и сроки реализации | Реализация Программы рассчитана на период с 2018 по 2020 годы включительно без выделения этапов |
| Финансовое обеспечение, источники | Объем денежных средств на реализацию муниципальной комплексной Программы «Энергосбережение и энергоэффективность» на 2018-2020 годы, устанавливается в пределах средств, утвержденных в бюджете Суоярвского района на соответствующий год: Всего - 2000 тыс. рублей, из них: 2018г. - 400 тыс. рублей; 2019 г. - 400 тыс. рублей; 2020 г. - 400 тыс. рублей. |

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В Суоярвском районе функционирует 18 муниципальных образовательных  учреждений: 5 муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 11  муниципальных общеобразовательных учреждений, 2 учреждения дополнительного образования детей. 9 муниципальных общеобразовательных учреждений имеют  15 групп для детей дошкольного возраста.  Сформированная в районе сеть учреждений направлена на обеспечение доступности и качества образования и предоставляет возможности для развития способностей и талантов детей и молодежи района.

Вместе с тем, на протяжении ряда последних лет отмечается значительное снижение контингента обучающихся и воспитанников  в муниципальных  дошкольных и общеобразовательных  организациях Суоярвского района, прежде всего в сельских, что связано  с демографическими процессами в Суоярвском районе и миграцией населения.

В сфере дошкольного образования приоритетным является исполнение подпункта «в» пункта 1  Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки». По итогам 2016 года в Суоярвском районе 100% детей в возрасте от 3 до 7 лет обеспечены местами в муниципальных дошкольных образовательных организациях. В рамках реализации муниципальной программы  планируется сохранение достигнутого уровня.  Охват детей в возрасте от 1 до 7 лет услугами дошкольного образования муниципальной системы образования в 2016 году  составил 81 % от общего числа детей данного возраста, что выше уровня 2014 и 2015 годов. За период с 2014 по 2016 годы  с 0,9% до 1,8% увеличилось количество детей дошкольного возраста, обучающихся в группах кратковременного пребывания.

В 11 муниципальных общеобразовательных  организациях Суоярвского района в  127 классах-комплектах по  программам начального общего, основного общего и среднего  общего образования обучается 1940 школьников. Сохраняется организация образовательного процесса для обучающихся начальной школы (МОУ «Суоярвская СОШ»)  в условиях двух смен, что составляет на 1.01.2017 года 9,5%  (в 2015-10,2%, в 2014 году-9,5%) обучающихся от количества всех обучающихся в муниципальных общеобразовательных  организациях.

Обученность и обеспечение равного доступа к качественному образованию оценивается таким показателем, как отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных  предмета) в 10 процентах муниципальных общеобразовательных организаций Суоярвского района с лучшими результатами единого государственного экзамена  к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных  предмета) в 10 процентах муниципальных общеобразовательных организаций Суоярвского района с худшими результатами единого государственного экзамена. По итогам 2016 года в Суоярвском районе этот показатель составил  1,33 с учетом выпускников только текущего года (в 2014 г. – 1,48, в 2015 г. - 1,28). В ходе реализации муниципальной программы планируется сократить неравенство в этом отношении до 1,1.

В сфере дополнительного образования  приоритетным является исполнение подпункта «в» пункта 1  Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» в части увеличения  к 2020 году доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста до 70-75 процентов. По итогам 2016 года  в Суоярвском районе значение данного показателя-55,5 процентов. В ходе реализации муниципальной программы ожидается 75- процентное  исполнение данного показателя.

Также планируется достигнуть увеличения доли граждан Суоярвского района, удовлетворенных качеством образовательных услуг, до 63 процентов.

Все муниципальные образовательные учреждения соответствуют базовому уровню антитеррористической защищенности,  укомплектованы первичными средствами пожаротушения, имеют утвержденные планы эвакуации, паспорта антитеррористической защищенности, оборудованы системой АПС, 33% оборудованы системами тревожно-вызывной сигнализации, 22%  – системами видеонаблюдения. В каждой образовательной организации разработаны программы энерго- и ресурсосбережения, запланирован ряд программных мероприятий, направленных на улучшение условий образования и труда.

Таким образом, целью муниципальной программы  является повышение качества и доступности образования.

Задачи муниципальной программы:

- Повысить  качество и доступность общего и дополнительного образования детей;

- Организовать на территории муниципального образования «Суоярвский район» систему отдыха и  оздоровления  детей, трудоустройства несовершеннолетних граждан в каникулярное время;

- Обеспечить комплексную безопасность  муниципальных образовательных организаций;

- Создать в муниципальных образовательных организациях эффективную систему энергосбережения и контроля потребления топливно-энергетических ресурсов;

- Организовывать питание обучающихся  муниципальных образовательных организациях из малоимущих семей, семей граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, которым предоставлено временное убежище на территории Российской Федерации, проживающих на территории Республики Карелия, и обучающихся, являющихся детьми-инвалидами, в рамках реализации соответствующего мероприятия ведомственной целевой программы оказания гражданам государственной социальной помощи «Адресная социальная помощь»;

- Обеспечить меры социальной поддержки и  социального обслуживания обучающихся (воспитанников) с ограниченными возможностями здоровья (детей-инвалидов и детей-инвалидов со сложной структурой нарушений, не обслуживающих себя самостоятельно) обучающихся и воспитываемых в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях.

- Выплачивать компенсацию платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие образования  на 2018-2020 годы» и их значениях представлены в приложении 1 к муниципальной программе.

Информация об основных мероприятиях, муниципальной программы «Развитие образования на 2018-2020 годы, подпрограмм муниципальной программы представлена в приложении 2 к муниципальной программе.

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджетов Республики Карелия и муниципального образования «Суоярвский район» представлено в приложении 3 к муниципальной программе.