РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СУОЯРВСКИЙ РАЙОН»

Х1У сессия                                                                                                                        II созыв

РЕШЕНИЕ

28.12.2010 г.                                                                                                                 № 128

Об утверждении районной программы «Комплексная безопасность муниципальных

образовательных учреждений  Суоярвского района» на 2011 – 2013 годы

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 19 Устава муниципального образования «Суоярвский район», Совет депутатов муниципального образования «Суоярвский район» РЕШИЛ:

- Утвердить районную программу «Комплексная безопасность муниципальных

образовательных учреждений  Суоярвского района» на 2011 – 2013 годы (прилагается).

- Администрации муниципального образования «Суоярвский район» организовать

ежегодный мониторинг программы «Комплексная безопасность муниципальных образовательных учреждений  Суоярвского района» на 2011 – 2013 годы.

- Контроль за выполнением данного решения возложить на заместителя главы

администрации по социальным вопросам Васенину Н. В.

Глава муниципального образования

«Суоярвский район»                                                                                Т. М. Немец

УТВЕРЖДЕНА

решением Совета депутатов      муниципального образования

«Суоярвский район»

Районная  программа

«Комплексная безопасность

муниципальных образовательных учреждений

Суоярвского района»

на 2011-2013 годы»

Паспорт Программы

| Наименование Программы | Районная программа «Комплексная безопасность образовательных учреждений Суоярвского района» на 2011-2013 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования «Суоярвский район» |
| Разработчик Программы | Отдел образования Суоярвского района Республики Карелия |
| Основание для разработки Программы | - ППБ 01-03 Правила пожарной безопасности в РФ, утверждённые Приказом МЧС России от 18.06.2003 г. №313, зарегистрированные в Минюсте РФ 27.06.2003г. №5838; - Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы в дошкольных организациях. СанПиН 2.4.1.2660 – 10; - Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Гигиенические требования к учреждениям СанПиН 2.4.2.1178-02»; - Федеральный Закон от 26 апреля 2007 года № 63 – ФЗ «О внесении изменений в бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации. |
| Цель Программы | Повышение уровня комплексной безопасности в образовательных учреждениях Суоярвского района. Создание условий для предотвращения пожаров и чрезвычайных ситуаций и реализации здоровьесберегающих технологий обучения и функционирования системы образования, повышения уровня противопожарной защиты здания, антитеррористической защищенности и недопущения травматизма и гибели обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений |
| Задачи Программы | 1.Реализация государственной политики и требований законодательных и иных нормативных правовых актов в области обеспечения. безопасности образовательных учреждений, направленных на защиту здоровья и сохранение жизни воспитанников и работников во время их трудовой и учебной деятельности от возможных пожаров, аварий и других опасностей. 2. Обеспечение системы мероприятий по предупреждению пожароопасной обстановки в муниципальных образовательных учреждениях. 3. Обеспечение системы знаний, умений участников образовательного процесса о мерах безопасности в образовательных учреждениях и в быту. 4. Обеспечение системы условий и механизмов для стабильного финансирования работ по проведению текущего и капитального ремонта образовательных учреждений. |
| Основные направления Программы | 1. Мероприятия по пожарной безопасности в образовательных учреждениях. |
|  | 2. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности в образовательных учреждениях. |
|  | 3. Мероприятия по санитарно-эпидемиологической безопасности. |
|  | 4. Мероприятия по охране жизни и здоровья детей. |
|  | 5.Мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий и изучение правил дорожного движения. |
|  | 6. Мероприятия по охране труда, здоровья работников. |
|  | 7. Мероприятия по ремонту зданий. |
| Сроки реализации Программы | 2011 – 2013 годы |
| Объёмы и источники финансирования | Источники финансирования: местный бюджет (далее МБ), Республиканский бюджет (далее РК) 2011 г Всего: 6.660.000 руб. Из них: Республиканский бюджет – 1.325.000 руб. Местный бюджет – 5.275.000 руб. 2012 г. Всего: 3.850.000 руб. Из них: Республиканский бюджет – 1.345.000 руб. Местный бюджет – 2.505.000 руб. 2013 г. Всего: 3.850.000 руб. Из них: Республиканский бюджет – 1.345.000руб. Местный бюджет – 2.505.000 руб. Общий объём финансирования с 2011 по 2013 г.г. – 14.300.000 руб. Из них: Республиканский бюджет – 4.015.000 руб. Местный бюджет – 10.285.000 руб. |
| Ожидаемые конечные результаты | Реализация программы позволит повысить безопасность образовательных учреждений, создать необходимую материально-техническую базу по организации охраны учебных заведений от террористической угрозы, пожаров и других опасностей, сократить потери от чрезвычайных ситуаций. |
| Организация контроля за ходом реализации Программы | Общий контроль осуществляет администрация муниципального образования «Суоярвский район» |
| Основные направления контроля | Ежегодно уточнять целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы и состав исполнителей, готовит информацию об итогах выполнения Программы. |

Объемы и источники финансирования Программы

| Наименование раздела мероприятий Программы | Всего 2011 – 2013 г.г. (тыс. руб) |  | 2011г. (тыс. руб) |  | 2012г. (тыс. руб) |  | 2013г. (тыс. руб) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | РБ | МБ | РБ | МБ | РБ | МБ | РБ | МБ |
| 1. Мероприятия по пожарной безопасности в образовательных учреждениях. | Всего: 2830 |  | Всего: 910 |  | Всего: 960 |  | Всего: 960 |  |
|  | 2050 | 780 | 670 | 240 | 690 | 270 | 690 | 270 |
| 2. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности в образовательных учреждениях. | Всего: 2500 |  | Всего: 900 |  | Всего: 800 |  | Всего: 800 |  |
|  | 1335 | 1165 | 445 | 435 | 445 | 335 | 445 | 335 |
| 3. Мероприятия по санитарно-эпидемиологической безопасности. | Всего: 210 |  | Всего: 70 |  | Всего: 70 |  | Всего: 70 |  |
|  | 150 | 60 | 50 | 20 | 50 | 20 | 50 | 20 |
| 4. Мероприятия по охране жизни и здоровья детей. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий и изучение правил дорожного движения. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Мероприятия по охране труда, здоровья работников. | Всего: 1110 |  | Всего: 370 |  | Всего: 370 |  | Всего: 370 |  |
|  | 480 | 630 | 160 | 210 | 160 | 210 | 160 | 210 |
| 7. Мероприятия по ремонту зданий | Всего: 7650 |  | Всего: 4350 |  | Всего: 1650 |  | Всего: 1650 |  |
|  | 0 | 6450 | 0 | 4350 | 0 | 1650 | 0 | 1650 |
| Итого | - Всего: - 14300 - Из них: - РБ - 4015 - МБ - 10285 |  | - Всего: - 6600 - Из них: - РБ - 1325 - МБ - 5275 |  | - Всего: - 3850 - Из них: - РБ - 1345 - МБ - 2505 |  | - Всего: - 3850 - Из них: - РБ - 1345 - МБ - 2505 |  |

- Содержание проблемы и обоснование необходимости её  решения

Обеспечение безопасности в образовательном учреждении - одна из главных задач и обязанностей органов местного самоуправления, Учредителя муниципальных образовательных учреждений, руководителя образовательного учреждения. Безопасное функционирование образовательного учреждения заключается в создании условий, при которых осуществляется плановая работа его персонала, необходимое функционирование систем жизнеобеспечения, соблюдение установленного учебного процесса. Необходимо обеспечить условия, при которых не нарушались бы основные нормы безопасности в образовательных учреждениях: противопожарные, строительные, нормы при проведении учебных занятий, организации питания, соблюдалось обеспечение контрольно-пропускного режима.

В ходе создания  районной программы «Комплексная безопасность образовательный учреждений  на   2011-2013 годы», руководителями образовательных учреждений проведена определенная работа по обеспечению безопасных условий для участников образовательного процесса, как в учебной, так и внеурочной деятельности.

Ежегодно руководителями образовательных учреждений проводятся мероприятия, направленные на противопожарную безопасность, устранение нарушений, выявленных Госпожнадзором:

- в 22 (100%) образовательных  учреждениях  установлена автоматическая пожарная сигнализация  и  система  оповещения;

- в  10  образовательных  учреждениях  установлены  тревожные  кнопки (ТВС);

- В 12 образовательных учреждениях  есть пожарное водоснабжение, которое проверяется на предмет водоотдачи с перемоткой пожарного рукава на новую складку;

- Систематически, не менее 2 раз в год,  во всех 22 образовательных учреждениях проводятся практические занятия с учащимися и работниками образовательных учреждений;

- Все образовательные учреждения оснащены первичными средствами пожаротушения в соответствии с действующими нормативами. Проводится своевременная перезарядка огнетушителей;

- Оснащение средствами индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего действия проводится в соответствии с планами образовательных учреждений;

- Во всех 22 образовательных учреждениях пути эвакуации соответствуют установленным нормам;

- К  01.09.2010г.  в  4  образовательных учреждениях  проведена огнезащитная пропитка чердачных помещений;

- Электропроводка и электрооборудование соответствуют установленным нормам в 21 образовательном учреждении. В одном  образовательном учреждении дополнительного образования не соответствует;

- Система видео наблюдения работает в 3 образовательных учреждениях Cуоярвского района.

- Состояние охраны: вневедомственная охрана по заключенным договорам обслуживает 10 образовательных учреждений г. Суоярви, в которых установлены ТВС; штатными сторожами охраняются –  22 образовательных учреждения;

- Своевременно проходят ремонты электропроводки, электрооборудования;

- Разработаны и согласованы с Госпожнадзором схемы эвакуации.

В образовательных учреждениях проводится работа с педагогами и детьми по изучению правил пожарной безопасности, проводятся занятия, тематические викторины, конкурсы.

Проведены следующие мероприятия:

- театрализованное представление по теме: «Экология и пожарная безопасность» (МОУ Лахколампинская средняя общеобразовательная школа);

- познавательные занятия-игры «Знакомство со службой 01», « Правила поведения на природе»,  «Меры пожарной безопасности в лесу»,  « Береги лес от пожара» с  использованием дидактических  игр типа « Найди правильный ответ», «Разложи по порядку», «Домино», «Лото»;

- игра-викторина «МЧС»;

- проведение бесед «Правила безопасности при нахождении в лесу», «Сохраним лес от пожара», «Берегите лес от пожара», «К чему приводят пожары», « К чему может привести брошенный в лесу костер», «Лесные пожары - экологическая боль Земли», «Маленькая спичка – и большой пожар», «Огонь-враг леса»,  «Чем пожары  нам тушить- легче их предупредить»;

- изготовление памятки «Что надо знать о лесных пожарах»;

- выпуск плакатов «Берегите лес от пожара»;

- просмотр видеоролика по противопожарной безопасности в лесу, видеофильма «Лесной пожар. Правила поведения в лесу» из серии фильмов «Приключение Юли и Ромы».

Кроме того, ежегодно совершенствуется работа и проводится комплекс мероприятий по обеспечению комплексной  безопасности:

-  в образовательных учреждениях оформлены уголки по ГО и ЧС, ПБ;

-  во всех образовательных учреждениях назначены и  ответственные лица за пожарную и антитеррористическую безопасность;

- разработаны паспорта безопасности образовательных учреждений;

В ходе  проведения  антитеррористических мероприятий  в образовательных учреждениях обеспечен контроль пропускного режима в здания, заведены журналы учета въезда и выезда на территории образовательных учреждений.

В общеобразовательных учреждениях регулярно проводится отработка планов эвакуации на случай ЧС. Назначены исполнители для решения вопросов ГО, ЧС, сформированы нештатные аварийно-спасательные формирования. Ежегодно проводится обучение всех работников образовательных учреждений по программе обучения работающего населения по защите от ЧС.

Остается проблема по выполнению всех требований Госпожнадзора к образовательным учреждениям в связи с тем, что многие мероприятия требуют большого объема финансовых  средств (установка АПС, уличное освещение у образовательных учреждений, огнезащитная обработка перекрытий чердачных помещений, ремонт электропроводки, приобретение первичных средств пожаротушения и др.).

Кроме того, в целях защиты от террористических актов в крупных школах необходимо установить системы видеонаблюдения.

- Мероприятия по реализации Программы

| - 1. Мероприятия по пожарной безопасности в образовательных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - №п/п | - Наименование мероприятия | - Стоимость в тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | - Источник финансирования |  | - Исполнитель |
|  |  | - Всего - 2011-2013 |  | - 2011 |  | - 2012 |  | - 2013 |  |  |  |
| - 1.1 | - Проведение огнезащитной пропитки сгораемых конструкций? чердачных помещений. | - 300 - Из них: - РБ -300 - МБ - 0 |  | - 100 - Из них: - РБ - 100 - МБ - 0 |  | - 100 - Из них: - РБ – 100 - МБ - 0 |  | - 100 - Из них: - РБ -100 - МБ - 0 | - Республиканский бюджет - Местный бюджет |  | - ОУ |
| - 1.2. | - Ремонт систем электроснабжения. | - 300 - Из них: - РБ - 180 - МБ - 120 |  | - 100 - Из них: - РБ - 60 - МБ - 40 |  | - 100 - Из них: - РБ - 60 - МБ - 40 |  | - 100 - Из них: - РБ - 60 - МБ - 40 | - Республиканский бюджет - Местный бюджет |  |  |
| - 1.3. | - Установка доводчиков | - 15 - Из них: - РБ - 15 - МБ - 0 |  | - 5 - Из них: - РБ - 5 - МБ - 0 |  | - 5 - Из них: - РБ - 5 - МБ - 0 |  | - 5 - Из них: - РБ - 5 - МБ - 0 | Республиканский бюджет - Местный бюджет |  | - ОУ |
| - 1.4. | - Оборудование и проведение ремонта и очистки от мусора путей эвакуации людей | - Собственными силами |  | - Собственными силами |  | - Собственными силами |  | - Собственными силами | - - |  | - ОУ |
| - 1.5. | - Приобретение первичных средств пожаротушения (огнетушители). - Проведение перезарядки огнетушителей. Занесение номеров огнетушителей в журнал учета первичных средств пожаротушения. | - 60 - Из них: - РБ - 45 - МБ - 15 |  | - 20 - Из них: - РБ - 15 - МБ - 5 |  | - 20 - Из них: - РБ - 15 - МБ - 5 |  | - 20 - Из них: - РБ - 15 - МБ - 5 | Местный бюджет Республиканский бюджет |  | - ОУ |
| - 1.6. | - Издание приказа о пожарной безопасности в ОУ |  |  | - август |  | - август |  | - август | - |  | - ОУ |
| - 1.7. | - Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации | - 1600 - Из них: - РБ - 1180 - МБ - 420 |  | - 500 - Из них: - РБ - 380 - МБ - 120 |  | - 550 - Из них: - РБ - 400 - МБ - 150 |  | - 550 - Из них: - РБ - 400 - МБ - 150 | Местный бюджет Республиканский бюджет |  | - ОУ |
| - 1.8. | - Обновление планов эвакуации и утверждение их Роспожнадзоре |  |  | - 1 раз в - год |  | - 1 раз в год |  | - 1 раз в год | - - |  | - ОУ |
| - 1.9. | - Оформление в ОУ противопожарных уголков. - Разработка инструкций для групп и кабинетов. |  |  | - регулярно |  | - регулярно |  | - регулярно | - |  | - ОУ |
| - 1.10. | - Проведение инструктажей по правилам пожарной безопасности со всеми работниками ОУ с регистрацией в журнале. - Проведение инструктажей с работниками при проведении массовых мероприятий (новогодний утренник, выпускные вечера, дискотеки..) и других массовых мероприятий, установка во время их проведения обязательного дежурства работников. - Проведение инструктажей с учащимися по правилам пожарной безопасности с регистрацией в специальном журнале. |  |  | - в - течение года - (сентябрь - январь) |  | - в - течение года - (сентябрь - январь) |  | - в - течение года - (сентябрь - январь) | - |  | - ОУ |
| - 1.11. | - Проведение практических занятий с работниками и детьми ОУ по отработке плана эвакуации в случае возникновения пожара |  |  | - не реже 2 раз в год |  | - не реже 2 раз в год |  | - не реже 2 раз в год | - |  | - ОУ |
| - 1.12. | - Проведение проверки сопротивления изоляции проводки и заземления оборудования с составлением протоколов | - 450 - Из них: - РБ - 300 - МБ - 150 |  | - 150 - Из них: - РБ - 100 - МБ - 50 |  | - 150 - Из них: - РБ - 100 - МБ - 50 |  | - 150 - Из них: - РБ - 100 - МБ - 50 | Местный бюджет Республиканский бюджет |  | - ОУ - раз в 3 года |
| - 1.13. | - Проведение техническое обслуживание и проверки работоспособности внутренних пожарных кранов на водоотдачу с составлением акта | - 45 - Из них: - РБ - 30 - МБ - 15 |  | - 15 - Из них: - РБ - 10 - МБ - 5 |  | - 15 - Из них: - РБ - 10 - МБ - 5 |  | - 15 - Из них: - РБ - 10 - МБ - 5 | Местный бюджет Республиканский бюджет |  | - ОУ |
| - 1.14. | - Изучении вопросов пожарной безопасности по программе курса ОБЖ (5 – 11 классы) и 1 – 4 классы на предметах, интегрированных с курсом ОБЖ |  |  | - по - уч. - плану |  | - по - уч. плану |  | - по - уч. - плану | - |  | - ОУ |
| - 1.15. | - Поддержание в рабочем состоянии запасных выходов из зданий ОУ легко открывающимися запорами и обозначение их светящимися табло и указательными знаками |  |  | - постоянно |  | - постоянно |  | - постоянно | - |  | - ОУ |
| - 1.16. | - Конкурс викторин по пожарной безопасности |  |  | - по - уч. пл. |  | - по - уч. пл. |  | - по - уч.пл. | - |  | - ОУ |
| - 1.17. | - Посещение пожарно-технической выставки (при изучении соответствующей темы в курсе ОБЖ, каникулярное время) |  |  | - по - уч. - плану |  | - по - уч. плану |  | - по - уч. - плану | - |  | - ОУ |
| - 1.18. | - Организовать работу с детьми по изучению правил пожарной безопасности согласно плана по ознакомлению детей с правилами пожарной безопасности |  |  | - по - уч. - плану |  | - по - уч - . плану |  | - по - уч. - плану | - |  | - ОУ |
| - 1.19. | - Проверка исправности электроустановок, электровыключателей, наличия в электрощитах стандартных предохранителей и отсутствия оголенных проводов |  |  | - 2 раза - в год |  | - 2 раза - в год |  | - 2 раза - в год | - |  | - ОУ |
| - 1.20. | - Организация хранения красок, лаков, растворителей и других легковоспламеняющихся жидкостей в отдельно стоящих от зданий ОУ помещениях. |  |  | - постоянно |  | - постоянно |  | - постоянно | - |  | - ОУ |
| - 1.21. | - Разработка и утверждение схем оповещения при пожаре |  |  | - 1 раз - в год |  | - 1 раз - в год |  | - 1 раз - в год | - |  | - ОУ |
| - 1.22. | - Систематическая очистка территории от мусора, недопущение его сжигания на территории ОУ. Заключение договоров на вывоз мусора. Приобретение мусорных контейнеров. | - 60 |  | - 20 |  | - 20 |  | - 20 | Местный бюджет |  | - ОУ |
| - Итого: |  | - 2830 - Из них: - РБ - 2050 - МБ - 780 |  | - 910 - Из них: - РБ - 670 - МБ - 240 |  | - 960 - Из них: - РБ - 690 - МБ - 270 |  | - 960 - Из них: - РБ - 690 - МБ - 270 | Местный бюджет Республиканский бюджет |  |  |
| - 2. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности в образовательных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1. | - Разработка и обновление Паспортов безопасности ОУ |  |  | - в течение года |  | - в течение года |  | - в течение года | - |  | - ОУ |
| - 2.2. | - Разработка и обновление инструкций, памяток по обеспечению безопасности, антитеррористической защищенности ОУ. |  |  | - постоянно |  | - постоянно |  | - постоянно | - |  | - ОУ |
| - 2.3. | - Оформление стендов по безопасности |  |  | - 2 раз - в год |  | - 2 раз - в год |  | - 2 раз - в год | - |  | - ОУ |
| - 2.4. | - Организация ежедневной проверки зданий, территорий ОУ с целью обеспечения безопасности |  |  | - постоянно |  | - постоянно |  | - постоянно | - |  | - ОУ |
| - 2.5. | - Создание антитеррористических рабочих групп, назначение ответственных за безопасность |  |  | - 1 раз - в год |  | - 1 раз - в год |  | - 1 раз - в год | - |  | - ОУ |
| - 2.6. | - Организация взаимодействия по вопросам предупреждения терактов с территориальными органами ФСБ, МВД, МЧС |  |  | - постоянно |  | - постоянно |  | - постоянно | - |  | - ОУ |
| - 2.7. | - Разработка мер по совершенствованию охраны и пропускного режима в ОУ |  |  | - постоянно |  | - постоянно |  | - постоянно | - |  | - ОУ |
| - 2.8. | - Проверка технического состояния зданий с составлением актов |  |  | - 1 раз - в год |  | - 1 раз - в год |  | - 1 раз - в год | - |  | - ОУ |
| - 2.9. | - Проведение инструктажей с сотрудниками и учащимися по вопросу антитеррористической безопасности с записью в журнале. - (- действия по предупреждению установки взрывчатых веществ; - - действия при обнаружении подозрительных предметов; - - о порядке действий при получении анонимных сообщений с угрозами..) |  |  | - 2 раза - в год |  | - 2 раза - в год |  | - 2 раза - в год | - |  | - ОУ |
| - 2.10. | - Организация практических занятий с сотрудниками и детьми по отработке действий в экстремальных ситуациях |  |  | - не реже - 2 раз в год |  | - не реже - 2 раз в год |  | - не реже - 2 раз в год | - - |  | - ОУ |
| - 2.11. | - Издание приказа по предупреждению террористических актов в ОУ |  |  | - август |  | - август |  | - август | - |  | - ОУ |
| - 2.12. | - Оборудование ОУ телефонами с определителем номера | - 30 - Из них: - РБ - 15 - МБ - 15 |  | - 10 - Из них: - РБ - 5 - МБ - 5 |  | - 10 - Из них: - РБ - 5 - МБ - 5 |  | - 10 - Из них: - РБ - 5 - МБ - 5 | Местный бюджет Республиканский бюджет |  | - ОУ |
| - 2.13. | - Техническое обслуживание тревожной кнопки | - 1410 - Из них: - РБ - 900 - МБ - 510 |  | - 470 - Из них: - РБ - 300 - МБ - 170 |  | - 470 - Из них: - РБ - 300 - МБ - 170 |  | - 470 - Из них: - РБ - 300 - МБ - 170 | Местный бюджет Республиканский бюджет |  | - ОУ |
| - 2.14. | - Установка системы видеонаблюдения с обслуживанием. | - 210 - Из них: - РБ - 210 - МБ - 0 |  | - 70 - Из них: - РБ - 70 - МБ - 0 |  | - 70 - Из них: - РБ - 70 - МБ - 0 |  | - 70 - Из них: - РБ - 70 - МБ - 0 | Республиканский бюджет Местный бюджет |  | - ОУ |
| - 2.15 | - Дальнейшая работа по установке ограждений территорий вокруг школ. - Установка ограждения Суоярвской средней школы. | - 400 - Из них: - РБ - 0 - МБ - 300 |  | - 200 - Из них: - РБ - 0 - МБ - 200 |  | - 100 - Из них: - РБ - 0 - МБ - 100 |  | - 100 - Из них: - РБ - 0 - МБ - 100 | Местный бюджет Республиканский бюджет |  | - ОУ |
| - 2.16. | - Организация пропускного режима и охраны зданий помещений по предотвращению парковки постороннего транспорта на территории учреждений |  |  | - постоянно |  | - постоянно |  | - постоянно | - |  | - ОУ |
| - 2.17. | - Установка металлических дверей | - 300 - Из них: 210 - Мб - 90 |  | - 100 - Из них: - РБ - 70 - МБ - 30 |  | - 100 - Из них: - РБ - 70 - МБ - 30 |  | - 100 - Из них: - РБ - 70 - МБ - 30 | Местный бюджет Республиканский бюджет |  | - ОУ |
| - 2.18 | - Восстановление освещения по периметру зданий ОУ | - 150 - Из них: - РБ - 0 - МБ - 150 |  | - 50 - Из них: - РБ - 0 - МБ - 50 |  | - 50 - Из них: - РБ - 0 - МБ - 50 |  | - 50 - Из них: - РБ - 0 - МБ - 50 | Местный бюджет Республиканский бюджет |  | - ОУ |
| - Итого |  | - 2500 - Из них: - РБ - 1335 - МБ - 1165 |  | - 900 - Из них: - РБ - 445 - МБ - 455 |  | - 800 - Из них: - РБ - 445 - МБ - 355 |  | - 800 - Из них: - РБ - 445 - МБ – 355 | Местный бюджет Республиканский бюджет |  |  |
| - 3. Мероприятия по санитарно-эпидемиологической безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3.1. | - Введение в действие новых санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН для ДОУ 2.4.1.2666-10 |  | - постоянно |  | - постоянно |  | - постоянно |  |  | - | - ДОУ, ОУ |
| - 3.2. | - Изучение и использование в работе новых санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.4.1.2666-10 |  | - постоянно |  | - постоянно |  | - постоянно |  |  | - | - ДОУ, ОУ |
| - 3.3. | - Приобретение средств дезинфекции | - 210 - Из них: - РБ - 150 - Мб - 60 | - 70 - Из них: - РБ - 50 - Мб - 20 |  | - 70 - Из них: - РБ - 50 - Мб - 20 |  | - 70 - Из них: - РБ - 50 - Мб - 20 |  |  | Местный бюджет Республиканский бюджет | - ОУ |
| - 3.4. | - Контроль за выполнением санитарно-гигиенических требований согласно санитарным правилам и нормам СанПиН 2.4.1.2666-10 |  | - постоянно |  | - постоянно |  | - постоянно |  |  | - | - ОУ |
| - 3.5. | - Разъяснительная работа среди работников и детей по вопросам профилактики заболеваний и предупреждение укусов собак. |  | - постоянно |  | - постоянно |  | - постоянно |  |  | - | - ОУ |
| - Итого |  | - 210 - Из них: - РБ - 150 - МБ - 60 | - 70 - Из них: - РБ - 50 - МБ - 20 |  | - 70 - Из них: - РБ - 50 - МБ - 20 |  | - 70 - Из них: - РБ - 50 - МБ - 20 |  |  | Местный бюджет Республиканский бюджет |  |
| - 4. Мероприятия по охране жизни и здоровья детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4.1. | - Утверждение комисси по охране жизни и здоровья детей (по профилактике травматизма) на собраниях трудового коллектива |  | - август |  | - август |  | - август |  |  | - - | - ОУ |
| - 4.2. | - Заслушивание отчетов комиссии по охране жизни и здоровья детей (по профилактике травматизма) на итоговом педсовете |  | - 25 мая |  | - 25 мая |  | - 25 мая |  |  | - | - ОУ |
| - 4.3. | - Принятие постоянных мер по безопасности и охране жизни детей при проведении массовых мероприятий |  | - постоянно |  | - постоянно |  | - постоянно |  |  | - | - ОУ |
| - 4.4. | - Общий технический осмотр зданий и сооружений с составлением акта |  | - 1 раз в квартал |  | - 1 раз в квартал |  | - 1 раз в квартал |  |  | - | - ОУ |
| - 4.5. | - Проведение проверки состояния учебных помещений (групп, музыкальных, спортивных залов) на предмет их соответствия нормам техники безопасности |  | - постоянно |  | - постоянно |  | - постоянно |  |  | - | - ОУ |
| - 4.6. | - Испытание спортивного оборудования, инвентаря с составлением соответствующих актов |  | - 1 раз в год |  | - 1 раз в год |  | - 1 раз в год |  |  | - | - ОУ |
| - 4.7. | - Укомплектованность уголков безопасности в учебных классах и мастерских литературой по технике безопасности |  | - 1 раз - в квартал |  | - 1 раз - в квартал |  | - 1 раз - в квартал |  |  | - | - ОУ |
| - 5. Мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий и изучение правил дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5.1. | - Организация работы по изучению правил дорожного движения согласно плана мероприятий по безопасности дорожного движения |  | - по - уч. плану |  | - по - уч. плану |  | - по - уч. плану |  |  | - | - ОУ |
| - 5.2. | - Участие детей в акции, посвященной Всемирному дню памяти жертв дорожно-транспортных происшествий |  | - по - уч. плану |  | - по - уч. плану |  | - по - уч. плану |  |  | - | - ОУ |
| - 5.3. | - Организация работы отрядов ЮИД. Планирование и осуществление совместной деятельности с ГАИ |  | - по - уч. плану |  | - по - уч. плану |  | - по - уч. плану |  |  | - | - ОУ |
| - 5.4. | - Проведение членами отряда >BL бесед, викторин, соревнований с учащимися начальных классов в ходе тематических месячников |  | - по - уч. плану |  | - по - уч. плану |  | - по - уч. плану |  |  | - | - ОУ |
| - 5.5. | - Участие отряда ЮИД в районных конкурсах |  | - по уч. плану |  | - по уч. плану |  | - по уч. плану |  |  | - | - ОУ |
| - 5.6. | - Приобретение и изготовление демонстрационного материала по дорожной безопасности |  | - регулярно |  | - регулярно |  | - регулярно |  |  | - | - ОУ |
| - 5.7. | - Конкурсы рисунков «Мы – пешеходы» |  | - по - уч. плану |  | - по - уч. плану |  | - по - уч. плану |  |  | - | - ОУ |
| - 5.8. | - Проведение бесед, занятий по ПДД |  | - по - уч. плану |  | - по - уч. плану |  | - по - уч. плану |  |  | - | - ОУ |
| - 5.9. | - Совместные мероприятия с районным ГИБДД |  | - по плану с ГИБДД |  | - по плану с ГИБДД |  | - по плану с ГИБДД |  |  | - | - ОУ |
| - 5.10. | - Проведение викторины по правилам дорожного движения (контроль знаний) |  | - по - уч. плану |  | - по - уч. плану |  | - по - уч. плану |  |  | - | - ОУ |
| - 5.11. | - Чтение художественной литературы по вопросам дорожной безопасности |  | - по - уч. плану |  | - по - уч. плану |  | - по - уч. плану |  |  | - | - ОУ |
| - 5.12. | - Экскурсии к проезжей части, к автобусной остановке. |  | - по - уч. плану |  | - по - уч. плану |  | - по - уч. плану |  |  | - | - ОУ |
| - 5.13. | - Оформление памяток для родителей, информационных стендов для родителей |  | - регулярно |  | - регулярно |  | - регулярно |  |  | - | - ОУ |
| - 5.14. | - Проведение тематических родительских собраний |  | - по - уч. плану |  | - по - уч. плану |  | - по - уч. плану |  |  | - | - ОУ |
| - 5.15. | - Проведение практических занятий на участках ОУ |  | - по - уч. плану |  | - по - уч. плану |  | - по - уч. плану |  |  | - | - ОУ |
| - 6. Мероприятия по охране труда, здоровья работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6.1. | - Создание комиссий по охране труда техники безопасности |  | - август |  | - август |  | - август |  |  | - | - ОУ |
| - 6.2. | - Контроль за соблюдением правил техники безопасности в целях предупреждения травм на производстве |  | - постоянно |  | - постоянно |  | - постоянно |  |  | - |  |
| - 6.3. | - Обучение работников ОУ по вопросам охраны труда с последующей проверкой знаний, выдачей удостоверений |  | - 1 раз в - 3 года |  | - 1 раз в - 3 года |  | - 1 раз в - 3 года |  |  | - | - ОУ |
| - 6.4. | - Обучение работников ОУ связанных с электроустановками по ПУЭУ до 1000 Вт с выдачей удостоверений ГР 1 - 3 |  | - 1 раз в - 3 года |  | - 1 раз в - 3 года |  | - 1 раз в - 3 года |  |  | - | - ОУ |
| - 6.5. | - Проведение систематического административно-общественного контроля за состоянием охраны труда |  | - по планам контроля |  | - по планам контроля |  | - по планам контроля |  |  | - | - ОУ |
| - 6.6. | - Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда | - 360 - Из них: - РБ - 0 - МБ - 360 | - 120 - Из них: - РБ - 0 - МБ - 120 |  | - 120 - Из них: - РБ - 0 - МБ - 120 |  | - 120 - Из них: - РБ - 0 - МБ - 120 |  |  | Местный бюджет Республиканский бюджет | - ОУ |
| - 6.7. | - Обеспечение обслуживающего персонала ОУ спецодеждой и другим средствами защиты в соответствии с СанПиН | - 150 - Из них: - РБ - 90 - МБ - 60 | - 50 - Из них: - РБ - 30 - МБ - 20 |  | - 50 - Из них: - РБ - 30 - МБ - 20 |  | - 50 - Из них: - РБ - 30 - МБ - 20 |  |  | Местный бюджет Республиканский бюджет | - ОУ |
| - 6.8. | - Осуществление периодических технических осмотров зданий и организация текущих ремонтов |  | - 1 раз в квартал |  | - 1 раз в квартал |  | - 1 раз в квартал |  |  | - | - ОУ |
| - 6.9. | - Обеспечение кабинетов аптечками (проверка сроков годности медикаментов) | - 600 - Из них: - РБ - 390 - МБ - 210 | - 200 - Из них: - РБ - 130 - МБ - 70 |  | - 200 - Из них: - РБ - 130 - МБ - 70 |  | - 200 - Из них: - РБ - 130 - МБ - 70 |  |  | Местный бюджет Республиканский бюджет | - ОУ |
| - 6.10. | - Проведение испытаний наружных лестниц |  | - август |  | - август |  | - август |  |  | - - | - ОУ |
| - 6.11. | - Проверка кабинетов повышенной опасности на предмет соблюдения требований охраны труда |  | - 1 раз в квартал |  | - 1 раз в квартал |  | - 1 раз в квартал |  |  | - - | - ОУ |
| - 6.12. | - Соблюдение норм охраны труда при проведении уроков физкультуры и технологии |  | - постоянно |  | - постоянно |  | - постоянно |  |  | - - | - ОУ |
| - Итого: |  | - 1110 - Из них: - РБ - 480 - МБ - 630 | - 370 - Из них: - РБ - 160 - Мб - 210 |  | - 370 - Из них: - РБ - 160 - МБ - 210 |  | - 370 - Из них: - РБ – 160 - МБ - 210 |  |  | Местный бюджет - Республиканский бюджет |  |
| - 7. Мероприятия по ремонту зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - Ремонты кровель | - 3000 | - 1000 |  | - 1000 |  | - 1000 |  |  | Местный бюджет | - ОУ |
| - 2 | - Косметические ремонты помещений | - 1500 | - 500 |  | - 500 |  | - 500 |  |  | Местный бюджет | - ОУ |
| - 3 | - Замена дверей эвакуационных выходов | - 300 | - 100 |  | - 100 |  | - 100 |  |  | Местный бюджет | - ОУ |
| - 4 | - Замена электропроводки | - 150 | - 50 |  | - 50 |  | - 50 |  |  | Местный бюджет | - ОУ |
| - 5 | - Реконструкция пищеблока МОУ Настеньярвской СОШ | - 1500 | - 1500 |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | - ОУ |
| - 6 | - Разработка сметной документации на проведение работ по восстановлению температурного режима в МОУ Лахколампинской СОШ | - 1200 | - 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Итого: |  | - 7650 - Из них: - МБ - 7650 | - 4350 - Из них: - МБ - 4350 |  | - 1650 - Из них: - МБ - 1650 |  | - 1650 - Из них: - МБ - 1650 |  |  | Местный бюджет |  |
| - Итого по всем направлениям: |  | - 14300 - Из них: - РБ - 4015 - МБ - 10285 | - 6600 - Из них: - РБ - 1325 - МБ - 5275 |  | - 3850 - Из них: - РБ - 1345 - МБ - 2505 |  | - 3850 - Из них: - РБ - 1345 - МБ - 2505 |  |  | Местный бюджет - Республиканский бюджет |  |

Уважаемые депутаты!

Разрешите мне представить  Вашему вниманию районную  программу «Комплексная безопасность муниципальных образовательных учреждений Суоярвского района» на 2011-2013 годы»

Обеспечение безопасности в образовательном учреждении - одна из главных задач и обязанностей органов местного самоуправления, Учредителя, руководителей образовательных учреждений.

Безопасное функционирование образовательного учреждения заключается в создании условий, при которых осуществляется плановая работа его персонала, необходимое функционирование систем жизнеобеспечения, соблюдение установленного воспитательно-образовательного процесса.

В ходе создания районной программы «Комплексная безопасность образовательных учреждений  на   2011-2013 годы», руководителями образовательных учреждений проведена определенная работа по обеспечению безопасных условий для участников образовательного процесса, как в учебной, так и внеурочной деятельности, но больше предстоит осуществить в ближайшие годы.

Средства для реализации Программы  - республиканского и местного бюджета.

В Программу включен тот минимум работ, которые необходимо выполнить, чтобы ОУ успешно проходили приемку и нормально функционировали, получали положительные заключения Роспотребнадзора и Пожнадзора т.к. ужесточаются требования к образовательным учреждениям стороны надзорных органов. А мы можем выполнить только самый минимум работ.

Составлен паспорт программы, определены, цели, задачи.

Программа включает семь направлений

1. Мероприятия   по   пожарной  безопасности.

Это - огнезащитная пропитка, ремонт систем электроснабжения, установка доводчиков, приобретение и перезарядка огнетушителей, ТО пожарной сигнализации, проведение замера сопротивления, проведение ТО внутренних пожарных кранов.

2. Мероприятия   по   обеспечению антитеррористической защищенности   в  образовательных  учреждениях.

Это - ТО тревожной сигнализации, установка систем видеонаблюдения, установка ограждений территорий, установка металлических дверей, восстановления освещения

3. Мероприятия по санитарно-эпидемиологической безопасности.

Необходимо регулярное приобретение средств дезинфекции, контроль за выполнением санитарно-гигиенических требований, разъяснительная работа…

4. Мероприятия по охране жизни  и здоровья детей.

-осмотры зданий, испытание спортивного оборудования, обновление уголков безопасности..

5.Мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий и изучение правил дорожного движения.

- это система мероприятий по изучению правил дорожного движения конкурсы, викторины, беседы, родительские собрания и т.д.

6. Мероприятия по охране труда,  здоровья работников.

- необходимо проводить дальнейшую работу по аттестации рабочих мест, обеспечение персонала спецодеждой, приобретение медикаментов…

7. И самое главное направление это - Мероприятия по ремонту зданий - которые должны проводиться только из местного бюджета. Хотя  в Программе прописаны средства республиканского бюджета, но обслуживание зданий – это прирагатива местного бюджета и в настоящее время урезаны субвенции. Здания старые, возникают проблемы с получением положительных заключений в Роспотребнадзоре, Пожнадзоре.

| - Наименование мероприятий | - Всего - за 3 года - тыс. руб | - 2011 - тыс. руб | - 2012 - тыс. руб | - 2013 - тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Ремонты кровель | - 3000 | - 1000 | - 1000 | - 1000 |
| - Косметические ремонты помещений | - 1500 | - 500 | - 500 | - 500 |
| - Замена дверей эвакуационных выходов | - 300 | - 100 | - 100 | - 100 |
| - Замена электропроводки | - 150 | - 50 | - 50 | - 50 |
| - Отдельным пунктом выделили - Реконструкцию пищеблока МОУ Настеньярвской СОШ | - 1500 | - 1500 |  |  |

Также необходимы работы по восстановлению температурного режима в Лахколампинской школе.

Просим утвердить данную Программу.