## отчет
Отчет о реализации мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Суоярвского муниципального района
по состоянию на 01 мая 2020 года
Периодичность отчета: ежемесячная
Срок представления: 10 число месяца, следующего за отчетным
Единицы измерения: тыс. рублей
№ п/п | № пункта Типового плана | Мероприятие |  | Информация о реализации мероприятия | Бюджетный эффект
[5 empty] | Утверждено |  | Исполнено на отчетную дату
|  | Наименование мероприятия в Типовом плане | Наименование мероприятия в Программе (указать, если отличается) |  | ВСЕГО | в т.ч.: | тыс. рублей | %
2020 год
Мероприятия, предусматривающие достижение бюджетного эффекта
ВСЕГО по Программе |  |  |  |  | 41338.3 | 10709.6 | 1190.5 | 11.12%
| I. | Меры по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов |  |  | 14256.5 | 2702.5 | 1043.5 | 38.61%
| 1. | Повышение эффективности администрирования налога на доходы физических лиц. Легализация неформальной занятости |  |  | 3426.5 | 1268.5 | 0
1 | 1.1. | Усиление межведомственного взаимодействия Администрации Суоярвского муниципального района с органами исполнительной власти Республики Карелия, с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в Республике Карелия, правоохранительными органами по выполнению мероприятий, направленных на повышение собираемости доходов | Работа комиссии по мобилизации дополнительных налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет муниципального образования «Суоярвский район» по вопросам обеспечения полной и своевременной выплаты заработной платы, поступления страховых взносов Проведение информационно-разъяснительной работы с использованием СМИ и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" о необходимости перечисления НДФЛ в полном объеме в установленном законом порядке налоговыми агентами, о неблагоприятных последствиях получения работниками "серой" заработной платы | срок реализации мероприятия 4 квартал 2020 года | 3325 | 1200 | 0
2 | 1.2. | Проведение индивидуальной работы с руководителями организаций по увеличению уровня заработной платы наемных работников | Встречи, совещания с руководителями организаций по установлению заработной платы не ниже МРОТ | срок реализации мероприятия 4 квартал 2020 года | 101.5 | 51.5 | 0
6 | 2.2. | Выработка предложений по внесению изменений в региональное налоговое законодательство по: - установлению оптимального размера потенциально возможного к получению индивидуальными предпринимателями годового дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, в целях стимулирования легализации доходов от предпринимательской деятельности; - расширению перечня видов деятельности, в рамках осуществления которых возможно применение патентной системы налогообложения; - введению налоговых каникул для начинающих предпринимателей |  |  |  |  | 0
7 |  | … |  |  |  |  | 0
10 | 3.3. | Осуществление муниципального земельного контроля |  |  |  |  | 0
11 | 3.4. | Участие представителей органов местного самоуправления в заседаниях Комиссии по оспариванию кадастровой стоимости объектов недвижимости, созданной при Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Карелия, при оспаривании стоимости объектов недвижимости и земельных участков, находящихся на территории муниципального образования |  |  |  |  | 0
12 | 3.5. | Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок) по налогу на имущество физических лиц и земельному налогу и отмена неэффективных льгот |  |  |  |  | 0
13 | 3.6. | Ограничение налоговых льгот путем освобождения от уплаты земельного налога и налога на имущество физических лиц только для одного объекта налогообложения |  |  |  |  | 0
15 |  | … |  |  |  |  | 0
3 | 1.3. | Снижение численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости | Проведение общественных работ; трудоустройство испытывающих трудности в поиске работы на муниципальные предприятия и организации; выделение грантов начинающим предпринимателям с целью стимулирования создания рабочих мест; создание рабочих мест для инвалидов в муниципальных предприятиях и учреждениях (7чел/чел*20014,5руб*13%*43%=7832 руб) | срок реализации мероприятия 3 квартал 2020 года | 8 | 8 | 0
4 | 1.4. | Реализация мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства (в т.ч. поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в моногородах) | Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства и предоставление целевых грантов начинающим субъектам малого предпринимательства. Целевой показатель: количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектам малого и среднего предпринимательства, получившим государственную поддержку (8чел/год*20014,5руб.*13%*43%=8950руб.) | срок реализации мероприятия 4 квартал 2020 года | 9 | 9 | 0
| 2. | Обеспечение роста поступлений за счет доходов от использования и реализации земельных участков и муниципального имущества |  |  | 7103 | 1084 | 1043.5 | 96.26%
5 | 2.1. | Обеспечение роста поступлений от реализации программы приватизации | Оценка имущества, рекомендованного к реализации, внесение предложений по реализации имущества в программу приватизации | срок реализации мероприятия 2 квартал 2020 года | 1853 | 300 | 167.5 | 55.83%
6 | 2.2. | Увеличение доходов от платы за наем жилых помещений | Внесение изменений в Решение сессии Совета депутатов муниципального образования «Суоярвский район» | реализация мероприятий в 2020 году не предусмотрена | 250 | 0 | 0
7 | 2.3. | Активизации работы по проведению торгов по продаже права заключения договоров аренды муниципального имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности | Проведение работы по договорам, заключенным по результатам торгов и с единственным участником аукциона и по результатам аукциона, признанного несостоявшимся с единственным участником аукциона | срок реализации мероприятия 3 квартал 2020 года | 300 | 50 | 0.9 | 1.8%
8 | 2.4. | Повышение эффективности претензионно-исковой работы по взысканию задолженности по арендной плате за имущество, находящееся в муниципальной собственности | - инвентаризация задолженности по арендной плате в целях определения реальной суммы долгов по действующим договорам аренды, выявления безнадежной к взысканию задолженности; - предъявление претензий арендаторам, направление исковых заявлений, принудительное расторжение договоров аренды и выселение должников из занимаемых ими муниципальных помещений; - Принятие решений о направлении исков об обеспечительных мерах в рамках исковой работы по взысканию задолженности через суд | мероприятия реализованы частично, окончательный срок реализации 4 квартал 2020 года | 2700 | 50 | 300.8 | 601.6%
9 | 2.5. | Повышение эффективности претензионно-исковой работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки, находящееся в муниципальной собственности | - инвентаризация задолженности по арендной плате в целях определения реальной суммы долгов по действующим договорам аренды, выявления безнадежной к взысканию задолженности; - предъявление претензий арендаторам, направление исковых заявлений, принудительное расторжение договоров аренды и выселение должников из занимаемых ими муниципальных помещений; - Принятие решений о направлении исков об обеспечительных мерах в рамках исковой работы по взысканию задолженности через суд | срок реализации мероприятия 3 квартал 2020 года | 50 | 50 | 436 | 872%
10 | 2.6. | Повышение эффективности претензионно-исковой работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена | - инвентаризация задолженности по арендной плате в целях определения реальной суммы долгов по действующим договорам аренды, выявления безнадежной к взысканию задолженности; - предъявление претензий арендаторам, направление исковых заявлений, принудительное расторжение договоров аренды и выселение должников из занимаемых ими муниципальных помещений; - Принятие решений о направлении исков об обеспечительных мерах в рамках исковой работы по взысканию задолженности через суд | срок реализации мероприятия 3 квартал 2020 года | 1309 | 634 | 101.1 | 15.95%
11 | 2.7. | Увеличение доходов по договорам купли-продажи имущества | Проведение работы по договорм купли-продажи имущества, заключенными с субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом 159-ФЗ от 22.07.2008 (с рассрочкой платежа) | срок реализации мероприятия 4 квартал 2020 года | 2000 | 55 | 37.2 | 67.64%
| 3. | Повышение собираемости налоговых и неналоговых доходов |  |  | 3727 | 350 | 0
12 | 3.1. | Организация работы Комиссии по мобилизации налоговых и неналоговых доходов (проведение заседаний не реже 11 раз в год) | Организация работы Комиссии по мобилизации налоговых и неналоговых доходов (проведение заседаний не реже 11 раз в год) | срок реализации мероприятия 4 квартал 2020 года | 400 | 100 | 0
13 | 3.2. | Организация работы по инвентаризации дебиторской задолженности по фондам | Проведение инвентаризации дебиторской задолженности | реализация мероприятий в 2020 году не предусмотрена | 2502 | 0 | 0
14 | 3.3. | Проведение работы по развитию предпринимательства (в том числе в сферах туризма, сельского хозяйства) за счет предоставляемых мер поддержки | Проведение работы по развитию предпринимательства (в том числе в сферах туризма, сельского хозяйства) за счет предоставляемых мер поддержки | срок реализации мероприятия 4 квартал 2020 года | 50 | 50 | 0
15 | 3.4. | Проработка вопроса об увеличении поступлений в бюджет за счет привлечения новых источников | Проведение торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций Размещение нестационарных торговых объектов | срок реализации мероприятия 3 квартал 2020 года | 775 | 200 | 0
II. |  | Меры по повышению эффективности расходов |  |  | 27081.8 | 8007.1 | 147 | 1.836%
в т.ч. за счет средств местного бюджета
в т.ч. за счет средств субвенций
| 1. | Оптимизация бюджетной сети |  |  | 14190.8 | 5126.1 | 147 | 2.868%
16 | 1.1. | Реорганизация сети муниципальных учреждений (изменение типа и вида, перепрофилирование, укрупнение, создание центров коллективного пользования, повышение эффективности использования занимаемых помещений) | 2018 год объединение образовательных учреждений поселков Пийтсиёки и Лоймола (540 тыс.руб.) 2020 год - объединение образовательных учреждений поселков Найстеньярви и Лахколампи - объединение 2-х юрид.лиц Порос.шк и детсад №26 2021 год объединение детсадов города под одно юрлицо.1300 ,0тыс.руб. - Объединение детсада 26 в Поросоз.школу 1500 ,0 тыс.руб. - Из Кайпинск. Основной перевод в начальную школу-сад(подвоз с 5 класса в среднюю школу) 1000,0 тыс.руб. - Реконструкция Найстенъярвской школы и перевод детсада в здание школы 1000,0 тыс.руб. - перевод МБУ «СКЦ «Досуг» в здание школы в п.Лоймола 85,0 тыс.руб. - перевод МБУ «СКЦ «Досуг» , администрации Лоймольского поселения, библиотеки, уполномоченного УФСБ в здание школы п.Леппяссюрья 150,0 тыс.руб. - перевод дошкольной группы, кухни МОУ «Лоймольская СОШ» в МОУ «Лоймольская СОШ п.Пийтсиеки 700 тыс.руб, | срок реализации мероприятия 4 квартал 2020 года | 893 | 593 | 0
17 | 1.2 | Изъятие непрофильного и (или) неиспользуемого имущества учреждений и органов местного самоуправления в целях его дальнейшего эффективного использования (передачи другим учреждениям, консервации) | 2018 год: расторжение договора Вешкельской СОШ с Государственным бюджетным учреждением социального обслуживания Республики Карелия «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, №8»; перевод дошкольной группы в здание школы.(71 тыс.руб) - изъятие из оперативного управления здания МОУ «Лахколампинская СОШ» в п.Суоеки (содержание здания и коммунальные услуг, сокращение рабочих по бойлерной установке 450 тыс.руб.) - изъятие из оперативного управления здания МОУ «Поросозерская СОШ» (отопление 130 тыс.руб.; электроэнергия 110 тыс.руб.сокращение МОП 96тыс.руб. ) - закрытие здания Пийтсиёкской школы (150 тыс.руб.) Освобождение здания архива (39 тыс.руб.) 2020год: изъятие из оператив.управ. здания дошк. группы Пийтсиеки(отопление 38 Гкал/год * 5918,66 руб. =224909руб., электроэнергия 23000 руб/год) 2021 год: изъятие из оператив.управл. здания по ул.Школьная, 15 Поросозеро;- деревян.здание Кайп.шк. | срок реализации мероприятия 4 квартал 2020 года | 3660.9 | 247.9 | 0
18 | 1.3 | Увеличение объема расходов учреждений, осуществляемых за счет доходов от внебюджетной деятельности (доходы от оказания платных услуг, использования имущества учреждений, проектной деятельности) | Увеличение доли доходов от оказания платных услуг, использования имущества учреждений, проектная деятельность | срок реализации мероприятия 4 квартал 2020 года | 1100 | 300 | 30 | 10%
19 | 1.4 | Нормирование численности работников админитративно-управленческого персонала учреждений в зависимости от численности получателей услуг и численности работников учреждений | 2018 год: сокращение 0,5 ставки зам.директора УВР Лоймольской СОШ; 0,5 ставки зам.директора по УВР Пийтсиекской ООШ (2чел. * 11703 руб. * 4 мес.(с 1 сентября)= 93624 руб. + 30,2% (20274) = 121898 руб.) Сокращение 1 ставки директора после реорганизации Суоекской НОШ; сокращение 0,5 ставки зам.директора по УВР Вешкельской СОШ (1,5 ст.*15818 руб.*12 мес. = 284724 руб .+ 30,2% (85987) = 370711 руб. 2020год (объединение д.садов, сокращение 2 ставок директоров: д/с «Елочка» 1ст*27112,8руб*11мес.*30,2%=388310руб.;д/с «Березка» 1ст*37689,96руб.*11мес.*30,2%=539796руб.) | срок реализации мероприятия 4 квартал 2020 года | 1420.7 | 928.1 | 0
20 | 1.5. | Оптимизация численности работников обслуживающего и вспомогательного персонала, непрофильных специалистов учреждений | 2018 год: сокращение 1 ставки уборщицы, 1 ставки электромонтера ДОШИ. Сокращение 0,5 ставки рабочего по КОЗ, 0,5 ставки помощника повара, 0,25 ставки уборщицы,0,5 ставки дворника в ДОУ № 2. Сокращение 0,5 ставки уборщицы МОУ Вешкельской СОШ.Сокращение ставок в спортивной школе. Сокращение 1 ставки завхоза, 1,5 ставки повара, 1 ставки рабочего по КОЗ в Лоймольской СОШ, Суоярвской СОШ, Пийтисекской ООШ. (7,75 ст.*17245руб.*5 мес. = 668244 руб.+ 30,2% (201810 руб.) = 870054 руб. 2020 год: сокращение штата КДЦ(23767*4мес+30,2%=123781руб.;(22052+3308+18043+11026)*11мес+30,2%=779530руб,добавление 0,3 ставки с 1 февраля 6616*11мес+30,2%=94750руб.) ИТОГО КДЦ экономия 808561руб. Сокращение в ЦБС:уборщица 0,1*4мес.+30,2%=10424руб. Сокращение сторожей 620483 руб.(экономия с учетом начисленной оплаты труда, оплаты по сокращению и стоимости установки и ТО охранно-пожарной сигнализации) 2021 год Экономический эффект от сокращения сторожей в 2020 году 2088245 руб. | срок реализации мероприятия 4 квартал 2020 года | 3374.9 | 1439.5 | 117 | 8.128%
21 | 1.6. | Интенсификация деятельности учреждений в соответствии с целевыми показателями повышения эффективности оказания услуг, установленных "дорожными картами" в отраслях социальной сферы (рост значений показателя количества получателей услуг, приходящихся на численность работников основного персонала учреждений), в том числе: - педагогических работников общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных организаций, организаций дополнительного образования детей; - работников учреждений культуры; - социальных работников | Интенсификация деятельности учреждений в соответствии с целевыми показателями повышения эффективности оказания услуг, установленных "дорожными картами" в отраслях социальной сферы (рост значений показателя количества получателей услуг, приходящихся на численность работников основного персонала учреждений), в том числе: - педагогических работников общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных организаций, организаций дополнительного образования детей; - работников учреждений культуры; - социальных работников 2018 год Сокращение по 0,5 ставки музыкального руководителя в ДОУ № 1 и ДОУ №5, 0,5 ставки учителя-логопеда ДОУ № 1, 0,5 ставки педагога организатора МОУ Пийтсиекская ООШ (1,5 ст.*17601 руб.* 4 мес.= 105606 руб.+30,2% (31893 руб.) = 137499 руб.) | реализация мероприятий в 2020 году не предусмотрена | 212.5 | 0 | 0
22 | 1.7. | Регулирование открытия классов, классов-комплектов в общеобразовательных организациях муниципальным заданием | 2018 год: сокращение по 1 классу-комплекту в МОУ «Вешкельская СОШ», МОУ Пийтсиекская ООШ, МОУ Лоймольская СОШ , Суоярвской СОШ (4,4 ст.* 31341руб. * 4 мес. = 551602 руб. + 30,2% (166584 руб.) = 718186 руб.). Сокращение 1 класса-комплекта в МОУ Лахколампинская СОШ», сокращение 1 группы в ДОУ № 5 (2,5 ст. * 27427 руб. * 12 мес. = 822810 руб.+ 30,2% (248489 руб.) = 1071299 руб). 2020 год Сокращение 1 класса-комплекта в Суоярвской СОШ, 2 класса-комплекта МОУ «Поросозерской СОШ» (3,5 ст.*29581 руб. *12 мес. = 1242402 руб. + 30,2% (375205 руб.) = 1617607 руб. | срок реализации мероприятия 4 квартал 2020 года | 3438.8 | 1617.6 | 0
23 | 1.8. | Централизация библиотечной сети на уровне муниципального района | перевод библиотеки Найстеньярвского поселения в здание детского сада | реализация мероприятий в 2020 году не предусмотрена | 90 | 0 | 0
61 |  | … |  |  | 90
| 2. | Повышение эффективности расходов |  |  | 6470 | 1650 | 0
24 | 2.1. | Совершенствование системы закупок для муниципальных нужд (за счет средств местного бюджета 1000 тыс.руб. в 2018г., 800 тыс.руб.в 2019г.,800 тыс.руб.в 2020г.; за счет средств Республики Карелия 800 тыс.руб.в 2018г., 600 тыс.руб. в 2019г., 600 тыс.руб.в 2020 г.) | - уменьшение начальной максимальной цены контракта, использование механизма совместных закупок, увеличение доли закупок, осуществляемых конкурентными способами, -утверждение порядка, предусматривающего направление экономии, сложившейся по итогам закупок, на финансовое обеспечение первоочередных расходных (за счет средств местного бюджета 1000 тыс.руб. в 2018г., 800 тыс.руб.в 2019г.,800 тыс.руб.в 2020г.; за счет средств Республики Карелия 800 тыс.руб.в 2018г., 600 тыс.руб. в 2019г., 600 тыс.руб.в 2020 г.)обязательств | срок реализации мероприятия 4 квартал 2020 года | 5450 | 1400 | 0
25 | 2.2. | Принятие мер технического характера по снижению объемов потребления коммунальных ресурсов учреждениями | 2018 год: сокращение объемов потребления коммунальных услуг в результате проведения мероприятий в рамках программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 2019 год: сокращение объемов потребления коммунальных услуг в результате проведения мероприятий в рамках программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (2950,0 тыс.руб- за счет субсидии из бюджета РК в рамках программы «Развитие образования», 1104 тыс.руб – за счет ИМБ из бюджета РК) 2020 год 250 тыс.руб. | срок реализации мероприятия 4 квартал 2020 года | 1020 | 250 | 0
| 3. | Оптимизация расходов на обслуживание муниципального долга |  |  | 723 | 0 | 0
72 | 4.1. | Управление ликвидностью единого счета бюджета: - минимизация остатков за счет заемных средств; - использование остатков на счетах бюджетных и автономных учреждений
73 | 4.2. | Привлечение краткосрочных бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов в случаях и на условиях, установленных законодательством
74 | 4.3. | Привлечение кредитов кредитных организаций в форме возобновляемых кредитных линий
26 | 3.1 | Реструктуризация муниципального долга | заключение соглашений с Министерством финансов Республики Карелия о реструктуризации муниципального долга | реализация мероприятий в 2020 году не предусмотрена | 723 | 0 | 0
| 4. | Оптимизация расходов по контрагентам |  |  | 5698 | 1231 | 0
27 | 4.1. | Организация работы по инвентаризации задолженности по арендной плате за имущество и земельные участки | Проведение работы по списанию на забалансовый счет задолженности по арендной плате за имущество | срок реализации мероприятия 4 квартал 2020 года | 3203 | 1214 | 0
|  |  | Проведение работы по списанию безнадежной к взысканию задолженности по арендной плате за имущество и земельные участки | срок реализации мероприятия 4 квартал 2020 года | 2495 | 17 | 0