|  |  | Приложение 1 к Программе оздоровления муниципальных финансов на 2018-2020 годы План мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие |  |  |  | Механизм реализации | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Бюджетный эффект (тыс. рублей) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Итого 2018 - 2020 годы |
|  | ВСЕГО по программе |  |  |  |  |  |  | 12 349,7 | 19 024,7 | 8 848,6 | 40 223,0 |
| I. | Меры по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов |  |  |  |  |  |  | 5 578,0 | 7 352,0 | 2 746,0 | 15 676,0 |
| 1. | Повышение эффективности администрирования налога на доходы физических лиц. Легализация неформальной занятости |  |  |  |  |  |  | 900,0 | 1 275,0 | 17,0 | 2 192,0 |
| 1.1. | Усиление межведомственного взаимодействия Администрации Суоярвского муниципального района с органами исполнительной власти Республики Карелия, с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в Республике Карелия, правоохранительными органами по выполнению мероприятий, направленных на повышение собираемости доходов |  |  | Работа комиссии по мобилизации дополнительных налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет муниципального образования «Суоярвский район» по вопросам обеспечения полной и своевременной выплаты заработной платы, поступления страховых взносов Проведение информационно-разъяснительной работы с использованием СМИ и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" о необходимости перечисления НДФЛ в полном объеме в установленном законом порядке налоговыми агентами, о неблагоприятных последствиях получения работниками "серой" заработной платы |  | Отдел по развитию предпринимательства и инвестиционной политике совместно с финансовым управлением | 2018-2020 | 900,0 | 1 225,0 | 0 | 2 125,0 |
| 1.2. | Проведение индивидуальной работы с руководителями организаций по увеличению уровня заработной платы наемных работников |  |  | Встречи, совещания с руководителями организаций по установлению заработной платы не ниже МРОТ |  | Отдел по развитию предпринимательства и инвестиционной политике совместно с финансовым управлением | 2018-2020 | 0 | 50,0 | 0 | 50,0 |
| 1.3 | Снижение численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости |  |  | Проведение общественных работ; трудоустройство испытывающих трудности в поиске работы на муниципальные предприятия и организации; выделение грантов начинающим предпринимателям с целью стимулирования создания рабочих мест; создание рабочих мест для инвалидов в муниципальных предприятиях и учреждениях (7чел/чел*20014,5руб*13%*43%=7832 руб) |  | Отдел по развитию предпринимательства и инвестиционной политике совместно с финансовым управлением |  | 0 | 0 | 8,0 | 8,0 |
| 1.4 | Реализация мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства (в т.ч. поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в моногородах) |  |  | Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства и предоставление целевых грантов начинающим субъектам малого предпринимательства. Целевой показатель: количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектам малого и среднего предпринимательства, получившим государственную поддержку (8чел/год*20014,5руб.*13%*43%=8950руб.) |  | Отдел по развитию предпринимательства и инвестиционной политике совместно с финансовым управлением | 2020 | 0 | 0 | 9,0 | 9,0 |
| 2. | Обеспечение роста поступлений за счет доходов от использования и реализации земельных участков и муниципального имущества |  |  |  |  |  |  | 4 153,0 | 3 225,0 | 2 669,0 | 10 047,0 |
| 2.1. | Обеспечение роста поступлений от реализации программы приватизации |  |  |  | Оценка имущества, рекомендованного к реализации, внесение предложений по реализации имущества в программу приватизации | МКУ «ЦУМИ и ЗР Суоярвского района» | 2018-2020 (при наличии торгов) | 53,0 | 1 500,0 | 300,0 | 1 853,0 |
| 2.2. | Увеличение доходов от платы за наем жилых помещений |  |  |  | Внесение изменений в Решение сессии Совета депутатов муниципального образования «Суоярвский район» | МКУ «ЦУМИ и ЗР Суоярвского района» | 2018-2020 | 200,0 | 50,0 | 0 | 250,0 |
| 2.3. | Активизации работы по проведению торгов по продаже права заключения договоров аренды муниципального имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности |  |  |  | Проведение работы по договорам, заключенным по результатам торгов и с единственным участником аукциона и по результатам аукциона, признанного несостоявшимся с единственным участником аукциона | МКУ «ЦУМИ и ЗР Суоярвского района» | 2018-2020 | 200,0 | 50,0 | 50,0 | 300,0 |
| 2.4. | Повышение эффективности претензионно-исковой работы по взысканию задолженности по арендной плате за имущество, находящееся в муниципальной собственности |  |  |  | - инвентаризация задолженности по арендной плате в целях определения реальной суммы долгов по действующим договорам аренды, выявления безнадежной к взысканию задолженности; - предъявление претензий арендаторам, направление исковых заявлений, принудительное расторжение договоров аренды и выселение должников из занимаемых ими муниципальных помещений; - Принятие решений о направлении исков об обеспечительных мерах в рамках исковой работы по взысканию задолженности через суд | МКУ «ЦУМИ и ЗР Суоярвского района» | Постоянно в течение года | 2 650,0 | 0 | 350,0 | 3 000,0 |
| 2.5. | Повышение эффективности претензионно-исковой работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки, находящееся в муниципальной собственности |  |  |  | инвентаризация задолженности по арендной плате в целях определения реальной суммы долгов по действующим договорам аренды, выявления безнадежной к взысканию задолженности; - предъявление претензий арендаторам, направление исковых заявлений, принудительное расторжение договоров аренды; - принятие решений о направлении исков об обеспечительных мерах в рамках исковой работы по взысканию задолженности через суд | МКУ «ЦУМИ и ЗР Суоярвского района» | Постоянно в течение года | 0 | 0 | 450,0 | 450,0 |
| 2.6. | Повышение эффективности претензионно-исковой работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки , государственная собственность на которые не разграничена |  |  |  | инвентаризация задолженности по арендной плате в целях определения реальной суммы долгов по действующим договорам аренды, выявления безнадежной к взысканию задолженности; - предъявление претензий арендаторам, направление исковых заявлений, принудительное расторжение договоров аренды; - принятие решений о направлении исков об обеспечительных мерах в рамках исковой работы по взысканию задолженности через суд | МКУ «ЦУМИ и ЗР Суоярвского района» | Постоянно в течение года | 0 | 675,0 | 634,0 | 1309,0 |
| 2.7. | Увеличение доходов по договорам купли-продажи имущества |  |  |  | -) Проведение работы по договорам купли-продажи имущества, заключенными с субъектами малого и среднего предрпнимательства в соответствии с Федеральным законом 159-ФЗ от 22.07.2008 (с рассрочкой платежа) -) реализация основных средств и материальных запасов п.Поросозеро | МКУ «ЦУМИ и ЗР Суоярвского района» Финансовое управление | 2018-2020 | 1 050,0 | 950,0 | 885,0 | 2 885,0 |
| 3. | Повышение собираемости налоговых и неналоговых доходов |  |  |  |  |  |  | 525,0 | 2 852,0 | 60,0 | 3 437,0 |
| 3.1. | Организация работы Комиссии по мобилизации налоговых и неналоговых доходов (проведение заседаний не реже 11 раз в год) |  |  |  | Проведение заседаний Комиссии по мобилизации налоговых и неналоговых доходов | МКУ «ЦУМИ и ЗР Суоярвского района» совместно с отделом по развитию предпринимательства и инвестиционной политике и финансовым управление | В течение года | 150,0 | 150,0 | 0 | 300,0 |
| 3.2 | Организация работы по инвентаризации дебиторской задолженности по фонду социального страхования |  |  |  | Проведение инвентаризации дебиторской задолженности | МКУ «Централизованная бухгалтерия» | В течение года | 0 | 2 502,0 | 0 | 2 502,0 |
| 3.3. | Проработка вопроса об увеличении поступлений в бюджет за счет привлечения новых источников |  |  |  | Проведение торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций Размещение нестационарных торговых объектов | МКУ «ЦУМИ и ЗР Суоярвского района» совместно с отделом по развитию предпринимательства и инвестиционной политике | В течении года | 375,0 | 200,0 | 60,0 | 635,0 |
| II. | Меры по повышению эффективности расходов |  |  |  |  |  |  | 6 771,7 | 11 672,7 | 6 102,6 | 24 547,0 |
| 1. |  |  | Оптимизация бюджетной сети |  |  |  |  | 3 193,7 | 5 240,7 | 3 221,6 | 11 656,0 |
| 1.1. | Реорганизация сети муниципальных учреждений (изменение типа и вида, перепрофилирование, укрупнение, создание центров коллективного пользования, повышение эффективности использования занимаемых помещений) |  |  |  | 2018 год объединение образовательных учреждений поселков Пийтсиёки и Лоймола (540 тыс.руб.) 2021 год объединение детсадов города под одно юрлицо.1300 ,0тыс.руб. - Объединение детсада 26 в Поросоз.школу 1500 ,0 тыс.руб. - Из Кайпинск. Основной перевод в начальную школу-сад(подвоз с 5 класса в среднюю школу) 1000,0 тыс.руб. - Реконструкция Найстенъярвской школы и перевод детсада в здание школы 1000,0 тыс.руб. - перевод МБУ «СКЦ «Досуг» в здание школы в п.Лоймола 85,0 тыс.руб. - перевод МБУ «СКЦ «Досуг» , администрации Лоймольского поселения, библиотеки, уполномоченного УФСБ в здание школы п.Леппяссюрья 150,0 тыс.руб. - перевод дошкольной группы, кухни МОУ «Лоймольская СОШ» в МОУ «Лоймольская СОШ п.Пийтсиеки 700 тыс.руб, | Отдел образования и социальной политики | 2018-2020 | 0 | 300,0 | 0,0 | 300,0 |
| 1.2. | Изъятие непрофильного и (или) неиспользуемого имущества учреждений и органов местного самоуправления в целях его дальнейшего эффективного использования (передачи другим учреждениям, консервации) |  |  |  | 2018 год: расторжение договора Вешкельской СОШ с Государственным бюджетным учреждением социального обслуживания Республики Карелия «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, №8»; перевод дошкольной группы в здание школы.(71 тыс.руб) - изъятие из оперативного управления здания МОУ «Лахколампинская СОШ» в п.Суоеки (содержание здания и коммунальные услуг, сокращение рабочих по бойлерной установке 450 тыс.руб.) - изъятие из оперативного управления здания МОУ «Поросозерская СОШ» (отопление 130 тыс.руб.; электроэнергия 110 тыс.руб.сокращение МОП 96тыс.руб. ) - закрытие здания Пийтсиёкской школы (150 тыс.руб.) Освобождение здания архива (39 тыс.руб.) 2020год: изъятие из оператив.управ. здания дошк. группы Пийтсиеки 94568 руб. отопление, здание кухни Пийтсиеки 19287 руб. здания д/с п.Найстеньярви 490008 руб.отопление, здание кухни Н-ви 46210 руб. 2021 год: изъятие из оператив.управл. здания по ул.Школьная, 15 Поросозеро;- деревян.здание Кайп.шк. | Отдел образования и социальной политики | 2018-2020 | 1 046,0 | 2 367,0 | 650,0 | 4063,0 |
| 1.3. | Увеличение объема расходов учреждений, осуществляемых за счет доходов от внебюджетной деятельности |  |  |  | Увеличение доли доходов от оказания платных услуг, использования имущества учреждений, проектная деятельность | Отдел образования и социальной политики | 2018-2020 | 300,0 | 500,0 | 300,0 | 1 100,0 |
| 1.4. | Нормирование численности работников административно-управленческого персонала учреждений в зависимости от численности получателей услуг и численности работников учреждений |  |  |  | 2018 год: сокращение 0,5 ставки зам.директора УВР Лоймольской СОШ; 0,5 ставки зам.директора по УВР Пийтсиекской ООШ (2чел. * 11703 руб. * 4 мес.(с 1 сентября)= 93624 руб. + 30,2% (20274) = 121898 руб.) Сокращение 1 ставки директора после реорганизации Суоекской НОШ; сокращение 0,5 ставки зам.директора по УВР Вешкельской СОШ (1,5 ст.*15818 руб.*12 мес. = 284724 руб .+ 30,2% (85987) = 370711 руб. | Отдел образования и социальной политики | 2018-2020 | 121,9 | 370,7 | 0 | 492,6 |
| 1.5. | Оптимизация численности работников обслуживающего и вспомогательного персонала, непрофильных специалистов учреждений |  |  |  | 2018 год: сокращение 1 ставки уборщицы, 1 ставки электромонтера ДОШИ. Сокращение 0,5 ставки рабочего по КОЗ, 0,5 ставки помощника повара, 0,25 ставки уборщицы,0,5 ставки дворника в ДОУ № 2. Сокращение 0,5 ставки уборщицы МОУ Вешкельской СОШ.Сокращение ставок в спортивной школе. Сокращение 1 ставки завхоза, 1,5 ставки повара, 1 ставки рабочего по КОЗ в Лоймольской СОШ, Суоярвской СОШ, Пийтисекской ООШ. (7,75 ст.*17245руб.*5 мес. = 668244 руб.+ 30,2% (201810 руб.) = 870054 руб. 2020 год: сокращение штата ДШИ 2 ст .сторожа с 01.04.2020(20014 руб.*2*3 мес.*1,302=156,3тыс.руб.) ЦБС 4 сторожа с 01.01.2020 (2014 руб.*4*6мес.*1,302=625,3тыс.руб. Поросозеро 2 сторожа с 01.02.2020(20014*2*5*1,302=260,6 тыс.руб.) СОШ 0,5 дворника с 31.03.2020 (20014*0,5*9*1,302=117,3тыс.руб.) Кайпинская школа 1 сторож (20014*1*5мес*1,302=130,3тыс.руб.) Лоймольская школа с 01.01.2020 1 повар, 0,75 уборщицы (20014*6*1*1,302=156,3тыс.руб. (15010*6*1,302=117,3тыс.руб. С 16.02.2020 1 сторож (20014*4*1,302= 104,2 тыс.руб.) 2021 год Экономический эффект от сокращения сторожей в 2020 году 2088245 руб. | Отдел образования и социальной политики | 2018-2020 | 870,1 | 435,0 | 1667,6 | 2972,7 |
| 1.6. | Интенсификация деятельности учреждений в соответствии с целевыми показателями повышения эффективности оказания услуг, установленных "дорожными картами" в отраслях социальной сферы (рост значений показателя количества получателей услуг, приходящихся на численность работников основного персонала учреждений), в том числе: - педагогических работников общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных организаций, организаций дополнительного образования детей; - работников учреждений культуры; - социальных работников |  |  |  | 2018 год Сокращение по 0,5 ставки музыкального руководителя в ДОУ № 1 и ДОУ №5, 0,5 ставки учителя-логопеда ДОУ № 1, 0,5 ставки педагога организатора МОУ Пийтсиекская ООШ (1,5 ст.*17601 руб.* 4 мес.= 105606 руб.+30,2% (31893 руб.) = 137499 руб.) | Отдел образования и социальной политики | 2018-2020 | 137,5 | 75,0 | 0 | 212,5 |
| 1.7. | Регулирование открытия классов, классов-комплектов в общеобразовательных организациях муниципальным заданием |  |  |  | 2018 год: сокращение по 1 классу-комплекту в МОУ «Вешкельская СОШ», МОУ Пийтсиекская ООШ, МОУ Лоймольская СОШ , Суоярвской СОШ (4,4 ст.* 31341руб. * 4 мес. = 551602 руб. + 30,2% (166584 руб.) = 718186 руб.). Сокращение 1 класса-комплекта в МОУ Лахколампинская СОШ», сокращение 1 группы в ДОУ № 5 (2,5 ст. * 27427 руб. * 12 мес. = 822810 руб.+ 30,2% (248489 руб.) = 1071299 руб). 2020 год Сокращение 3 класса-комплекта МОУ «Поросозерской СОШ» (3,2 ст.*36240 руб. *4 мес.*1,302 =604,0тыс.руб. | Отдел образования и социальной политики | 2018-2020 | 718,2 | 1 103,0 | 604,0 | 2425,2 |
| 1.8. | Централизация библиотечной сети на уровне муниципального района |  |  |  | 2018 год: перевод библиотеки Найстеньярвского поселения в здание детского сада | Отдел образования и социальной политики | 2018-2020 | 0 | 90 | 0 | 90 |
| 2. |  |  | Повышение эффективности расходов |  |  |  |  | 3 200,0 | 1 620,0 | 1 650,0 | 6 470,0 |
| 2.1. | Совершенствование системы закупок для муниципальных нужд |  |  |  | -уменьшение начальной максимальной цены контракта, использование механизма совместных закупок, увеличение доли закупок, осуществляемых конкурентными способами, -утверждение порядка, предусматривающего направление экономии, сложившейся по итогам закупок, на финансовое обеспечение первоочередных расходных (за счет средств местного бюджета 1000 тыс.руб. в 2018г., 800 тыс.руб.в 2019г.,1400 тыс.руб.в 2020г.; за счет средств Республики Карелия 800 тыс.руб.в 2018г., 600 тыс.руб. в 2019г. | Управление делами | 2018-2020 | 2 650,0 | 1 400,0 | 1 400,0 | 5 450,0 |
| 2.2. | Принятие мер технического характера по снижению объемов потребления коммунальных ресурсов учреждениями |  |  |  | 2018 год: сокращение объемов потребления коммунальных услуг в результате проведения мероприятий в рамках программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 2019 год: сокращение объемов потребления коммунальных услуг в результате проведения мероприятий в рамках программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (2950,0 тыс.руб- за счет субсидии из бюджета РК в рамках программы «Развитие образования», 1104 тыс.руб – за счет ИМБ из бюджета РК) 2020 год 250 тыс.руб. | МКУ "Центр информационно-хозяйственного обеспечения «Суоярвского района», муниципальные учреждения | 2018-2020 | 550,0 | 220,0 | 250,0 | 1 020,0 |
| 3. | Оптимизация расходов на обслуживание муниципального долга |  |  |  |  |  |  | 378,0 | 345,0 | 0 | 723,0 |
| 3.1. | Реструктуризация муниципального долга |  |  |  | Заключение соглашений с Министерством финансов Республики Карелия о реструктуризации муниципального долга | Финансовое управление | 2018-2020 | 378 | 345 | 0 | 723 |
| 4. | Оптимизация расходов по контрагентам |  |  |  |  |  |  | 0 | 4 467,0 | 1231,0 | 5 698,0 |
| 4.1. | Организация работы по инвентаризации задолженности по арендной плате за имущество и земельные участки |  |  |  | Проведение работы по списанию на забалансовый счет задолженности по арендной плате за имущество (2020 год 1071 тыс.руб.+143тыс.руб.=1214 тыс.руб) | МКУ «ЦУМИ и ЗР Суоярвского района» | 2018-2020 | 0 | 1 989,0 | 1214,0 | 3203,0 |
|  |  |  |  |  | Проведение работы по списанию безнадежной к взысканию задолженности по арендной плате за имущество и земельные участки (2020 год -17 тыс.руб.) | МКУ «ЦУМИ и ЗР Суоярвского района» | 2018-2020 | 0 | 2 478,0 | 17,0 | 2 495,0 |