Протокол № 11

заседания Проектного офиса по координации и реализации национальных и региональных проектов на территории Суоярвского района

г. Суоярви                                                                                                 26.01.2021

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ:

Глава администрации муниципального образования «Суоярвский район», руководитель  Проектного офиса Петров Роман Витальевич

Члены Проектного офиса:

| Окрукова Л.А. | Заместитель Главы Администрации, и.о. начальника финансового управления, заместитель руководителя Проектного офиса |
| --- | --- |
| Тишкова Т.В. | Заместитель Главы Администрации |
| Киселева И.В. | Директор МКУ «Централизованная бухгалтерия Суоярвского района» |
| Спиридонов Н.Б. | Начальник отдела по развитию инфраструктуры и благоустройства |
| Сухорукова С.И. | Начальник юридического отдела |
| Циблакова Н.А. | Начальник отдела по развитию предпринимательства и инвестиционной политики |
| Шорина Е.А. | Начальник общего отдела, управляющий делами |
| Хлопкина О.А. | Председатель МКУ «ЦУМИиЗР» |

Вопрос № 1: Рассмотрение и утверждение отчета за декабрь 2020 года по  национальному проекту «Жилье и городская среда» регионального проекта «Жилье», реализуемого на территории Суоярвского района.

Докладчик: Окрукова Л.А., Заместитель Главы Администрации.

Решили:

  - Информацию принять к сведению.

  - Утвердить отчет за декабрь 2020 года по  национальному проекту «Жилье и городская среда» регионального проекта «Жилье», реализуемого на территории Суоярвского района.

Вопрос № 2: Рассмотрение и утверждение отчета за декабрь 2020 года по  национальному проекту «Жилье и городская среда» регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», реализуемого на территории Суоярвского района.

Докладчик: Окрукова Л.А., Заместитель Главы Администрации.

Решили:

2.1.   Информацию принять к сведению.

  - Утвердить отчет за декабрь 2020 года по  национальному проекту «Жилье и городская среда» регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», реализуемого на территории Суоярвского района.

Вопрос № 3: Рассмотрение и утверждение отчета за декабрь 2020 года по  национальному проекту «Жилье и городская среда» регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», реализуемого на территории Суоярвского района.

Докладчик: Окрукова Л.А., Заместитель Главы Администрации.

Решили:

3.1.   Информацию принять к сведению.

  - Утвердить отчет за декабрь 2020 года по  национальному проекту «Жилье и городская среда» регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», реализуемого на территории Суоярвского района.

Вопрос № 4: Рассмотрение и утверждение отчета за декабрь 2020 года по  национальному проекту «Культура» регионального проекта «Культурная среда», реализуемого на территории Суоярвского района.

Докладчик: Тишкова Т.В., Заместитель Главы Администрации.

Решили:

4.1.   Информацию принять к сведению.

4.2. Утвердить отчет за декабрь 2020 года по  национальному проекту «Культура» регионального проекта «Культурная среда», реализуемого на территории Суоярвского района.

Вопрос № 5: Рассмотрение и утверждение отчета за декабрь 2020 года по  национальному проекту «Демография» региональных проектов «Финансовая поддержка семей при рождении детей» и «Старшее поколение», реализуемых на территории Суоярвского района.

Докладчик: Тишкова Т.В., Заместитель Главы Администрации.

Решили:

5.1.   Информацию принять к сведению.

5.2. Утвердить отчет за декабрь 2020 года по  национальному проекту «Демография» региональных проектов «Финансовая поддержка семей при

рождении детей» и «Старшее поколение», реализуемых на территории Суоярвского района.

Направить в Управление труда и занятости обращение о снижении показателя «Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное обучение», на 5 человек.

Вопрос № 6: Рассмотрение и утверждение отчета за декабрь 2020 года по  национальному проекту «Демография» регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», реализуемого на территории Суоярвского района.

Докладчик: Тишкова Т.В., Заместитель Главы Администрации.

Решили:

6.1.   Информацию принять к сведению.

6.2. Утвердить отчет за декабрь 2020 года по  национальному проекту «Демография» регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», реализуемого на территории Суоярвского района.

Вопрос № 7: Рассмотрение и утверждение отчета за декабрь 2020 года по  национальному проекту «Демография» регионального проекта «Спорт – норма жизни», реализуемого на территории Суоярвского района.

Докладчик: Тишкова Т.В., Заместитель Главы Администрации.

Решили:

7.1.   Информацию принять к сведению.

7.2. Утвердить отчет за декабрь 2020 года по  национальному проекту «Демография» регионального проекта «Спорт – норма жизни», реализуемого на территории Суоярвского района.

Вопрос № 8: Рассмотрение и утверждение отчета за декабрь 2020 года по  национальному проекту «Образование» регионального проекта «Социальная активность», реализуемого на территории Суоярвского района.

Докладчик: Тишкова Т.В., Заместитель Главы Администрации.

Решили:

8.1.   Информацию принять к сведению.

8.2. Утвердить отчет за декабрь 2020 года по  национальному проекту «Образование» регионального проекта «Социальная активность», реализуемого на территории Суоярвского района.

Вопрос № 9: Рассмотрение и утверждение отчета за декабрь 2020 года по  национальному проекту «Образование» регионального проекта «Современная школа», реализуемого на территории Суоярвского района.

Докладчик: Тишкова Т.В., Заместитель Главы Администрации.

Решили:

9.1.   Информацию принять к сведению.

9.2. Утвердить отчет за декабрь 2020 года по  национальному проекту «Образование» регионального проекта «Современная школа», реализуемого на территории Суоярвского района.

Вопрос № 10: Рассмотрение и утверждение отчета за декабрь 2020 года по  национальному проекту «Образование» регионального проекта «Успех каждого ребенка», реализуемого на территории Суоярвского района.

Докладчик: Тишкова Т.В., Заместитель Главы Администрации.

Решили:

10.1.   Информацию принять к сведению.

10.2. Утвердить отчет за декабрь 2020 года по  национальному проекту «Образование» регионального проекта «Успех каждого ребенка», реализуемого на территории Суоярвского района.

Вопрос № 11: Рассмотрение и утверждение отчета за декабрь 2020 года по  национальному проекту «Образование» регионального проекта «Цифровая образовательная среда», реализуемого на территории Суоярвского района.

Докладчик: Тишкова Т.В., Заместитель Главы Администрации.

Решили:

11.1.   Информацию принять к сведению.

11.2. Утвердить отчет за декабрь 2020 года по  национальному проекту «Образование» регионального проекта «Цифровая образовательная среда», реализуемого на территории Суоярвского района.

Вопрос № 12: Рассмотрение и утверждение отчета за декабрь 2020 года по  национальному проекту «Образование» регионального проекта «Учитель будущего», реализуемого на территории Суоярвского района.

Докладчик: Тишкова Т.В., Заместитель Главы Администрации.

Решили:

12.1.   Информацию принять к сведению.

12.2. Утвердить отчет за декабрь 2020 года по  национальному проекту «Образование» регионального проекта «Учитель будущего», реализуемого на территории Суоярвского района.

Вопрос № 13: Рассмотрение и утверждение отчета за декабрь 2020 года по  национальному проекту «Образование» регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей», реализуемого на территории Суоярвского района.

Докладчик: Тишкова Т.В., Заместитель Главы Администрации.

Решили:

13.1.   Информацию принять к сведению.

13.2. Утвердить отчет за декабрь 2020 года по  национальному проекту «Образование» регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей», реализуемого на территории Суоярвского района.

Вопрос № 14: Рассмотрение и утверждение отчета за декабрь 2020 года по  национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» регионального проекта «Улучшение ведения предпринимательской деятельности», реализуемого на территории Суоярвского района.

Докладчик: Циблакова Н.А.,  начальник отдела по развитию предпринимательства и инвестиционной политики.

Решили:

14.1.   Информацию принять к сведению.

14.2. Утвердить отчет за декабрь 2020 года по  национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» регионального проекта «Улучшение ведения предпринимательской деятельности», реализуемого на территории Суоярвского района.

14.3. Подготовить обращение в Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия по  корректировке показателя «Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых».

Вопрос № 15: Рассмотрение и утверждение отчета за декабрь 2020 года по  национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» регионального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию», реализуемого на территории Суоярвского района.

Докладчик: Циблакова Н.А.,  начальник отдела по развитию предпринимательства и инвестиционной политики.

Решили:

15.1.   Информацию принять к сведению.

15.2. Утвердить отчет за декабрь 2020 года по  национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» регионального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым

ресурсам, в том числе к льготному финансированию», реализуемого на территории Суоярвского района.

Вопрос № 16: Рассмотрение и утверждение отчета за декабрь  2020 года по  национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», реализуемого на территории Суоярвского района.

Докладчик: Докладчик Циблакова Н.А.,  начальник отдела по развитию предпринимательства и инвестиционной политики.

Решили:

16.1.   Информацию принять к сведению.

16.2. Утвердить отчет за декабрь 2020 года по  национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», реализуемого на территории Суоярвского района.

16.3. Подготовить обращение в Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия по  корректировке показателя «Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках национального проекта».

Вопрос № 17: Рассмотрение и утверждение отчета за декабрь 2020 года по  национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» регионального проекта «Популяризация предпринимательства», реализуемого на территории Суоярвского района.

Докладчик: Циблакова Н.А.,  начальник отдела по развитию предпринимательства и инвестиционной политики.

Решили:

17.1.   Информацию принять к сведению.

17.2. Утвердить отчет за декабрь 2020 года по  национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» регионального проекта «Популяризация предпринимательства», реализуемого на территории Суоярвского района.

Вопрос № 18: Рассмотрение и утверждение отчета за декабрь 2020 года по  национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации», реализуемого на территории Суоярвского района.

Докладчик: Циблакова Н.А.,  начальник отдела по развитию предпринимательства и инвестиционной политики.

Решили:

18.1.   Информацию принять к сведению.

18.2. Утвердить отчет за декабрь 2020 года по  национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации», реализуемого на территории Суоярвского района.

18.3. Повторно подготовить письмо в Министерство сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия, Проектный офис Республике Карелия о корректировке показателя «Количество вновь созданных крестьянских фермерских хозяйств».

Вопрос № 19: Рассмотрение и утверждение отчета за декабрь 2020 года по  национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» регионального проекта «Промышленный экспорт», реализуемого на территории Суоярвского района.

Докладчик: Циблакова Н.А.,  начальник отдела по развитию предпринимательства и инвестиционной политики.

Решили:

19.1.   Информацию принять к сведению.

19.2. Утвердить отчет за декабрь 2020 года по  национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» регионального проекта «Промышленный экспорт», реализуемого на территории Суоярвского района.

Вопрос № 20: Рассмотрение и утверждение отчета за декабрь 2020 года по  национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» регионального проекта «Экспорт услуг», реализуемого на территории Суоярвского района.

Докладчик: Циблакова Н.А.,  начальник отдела по развитию предпринимательства и инвестиционной политики.

Решили:

20.1.   Информацию принять к сведению.

20.2. Утвердить отчет за  декабрь 2020 года по  национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» регионального проекта «Экспорт услуг», реализуемого на территории Суоярвского района.

20.3. Повторно подготовить письмо в Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия, Проектный офис Республике Карелия о корректировке показателей по  национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» регионального проекта «Экспорт услуг», реализуемого на территории Суоярвского района.

Вопрос № 21: Рассмотрение и утверждение отчета за декабрь 2020 года по  национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта», реализуемого на территории Суоярвского района.

Докладчик: Циблакова Н.А.,  начальник отдела по развитию предпринимательства и инвестиционной политики.

Решили:

21.1.   Информацию принять к сведению.

21.2. Утвердить отчет за декабрь 2020 года по  национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта», реализуемого на территории Суоярвского района.

21.3. Повторно подготовить письмо в  Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия, Проектный офис Республике Карелия о снятии показателя «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших услуги центра поддержки экспорта».

Вопрос № 22: Рассмотрение и утверждение отчета за декабрь 2020 года по  национальному проекту «Экология» регионального проекта «Чистая вода», реализуемого на территории Суоярвского района.

Докладчик: Спиридонов Н.Б., начальник отдела по развитию инфраструктуры и благоустройства.

Решили:

22.1.   Информацию принять к сведению.

22.2. Утвердить отчет за декабрь 2020 года по  национальному проекту «Экология» регионального проекта «Чистая вода», реализуемого на территории Суоярвского района.

Руководитель Проектного офиса,

Глава Администрации                                                                     Р.В. Петров

Протокол  вела:                                                                                   Т.В. Тишкова