# Таблица 12

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

муниципального образования

«Суоярвский район»

_________________ Р.В. Петров

«31» марта 2021

Отчет по исполнению плана реализации муниципальной программы муниципального образования «Суоярвский район»

«Оздоровление муниципальных финансов»

за 2020 год

| Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок реализации основного мероприятия, мероприятия |  |  |  | Бюджетный эффект от реализации программы |  |  | Расходы (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план |  | факт |  | наименование, единица изм. | план | факт | Сводная бюджетная роспись | Исполнено на отчетную дату |
|  |  | начала | окончания | начала | окончания |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - Меры по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов | Финансовое управление | 2018 | 2020 | 2018-2020 |  | Тыс. руб. | 2220,8 | 2212,9 | Х | Х |
| 1. Повышение эффективности администрирования налога на доходы физических лиц. Легализация неформальной занятости | Финансовое управление | 2018 | 2020 | 2018-2020 |  | Тыс. руб. | 107,0 | 107,4 | Х | Х |
| 2. Обеспечение роста поступлений за счет доходов от использования и реализации земельных участков и муниципального имущества | Финансовое управление | 2018 | 2020 | 2018-2020 |  | Тыс. руб. | 2007,9 | 1999,6 | Х | Х |
| 3. Повышение собираемости налоговых и неналоговых доходов | Финансовое управление | 2018 | 2020 | 2018-2020 |  | Тыс. руб. | 105,9 | 105,9 | Х | Х |
| - Меры по повышению эффективности расходов | Финансовое управление | 2018 | 2020 | 2018-2020 |  | Тыс. руб. | 13280,1 | 13298,6 | Х | Х |
| - Оптимизация бюджетной сети | Финансовое управление | 2018 | 2020 | 2018-2020 |  | Тыс. руб. | 2574,0 | 2592,5 | Х | Х |
| - Повышение эффективности расходов | Финансовое управление | 2018 | 2020 | 2018-2020 |  | Тыс. руб. | 9823,4 | 9823,4 | Х | Х |
| - Оптимизация расходов на обслуживание муниципального долга | Финансовое управление | 2018 | 2020 | 2018-2020 |  | Тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | Х | Х |
| - Оптимизация расходов по контрагентам | Финансовое управление | 2018 | 2020 | 2018-2020 |  | Тыс. руб. | 882,7 | 882,7 | Х | Х |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  | 15500,9 | 15511,5 | Х | Х |

Исполнитель Т.С. Федорова

«31»  марта  2021 г.