РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

# АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

# "СУОЯРВСКИЙ РАЙОН"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.02.2021	         № 111

Об утверждении муниципального плана-графика

(дорожной карты) повышения качества образования в школах

с низкими образовательными результатами

В соответствии с письмом №76 от 02 февраля 2021 ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования»:

- Утвердить список школ с низкими образовательными результатами согласно Приложению 1.

- Утвердить План-график повышения качества образования в школах с низкими образовательными результатами согласно Приложению 2 (далее – План).

- Руководителям школ с низкими образовательными результатами направлять отчеты о выполнении данного Плана в отдел образования и социальной политики до 26 июня 2021 года (1 полугодие) и до 10 декабря 2021 года (2 полугодие).

- Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации Т.В. Тишкову.

Глава Администрации                                                                           Р.В. Петров

_________________________________________________________________

Разослать: дело – 1, Тишкова Т.В. – 1, ОО и СП – 1,  ОУ – 3

Приложение 1  к

постановлению администрации

муниципального образования

«Суоярвский район» № 111 от 12.02.2021 г.

Список школ с низкими образовательными результатами

| № п/п | Наименование ОО | ФИО директора | Контакты | Школы проекта 500+ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Кайпинская основная общеобразовательная школа» | Гиссиева Светлана Павловна | +7 (81457) 5-42-97 kai_sh@onego.ru | ДА |
| 2. | Муниципальное общеобразовательное учреждение Найстеньярвская средняя общеобразовательная школа | Савицкая Наталья Владимировна | Телефон (81457) 3-52-67 |  |
| 3. | Муниципальное общеобразовательное учреждение Лахколампинская средняя общеобразовательная школа | Оксана Викторовна Сендо | Телефон: (814)-57-3-55-17 Электронная почта: lah33@mail.ru |  |

Приложение 2  к

постановлению администрации

муниципального образования

«Суоярвский район» № 111 от 12.02.2021 г.

Муниципальный план-график

повышения качества образования в школах с низкими образовательными результатами в 2021 году

| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка и реализация Школьной системы оценки качества образования | Март 2021 | Руководители МОУ «Кайпинская ООШ» МОУ Лахколампинская СОШ МОУ Найстенъярвская СОШ | степень соответствия образовательных результатов (достижений) обучающихся и условий обеспечения образовательного процесса нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям |
|  | Работа с низко мотивированными и слабоуспевающими обучающимися | В течение года | Руководители МОУ «Кайпинская ООШ» МОУ Лахколампинская СОШ МОУ Найстенъярвская СОШ | наличие положительной динамики учебных достижений обучающихся |
|  | Организация информационно-методического обеспечения мероприятий по просвещению родителей (законных представителей) в области повышения компетенций в вопросах детско-родительских и семейных отношений, воспитания детей, в том числе по вопросам формирования навыков ответственного отношения к здоровью. | В течение года | Руководители МОУ «Кайпинская ООШ» МОУ Лахколампинская СОШ МОУ Найстенъярвская СОШ | Усиление ответственности родителей и их роли в достижении результативности обучения, участие в жизни школы |
|  | Повышение квалификации учителей: курсы повышения квалификации | В течение года | Руководители МОУ «Кайпинская ООШ» МОУ Лахколампинская СОШ МОУ Найстенъярвская СОШ | Профессиональная компетентность учителей, овладение новыми формами и методами преподавания |
|  | Взаимодействие с родителями: посещение семей, консультирование, информированность родителей о жизни школы через школьный сайт, родительские собрания | В течение года | Руководители МОУ «Кайпинская ООШ» МОУ Лахколампинская СОШ МОУ Найстенъярвская СОШ | Усиление ответственности родителей и их роли в достижении результативности обучения, участие в жизни школы и управлением школой |
|  | Психолого-педагогическое и логопедическое сопровождение обучающихся с ОВЗ | В течение года | Руководители МОУ «Кайпинская ООШ» МОУ Лахколампинская СОШ МОУ Найстенъярвская СОШ | Личностное развитие обучающихся, комфортный школьный климат |
|  | Участие в сетевой консультации «О внесении изменений в локальные акты образовательной организации на 2021 год» | Март 2021 | Руководители МОУ «Кайпинская ООШ» МОУ Лахколампинская СОШ МОУ Найстенъярвская СОШ |  |
|  | Участие в семинаре по проблемам обучения обучающихся с особыми образовательными потребностями в муниципальных образовательных учреждениях Республики Карелия | Март 2021 | Руководители МОУ «Кайпинская ООШ» МОУ Лахколампинская СОШ МОУ Найстенъярвская СОШ | Профессиональная компетентность учителей |
|  | Участие в межрегиональном семинаре «Лучшие практики реализации образовательных программ Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» наст | 01.04.2021 | Руководитель МОУ Найстенъярвская СОШ | Профессиональная компетентность учителей |
|  | Республиканская августовская общественно-педагогическая конференция | Август 2021 | Руководители МОУ «Кайпинская ООШ» МОУ Лахколампинская СОШ МОУ Найстенъярвская СОШ |  |
|  | Семинар «Внедрение цифровой образовательной среды в образовательных организациях РК: обновление материально-технической базы | Сентябрь 2021 | Руководитель МОУ Лахколампинская СОШ | Профессиональная компетентность учителей |
|  | Участие в Республиканском Семинаре по теме «Лучшие практики профилактической работы с обучающимися и их родителями по противодействию идеологии экстремизма и терроризма в образовательных организациях Республики Карелия» | 19.11.2021 | Руководители МОУ «Кайпинская ООШ» МОУ Лахколампинская СОШ МОУ Найстенъярвская СОШ | Профессиональная компетентность учителей |
|  | Индивидуальные и групповые консультации учителей в ГАУ ДПО РК «КИРО» | В течение года | МОУ «Кайпинская ООШ» МОУ Лахколампинская СОШ МОУ Найстенъярвская СОШ | Профессиональная компетентность учителей |