## Форма СГ
Форма СГ
Сведения о выполнении сетевого графика реализации приоритетного национального проекта
"Образование"
Суоярвский район
(наименование муниципального образования Республики Карелия)
на 1 января 2011 г. |  |  |  | на 1 марта 2012 г.
(отчетная дата)
| № п.п. | Номер строки сетевого графика | Наименование поручения/мероприятия | Плановый срок исполнения (дд.мм.гггг) | Фактический срок исполнения (дд.мм.гггг) | Сведения об исполнении поручения/мероприятия на дату отчета | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению поручения/мероприятия | Примечания
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 1 | 2. | Направление 2: «Достижение стратегических ориентиров, заявленных в Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа»
| 2 | 2.2. | Поднаправление: «Обеспечение социализации обучающихся с особыми образовательными потребностями в системе общего и дополнительного образования»
| 3 | 2.2.1. | Государственная поддержка талантливой молодёжи
| 4 | 2.2.1.1. | Ознакомление с региональной нормативно-правовой и распорядительной базой по направлению проекта | 2012-02-29 | 2012-02-29 | выполнено
| 5 | 2.2.1.2. | Ознакомление с информацией об условиях конкурса. Вовлечение обучающихся и воспитанников в мероприятия, указанные в Перечне региональных и межрегиональных олимпиад и иных конкурсных мероприятий, победители которых могут претендовать на присуждение премии для поддержки талантливой молодежи. | 2012-02-29 | 2012-02-29 | выполнено |  | Участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников. Проведение школьного и муниципального этапов олимпиады по карельскому языку.
| 6 | 2.2.1.4. | Проведение районных интеллектуальных, творческих, спортивных мероприятий, научно-практических конференций. | 2012-02-29 | 2012-02-29 | выполнено |  | мероприятия (конкурсы, конференции, соревнования) проводились по плану
| 7 | 2.2.3. | Ежемесячное вознаграждение за классное руководство | 2012-02-29 | 2012-02-29
| 8 | 2.2.3.1 | Ежемесячный мониторинг о ходе финансирования выплаты вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений. | 2012-02-29 | 2012-02-29 | выполнено |  | За 1 месяц 2012 г. выплачено 0,2229951 млн.руб.
| 9 | 2.2.3.4. | Ведение Реестра классных руководителей | 2012-02-29 | 2012-02-29 | выполнено |  | в Реестре 136 кл.рук.
| И.о. Главы Администрации муниципального образования "Суоярвский район" | [5 empty] | Г.Г. Данько
Note on H9: Указывается в соответствии с мероприятиями сетевого графика реализации приоритетного национального проекта в субъекте РФ. В отчет включаются: а) мероприятия с плановым сроком исполнения в отчетном периоде (исполненные и неисполненные); б) мероприятия с плановым сроком исполнения до начала отчетного периода, неисполненные на дату отчета, либо исполненные в отчетном периоде.
Note on I9: Указывается в соответствии с мероприятиями сетевого графика реализации приоритетного национального проекта в субъекте РФ.

## Форма МИС
Форма МИС
Сведения об информационном сопровождении приоритетного национального проекта "Образование" и мероприятий по улучшению демографической ситуации
Суоярвский район
Наименование муниципального образования
на 1 марта 2012 года
(отчетная дата)
1 | Государственная поддержка талантливой молодежи | 2012-02-17 | Наполнили музыкой сердца | Матвей Зайцев | Газета | Суоярвский вестник | Газета
2 |  | 2012-02-20 | Научно-практическая конференция младших школьников | Соб.инф. | Интернет | Сайт МУ "Управление образования"
3 |  | 2012-02-20 | Соревнования по плаванию | Соб.инф. | Интернет | Сайт МУ "Управление образования"
4 |  | 2012-02-20 | Соревнования по баскетболу и пулевой стрельбе | Соб.инф. | Интернет | Сайт МУ "Управление образования"
5 |  | 2012-02-24 | Удачи тебе, Матвей! | Соб.инф. | Газета | Суоярвский вестник
6 |  | 2012-02-27 | Соревнования по баскетболу | Соб.инф. | Интернет | Сайт МУ "Управление образования"
7 |  | 2012-02-29 | Олимпиада по карельскому языку | Соб.инф. | Интернет | Сайт МУ "Управление образования"
8 | Денежное поощрение лучших учителей | 2012-02-24 | У Вас всё получается (юбилей заведующей МДОУ 5 Радуга Н.В. Петровой) | Коллектив | Газета | Суоярвский вестник
9 | Комплексная публикация по более чем одному направлению | 2012-02-01 | Совещание руководителей | Соб.инф. | Интернет | Сайт МУ "Управление образования"
10 |  | 2012-02-01 | Заседание Координационного Совета | Соб.инф. | Интернет | Сайт МУ "Управление образования"
11 |  | 2012-02-03 | Ребенок-главный пассажир (о детском ДТТ) | Ирина Борисова | Газета | Суоярвский вестник
12 |  | 2012-02-07 | Собеседования с руководителями | Соб.инф. | Интернет | Сайт МУ "Управление образования"
13 |  | 2012-02-07 | Ну что тебя так тянет танцевать (о Республиканском празднике танца в Суоярви) | Людмила Владимирова | Газета | Суоярвский вестник
14 |  | 2012-02-07 | "Серебряная Калевала" для детей (об издании книги для детей) | Пресс-служба Правительства РК | Газета | Суоярвский вестник
15 |  | 2012-02-10 | Образование сегодня и завтра (о совещании руководителей ОУ района) | Татьяна Смирнова | Газета | Суоярвский вестник
16 |  | 2012-02-10 | Успех земляков (итги конкурса рефератов и презентаций) | Александр Ярвенпяя | Газета | Суоярвский вестник | Оснащение школьными автобусами
17 |  | 2012-02-10 | Общественные слушания | Соб.инф. | Интернет | Сайт МУ "Управление образования"
18 |  | 2012-02-14 | О летнем отдыхе детей | Марина Постоялко | Газета | Суоярвский вестник
19 |  | 2012-02-14 | "Люжня России-2012" в Суоярви | Елена Илюкович | Газета | Суоярвский вестник
20 |  | 2012-02-17 | Сосотоялись слушания по проблемам образования | Татьяна Смирнова | Газета | Суоярвский вестник
21 |  | 2012-02-17 | Постановление "О внесении изменений в постановление Главы АМО "Суоярвский район" №15 от 18.01.2008 г. "Об установлении размера платы за содержание детей в МДОУ Суоярвского района" | Г.Г. Данько | Газета | Суоярвский вестник | Комплексная публикация по более чем одному направлению
22 |  | 2012-02-17 | Публичная защита Комплекса мер | Соб.инф. | Интернет | Сайт МУ "Управление образования"
23 |  | 2012-02-17 | Чествование победителей и призеров регионального этапа олимпиады | Соб.инф. | Интернет | Сайт МУ "Управление образования"
24 |  | 2012-02-20 | "Ярмарка профессий" | Соб.инф. | Интернет | Сайт МУ "Управление образования"
25 |  | 2012-02-21 | Готовимся к ЕГЭ Не забудьте подать заявление! | МУ "Управление образования" | Газета | Суоярвский вестник
26 |  | 2012-02-24 | Ждем новых встреч! | Нина Родионова | Газета | Суоярвский вестник
27 |  | 2012-02-28 | Праздник для пап в отделении реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья | Анна Гидревич | Газета | Суоярвский вестник
28 |  | 2012-02-28 | Фестиваль народной музыки Ладога-2012 | Светлана Соболева | Газета | Суоярвский вестник
И.о. Главы Администрации муниципального образования "Суоярвский район" |  |  |  |  | Г.Г. Данько
исп. О.В. Антонова,ведущий специалист МУ "Управление образования", тел.51584

## Вспомогательный (hidden)
г. Петрозаводск
г. Костомукша | Периодичность представления отчетности | Отчетный период | Дата начала отчетного периода | Дата окончания отчетного периода | Срок представления
Беломорский район | годовая | 2007 год | 2007-01-01 | 2007-12-31 | до 30.01.2008
Калевальский район |  | 2009 год | 2008-01-01 | 2008-12-31 | до 30.01.2009
Кемский район | полугодовая | I полугодие 2009 г. | 2007-01-01 | 2007-06-30 | до 15.07.2007
Кондопожский район |  | II полугодие 2009 г. | 2008-01-01 | 2008-06-30 | до 15.07.2008
Лахденпохский район | квартальная | I квартал 2009 г. | 2007-01-01 | 2007-03-31 | до 15.04.2007
Лоухский район |  | II квартал 2009 г. | 2007-07-01 | 2007-09-30 | до 15.10.2007
Медвежьегорский район |  | III квартал 2009 г. | 2008-01-01 | 2008-03-31 | до 15.04.2008
Муезерский район |  | IV квартал 2009 г. | 2008-07-01 | 2008-09-30 | до 15.10.2008
Олонецкий район | месячная2 | январь 2009 г. | 2007-01-01 | 2007-01-31 | до 05.02.2007
Питкярантский район |  | февраль 2009 г. | 2007-02-01 | 2007-02-28 | до 05.03.2007
Прионежский район |  | март 2009 г. | 2007-03-01 | 2007-03-31 | до 05.04.2007
Пряженский район |  | апрель 2009 г. | 2007-04-01 | 2007-04-30 | до 05.05.2007
Пудожский район |  | май 2009 г. | 2007-05-01 | 2007-05-31 | до 05.06.2007
Сегежский район |  | июнь 2009 г. | 2007-06-01 | 2007-06-30 | до 05.07.2007
Сортавальский район |  | июль 2009 г. | 2007-07-01 | 2007-07-31 | до 05.08.2007
Суоярвский район |  | август 2009 г. | 2007-08-01 | 2007-08-31 | до 05.09.2007
|  | сентябрь 2009 г. | 2007-09-01 | 2007-09-30 | до 05.10.2007
|  | октябрь 2009 г. | 2007-10-01 | 2007-10-31 | до 05.11.2007
|  | ноябрь 2009 г. | 2007-11-01 | 2007-11-30 | до 05.12.2007
|  | декабрь 2009 г. | 2007-12-01 | 2007-12-31 | до 05.01.2008
|  | январь 2008 г. | 2008-01-01 | 2008-01-31 | до 05.02.2008
|  | февраль 2008 г. | 2008-02-01 | 2008-02-29 | до 05.03.2008
|  | март 2008 г. | 2008-03-01 | 2008-03-31 | до 05.04.2008
|  | апрель 2008 г. | 2008-04-01 | 2008-04-30 | до 05.05.2008
|  | май 2008 г. | 2008-05-01 | 2008-05-31 | до 05.06.2008
|  | июнь 2008 г. | 2008-06-01 | 2008-06-30 | до 05.07.2008
|  | июль 2008 г. | 2008-07-01 | 2008-07-31 | до 05.08.2008
|  | август 2008 г. | 2008-08-01 | 2008-08-31 | до 05.09.2008
|  | сентябрь 2008 г. | 2008-09-01 | 2008-09-30 | до 05.10.2008
|  | октябрь 2008 г. | 2008-10-01 | 2008-10-31 | до 05.11.2008
|  | ноябрь 2008 г. | 2008-11-01 | 2008-11-30 | до 05.12.2008
|  | декабрь 2008 г. | 2008-12-01 | 2008-12-31 | до 05.01.2009
| на 1 января 2009 г. | на 1 июля 2009г. | на 1 января 2010г.
| на 1 февраля 2009 г. | на 1 июля 2010г. | на 1 января 2011г.
| на 1 марта 2009 г. | на 1 июля 2011г. | на 1 января 2012г.
на 1 апреля 2009 г.
| на 1 мая 2009 г. | на 1 апреля 2009г.
| на 1 июня 2009 г. | на 1 октября 2009г.
| на 1 июля 2009 г. | на 1 апреля 2010г.
| на 1 августа 2009 г. | на 1 октября 2010г.
| на 1 сентября 2009 г. | на 1 апреля 2011г.
| на 1 октября 2009 г. | на 1 октября 2011г.
на 1 ноября 2009 г.
на 1 декабря 2009 г.
на 1 января 2010 г.
на 1 февраля 2010 г.
на 1 марта 2010 г.
на 1 апреля 2010 г.
на 1 мая 2010 г.
на 1 июня 2010 г.
на 1 июля 2010 г.
на 1 августа 2010 г.
на 1 сентября 2010 г.
на 1 октября 2010 г.
на 1 ноября 2010 г.
на 1 декабря 2010 г.
на 1 января 2011 г.
на 1 февраля 2011 г.
на 1 марта 2011 г.
на 1 апреля 2011 г.
на 1 мая 2011 г.
на 1 июня 2011 г.
на 1 июля 2011 г.
на 1 августа 2011 г.
на 1 сентября 2011 г.
на 1 октября 2011 г.
на 1 ноября 2011 г.
на 1 декабря 2011 г.