## Форма СГ
Форма СГ
Сведения о выполнении сетевого графика реализации приоритетного национального проекта
"Образование"
Суоярвский район
(наименование муниципального образования Республики Карелия)
на 1 января 2011 г. |  |  |  | на 1 апреля 2012 г.
(отчетная дата)
| № п.п. | Номер строки сетевого графика | Наименование поручения/мероприятия | Плановый срок исполнения (дд.мм.гггг) | Фактический срок исполнения (дд.мм.гггг) | Сведения об исполнении поручения/мероприятия на дату отчета | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению поручения/мероприятия | Примечания
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 1 | 2. | Направление 2: «Достижение стратегических ориентиров, заявленных в Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа»
| 2 | 2.1. | Поднаправление: «Достижение современного качества образования»
| 3 | 2.1.3. | Поощрение лучших учителей
| 4 | 2.1.3.1. | Информирование учительской общественности об условиях участия в конкурсном отборе на получения денежного поощрения лучших учителей (далее конкурс) | 2012-03-12 | 2012-03-28 | выполнено | Появление информации на сайте МО РК 26.03., Приказ МО РК №220 от 20.03.12 получен МУ "Управление образования" 28.03.
| 5 | 2.1.3.2. | Подготовка Постановления администрации муниципального образования «Суоярвский район» о реализации муниципальных инициатив в 2012 году | 2012-03-14 | 2012-03-14 | выполнено |  | Постановление №192
| 6 | 2.2. | Поднаправление: «Обеспечение социализации обучающихся с особыми образовательными потребностями в системе общего и дополнительного образования»
| 7 | 2.2.1. | Государственная поддержка талантливой молодёжи
| 8 | 2.2.1.1. | Ознакомление с региональной нормативно-правовой и распорядительной базой по направлению проекта | 2012-03-31 | 2012-03-31 | выполнено
| 9 | 2.2.1.2. | Ознакомление с информацией об условиях конкурса. Вовлечение обучающихся и воспитанников в мероприятия, указанные в Перечне региональных и межрегиональных олимпиад и иных конкурсных мероприятий, победители которых могут претендовать на присуждение премии для поддержки талантливой молодежи. | 2012-03-31 | 2012-03-31 | выполнено |  | Участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников. Проведение школьного и муниципального этапов олимпиады по карельскому языку.
| 10 | 2.2.1.4. | Проведение районных интеллектуальных, творческих, спортивных мероприятий, научно-практических конференций. | 2012-03-31 | 2012-03-31 | выполнено |  | мероприятия (конкурсы, конференции, соревнования) проводились по плану
| 11 | 2.2.1.5. | Подготовка Постановления администрации муниципального образования «Суоярвский район» о реализации муниципальных инициатив в 2012 году | 2012-03-14 | 2012-03-14 | выполнено |  | Постановление №192
| 12 | 2.2.4. | Ежемесячное вознаграждение за классное руководство | 2012-03-31 | 2012-03-31
| 13 | 2.2.4.4. | Ведение Реестра классных руководителей | 2012-03-31 | 2012-03-31 | выполнено |  | в Реестре 136 кл.рук.
| И.о. Главы Администрации муниципального образования "Суоярвский район" | [5 empty] | Г.Г. Данько
Note on H9: Указывается в соответствии с мероприятиями сетевого графика реализации приоритетного национального проекта в субъекте РФ. В отчет включаются: а) мероприятия с плановым сроком исполнения в отчетном периоде (исполненные и неисполненные); б) мероприятия с плановым сроком исполнения до начала отчетного периода, неисполненные на дату отчета, либо исполненные в отчетном периоде.
Note on I9: Указывается в соответствии с мероприятиями сетевого графика реализации приоритетного национального проекта в субъекте РФ.

## Форма МИС
Форма МИС
Сведения об информационном сопровождении приоритетного национального проекта "Образование" и мероприятий по улучшению демографической ситуации
Суоярвский район
Наименование муниципального образования
на 1 апреля 2012 года
(отчетная дата)
1 | Государственная поддержка талантливой молодежи | 2012-03-02 | Соревновались школьники | Марина Пименова | Газета | Суоярвский вестник | Газета
2 |  | 2012-03-06 | А ну-ка, парни! (5 районный конкурс) | Соб.инф. | Интернет | Сайт МУ "Управление образования"
3 |  | 2012-03-06 | Ладога-2012 (21 фестиваль народной музыки) | Соб.инф. | Интернет | Сайт МУ "Управление образования"
4 |  | 2012-03-07 | Мисс школьница (районный конкурс) | Соб.инф. | Интернет | Сайт МУ "Управление образования"
5 |  | 2012-03-12 | Соревнования по баскетболу в рамках «Президентских спортивных игр» | Соб.инф. | Интернет | Сайт МУ "Управление образования"
6 |  | 2012-03-12 | Соревнования по плаванию | Соб.инф. | Интернет | Сайт МУ "Управление образования"
7 |  | 2012-03-15 | Подведены итоги "Зеленой планеты" | Соб.инф. | Интернет | Сайт МУ "Управление образования"
8 |  | 2012-03-16 | На сцене юные красавицы (о конкурсе "Мисс школьница") | Татьяна Смирнова | Газета | Суоярвский вестник
9 |  | 2012-03-20 | Народная музыка сегодня (о зональном фестивале "Ладога-2012№) | Светлана Павлова | Газета | Суоярвский вестник
10 |  | 2012-03-23 | Самые меткие (соревнования по пулевой стрельбе) | Марина Пименова | Газета | Суоярвский вестник
11 |  | 2012-03-27 | Приглашаем суоярвцев на "Остров детства"! (о проведении конкурса юных исполнителей эстрадной песни) | Вера Сухорукова | Газета | Суоярвский вестник
12 |  | 2012-03-27 | Картинки из школьной жизни | А.Агафонова, Е.Чаккиева | Газета | Суоярвский вестник
13 |  | 2012-03-29 | Муниципальный этап соревнований "Школа безопасности-2012" | Соб.инф. | Интернет | Сайт МУ "Управление образования"
14 | Денежное поощрение лучших учителей | 2012-03-20 | Малая Родина -"капелька России" (о конкурсе Мастер класс классных руководителей в Пийтсиёкской школе) | Наталья Гриценко | Газета | Суоярвский вестник
15 |  | 2012-03-23 | Неравнодушная к судьбам людей (С.С. Цыпкина) | Антонина Бомбина | Газета | Суоярвский вестник
16 | Комплексная публикация по более чем одному направлению | 2012-03-02 | Выставка, конкурсы (мероприятия Кайпинской библиотеки по патриотическому воспитанию детей) | Оксана Боскина | Газета | Суоярвский вестник
17 |  | 2012-03-02 | Международный Педагогический Коллоквиум | Соб.инф. | Интернет | Сайт МУ "Управление образования"
18 |  | 2012-03-02 | Праздник первого паспорта в ЗАГС "Я-гражданин Карелии, я - гражданин России!" | Эвелина Минеева | Газета | Суоярвский вестник
19 |  | 2012-03-02 | Вечер дружбы в МОУ Лахколампинская СОШ | Клавдия Валитова | Газета | Суоярвский вестник
20 |  | 2012-03-02 | Фестиваль "Песни, рожденные сердцем" | Светлана Пушкина | Газета | Суоярвский вестник
21 |  | 2012-03-19 | Первенство по лыжам среди ДОУ города Суоярви | Соб.инф. | Интернет | Сайт МУ "Управление образования"
22 |  | 2012-03-20 | С помощью населения (акция "Сообщи, где торгуют смертью") | Елена Илюкович | Газета | Суоярвский вестник
23 |  | 2012-03-20 | Путь в профессию | Светлана Павлова | Газета | Суоярвский вестник
24 |  | 2012-03-20 | Чтобы сделать школу современной (об утверждении Комплекса мер по модернизации общего образования на 2012 год) | Пресс-служба Правительства РК | Газета | Суоярвский вестник
25 |  | 2012-03-20 | Для наших мам! (о празднике в отделении социальной помощи семье и детям) | Людмила Скворцова | Газета | Суоярвский вестник | Оснащение школьными автобусами
26 |  | 2012-03-23 | Не забывать уроки истории (реконструкция боя советско-финских содат) | Татьяна Смирнова | Газета | Суоярвский вестник
27 |  | 2012-03-23 | На лыжне - малыши (первенство города по лыжной подготовке среди дошкольников) | Елена Мартынова | Газета | Суоярвский вестник
28 |  | 2012-03-27 | Книжкины именины | Соб.инф. | Газета | Суоярвский вестник
29 |  | 2012-03-30 | Форум в Суоярви "Молодежь в действии" | Екатерина Дорошенко | Газета | Суоярвский вестник
30 |  | 2012-03-30 | Каникулы, каникулы (весенние каникулы в Кайпинской школе) | Соб.инф. | Газета | Суоярвский вестник | Комплексная публикация по более чем одному направлению
И.о. Главы Администрации муниципального образования "Суоярвский район" |  |  |  |  | Г.Г. Данько
исп. О.В. Антонова,ведущий специалист МУ "Управление образования", тел.51584

## Вспомогательный (hidden)
г. Петрозаводск
г. Костомукша | Периодичность представления отчетности | Отчетный период | Дата начала отчетного периода | Дата окончания отчетного периода | Срок представления
Беломорский район | годовая | 2007 год | 2007-01-01 | 2007-12-31 | до 30.01.2008
Калевальский район |  | 2009 год | 2008-01-01 | 2008-12-31 | до 30.01.2009
Кемский район | полугодовая | I полугодие 2009 г. | 2007-01-01 | 2007-06-30 | до 15.07.2007
Кондопожский район |  | II полугодие 2009 г. | 2008-01-01 | 2008-06-30 | до 15.07.2008
Лахденпохский район | квартальная | I квартал 2009 г. | 2007-01-01 | 2007-03-31 | до 15.04.2007
Лоухский район |  | II квартал 2009 г. | 2007-07-01 | 2007-09-30 | до 15.10.2007
Медвежьегорский район |  | III квартал 2009 г. | 2008-01-01 | 2008-03-31 | до 15.04.2008
Муезерский район |  | IV квартал 2009 г. | 2008-07-01 | 2008-09-30 | до 15.10.2008
Олонецкий район | месячная2 | январь 2009 г. | 2007-01-01 | 2007-01-31 | до 05.02.2007
Питкярантский район |  | февраль 2009 г. | 2007-02-01 | 2007-02-28 | до 05.03.2007
Прионежский район |  | март 2009 г. | 2007-03-01 | 2007-03-31 | до 05.04.2007
Пряженский район |  | апрель 2009 г. | 2007-04-01 | 2007-04-30 | до 05.05.2007
Пудожский район |  | май 2009 г. | 2007-05-01 | 2007-05-31 | до 05.06.2007
Сегежский район |  | июнь 2009 г. | 2007-06-01 | 2007-06-30 | до 05.07.2007
Сортавальский район |  | июль 2009 г. | 2007-07-01 | 2007-07-31 | до 05.08.2007
Суоярвский район |  | август 2009 г. | 2007-08-01 | 2007-08-31 | до 05.09.2007
|  | сентябрь 2009 г. | 2007-09-01 | 2007-09-30 | до 05.10.2007
|  | октябрь 2009 г. | 2007-10-01 | 2007-10-31 | до 05.11.2007
|  | ноябрь 2009 г. | 2007-11-01 | 2007-11-30 | до 05.12.2007
|  | декабрь 2009 г. | 2007-12-01 | 2007-12-31 | до 05.01.2008
|  | январь 2008 г. | 2008-01-01 | 2008-01-31 | до 05.02.2008
|  | февраль 2008 г. | 2008-02-01 | 2008-02-29 | до 05.03.2008
|  | март 2008 г. | 2008-03-01 | 2008-03-31 | до 05.04.2008
|  | апрель 2008 г. | 2008-04-01 | 2008-04-30 | до 05.05.2008
|  | май 2008 г. | 2008-05-01 | 2008-05-31 | до 05.06.2008
|  | июнь 2008 г. | 2008-06-01 | 2008-06-30 | до 05.07.2008
|  | июль 2008 г. | 2008-07-01 | 2008-07-31 | до 05.08.2008
|  | август 2008 г. | 2008-08-01 | 2008-08-31 | до 05.09.2008
|  | сентябрь 2008 г. | 2008-09-01 | 2008-09-30 | до 05.10.2008
|  | октябрь 2008 г. | 2008-10-01 | 2008-10-31 | до 05.11.2008
|  | ноябрь 2008 г. | 2008-11-01 | 2008-11-30 | до 05.12.2008
|  | декабрь 2008 г. | 2008-12-01 | 2008-12-31 | до 05.01.2009
| на 1 января 2009 г. | на 1 июля 2009г. | на 1 января 2010г.
| на 1 февраля 2009 г. | на 1 июля 2010г. | на 1 января 2011г.
| на 1 марта 2009 г. | на 1 июля 2011г. | на 1 января 2012г.
на 1 апреля 2009 г.
| на 1 мая 2009 г. | на 1 апреля 2009г.
| на 1 июня 2009 г. | на 1 октября 2009г.
| на 1 июля 2009 г. | на 1 апреля 2010г.
| на 1 августа 2009 г. | на 1 октября 2010г.
| на 1 сентября 2009 г. | на 1 апреля 2011г.
| на 1 октября 2009 г. | на 1 октября 2011г.
на 1 ноября 2009 г.
на 1 декабря 2009 г.
на 1 января 2010 г.
на 1 февраля 2010 г.
на 1 марта 2010 г.
на 1 апреля 2010 г.
на 1 мая 2010 г.
на 1 июня 2010 г.
на 1 июля 2010 г.
на 1 августа 2010 г.
на 1 сентября 2010 г.
на 1 октября 2010 г.
на 1 ноября 2010 г.
на 1 декабря 2010 г.
на 1 января 2011 г.
на 1 февраля 2011 г.
на 1 марта 2011 г.
на 1 апреля 2011 г.
на 1 мая 2011 г.
на 1 июня 2011 г.
на 1 июля 2011 г.
на 1 августа 2011 г.
на 1 сентября 2011 г.
на 1 октября 2011 г.
на 1 ноября 2011 г.
на 1 декабря 2011 г.