## Форма СГ
Форма СГ
Сведения о выполнении сетевого графика реализации приоритетного национального проекта
"Образование"
Суоярвский район
(наименование муниципального образования Республики Карелия)
на 1 января 2011 г. |  |  |  | на 1 мая 2012 г.
(отчетная дата)
| № п.п. | Номер строки сетевого графика | Наименование поручения/мероприятия | Плановый срок исполнения (дд.мм.гггг) | Фактический срок исполнения (дд.мм.гггг) | Сведения об исполнении поручения/мероприятия на дату отчета | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению поручения/мероприятия | Примечания
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | 1. | Направление 1: «Обеспечение доступности дошкольного образования»
|  | 1.1. | Модернизация муниципальных систем дошкольного образования
|  | 1.1.4. | Проведение районного конкурса «Воспитатель года – 2012». Торжественная церемония награждения победителей конкурса. | 2012-04-06 | 2012-04-06 | выполнено |  | 3 участника из 3 МДОУ района
|  | 1.1.5. | Подготовка документов и материалов на Конкурс. Участие в республиканском конкурсе. | 26-27.04.2012 | 26-27.04.2012 | выполнено |  | 1 участник - Кмито О.В., воспитатель МДОУ №7 "Родничок", победитель республиканского конкурса
| 1 | 2. | Направление 2: «Достижение стратегических ориентиров, заявленных в Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа»
| 2 | 2.1. | Поднаправление: «Достижение современного качества образования»
| 3 | 2.1.3. | Поощрение лучших учителей
|  | 2.1.3.3. | Ознакомление с конкурсной документацией, подача заявок | 2012-04-13 | 2012-04-13 | выполнено |  | 1 участник - Истоминский В.Л., учитель МОУ "Суоярвская СОШ"
| 5 | 2.1.3.7. | Проведение районного конкурса «Учитель года-2012». Торжественная церемония вручения премий победителям и призерам районного конкурса (муниципальные инициативы) | 2012-04-13 | 2012-04-13 | выполнено |  | 4 участника из 4 ОУ района. Победитель - Клементьев А.В., учитель истории МОУ Лахколампинская СОШ
| 6 | 2.2. | Поднаправление: «Обеспечение социализации обучающихся с особыми образовательными потребностями в системе общего и дополнительного образования»
| 7 | 2.2.1. | Государственная поддержка талантливой молодёжи
| 8 | 2.2.1.1. | Ознакомление с региональной нормативно-правовой и распорядительной базой по направлению проекта | 2012-04-30 | 2012-04-30 | выполнено
| 9 | 2.2.1.2. | Ознакомление с информацией об условиях конкурса. Вовлечение обучающихся и воспитанников в мероприятия, указанные в Перечне региональных и межрегиональных олимпиад и иных конкурсных мероприятий, победители которых могут претендовать на присуждение премии для поддержки талантливой молодежи. | 2012-04-30 | 2012-04-30 | выполнено |  | Участие в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников (1 участник Новгородов С. МОУ Поросозерская СОШ, призер). Участие в региональном этапе олимпиады по карельскому языку (3 участника из МОУ "Вешкельская СОШ").
| 10 | 2.2.1.4. | Проведение районных интеллектуальных, творческих, спортивных мероприятий, научно-практических конференций. | 2012-04-30 | 2012-04-30 | выполнено |  | мероприятия (конкурсы, конференции, соревнования) проводились по плану
| 12 | 2.2.4. | Ежемесячное вознаграждение за классное руководство
|  | 2.2.4.3. | Ежемесячный мониторинг о ходе финансирования выплаты вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений. | 2012-04-30 | 2012-04-30 | выполнено |  | За 3 месяца выплачено 403799,94 руб.
| 13 | 2.2.4.5. | Ведение Реестра классных руководителей | 2012-04-30 | 2012-04-30 | выполнено |  | в Реестре 136 кл.рук.
| И.о. Главы Администрации муниципального образования "Суоярвский район" | [5 empty] | Г.Г. Данько
Note on H9: Указывается в соответствии с мероприятиями сетевого графика реализации приоритетного национального проекта в субъекте РФ. В отчет включаются: а) мероприятия с плановым сроком исполнения в отчетном периоде (исполненные и неисполненные); б) мероприятия с плановым сроком исполнения до начала отчетного периода, неисполненные на дату отчета, либо исполненные в отчетном периоде.
Note on I9: Указывается в соответствии с мероприятиями сетевого графика реализации приоритетного национального проекта в субъекте РФ.

## Форма МИС
Форма МИС
Сведения об информационном сопровождении приоритетного национального проекта "Образование" и мероприятий по улучшению демографической ситуации
Суоярвский район
Наименование муниципального образования
на 1 мая 2012 года
(отчетная дата)
1 | Государственная поддержка талантливой молодежи | 2012-04-02 | Соревнования по спортивному многоборью и веселым стартам | Соб.инф. | Интернет | Сайт МУ "Управление образования" | Газета
2 |  | 2012-04-02 | Соревнования по настольному теннису | Соб.инф. | Интернет | Сайт МУ "Управление образования"
3 |  | 2012-04-03 | Юные лица России (об участниках международного конкурса "Маленькие звездочки" А.Власовой, С.Максимовой) | Людмила Владимирова | Газета | Суоярвский вестник
4 |  | 2012-04-06 | В Петрозаводск поедут лахколампинцы (муниципальный этап соревнований "Школа безопасности") | Наталья Николаева | Газета | Суоярвский вестник
5 |  | 2012-04-06 | Время действовать! (о Межрайонном молодежном образовательном форуме "Молодежь в действии-2012" в Суоярви) | Людмила Тимоева | Газета | Суоярвский вестник
6 |  | 2012-04-06 | Мощную энергию - в мирное русло (работа площадок молодежного форума) | Людмила Тимоева | Газета | Суоярвский вестник
7 |  | 2012-04-06 | Давайте дружить районами | Людмила Тимоева | Газета | Суоярвский вестник
8 |  | 2012-04-06 | Здесь интересно (впечатления участников форума) | Людмила Тимоева | Газета | Суоярвский вестник
9 |  | 2012-04-10 | На финише сезона (лыжная гонка) | Марина Пименова | Газета | Суоярвский вестник
10 |  | 2012-04-10 | Первые ракетки (районный турнир по настольному теннису) | Виктор Евгеньев | Газета | Суоярвский вестник
11 |  | 2012-04-17 | С победой тебя, Олег! (победитель международных соревнований по настольному теннису Олег Шоть из Лахколампи) | Виктор Евгеньев | Газета | Суоярвский вестник
12 |  | 2012-04-20 | Вешкелицы в числе лучших (участники конференции "Леннротовские чтения", учащиеся МОУ "Вешкельская СОШ", стали её победителями) | Александр Ильин | Газета | Суоярвский вестник
13 |  | 2012-04-24 | Призер заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников (Новгородов С., ученик 10 класса МОУ Поросозерская СОШ) | Соб.инф. | Интернет | Сайт МУ "Управление образования"
14 |  | 2012-04-24 | Турнир по мини-футболу среди старшеклассников на кубок п. Поросозеро | Вениамин Калинкин | Газета | Суоярвский вестник
15 |  | 2012-04-24 | Соперничество на голубых дорожках (соревнования по плаванию) | Наталья Ильина | Газета | Суоярвский вестник
16 |  | 2012-04-27 | Итоги регионального этапа Всеросийского конкурса "Зеркало природы" | Соб.инф. | Интернет | Сайт МУ "Управление образования"
17 | Денежное поощрение лучших учителей | 2012-04-06 | Воспитатель года - 2012 (районный этап конкурса) | Соб.инф. | Интернет | Сайт МУ "Управление образования"
18 |  | 2012-04-10 | Соревновались воспитатели (о районном конкурсе профессионального мастерства "Воспитатель года-2012") | Наталья Николаева | Газета | Суоярвский вестник
19 |  | 2012-04-10 | В надежных руках (о тренере ДЮСШ О. Васильевой) | Елена Валиева | Газета | Суоярвский вестник
20 |  | 2012-04-16 | Учитель года - 2012 (районный этап конкурса) | Соб.инф. | Интернет | Сайт МУ "Управление образования"
21 |  | 2012-04-17 | "Учитель года-2012" (о школьном этапе конкурса в МОУ "Кайпинская ООШ") | Татьяна Тишкова | Газета | Суоярвский вестник
22 |  | 2012-04-20 | Учитель года - Александр (районный конкурс "Учитель года-2012") | Светлана Пушкина | Газета | Суоярвский вестник
23 |  | 2012-04-27 | Прекрасной души человек (Слово о коллеге Епифановой Майе Федоровне) | Коллектив Кайпинской школы | Газета | Суоярвский вестник
24 |  | 2012-04-27 | Наша победа в региональном конкурсе "Воспитатель года - 2012" (Воспитатель МДОУ №7 О.В. Кмито стала победителем) | Соб.инф. | Интернет | Сайт МУ "Управление образования"
25 | Комплексная публикация по более чем одному направлению | 2012-04-03 | На молодежном форуме (Межрайонный молодежный образовательный форум "Молодежь в действии-2012" в Суоярви) | Людмила Владимирова | Газета | Суоярвский вестник
26 |  | 2012-04-03 | Песни, рожденные сердцем (о конкурсе патриотической песни) | Светлана Пушкина | Газета | Суоярвский вестник
27 |  | 2012-04-13 | 3 дня, которые потрясли (республиканский песенный фестиваль эстрадной песни "Остров детства") | Соб.инф. | Газета | Суоярвский вестник
28 |  | 2012-04-18 | Подведение итогов спортивной эстафеты «Молодость. Грация. Красота» имени О.В. Матвеевой | Соб.инф. | Интернет | Сайт МУ "Управление образования"
29 |  | 2012-04-20 | Накануне Дня Победы подготовка к празднику в МОУ Лоймольская СОШ | Наталья Федорова | Газета | Суоярвский вестник
30 |  | 2012-04-20 | Оздоровление детей (о постановлении Правительства РК об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей) | Соб.инф. | Газета | Суоярвский вестник
31 |  | 2012-04-23 | Определены победители республиканского фестиваля детского и молодежного творчества "Будущее без опасности. Огненный цветок" | Соб.инф. | Интернет | Сайт МУ "Управление образования"
32 |  | 2012-04-24 | Первое портфолио (выставка прикладного творчества учащихся 4 класса МОУ Лоймольская СОШ) | Наталья Ильина | Газета | Суоярвский вестник
33 |  | 2012-04-24 | "Доступная среда" | Галина Гапоненко | Газета | Суоярвский вестник
И.о. Главы Администрации муниципального образования "Суоярвский район" |  |  |  |  | Г.Г. Данько
исп. О.В. Антонова,ведущий специалист МУ "Управление образования", тел.51584

## Вспомогательный (hidden)
г. Петрозаводск
г. Костомукша | Периодичность представления отчетности | Отчетный период | Дата начала отчетного периода | Дата окончания отчетного периода | Срок представления
Беломорский район | годовая | 2007 год | 2007-01-01 | 2007-12-31 | до 30.01.2008
Калевальский район |  | 2009 год | 2008-01-01 | 2008-12-31 | до 30.01.2009
Кемский район | полугодовая | I полугодие 2009 г. | 2007-01-01 | 2007-06-30 | до 15.07.2007
Кондопожский район |  | II полугодие 2009 г. | 2008-01-01 | 2008-06-30 | до 15.07.2008
Лахденпохский район | квартальная | I квартал 2009 г. | 2007-01-01 | 2007-03-31 | до 15.04.2007
Лоухский район |  | II квартал 2009 г. | 2007-07-01 | 2007-09-30 | до 15.10.2007
Медвежьегорский район |  | III квартал 2009 г. | 2008-01-01 | 2008-03-31 | до 15.04.2008
Муезерский район |  | IV квартал 2009 г. | 2008-07-01 | 2008-09-30 | до 15.10.2008
Олонецкий район | месячная2 | январь 2009 г. | 2007-01-01 | 2007-01-31 | до 05.02.2007
Питкярантский район |  | февраль 2009 г. | 2007-02-01 | 2007-02-28 | до 05.03.2007
Прионежский район |  | март 2009 г. | 2007-03-01 | 2007-03-31 | до 05.04.2007
Пряженский район |  | апрель 2009 г. | 2007-04-01 | 2007-04-30 | до 05.05.2007
Пудожский район |  | май 2009 г. | 2007-05-01 | 2007-05-31 | до 05.06.2007
Сегежский район |  | июнь 2009 г. | 2007-06-01 | 2007-06-30 | до 05.07.2007
Сортавальский район |  | июль 2009 г. | 2007-07-01 | 2007-07-31 | до 05.08.2007
Суоярвский район |  | август 2009 г. | 2007-08-01 | 2007-08-31 | до 05.09.2007
|  | сентябрь 2009 г. | 2007-09-01 | 2007-09-30 | до 05.10.2007
|  | октябрь 2009 г. | 2007-10-01 | 2007-10-31 | до 05.11.2007
|  | ноябрь 2009 г. | 2007-11-01 | 2007-11-30 | до 05.12.2007
|  | декабрь 2009 г. | 2007-12-01 | 2007-12-31 | до 05.01.2008
|  | январь 2008 г. | 2008-01-01 | 2008-01-31 | до 05.02.2008
|  | февраль 2008 г. | 2008-02-01 | 2008-02-29 | до 05.03.2008
|  | март 2008 г. | 2008-03-01 | 2008-03-31 | до 05.04.2008
|  | апрель 2008 г. | 2008-04-01 | 2008-04-30 | до 05.05.2008
|  | май 2008 г. | 2008-05-01 | 2008-05-31 | до 05.06.2008
|  | июнь 2008 г. | 2008-06-01 | 2008-06-30 | до 05.07.2008
|  | июль 2008 г. | 2008-07-01 | 2008-07-31 | до 05.08.2008
|  | август 2008 г. | 2008-08-01 | 2008-08-31 | до 05.09.2008
|  | сентябрь 2008 г. | 2008-09-01 | 2008-09-30 | до 05.10.2008
|  | октябрь 2008 г. | 2008-10-01 | 2008-10-31 | до 05.11.2008
|  | ноябрь 2008 г. | 2008-11-01 | 2008-11-30 | до 05.12.2008
|  | декабрь 2008 г. | 2008-12-01 | 2008-12-31 | до 05.01.2009
| на 1 января 2009 г. | на 1 июля 2009г. | на 1 января 2010г.
| на 1 февраля 2009 г. | на 1 июля 2010г. | на 1 января 2011г.
| на 1 марта 2009 г. | на 1 июля 2011г. | на 1 января 2012г.
на 1 апреля 2009 г.
| на 1 мая 2009 г. | на 1 апреля 2009г.
| на 1 июня 2009 г. | на 1 октября 2009г.
| на 1 июля 2009 г. | на 1 апреля 2010г.
| на 1 августа 2009 г. | на 1 октября 2010г.
| на 1 сентября 2009 г. | на 1 апреля 2011г.
| на 1 октября 2009 г. | на 1 октября 2011г.
на 1 ноября 2009 г.
на 1 декабря 2009 г.
на 1 января 2010 г.
на 1 февраля 2010 г.
на 1 марта 2010 г.
на 1 апреля 2010 г.
на 1 мая 2010 г.
на 1 июня 2010 г.
на 1 июля 2010 г.
на 1 августа 2010 г.
на 1 сентября 2010 г.
на 1 октября 2010 г.
на 1 ноября 2010 г.
на 1 декабря 2010 г.
на 1 января 2011 г.
на 1 февраля 2011 г.
на 1 марта 2011 г.
на 1 апреля 2011 г.
на 1 мая 2011 г.
на 1 июня 2011 г.
на 1 июля 2011 г.
на 1 августа 2011 г.
на 1 сентября 2011 г.
на 1 октября 2011 г.
на 1 ноября 2011 г.
на 1 декабря 2011 г.