## Форма СГ
Форма СГ
Сведения о выполнении сетевого графика реализации приоритетного национального проекта
"Образование"
Суоярвский район
(наименование муниципального образования Республики Карелия)
на 1 января 2011 г. |  |  |  | на 1 июня 2012 г.
(отчетная дата)
| № п.п. | Номер строки сетевого графика | Наименование поручения/мероприятия | Плановый срок исполнения (дд.мм.гггг) | Фактический срок исполнения (дд.мм.гггг) | Сведения об исполнении поручения/мероприятия на дату отчета | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению поручения/мероприятия | Примечания
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 1 | 2. | Направление 2: «Достижение стратегических ориентиров, заявленных в Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа»
| 2 | 2.1. | Поднаправление: «Достижение современного качества образования»
| 3 | 2.1.3. | Поощрение лучших учителей
| 5 | 2.1.3.7. | Участие в республиканском конкурсе «Учитель года-2012». | 2012-05-16 | 2012-05-16 | выполнено |  | 1 участник - победитель районного конкурса - Клементьев А.В., учитель истории МОУ Лахколампинская СОШ
| 6 | 2.2. | Поднаправление: «Обеспечение социализации обучающихся с особыми образовательными потребностями в системе общего и дополнительного образования»
| 7 | 2.2.1. | Государственная поддержка талантливой молодёжи
| 8 | 2.2.1.1. | Ознакомление с региональной нормативно-правовой и распорядительной базой по направлению проекта | 2012-05-30 | 2012-05-30 | выполнено
| 10 | 2.2.1.4. | Проведение районных интеллектуальных, творческих, спортивных мероприятий, научно-практических конференций. | 2012-05-30 | 2012-05-30 | выполнено |  | мероприятия (конкурсы, соревнования) проводились по плану
| 12 | 2.2.4. | Ежемесячное вознаграждение за классное руководство
|  | 2.2.4.3. | Ежемесячный мониторинг о ходе финансирования выплаты вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений. | 2012-05-30 | 2012-05-30 | выполнено |  | За 4 месяца выплачено 706275 руб.
| 13 | 2.2.4.5. | Ведение Реестра классных руководителей | 2012-05-30 | 2012-05-30 | выполнено |  | в Реестре 136 кл.рук.
| И.о. Главы Администрации муниципального образования "Суоярвский район" | [5 empty] | Г.Г. Данько
Note on H9: Указывается в соответствии с мероприятиями сетевого графика реализации приоритетного национального проекта в субъекте РФ. В отчет включаются: а) мероприятия с плановым сроком исполнения в отчетном периоде (исполненные и неисполненные); б) мероприятия с плановым сроком исполнения до начала отчетного периода, неисполненные на дату отчета, либо исполненные в отчетном периоде.
Note on I9: Указывается в соответствии с мероприятиями сетевого графика реализации приоритетного национального проекта в субъекте РФ.

## Форма МИС
Форма МИС
Сведения об информационном сопровождении приоритетного национального проекта "Образование" и мероприятий по улучшению демографической ситуации
Суоярвский район
Наименование муниципального образования
на 1 июня 2012 года
(отчетная дата)
1 | Государственная поддержка талантливой молодежи | 2012-05-03 | Будущее без опасности. Огненный цветок (об итогах конкурса) | По материалам управления МЧС России по РК | Газета | Суоярвский вестник | Газета
2 |  | 2012-05-03 | В Российской академии наук (об учебно-исследовательской конференции с участием обучающихся МОУ "Вешкельская СОШ") | Екатерина Чаккиева | Газета | Суоярвский вестник
3 |  | 2012-05-05 | "Зеркало природы" | Татьяна Зиягова | Газета | Суоярвский вестник
4 |  | 2012-05-05 | Вешкельские колокольчики в Кронштадте | Светлана Пушкина | Газета | Суоярвский вестник
5 |  | 2012-05-05 | Зачехлили лыжи (итоги ежегодного конкурса "Лыжня зовет") | Елена Илюкович | Газета | Суоярвский вестник
6 |  | 2012-05-11 | Итоги сетевой научно – практической конференции «Твори. Создавай. Пробуй» | Соб.инф. | Интернет | Сайт МУ "Управление образования"
7 |  | 2012-05-22 | Театральный конкурс | Соб.инф. | Газета | Суоярвский вестник
8 |  | 2012-05-23 | Наша команда Мега+ (об отряде волонтеров МОУ ДОД ДШИ) | Светлана Епифанова | Газета | Суоярвский вестник
9 |  | 2012-05-28 | Подведение итогов III Республиканского конкурса научно-исследовательских работ «Краевед-2012» | Соб.инф. | Интернет | Сайт МУ "Управление образования"
10 |  | 2012-05-28 | Итоги проведения физкультурно-образовательного фестиваля «Дети России Образованны и Здоровы — «ДРОЗД» | Соб.инф. | Интернет | Сайт МУ "Управление образования"
11 |  | 2012-05-28 | Участники II Открытого фестиваля национальных творческих детских и молодежных коллективов Республики Карелия "Родина моя" | Соб.инф. | Интернет | Сайт МУ "Управление образования"
12 |  | 2012-05-29 | Соревнования по пулевой стрельбе | Светлана Пушкина | Газета | Суоярвский вестник
13 |  | 2012-05-29 | Пусть надежды сбудуться! (о творческом кнцерте выпускников студии "Беби Шлягер") | Людмила Владимирова | Газета | Суоярвский вестник
14 |  | 2012-05-29 | "Классная компания" - на большой сцене | Люмила Тимоева | Газета | Суоярвский вестник
15 | Денежное поощрение лучших учителей | 2012-05-03 | Какой ты в жизни след оставишь.. | Ольга Федькова | Газета | Суоярвский вестник
16 |  | 2012-05-03 | Браво! Браво! (творческий вечер учителя МОУ Лоймольская СОШ О.В. Сушковой) | Валентина Мурзич | Газета | Суоярвский вестник
17 |  | 2012-05-05 | Женщина, учитель…человек! (к юбилею учителя МОУ Найстеньярвская СОШ Л.М. Сиротиной) | С. Симонова, Н. Скороменко | Газета | Суоярвский вестник
18 |  | 2012-05-11 | Лучший воспитатель года (победитель регионального этапа всероссийского конкурса "Воспитатель года" - О.В. Кмито) | Татьяна Зиягова | Газета | Суоярвский вестник
19 |  | 2012-05-22 | Наш учитель стал вторым (об участии победителя районного конкурса "Учитель года 2012" А.В. Клементьева в республиканском этапе конкурса) | Светлана Епифанова | Газета | Суоярвский вестник
20 | Комплексная публикация по более чем одному направлению | 2012-05-03 | Побывали дети в загсе (экскурсия воспитанников МДОУ №2 "Березка") | Эвелина Минеева | Газета | Суоярвский вестник
21 |  | 2012-05-05 | Из школьного сочинения | Галина Филатова | Газета | Суоярвский вестник
22 |  | 2012-05-05 | Музей - центр истории и памяти (о музее МОУ Лоймольская СОШ) | Тамара Лебедевич | Газета | Суоярвский вестник
23 |  | 2012-05-05 | Война. Взгляд из 21 века. | учащиеся МОУ "Суоярвская СОШ" | Газета | Суоярвский вестник
24 |  | 2012-05-05 | Спасибо Вам за подвиг Ваш! | учащиеся МОУ "Суоярвская СОШ" | Газета | Суоярвский вестник
25 |  | 2012-05-15 | Дети на дорогах (акция "Внимание - дети!") | Виктор Захаров | Газета | Суоярвский вестник
26 |  | 2012-05-15 | Изменились правила приема детей в школу (о Федеральном Законе № 310-ФЗ) | Галина Гапоненко | Газета | Суоярвский вестник
27 |  | 2012-05-18 | Наша память жива.. (об открытии музея в МОУ "Суоярвская СОШ") | Людмила Владимирова | Газета | Суоярвский вестник
28 |  | 2012-05-24 | Участие в семинаре «Формирование социальных механизмов вовлечения населения в решение вопросов местного значения». | Соб.инф. | Интернет | Сайт МУ "Управление образования"
29 |  | 2012-05-24 | «Этот День Победы…» | Соб.инф. | Интернет | Сайт МУ "Управление образования"
30 |  | 2012-05-25 | На уроке у внука | Екатерина Ершова | Газета | Суоярвский вестник
31 |  | 2012-05-25 | С пользой для ребят (интересные мероприятия в Вешкельской школе) | Е. Чаккиева, Е.Агафонова, А. Ильин | Газета | Суоярвский вестник
32 |  | 2012-05-28 | Семинар по развитию сетевого взаимодействия в условиях школьного округа | Соб.инф. | Интернет | Сайт МУ "Управление образования"
33 |  | 2012-05-28 | Семинар по организации летнего отдыха | Соб.инф. | Интернет | Сайт МУ "Управление образования"
34 |  | 2012-05-28 | Первый ЕГЭ в Суоярвском районе | Соб.инф. | Интернет | Сайт МУ "Управление образования"
35 |  | 2012-05-29 | ГИА по математике | Соб.инф. | Интернет | Сайт МУ "Управление образования"
36 |  | 2012-05-31 | ЕГЭ по русскому языку | Соб.инф. | Интернет | Сайт МУ "Управление образования"
И.о. Главы Администрации муниципального образования "Суоярвский район" |  |  |  |  | Г.Г. Данько
исп. О.В. Антонова,ведущий специалист МУ "Управление образования", тел.51584

## Вспомогательный (hidden)
г. Петрозаводск
г. Костомукша | Периодичность представления отчетности | Отчетный период | Дата начала отчетного периода | Дата окончания отчетного периода | Срок представления
Беломорский район | годовая | 2007 год | 2007-01-01 | 2007-12-31 | до 30.01.2008
Калевальский район |  | 2009 год | 2008-01-01 | 2008-12-31 | до 30.01.2009
Кемский район | полугодовая | I полугодие 2009 г. | 2007-01-01 | 2007-06-30 | до 15.07.2007
Кондопожский район |  | II полугодие 2009 г. | 2008-01-01 | 2008-06-30 | до 15.07.2008
Лахденпохский район | квартальная | I квартал 2009 г. | 2007-01-01 | 2007-03-31 | до 15.04.2007
Лоухский район |  | II квартал 2009 г. | 2007-07-01 | 2007-09-30 | до 15.10.2007
Медвежьегорский район |  | III квартал 2009 г. | 2008-01-01 | 2008-03-31 | до 15.04.2008
Муезерский район |  | IV квартал 2009 г. | 2008-07-01 | 2008-09-30 | до 15.10.2008
Олонецкий район | месячная2 | январь 2009 г. | 2007-01-01 | 2007-01-31 | до 05.02.2007
Питкярантский район |  | февраль 2009 г. | 2007-02-01 | 2007-02-28 | до 05.03.2007
Прионежский район |  | март 2009 г. | 2007-03-01 | 2007-03-31 | до 05.04.2007
Пряженский район |  | апрель 2009 г. | 2007-04-01 | 2007-04-30 | до 05.05.2007
Пудожский район |  | май 2009 г. | 2007-05-01 | 2007-05-31 | до 05.06.2007
Сегежский район |  | июнь 2009 г. | 2007-06-01 | 2007-06-30 | до 05.07.2007
Сортавальский район |  | июль 2009 г. | 2007-07-01 | 2007-07-31 | до 05.08.2007
Суоярвский район |  | август 2009 г. | 2007-08-01 | 2007-08-31 | до 05.09.2007
|  | сентябрь 2009 г. | 2007-09-01 | 2007-09-30 | до 05.10.2007
|  | октябрь 2009 г. | 2007-10-01 | 2007-10-31 | до 05.11.2007
|  | ноябрь 2009 г. | 2007-11-01 | 2007-11-30 | до 05.12.2007
|  | декабрь 2009 г. | 2007-12-01 | 2007-12-31 | до 05.01.2008
|  | январь 2008 г. | 2008-01-01 | 2008-01-31 | до 05.02.2008
|  | февраль 2008 г. | 2008-02-01 | 2008-02-29 | до 05.03.2008
|  | март 2008 г. | 2008-03-01 | 2008-03-31 | до 05.04.2008
|  | апрель 2008 г. | 2008-04-01 | 2008-04-30 | до 05.05.2008
|  | май 2008 г. | 2008-05-01 | 2008-05-31 | до 05.06.2008
|  | июнь 2008 г. | 2008-06-01 | 2008-06-30 | до 05.07.2008
|  | июль 2008 г. | 2008-07-01 | 2008-07-31 | до 05.08.2008
|  | август 2008 г. | 2008-08-01 | 2008-08-31 | до 05.09.2008
|  | сентябрь 2008 г. | 2008-09-01 | 2008-09-30 | до 05.10.2008
|  | октябрь 2008 г. | 2008-10-01 | 2008-10-31 | до 05.11.2008
|  | ноябрь 2008 г. | 2008-11-01 | 2008-11-30 | до 05.12.2008
|  | декабрь 2008 г. | 2008-12-01 | 2008-12-31 | до 05.01.2009
| на 1 января 2009 г. | на 1 июля 2009г. | на 1 января 2010г.
| на 1 февраля 2009 г. | на 1 июля 2010г. | на 1 января 2011г.
| на 1 марта 2009 г. | на 1 июля 2011г. | на 1 января 2012г.
на 1 апреля 2009 г.
| на 1 мая 2009 г. | на 1 апреля 2009г.
| на 1 июня 2009 г. | на 1 октября 2009г.
| на 1 июля 2009 г. | на 1 апреля 2010г.
| на 1 августа 2009 г. | на 1 октября 2010г.
| на 1 сентября 2009 г. | на 1 апреля 2011г.
| на 1 октября 2009 г. | на 1 октября 2011г.
на 1 ноября 2009 г.
на 1 декабря 2009 г.
на 1 января 2010 г.
на 1 февраля 2010 г.
на 1 марта 2010 г.
на 1 апреля 2010 г.
на 1 мая 2010 г.
на 1 июня 2010 г.
на 1 июля 2010 г.
на 1 августа 2010 г.
на 1 сентября 2010 г.
на 1 октября 2010 г.
на 1 ноября 2010 г.
на 1 декабря 2010 г.
на 1 января 2011 г.
на 1 февраля 2011 г.
на 1 марта 2011 г.
на 1 апреля 2011 г.
на 1 мая 2011 г.
на 1 июня 2011 г.
на 1 июля 2011 г.
на 1 августа 2011 г.
на 1 сентября 2011 г.
на 1 октября 2011 г.
на 1 ноября 2011 г.
на 1 декабря 2011 г.