## Форма СГ
Форма СГ
Сведения о выполнении сетевого графика реализации приоритетного национального проекта
"Образование"
Суоярвский район
(наименование муниципального образования Республики Карелия)
на 1 января 2011 г. |  |  |  | на 1 июля 2012 г.
(отчетная дата)
| № п.п. | Номер строки сетевого графика | Наименование поручения/мероприятия | Плановый срок исполнения (дд.мм.гггг) | Фактический срок исполнения (дд.мм.гггг) | Сведения об исполнении поручения/мероприятия на дату отчета | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению поручения/мероприятия | Примечания
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | 1. | Направление 1: «Обеспечение доступности дошкольного образования»
|  | 1.1. | Модернизация муниципальных систем дошкольного образования
|  | 1.1.5. | Подготовка документов и материалов на 3 Всероссийский конкурс "Воспитатель года России-2012". | 2012-06-30 | 2012-06-30 | выполнено |  | 1 участник - Кмито О.В., воспитатель МДОУ №7 "Родничок", победитель республиканского конкурса
|  | 2. | Направление 2: «Достижение стратегических ориентиров, заявленных в Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа»
| 2 | 2.1. | Поднаправление: «Достижение современного качества образования»
| 3 | 2.1.3. | Поощрение лучших учителей
| 6 | 2.2. | Поднаправление: «Обеспечение социализации обучающихся с особыми образовательными потребностями в системе общего и дополнительного образования»
| 7 | 2.2.1. | Государственная поддержка талантливой молодёжи
| 10 | 2.2.1.4. | Проведение районных интеллектуальных, творческих, спортивных мероприятий, научно-практических конференций. | 2012-06-30 | 2012-06-30 | выполнено |  | мероприятия (конкурсы, соревнования) проводились по плану в рамках пришкольных оздоровительных лагерей
| 12 | 2.2.4. | Ежемесячное вознаграждение за классное руководство
|  | 2.2.4.3. | Ежемесячный мониторинг о ходе финансирования выплаты вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений. | 2012-06-30 | 2012-06-30 | выполнено |  | За 5 месяцев выплачено 991398,37 руб.
| 13 | 2.2.4.5. | Ведение Реестра классных руководителей | 2012-06-30 | 2012-06-30 | выполнено |  | в Реестре 136 кл.рук.
| И.о. Главы Администрации муниципального образования "Суоярвский район" | [5 empty] | Г.Г. Данько
Note on H9: Указывается в соответствии с мероприятиями сетевого графика реализации приоритетного национального проекта в субъекте РФ. В отчет включаются: а) мероприятия с плановым сроком исполнения в отчетном периоде (исполненные и неисполненные); б) мероприятия с плановым сроком исполнения до начала отчетного периода, неисполненные на дату отчета, либо исполненные в отчетном периоде.
Note on I9: Указывается в соответствии с мероприятиями сетевого графика реализации приоритетного национального проекта в субъекте РФ.

## Форма МИС
Форма МИС
Сведения об информационном сопровождении приоритетного национального проекта "Образование" и мероприятий по улучшению демографической ситуации
Суоярвский район
Наименование муниципального образования
на 1 июля 2012 года
(отчетная дата)
1 | Государственная поддержка талантливой молодежи | 2012-06-01 | Палитра радости (итоги респюконкурса "Мир добра и красоты") | Светлана Епифанова | Газета | Суоярвский вестник | Газета
2 |  | 2012-06-08 | Конкурс "Автоледи" (конкурс среди учениц Суоярвской СОШ) | Ольга Замореняк | Газета | Суоярвский вестник
3 |  | 2012-06-08 | Жарко, как на пляже | Елена Валиева | Газета | Суоярвский вестник
4 |  | 2012-06-08 | Таланты из Вешкелицы | Наталия Федорова | Газета | Суоярвский вестник
5 |  | 2012-06-19 | Президентские соревнования (районный этап по легкой атлетике) | Марина Пименова | Газета | Суоярвский вестник
6 |  | 2012-06-22 | Форум молодежи (о подготовке к 4 Международному молодежному форуму "Гиперборея - 2012") | ГБУ РК "Карельский региональный центр молодежи" | Газета | Суоярвский вестник
7 |  | 2012-06-26 | За учебу (о медалистах района) | Наталья Николаева | Газета | Суоярвский вестник
8 |  | 2012-06-26 | Гордимся нашими молодыми | Елена Илюкович | Газета | Суоярвский вестник
9 | Денежное поощрение лучших учителей | 2012-06-26 | Награждения Почетными грамотами МО "Суоярвский район" педагогов района | Соб.инф. | Газета | Суоярвский вестник
10 | Комплексная публикация по более чем одному направлению | 2012-06-01 | Экзамены - горячая пора! | Людмила Владимирова | Газета | Суоярвский вестник
11 |  | 2012-06-01 | Экзамены по выбору у 9-классников | Соб.инф. | Интернет | Сайт МУ "Управление образования"
12 |  | 2012-06-01 | Детство без права на детство | Н. Попова, И. Черничко, учащиеся МОУ "Суоярвская СОШ" | Газета | Суоярвский вестник
13 |  | 2012-06-05 | Вот и лето пришло (об организации летнего отдыха детей) | Наталья Ильина | Газета | Суоярвский вестник
14 |  | 2012-06-05 | На экзамен - без телефона (требования при проведении ЕГЭ) | Татьяна Александрова | Газета | Суоярвский вестник
15 |  | 2012-06-08 | Напряженная пора (государственная итоговая аттестация выпускников) | Татьяна Александрова | Газета | Суоярвский вестник
16 |  | 2012-06-08 | На природе вместе с детьми | Татьяна Зайцева | Газета | Суоярвский вестник
17 |  | 2012-06-16 | Продолжается экзаменационная пора | Соб.инф. | Интернет | Сайт МУ "Управление образования"
18 |  | 2012-06-16 | Летний отдых детей | Соб.инф. | Интернет | Сайт МУ "Управление образования"
19 |  | 2012-06-19 | На учебу по направлениям | Светлана Епифанова | Газета | Суоярвский вестник
20 |  | 2012-06-19 | Субсидии на образование | Пресс-служба Правительства РК | Газета | Суоярвский вестник
21 |  | 2012-06-19 | Праздник удался на славу | Ольга Хайконен | Газета | Суоярвский вестник
22 |  | 2012-06-19 | В "Ласточке" (экологический лагерь при Лоймольской школе) | Соб.инф. | Газета | Суоярвский вестник
23 |  | 2012-06-20 | Начинаются отчеты школ района | Соб.инф. | Интернет | Сайт МУ "Управление образования"
24 |  | 2012-06-21 | Резервные дни ЕГЭ | Соб.инф. | Интернет | Сайт МУ "Управление образования"
25 |  | 2012-06-22 | Проверили школы района | И. Кучин | Газета | Суоярвский вестник
26 |  | 2012-06-22 | Мы в долгу перед ними (поисковая работа) | Артем Матюшов | Газета | Суоярвский вестник
27 |  | 2012-06-26 | Простились со школой | Наталья Ильина | Газета | Суоярвский вестник
28 |  | 2012-06-26 | Хорошо отдохнули! (лагерь при ДШИ) | Свтлана Соболева | Газета | Суоярвский вестник
29 |  | 2012-06-27 | Юбилейные мероприятия, посвященные 80-летию со дня образования гражданской обороны | Соб.инф. | Интернет | Сайт МУ "Управление образования"
И.о. Главы Администрации муниципального образования "Суоярвский район" |  |  |  |  | Г.Г. Данько
исп. О.В. Антонова,ведущий специалист МУ "Управление образования", тел.51584

## Вспомогательный (hidden)
г. Петрозаводск
г. Костомукша | Периодичность представления отчетности | Отчетный период | Дата начала отчетного периода | Дата окончания отчетного периода | Срок представления
Беломорский район | годовая | 2007 год | 2007-01-01 | 2007-12-31 | до 30.01.2008
Калевальский район |  | 2009 год | 2008-01-01 | 2008-12-31 | до 30.01.2009
Кемский район | полугодовая | I полугодие 2009 г. | 2007-01-01 | 2007-06-30 | до 15.07.2007
Кондопожский район |  | II полугодие 2009 г. | 2008-01-01 | 2008-06-30 | до 15.07.2008
Лахденпохский район | квартальная | I квартал 2009 г. | 2007-01-01 | 2007-03-31 | до 15.04.2007
Лоухский район |  | II квартал 2009 г. | 2007-07-01 | 2007-09-30 | до 15.10.2007
Медвежьегорский район |  | III квартал 2009 г. | 2008-01-01 | 2008-03-31 | до 15.04.2008
Муезерский район |  | IV квартал 2009 г. | 2008-07-01 | 2008-09-30 | до 15.10.2008
Олонецкий район | месячная2 | январь 2009 г. | 2007-01-01 | 2007-01-31 | до 05.02.2007
Питкярантский район |  | февраль 2009 г. | 2007-02-01 | 2007-02-28 | до 05.03.2007
Прионежский район |  | март 2009 г. | 2007-03-01 | 2007-03-31 | до 05.04.2007
Пряженский район |  | апрель 2009 г. | 2007-04-01 | 2007-04-30 | до 05.05.2007
Пудожский район |  | май 2009 г. | 2007-05-01 | 2007-05-31 | до 05.06.2007
Сегежский район |  | июнь 2009 г. | 2007-06-01 | 2007-06-30 | до 05.07.2007
Сортавальский район |  | июль 2009 г. | 2007-07-01 | 2007-07-31 | до 05.08.2007
Суоярвский район |  | август 2009 г. | 2007-08-01 | 2007-08-31 | до 05.09.2007
|  | сентябрь 2009 г. | 2007-09-01 | 2007-09-30 | до 05.10.2007
|  | октябрь 2009 г. | 2007-10-01 | 2007-10-31 | до 05.11.2007
|  | ноябрь 2009 г. | 2007-11-01 | 2007-11-30 | до 05.12.2007
|  | декабрь 2009 г. | 2007-12-01 | 2007-12-31 | до 05.01.2008
|  | январь 2008 г. | 2008-01-01 | 2008-01-31 | до 05.02.2008
|  | февраль 2008 г. | 2008-02-01 | 2008-02-29 | до 05.03.2008
|  | март 2008 г. | 2008-03-01 | 2008-03-31 | до 05.04.2008
|  | апрель 2008 г. | 2008-04-01 | 2008-04-30 | до 05.05.2008
|  | май 2008 г. | 2008-05-01 | 2008-05-31 | до 05.06.2008
|  | июнь 2008 г. | 2008-06-01 | 2008-06-30 | до 05.07.2008
|  | июль 2008 г. | 2008-07-01 | 2008-07-31 | до 05.08.2008
|  | август 2008 г. | 2008-08-01 | 2008-08-31 | до 05.09.2008
|  | сентябрь 2008 г. | 2008-09-01 | 2008-09-30 | до 05.10.2008
|  | октябрь 2008 г. | 2008-10-01 | 2008-10-31 | до 05.11.2008
|  | ноябрь 2008 г. | 2008-11-01 | 2008-11-30 | до 05.12.2008
|  | декабрь 2008 г. | 2008-12-01 | 2008-12-31 | до 05.01.2009
| на 1 января 2009 г. | на 1 июля 2009г. | на 1 января 2010г.
| на 1 февраля 2009 г. | на 1 июля 2010г. | на 1 января 2011г.
| на 1 марта 2009 г. | на 1 июля 2011г. | на 1 января 2012г.
на 1 апреля 2009 г.
| на 1 мая 2009 г. | на 1 апреля 2009г.
| на 1 июня 2009 г. | на 1 октября 2009г.
| на 1 июля 2009 г. | на 1 апреля 2010г.
| на 1 августа 2009 г. | на 1 октября 2010г.
| на 1 сентября 2009 г. | на 1 апреля 2011г.
| на 1 октября 2009 г. | на 1 октября 2011г.
на 1 ноября 2009 г.
на 1 декабря 2009 г.
на 1 января 2010 г.
на 1 февраля 2010 г.
на 1 марта 2010 г.
на 1 апреля 2010 г.
на 1 мая 2010 г.
на 1 июня 2010 г.
на 1 июля 2010 г.
на 1 августа 2010 г.
на 1 сентября 2010 г.
на 1 октября 2010 г.
на 1 ноября 2010 г.
на 1 декабря 2010 г.
на 1 января 2011 г.
на 1 февраля 2011 г.
на 1 марта 2011 г.
на 1 апреля 2011 г.
на 1 мая 2011 г.
на 1 июня 2011 г.
на 1 июля 2011 г.
на 1 августа 2011 г.
на 1 сентября 2011 г.
на 1 октября 2011 г.
на 1 ноября 2011 г.
на 1 декабря 2011 г.