## Форма СГ
Форма СГ
Сведения о выполнении сетевого графика реализации приоритетного национального проекта
"Образование"
Суоярвский район
(наименование муниципального образования Республики Карелия)
на 1 января 2011 г. |  |  |  | на 1 августа 2012 г.
(отчетная дата)
| № п.п. | Номер строки сетевого графика | Наименование поручения/мероприятия | Плановый срок исполнения (дд.мм.гггг) | Фактический срок исполнения (дд.мм.гггг) | Сведения об исполнении поручения/мероприятия на дату отчета | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению поручения/мероприятия | Примечания
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 1 | 2. | Направление 2: «Достижение стратегических ориентиров, заявленных в Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа»
| 2 | 2.2 | Поднаправление 2.2.: «Обеспечение социализации обучающихся с особыми образовательными потребностями в системе общего и дополнительного образования»
| 3 | 2.2.3 | Развитие дистанционного образования детей-инвалидов
| 4 | 2.2.3.1 | 2.2.3.1. Участие в мониторинге организации дистанционного образования детей-инвалидов | 2012-07-31 | 2012-07-31 | выполнено |  | Итоговые заключения по итогам обучения детей-инвалидов по проекту "ДО детей с ОВЗ" в 2011/12 уч.году
| 5 | 2.2.4. | Ежемесячное вознаграждение за классное руководство
| 6 | 2.2.4.3. | Ежемесячный мониторинг о ходе финансирования выплаты вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений. | 2012-07-31 | 2012-07-31 | выполнено |  | За 7 месяцев выплачено 1760293,71 руб.
| 7 | 2.2.4.5. | Ведение Реестра классных руководителей | 2012-07-31 | 2012-07-31 | выполнено |  | в Реестре 136 кл.рук.
| И.о. Главы Администрации муниципального образования "Суоярвский район" | [5 empty] | Г.Г. Данько
Note on H9: Указывается в соответствии с мероприятиями сетевого графика реализации приоритетного национального проекта в субъекте РФ. В отчет включаются: а) мероприятия с плановым сроком исполнения в отчетном периоде (исполненные и неисполненные); б) мероприятия с плановым сроком исполнения до начала отчетного периода, неисполненные на дату отчета, либо исполненные в отчетном периоде.
Note on I9: Указывается в соответствии с мероприятиями сетевого графика реализации приоритетного национального проекта в субъекте РФ.

## Форма МИС
Форма МИС
Сведения об информационном сопровождении приоритетного национального проекта "Образование" и мероприятий по улучшению демографической ситуации
Суоярвский район
Наименование муниципального образования
на 1 августа 2012 года
(отчетная дата)
1 | Государственная поддержка талантливой молодежи | 2012-07-10 | Вот такая наша смена (встреча с 10-классницей МОУ "Суоярвская СОШ") | Наталья Николаева | Газета | Суоярвский вестник | Газета
2 | Денежное поощрение лучших учителей | 2012-06-29 | Спасибо за добрый ваш труд (о юбилее коллег) | Коллектив ПУ №6 | Газета | Суоярвский вестник
3 |  | 2012-07-17 | Вручили грамоты (Почетная грамота вручена преподавателю МОУ ДОД ДШИ) | Тамара Немец | Газета | Суоярвский вестник
4 |  | 2012-07-27 | Поздравляем с наградой (звание "Заслуженный учитель РК" присвоено учителю Поросозерской СОШ) | Соб.инф. | Газета | Суоярвский вестник
5 |  | 2012-07-25 | Заслуженный учитель Республики Карелия! | Соб.инф. | Интернет | Сайт МУ "Управление образования"
6 | Комплексная публикация по более чем одному направлению | 2012-06-29 | Результаты ЕГЭ подведены | Соб.инф. | Газета | Суоярвский вестник
7 |  | 2012-06-29 | Лагерь скаутов | С. Даниленко | Газета | Суоярвский вестник
8 |  | 2012-07-02 | Выдача свидетельств о результатах ЕГЭ основного периода | Соб.инф. | Интернет | Сайт МУ "Управление образования"
9 |  | 2012-07-03 | Отдыхают в городе (работа детской социальной гостиной) | Наталья Николаева | Газета | Суоярвский вестник
10 |  | 2012-07-03 | Ремонт в школе | Соб.инф. | Газета | Суоярвский вестник
11 |  | 2012-07-10 | Не хватает "Алых парусов" | Людмила Владимировна | Газета | Суоярвский вестник
12 |  | 2012-07-10 | Учителей не хватает | Наталья Ильина | Газета | Суоярвский вестник
13 |  | 2012-07-10 | Сплавлялись на катамаранах (лагерь для детей детского дома) | Ирина Лаврентьева | Газета | Суоярвский вестник
14 |  | 2012-07-11 | Августовская педагогическая конференция | Соб.инф. | Интернет | Сайт МУ "Управление образования"
15 |  | 2012-07-11 | Закончилась летняя оздоровительная кампания в ОУ Суоярвского района | Соб.инф. | Интернет | Сайт МУ "Управление образования"
16 |  | 2012-07-11 | Реконструкция кровли МДОУ Детский сад № 2 "Березка" | Соб.инф. | Интернет | Сайт МУ "Управление образования"
17 |  | 2012-07-12 | Освоение средств субсидий в рамках Соглашения на модернизацию региональной системы общего образования на 2012 год | Соб.инф. | Интернет | Сайт МУ "Управление образования"
18 |  | 2012-07-12 | Селекторное совещание с муниципальными районами по вопросам модернизации | Соб.инф. | Интернет | Сайт МУ "Управление образования"
19 |  | 2012-07-13 | Подведение итогов конкурса детского рисунка «Город, в котором я живу!» | Соб.инф. | Интернет | Сайт МУ "Управление образования"
20 |  | 2012-07-18 | Исследовательская деятельность дошкольников в летний период | Соб.инф. | Интернет | Сайт МУ "Управление образования"
21 |  | 2012-07-18 | Освоение средств субсидий в рамках Соглашения на модернизацию региональной системы общего образования на 2012 год | Соб.инф. | Интернет | Сайт МУ "Управление образования"
22 |  | 2012-07-20 | В рамках модернизации | Людмила Тимоева | Газета | Суоярвский вестник
23 |  | 2012-07-20 | В социальной гостиной | Наталия Ильина | Газета | Суоярвский вестник
24 |  | 2012-07-20 | Готовимся к учебному году (Кайпинская школа: все предписания выполнены) | Наталья Ильина | Газета | Суоярвский вестник
25 |  | 2012-07-20 | Вакансии на 2012/2013 учебный год в ОУ Суоярвского района | Соб.инф. | Интернет | Сайт МУ "Управление образования"
26 |  | 2012-07-25 | Селекторное совещание по вопросу подготовки образовательных учреждений к отопительному сезону 2012-2013 года. | Соб.инф. | Интернет | Сайт МУ "Управление образования"
27 |  | 2012-07-31 | Вакансии должностей руководителей | Соб.инф. | Интернет | Сайт МУ "Управление образования"
28 |  | 2012-07-31 | Освоение средств субсидий в рамках Соглашения на модернизацию региональной системы общего образования на 2012 год | Соб.инф. | Интернет | Сайт МУ "Управление образования"
29 |  | 2012-07-31 | Освоение средств субсидий в рамках Соглашения на развитие дошкольного образования в 2012 году. | Соб.инф. | Интернет | Сайт МУ "Управление образования"
И.о. Главы Администрации муниципального образования "Суоярвский район" |  |  |  |  | Г.Г. Данько
исп. О.В. Антонова,ведущий специалист МУ "Управление образования", тел.51584

## Вспомогательный (hidden)
г. Петрозаводск
г. Костомукша | Периодичность представления отчетности | Отчетный период | Дата начала отчетного периода | Дата окончания отчетного периода | Срок представления
Беломорский район | годовая | 2007 год | 2007-01-01 | 2007-12-31 | до 30.01.2008
Калевальский район |  | 2009 год | 2008-01-01 | 2008-12-31 | до 30.01.2009
Кемский район | полугодовая | I полугодие 2009 г. | 2007-01-01 | 2007-06-30 | до 15.07.2007
Кондопожский район |  | II полугодие 2009 г. | 2008-01-01 | 2008-06-30 | до 15.07.2008
Лахденпохский район | квартальная | I квартал 2009 г. | 2007-01-01 | 2007-03-31 | до 15.04.2007
Лоухский район |  | II квартал 2009 г. | 2007-07-01 | 2007-09-30 | до 15.10.2007
Медвежьегорский район |  | III квартал 2009 г. | 2008-01-01 | 2008-03-31 | до 15.04.2008
Муезерский район |  | IV квартал 2009 г. | 2008-07-01 | 2008-09-30 | до 15.10.2008
Олонецкий район | месячная2 | январь 2009 г. | 2007-01-01 | 2007-01-31 | до 05.02.2007
Питкярантский район |  | февраль 2009 г. | 2007-02-01 | 2007-02-28 | до 05.03.2007
Прионежский район |  | март 2009 г. | 2007-03-01 | 2007-03-31 | до 05.04.2007
Пряженский район |  | апрель 2009 г. | 2007-04-01 | 2007-04-30 | до 05.05.2007
Пудожский район |  | май 2009 г. | 2007-05-01 | 2007-05-31 | до 05.06.2007
Сегежский район |  | июнь 2009 г. | 2007-06-01 | 2007-06-30 | до 05.07.2007
Сортавальский район |  | июль 2009 г. | 2007-07-01 | 2007-07-31 | до 05.08.2007
Суоярвский район |  | август 2009 г. | 2007-08-01 | 2007-08-31 | до 05.09.2007
|  | сентябрь 2009 г. | 2007-09-01 | 2007-09-30 | до 05.10.2007
|  | октябрь 2009 г. | 2007-10-01 | 2007-10-31 | до 05.11.2007
|  | ноябрь 2009 г. | 2007-11-01 | 2007-11-30 | до 05.12.2007
|  | декабрь 2009 г. | 2007-12-01 | 2007-12-31 | до 05.01.2008
|  | январь 2008 г. | 2008-01-01 | 2008-01-31 | до 05.02.2008
|  | февраль 2008 г. | 2008-02-01 | 2008-02-29 | до 05.03.2008
|  | март 2008 г. | 2008-03-01 | 2008-03-31 | до 05.04.2008
|  | апрель 2008 г. | 2008-04-01 | 2008-04-30 | до 05.05.2008
|  | май 2008 г. | 2008-05-01 | 2008-05-31 | до 05.06.2008
|  | июнь 2008 г. | 2008-06-01 | 2008-06-30 | до 05.07.2008
|  | июль 2008 г. | 2008-07-01 | 2008-07-31 | до 05.08.2008
|  | август 2008 г. | 2008-08-01 | 2008-08-31 | до 05.09.2008
|  | сентябрь 2008 г. | 2008-09-01 | 2008-09-30 | до 05.10.2008
|  | октябрь 2008 г. | 2008-10-01 | 2008-10-31 | до 05.11.2008
|  | ноябрь 2008 г. | 2008-11-01 | 2008-11-30 | до 05.12.2008
|  | декабрь 2008 г. | 2008-12-01 | 2008-12-31 | до 05.01.2009
| на 1 января 2009 г. | на 1 июля 2009г. | на 1 января 2010г.
| на 1 февраля 2009 г. | на 1 июля 2010г. | на 1 января 2011г.
| на 1 марта 2009 г. | на 1 июля 2011г. | на 1 января 2012г.
на 1 апреля 2009 г.
| на 1 мая 2009 г. | на 1 апреля 2009г.
| на 1 июня 2009 г. | на 1 октября 2009г.
| на 1 июля 2009 г. | на 1 апреля 2010г.
| на 1 августа 2009 г. | на 1 октября 2010г.
| на 1 сентября 2009 г. | на 1 апреля 2011г.
| на 1 октября 2009 г. | на 1 октября 2011г.
на 1 ноября 2009 г.
на 1 декабря 2009 г.
на 1 января 2010 г.
на 1 февраля 2010 г.
на 1 марта 2010 г.
на 1 апреля 2010 г.
на 1 мая 2010 г.
на 1 июня 2010 г.
на 1 июля 2010 г.
на 1 августа 2010 г.
на 1 сентября 2010 г.
на 1 октября 2010 г.
на 1 ноября 2010 г.
на 1 декабря 2010 г.
на 1 января 2011 г.
на 1 февраля 2011 г.
на 1 марта 2011 г.
на 1 апреля 2011 г.
на 1 мая 2011 г.
на 1 июня 2011 г.
на 1 июля 2011 г.
на 1 августа 2011 г.
на 1 сентября 2011 г.
на 1 октября 2011 г.
на 1 ноября 2011 г.
на 1 декабря 2011 г.