ОТЧЕТ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СУОЯРВСКИЙ РАЙОН»

по РАБОЧЕМУ ПЛАНУ ПРОЕКТА, РЕАЛИЗУЕМОГО НА ТЕРРИТОРИИ СУОЯРВСКОГО РАЙОНА РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА»

Показатели регионального проекта «Современная школа»

Суоярвский муниципальный район

| Наименование показателя (задача, результат) | Единица измерения, наименование | Значение показателей по годам реализации проекта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, процент, нарастающим итогом | процент | 0 | 0 | 9 | 20 | 30 | 40 |
| Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц, нарастающим итогом к 2018 году* | единиц | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, единиц, нарастающим итогом к 2018 году* | единиц | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 |

*корректируются ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

Показатели регионального проекта «Современная школа»

Суоярвский муниципальный район

| Наименование показателя (задача, результат) | Единица измерения, наименование | Значение показателей |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 по плану | по факту |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, процент, нарастающим итогом | процент | 9 | 15,9 Показатель выполнен |
| Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц, нарастающим итогом к 2018 году* | единиц | 2 | 2 Показатель выполнен |
| Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, единиц, нарастающим итогом к 2018 году* | человек | 1 | 1 Показатель выполнен |