ОТЧЕТ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СУОЯРВСКИЙ РАЙОН»

по РАБОЧЕМУ ПЛАНУ ПРОЕКТА, РЕАЛИЗУЕМОГО НА ТЕРРИТОРИИ СУОЯРВСКОГО РАЙОНА РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА  «Успех каждого ребенка»

Региональный проект

«Успех каждого ребенка»

| Наименование национального проекта | Образование |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | «Успех каждого ребенка» | Срок начала и окончания | 1 октября 2018 г. – 31 декабря 2024 г. |
| Связь с государственными программами Республики Карелия | Государственная программа Республики Карелия «Развитие образования» на 2014-2025 годы», утвержденная постановлением Правительства Республики Карелия от 20 июня 2014 года № 196-П |  |  |

Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 76 % от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей.

Показатели регионального проекта в муниципальном образовании

Наименование муниципального образования: «Суоярвский  район»

Наименование федерального проекта: «Успех каждого ребенка»

Наименование регионального проекта: «Успех каждого ребенка»

| Наименование показателя (задача, результат) | Единица измерения, наименование | Значение показателей по годам реализации проекта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | процент | 0 | 0 | 73 | 74 | 75 | 76 |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественно научной направленности | процент | 0 | 0 | 13 | 15 | 15,5 | 16 |
| Создан и функционирует муниципальный (опорный) центр дополнительного образования детей | единицы | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Доля детей, охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | процент | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Переподготовка (повышение квалификации) отдельных групп сотрудников муниципальных опорных центров, ведущих образовательных организаций по программам (курсам, модулям), разработанным в рамках реализации мероприятия по формированию современной системы сопровождения, развития и совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного образования детей | процент | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Дети, принявшие участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | человек | 0 | 0 | 530 | 530 | 530 | 635 |
| Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее» | процент | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 37 |
| Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» | человек | 0 | 0 | 65 | 84 | 102 | 128 |
| Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий | процент | 0 | 0 | 52 | 58 | 64 | 70 |
| Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, в том числе ученико-мест | единиц | - | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 |
| Количество разработанных и внедренных разноуровневых (ознакомительный, базовый, продвинутый) программ дополнительного образования | единиц | 0 | 0 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 |
| Количество реализуемых дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме с использованием образовательных организаций всех типов, в том числе профессиональных и организаций высшего образования, а также научных, организаций спорта, культуры, общественных организаций и предприятий реального сектора экономики | единиц | 0 | 0 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 |
| Количество разработанных и внедренных дистанционных дополнительных общеразвивающих программ | единиц | 0 | 0 | не менее 1 по каждой направленности (за исключением физкультурно-спортивной) | не менее 1 по каждой направленности (за исключением физкультурно-спортивной) | не менее 1 по каждой направленности (за исключением физкультурно-спортивной) | не менее 1 по каждой направленности (за исключением физкультурно-спортивной) |

- Фактически достигнутые показатели по проекту  «Успех каждого ребенка»  2021 г.

| Наименование показателя (задача, результат) | план | Факт | Пояснительная записка |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием (всего по статистике детей в районе-2400) | 73% | 73 | Показатель выполнен |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественно научной направленности | 13% | 10 | Показатель не выполнен |
| Создан и функционирует муниципальный (опорный) центр дополнительного образования детей | 1ед. | 1 | Показатель выполнен |
| Доля детей, охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 25% | 23,5% | Показатель не выполнен/ Реализация показателя будет осуществлена в полном объеме к концу 2021/2022 учебного года. |
| Количество разработанных и внедренных разноуровневых (ознакомительный, базовый, продвинутый) программ дополнительного образования | 1ед | 2 | Показатель выполнен |
| Количество реализуемых дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме с использованием образовательных организаций всех типов, в том числе профессиональных и организаций высшего образования, а также научных, организаций спорта, культуры, общественных организаций и предприятий реального сектора экономики | 1ед | 3 | Показатель выполнен |
| Количество разработанных и внедренных дистанционных дополнительных общеразвивающих программ | 1ед | 1 | Показатель выполнен |
| Переподготовка (повышение квалификации) отдельных групп сотрудников муниципальных опорных центров, ведущих образовательных организаций по программам (курсам, модулям), разработанным в рамках реализации мероприятия по формированию современной системы сопровождения, развития и совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного образования детей | 100% | 100 | Показатель выполнен |
| Дети, принявшие участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 530 чел. | 780 | Показатель выполнен |
| Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее» | 30% | 25 % | Показатель не выполнен /Реализация показателя будет осуществлена в полном объеме к концу 2021/2022 учебного года. |
| Дети приняли участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее | 65 чел. | 181 | Показатель выполнен |
| Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий | 52% | 46,7 | Показатель не выполнен |
| Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, в том числе ученико-мест | 427 чел. | 458 | Показатель выполнен |

Из числа обучающихся 1-11 классов

Показатель рассчитывается на основании данных аналитических отчетов открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», а также на основании отчетов по проекту «Билет в будущее» (согласно приказу Министерства просвещения Российской Федерации от 01.02.2021 № 37)

Из числа обучающихся 6-11 классов

от общего числа детей с ограниченными возможностями здоровья

Из числа обучающихся 1-11 классов

Показатель рассчитывается на основании данных аналитических отчетов открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», а также на основании отчетов по проекту «Билет в будущее» (согласно приказу Министерства просвещения Российской Федерации от 01.02.2021 № 37)