РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

# АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

# "СУОЯРВСКИЙ РАЙОН"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.01.2022	                    № 4

Об утверждении муниципального план-графика (дорожной-карты) повышения качества образования в школах с низкими образовательными результатами.

В соответствии с письмом №1021 от 03 декабря 2021 ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования»:

- Утвердить список школ с низкими образовательными результатами согласно Приложению 1.

- Утвердить План-график повышения качества образования в школах с низкими образовательными результатами согласно Приложению 2 (далее – План).

- Руководителям школ с низкими образовательными результатами направлять отчеты о выполнении данного Плана в отдел образования и социальной политики до 26 июня 2022 года (1 полугодие) и до 10 декабря 2022 года (2 полугодие)

- Контроль над исполнением постановления возложить заместителя Главы Администрации  Е.Н. Смирнову.

Глава Администрации                                                                                                Р.В. Петров

__________________________________________________________________

Разослать: дело – 1, ОО и СП – 1,  ОУ – 3

Приложение 1  к

постановлению администрации

муниципального образования

«Суоярвский район» № 4 от 11.01.2022 г.

Список школ с низкими образовательными результатами

| № п/п | Наименование ОО | ФИО директора | Контакты | Школы проекта 500+ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Суоярвская средняя общеобразовательная школа» | Башкиров Алексей Валерьевич | (881457) 52879 | ДА |
| 2. | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Найстеньярвская средняя общеобразовательная школа» | Савицкая Наталья Владимировна | (81457) 3-52-67 |  |
| 3. | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лахколампинская средняя общеобразовательная школа» | Сендо Оксана Викторовна | (81457)-3-55-17 |  |

Приложение 2  к

постановлению администрации

муниципального образования

«Суоярвский район» № 4 от 11.01.2022 г.

Муниципальный план-график

повышения качества образования

в школах с низкими образовательными результатами

в 2022 году

| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка и реализация Школьной системы оценки качества образования | Январь-февраль 2022 | Руководители МОУ «Суоярвская СОШ» МОУ «Лахколампинская СОШ» МОУ «Найстенъярвская СОШ» | Степень соответствия образовательных результатов (достижений) обучающихся и условий обеспечения образовательного процесса нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям |
|  | Разработка и реализация «Дорожной карты», предусматривающей мероприятия, направленные на повышение качества образовательных результатов в ШНОР | Январь 2022 | Руководители МОУ «Суоярвская СОШ» МОУ «Лахколампинская СОШ» МОУ «Найстенъярвская СОШ» | Повышение качества образования |
|  | Проведение анализа программы развития общеобразовательного учреждения | Февраль 2022 | МОУ «Суоярвская СОШ» МОУ «Лахколампинская СОШ» МОУ «Найстенъярвская СОШ» | Повышение уровня результативности школьных достижений детей и обеспечение качества обучения |
|  | Оценка эффективности деятельности директора школы | Январь 2022 | Руководители МОУ «Суоярвская СОШ» МОУ «Лахколампинская СОШ» МОУ «Найстенъярвская СОШ» |  |
|  | Работа с низко мотивированными и слабоуспевающими обучающимися | В течение 2022 года | Руководители МОУ «Суоярвская СОШ» МОУ «Лахколампинская СОШ» МОУ «Найстенъярвская СОШ» | Наличие положительной динамики учебных достижений обучающихся |
|  | Проведение сравнительного анализа результатов оценочных процедур (ВПР и др.) и текущей успеваемости слабоуспевающих обучающихся, для анализа объективности внутри школьного оценивания | После проведения оценочных процедур | МОУ «Суоярвская СОШ» МОУ «Лахколампинская СОШ» МОУ «Найстенъярвская СОШ» | Объективность внутри школьного оценивания |
|  | Организация информационно-методического обеспечения мероприятий по просвещению родителей (законных представителей) в области повышения компетенций в вопросах детско-родительских и семейных отношений, воспитания детей, в том числе по вопросам формирования навыков ответственного отношения к здоровью. | В течение 2022 года | Руководители МОУ «Суоярвская СОШ» МОУ «Лахколампинская СОШ» МОУ «Найстенъярвская СОШ» | Усиление ответственности родителей и их роли в достижении результативности обучения, участие в жизни школы |
|  | Повышение квалификации учителей: курсы повышения квалификации | В течение 2022 года | Руководители МОУ «Суоярвская СОШ» МОУ «Лахколампинская СОШ» МОУ «Найстенъярвская СОШ» | Профессиональная компетентность учителей, овладение новыми формами и методами преподавания |
|  | Взаимодействие с родителями: посещение семей, консультирование, информированность родителей о жизни школы через школьный сайт, родительские собрания | В течение 2022 года | Руководители МОУ «Суоярвская СОШ» МОУ «Лахколампинская СОШ» МОУ «Найстенъярвская СОШ» | Усиление ответственности родителей и их роли в достижении результативности обучения, участие в жизни школы и управлением школой |
|  | Психолого-педагогическое и логопедическое сопровождение обучающихся с ОВЗ | В течение года | Руководители МОУ «Суоярвская СОШ» МОУ «Лахколампинская СОШ» МОУ «Найстенъярвская СОШ» | Личностное развитие обучающихся, комфортный школьный климат |
|  | Республиканская августовская общественно-педагогическая конференция | Август 2022 | Руководители МОУ «Суоярвская СОШ» МОУ «Лахколампинская СОШ» МОУ «Найстенъярвская СОШ» |  |
|  | Участие в республиканских, межрегиональных семинарах | В течение 2022 года | Руководители МОУ «Суоярвская СОШ» МОУ «Лахколампинская СОШ» МОУ «Найстенъярвская СОШ» | Профессиональная компетентность учителей |
|  | Индивидуальные и групповые консультации учителей в ГАУ ДПО РК «КИРО» | В течение 2022 года | МОУ «Суоярвская СОШ» МОУ «Лахколампинская СОШ» МОУ «Найстенъярвская СОШ» | Профессиональная компетентность учителей |