РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

###### АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

###### «СУОЯРВСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.06.2021				                                                                                    № 472

Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Суоярвский район»

На основании статей 179 и 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях повышения эффективности муниципальных программ муниципального образования «Суоярвский район»:

1.Утвердить Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Суоярвский район» согласно приложению.

2.Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Суоярвский район от 28.07.2014 № 522 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности  муниципальных программ муниципального образования «Суоярвский район».

3. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации муниципального образования «Суоярвский район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Администрации 							             Р.В. Петров

Разослать: Дело, отдел по развитию предпринимательства и инвестиционной политики, всем структурным подразделениям Администрации МО «Суоярвский район»

Утверждено

Постановлением Администрации

МО «Суоярвский район»

от 22.06.2021 № 472

Порядок
разработки, реализации и оценки эффективности

муниципальных программ

муниципального образования «Суоярвский район»

# I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет процедуры принятия решения о разработке муниципальных программ, правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Суоярвский район»  (далее – муниципальные программы), а также контроля за ходом их исполнения.

2. Муниципальной программой является система мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам, направленных на достижение приоритетов и целей социально-экономического развития муниципального образования «Суоярвский район» (далее – муниципального образования),

3. Разработка муниципальных программ осуществляется исходя из принципов:

долгосрочных целей социально-экономического развития муниципального образования  и показателей (индикаторов) их достижения, определенных в программе комплексного социально-экономического развития муниципального образования  на среднесрочный период;

наиболее полного охвата сфер социально-экономического развития и объема бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования;

установления для муниципальной программы измеримых результатов ее реализации (конечных и непосредственных результатов);

определения структурного подразделения администрации муниципального образования, ответственного за реализацию муниципальной программы, достижение конечных результатов;

наличия у ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальной программы полномочий, необходимых и достаточных для достижения целей муниципальной программы;

проведения регулярной оценки эффективности реализации муниципальных программ, с возможностью их корректировки или досрочного прекращения.

4. Муниципальная программа включает в себя подпрограммы, направленные на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы. Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач.

5. Муниципальная программа утверждается муниципальным правовым актом администрации муниципального образования «Суоярвский район» (далее администрация муниципального образования).

6. В целях настоящего Порядка применяются следующие понятия:

сфера реализации муниципальной программы (подпрограммы) - сфера социально-экономического развития, на решение проблем в которой направлена соответствующая муниципальная программа (подпрограмма);

основные параметры муниципальной программы (подпрограммы) – цели, задачи, показатели (индикаторы), конечные (ожидаемые) результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы), сроки их достижения, объем ресурсов, необходимых для достижения целей муниципальной программы (подпрограммы);

цель муниципальной программы - прогнозируемое состояние в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального образования, планируемое к достижению посредством реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ за период реализации муниципальной программы;

задача - планируемый результат выполнения совокупности взаимоувязанных основных мероприятий или осуществления муниципальных функций, направленных на достижение цели реализации муниципальной программы (подпрограммы);

основное мероприятие (мероприятие) - комплекс взаимосвязанных мероприятий (действий), определяющих основные результаты по решению задач муниципальной программы;

конечный результат - степень удовлетворения потребностей целевой группы (объекта управления) или полученный социальный эффект в результате реализации муниципальной программы, характеризующий уровень достижения целей муниципальной программы;

целевые индикаторы – критерии, характеризующие уровень достижения целей муниципальной программы (подпрограммы) в количественном относительном выражении по состоянию на 1 января каждого года реализации муниципальной программы;

показатели результатов– характеристика управленческого воздействия на результат, отражающая степень выполнения задач муниципальной программы в количественном относительном выражении за каждый год реализации муниципальной программы;

показатели непосредственных результатов – количественная характеристика выполнения основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы;

ответственный исполнитель муниципальной программы - структурное подразделение администрации муниципального образования либо главный распорядитель средств бюджета муниципального образования, определенный ответственным в соответствии с перечнем муниципальных программ муниципального образования;

соисполнители муниципальной программы - структурные подразделения администрации муниципального образования и (или) иные главные распорядители средств бюджета муниципального образования, являющиеся ответственными за разработку и реализацию подпрограммы (подпрограмм) и (или) основного мероприятия (основных мероприятий) муниципальной программы.

7. Срок реализации муниципальной программы определяется координатором на стадии ее разработки и должен быть не менее 3 лет и не более срока реализации Стратегии социально-экономического развития Суоярвского муниципального района Республики Карелия на период до 2030 года и прогноз до 2035 года.

8. Методическое руководство и координацию работ по разработке муниципальных программ выполняет структурное подразделение администрации муниципального образования, осуществляющее функции в сфере прогнозирования социально-экономического развития муниципального образования (далее – отдел по развитию предпринимательства и инвестиционной политики). Методическое руководство по вопросам, связанным с планированием бюджетных расходов при разработке и реализации муниципальных программ, осуществляет финансовое управление администрации муниципального образования «Суоярвский район» (далее – финансовое управление).

# II. Требования к содержанию муниципальной программы

9. Муниципальная программа содержит:

1) паспорт Программы по форме согласно приложению N 1  к настоящему Порядку;

2) пояснительная записка с указанием, в том числе проблем, на решение которых направлена Программа;

3)  основные цели, задачи Программы с указанием сроков и этапов ее реализации;

4) перечень и краткое описание программных мероприятий с указанием сроков реализации и ответственных исполнителей;

5) индикаторы оценки результативности в разрезе мероприятий программы;

6) ресурсное обеспечение Программы;

7) оценка эффективности реализации Программы.

10. К содержанию Программы предъявляются следующие требования:

1) отражение перечня проблем и их обоснование, включая анализ причин ее возникновения, обоснование ее связи с приоритетами социально-экономического развития муниципального образования	"Суоярвский район", целесообразности программного решения проблемы на районном уровне;

2) содержание развернутых формулировок целей и задач Программы, перечень подпрограмм и

мероприятий, которые предлагается реализовать для решения задач Программы и достижения поставленных целей, с указанием информации о необходимых для реализации каждого мероприятия ресурсах (в разрезе источников финансирования) и сроках, а также индикаторах оценки результатов в разрезе мероприятий Программы.

Требования, предъявляемые к целям Программы:

- специфичность (цели должны соответствовать компетенции координатора Программы);

- достижимость (цели должны быть потенциально достижимыми);

- измеряемость (должна существовать возможность проверки результатов);

- согласованность с установленными сроками (должны быть установлены сроки достижения цели и этапы реализации Программы с определением соответствующих целей).

Используемые показатели (индикаторы) должны характеризовать достижение целей,	задач и мероприятий Программы, иметь запланированные по 	годам количественные значения. Показатели (индикаторы) Программы, характеризующие достижение ее целей и задач, должны определяться исходя из данных статистического учета;

3) данные об индикаторах оценки результатов в разрезе целей, задач, мероприятий Программы приводятся в форме таблицы согласно приложению N 2  таблица 1 к настоящему Порядку;

4) обоснование ресурсного обеспечения, необходимого для реализации Программы, с разбивкой по годам и источникам финансирования согласно приложению N 2 таблица 3 к настоящему Порядку;

5) обязательным условием оценки планируемой эффективности Программы является полное выполнение запланированных на период ее реализации целевых индикаторов, а также мероприятий в установленные сроки.

11. Подпрограмма муниципальной программы содержит:

паспорт подпрограммы согласно таблице 4 приложения № 2 к Порядку;

текстовая часть подпрограммы, содержащая следующую информацию:

характеристику сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и перспективы ее развития;

приоритеты политики органов местного самоуправления в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач согласно таблице 1 приложения № 2 к Порядку, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков реализации подпрограммы;

характеристику основных мероприятий подпрограммы с обоснованием объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, а также финансовое обеспечение за счет средств бюджета муниципального образования и перечень мероприятий подпрограммы согласно таблице 2 приложения № 2 к Порядку;

прогнозные (ориентировочные) сведения об основных мероприятиях, реализуемых поселениями муниципального района, в случае их участия в реализации подпрограммы.

12. Требования к формированию цели и задач подпрограммы аналогичны требованиям к цели и задачам муниципальной программы.

13. Срок реализации подпрограммы не может превышать срок реализации муниципальной программы.

14. В случае если государственными программами Российской Федерации, государственными программами Республики Карелия установлены требования к содержанию муниципальной программы, ее разработка осуществляется с учетом положений, предусмотренных государственными программами Российской Федерации и государственными программами Республики Карелия.

# III. Разработка муниципальных программ

15. Муниципальные программы разрабатываются на основании Перечня муниципальных  программ муниципального образования, утверждаемого администрацией муниципального образования (далее - Перечень) и содержащего:

наименования муниципальных программ;

основное мероприятие муниципальных программ;

основных исполнителей и соисполнителей муниципальных программ и подпрограмм.

16. Проект Перечня формируется отделом по развитию предпринимательства и инвестиционной политики, в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы местного значения, а также с учетом предложений ответственных исполнителей муниципальных программ.

17. Изменения в перечень муниципальных программ вносятся до 1 октября года, предшествующего очередному финансовому году.

18. Проект муниципальной программы разрабатывается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями в соответствии с настоящим Порядком.

19. Проект муниципальной программы до его представления Главе администрации муниципального образования подлежит обязательному согласованию соисполнителями, отделом по развитию предпринимательства и инвестиционной политики, финансовым управлением, в указанной последовательности, а также размещению на официальном сайте Администрации муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для проведения общественной экспертизы.

20. Муниципальные программы, предусмотренные к реализации с очередного финансового года, утверждаются Администрацией муниципального образования до 1 сентября года, предшествующего очередному финансовому году.

# IV. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ

21. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств муниципального образования осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и на плановый период (далее - бюджетные ассигнования), а также за счет средств других бюджетов бюджетной системы и внебюджетных источников в соответствии с бюджетным законодательством.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) утверждается решением о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и на плановый период.

22. В случае несоответствия объемов финансового обеспечения за счет средств бюджета муниципального образования в муниципальной программе объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и на плановый период на реализацию муниципальной программы, ответственный исполнитель вносит изменения в муниципальную программу, касающиеся ее финансового обеспечения, целевых индикаторов, показателей результатов, перечня мероприятий на текущий и последующие годы, не позднее двух месяцев со дня вступления в силу решения о бюджете муниципального образования.

# V. Управление и контроль реализации муниципальной программы

23. Реализация и текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителем муниципальной программы.

24. Координатор Программы с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств на очередной финансовый год ежегодно согласно настоящему Порядку уточняет  целевые индикаторы, затраты на реализацию программных мероприятий, состав ее исполнителей и вносит соответствующие изменения в нормативный правовой акт об утверждении Программы в установленном порядке.

25. Включение в Программу новых подпрограмм и их утверждение осуществляются в порядке, установленном для разработки и реализации Программы.

26. Ответственный исполнитель муниципальной программы составляет совместно с соисполнителями и представляет в отдел по развитию предпринимательства и инвестиционной политики  и финансовое управление годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы (далее - годовой отчет).

Подготовка годового отчета производится в соответствии с формами, утвержденными таблицами 5-7 Приложения № 2 к Порядку.

27. Годовой отчет содержит:

1) сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный год;

2) сведения о достижении плановых значений целевых индикаторов и показателей результатов, достигнутых за отчетный период;

3) перечень мероприятий, выполненных и не выполненных в установленные сроки (с указанием причин);

4) анализ факторов, повлиявших на ход и результаты реализации муниципальной программы;

5) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий;

6) информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу;

28. В срок до 15 марта года, следующего за отчетным годом, ответственный исполнитель представляет годовой отчет в финансовое управление на заключение по исполнению муниципальной программы в части финансового обеспечения.

29. Финансовое управление в течение 10 календарных дней с момента представления ответственным исполнителем годового отчета подготавливает заключение по объему бюджетных ассигнований на муниципальную программу в отчетном году.

30. В срок до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, ответственный исполнитель муниципальной программы направляет годовой отчет вместе с заключением финансового органа в отдел по развитию предпринимательства и инвестиционной политики для оценки эффективности реализации муниципальной программы.

31. Отдел по развитию предпринимательства и инвестиционной политики в течение 14 календарных дней подготавливает заключение по оценке эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится в соответствии с Приложением 3 к Порядку.

32. Отдел по развитию предпринимательства и инвестиционной политики ежегодно, до 1 июня года, следующего за отчетным годом, разрабатывает и представляет в администрацию муниципального образования сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ, который содержит:

а) сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период;

б) сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за отчетный год;

в) сведения о выполнении расходных обязательств муниципального образования, связанных с реализацией муниципальных программ;

г) предложения по оценке деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ;

д) при необходимости - предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом.

33. Сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

34. По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы администрация муниципального образования может принять решение об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) объемов финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом, начиная с очередного финансового года.

# VI. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальных программ

35.Комплексная оценка эффективности реализации муниципальных программ (далее - МП),

рассчитывается в соответствии с методикой, приведенной в приложении № 3 к настоящему Порядку.

36.Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

Коэ = (ЭРгп + ЭРп + ЭРф + ЭБри) / Н, где:

ЭРгп – эффективность реализации муниципальной программы;

ЭРп – эффективность реализации отдельных основных мероприятий МП, основных мероприятий подпрограмм, осуществляемых проектным способом;

ЭРф – эффективность реализации отдельных основных мероприятий МП, основных мероприятий подпрограмм, осуществляемых за счет средств субсидий из областного бюджета, предусмотренных на обеспечение условий софинансирования расходов;

ЭБри – эффективность бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы на стадии их исполнения;

Н – количество направлений, по которым производится оценка.

Расчет значений показателей, использующихся в формуле, осуществляются с точностью до 3 знаков после запятой.

37.Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя муниципальной программы.

38.Эффективность реализации муниципальной программы по результатам комплексной оценки признается:

высокой, в случае если значение Коэ  составляет не менее 0,95;

средней, в случае если значение Коэ  составляет не менее 0,85;

удовлетворительной, в случае если значение Коэ  составляет не менее 0,75.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

39.Ответственные исполнители муниципальных программ, получивших оценки эффективности произведенных расходов менее 0,7 балла, до 15 мая года, следующего за отчетным годом, представляют в отдел по развитию предпринимательства и инвестиционной политики администрации муниципального образования «Суоярвский район» план мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов на реализацию муниципальных программ.

40.Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы, срок реализации которой истек, используются при формировании (внесении изменений) и реализации муниципальной программы на новый период, направленной на достижение аналогичной цели.

41.Оценке не подлежат основные мероприятия МП, подпрограммы муниципальных программ, информация о которых относится к сведениям, составляющим государственную тайну, или предоставляется для служебного пользования.

Приложение № 1

к  Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности  муниципальных программ

муниципального образования «Суоярвский район»

Паспорт муниципальной программы

муниципального образования «Суоярвский район»

_______________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| Наименование Программы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик Программы |  |  |  |  |  |
| Разработчики программы |  |  |  |  |  |
| Исполнители Программы |  |  |  |  |  |
| Основные цели Программы |  |  |  |  |  |
| Основные задачи Программы |  |  |  |  |  |
| Основные мероприятия Программы |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели и индикаторы Программы |  |  |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации Программы |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования Программы | Источники финансирования | Годы реализации программы |  |  |  |
|  |  | Всего за период реализации | 1 год | 2 год | n + 1 год |
|  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |
| Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели эффективности |  |  |  |  |  |
| Система организации контроля за реализацией программы |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ

муниципального образования «Суоярвский район»

# Таблица 1

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ

реализации муниципальной программы "_____________________________________________________"

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование цели (задачи) | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отчетный год | первый год планового периода | второй год планового периода | … | … | … |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Цель | Целевой индикатор 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой индикатор 2… |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | Задача | Показатель результата 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Показатель результата 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …. | ... |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | Цель | Целевой индикатор |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| .. | Задача | Показатель результата … | ... |  |  |  |  |  |  |

# Таблица 2

ПЛАН реализации

муниципальной программы

"_____________________________________________________"

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименования основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат | Последствия не реализации основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реали-зации | оконча-ния реализа-ции |  |  |  |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |

# Таблица 3

Информация

о расходах бюджета муниципального образования, бюджета Республики Карелия, федерального бюджета,

бюджетов муниципальных образований (поселений), внебюджетных источников

на реализацию целей муниципальной программы муниципального образования «Суоярвский район»

____________________________________________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий | Источники финансового обеспечения |  | Оценка расходов <1> | Факти- ческие расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| Муниципальная программа |  | Всего |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | средства бюджета муниципального образования |  |  |
|  |  |  | средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджета Республики Карелия |  |  |
|  |  |  | средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджетов поселений |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований (поселений) |  |  |  |
|  |  | другие источники (юридические лица и др.) |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | Всего |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | средства бюджета муниципального образования |  |  |
|  |  |  | средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджета Республики Карелия |  |  |
|  |  |  | средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджетов поселений |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований (поселений) |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |

<1> В соответствии с муниципальной программой.

# Таблица 4

ПАСПОРТ

подпрограммы _____________________________________________________

(наименование муниципальной подпрограммы)

муниципальной программы

муниципального образования «Суоярвский район»

_______________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| Наименование подпрограммы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик подпрограммы |  |  |  |  |  |
| Разработчики подпрограммы |  |  |  |  |  |
| Исполнители подпрограммы |  |  |  |  |  |
| Основные цели подпрограммы |  |  |  |  |  |
| Основные задачи подпрограммы |  |  |  |  |  |
| Основные мероприятия подпрограммы |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели и индикаторы подпрограммы |  |  |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Источники финансирования | Годы реализации подпрограммы |  |  |  |
|  |  | Всего за период реализации | 1 год | 2 год | n + 1 год |
|  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и показатели эффективности |  |  |  |  |  |
| Система организации контроля за реализацией подпрограммы |  |  |  |  |  |

# Таблица 5

|  |  | УТВЕРЖДАЮ Глава администрации муниципального образования «Суоярвский район» _______________________ (подпись) «______» ________________ ____20 г. |
| --- | --- | --- |

Отчет

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

Муниципального образования «Суоярвский район» __________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа |  |  |  |  |  |
| 1 | Целевой индикатор |  |  |  |  |  |
| 2 | Показатель результата |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма муниципальной программы (Основное мероприятие) |  |  |  |  |  |
| ... | Целевой индикатор |  |  |  |  |  |
| ... | Показатель результата |  |  |  |  |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

# Таблица 6

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования

на реализацию муниципальной программы муниципального образования «Суоярвский район»

____________________________________________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

(тыс. руб.)

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы за _______ год, (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджет- ная рос- пись на отчетную дату | Исполнено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа |  | всего | X | X | X | X |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы |  | X | X | X |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  | X | X | X |  |  |  |
|  |  | ... |  | X | X | X |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | всего |  | X | X | X |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы |  | X | X | X |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  | X | X | X |  |  |  |
|  |  | ... |  | X | X | X |  |  |  |
| Основное мероприятие (мероприятие, ВЦП, РЦП ) 1.1 |  | исполнитель основного мероприятия (мероприятия, ВЦП) |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … |  |  |  |  |  |  |  |

# Таблица 7

Отчет

о расходах бюджета муниципального образования, бюджета Республики Карелия, федерального бюджета,

бюджетов муниципальных образований (поселений), внебюджетных источников

на реализацию целей муниципальной программы муниципального образования «Суоярвский район»

____________________________________________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий | Источники финансового обеспечения |  |  | Оценка расходов <1> | Факти- ческие расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |
| Муниципальная программа |  | Всего |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | средства бюджета муниципального образования |  |  |  |
|  |  |  | средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджета Республики Карелия |  |  |  |
|  |  |  | средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджетов поселений |  |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований (поселений) |  |  |  |  |
|  |  | другие источники (юридические лица и др.) |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | Всего |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования |  | средства бюджета муниципального образования |  |  |
|  |  |  |  | средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджета Республики Карелия |  |  |
|  |  |  |  | средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджетов поселений |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований (поселений) |  |  |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |

Исполнитель

ФИО, должность, телефон, электронная почта                                                                _______________________ (подпись) «______» ________________ ____20     г.

Приложение № 3

к  Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности  муниципальных программ

муниципального образования «Суоярвский район»

# Методика оценка эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Суоярвский район»

- Общие положения

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя муниципальной программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

- Оценка эффективности муниципальной программы производится с учетом оценки:

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих в муниципальную программу;

степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее - оценка степени реализации мероприятий);

степени соответствия запланированному уровню затрат;

эффективности использования средств местного бюджета.

- Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется в два этапа.

  - На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, степени реализации мероприятий, степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета.

  - На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и эффективности реализации подпрограмм.

  - Если муниципальная программа не содержит подпрограмм, оценка эффективности ее реализации проводится аналогично оценке эффективности реализации подпрограммы.

- Оценка степени реализации мероприятий

- Степень реализации основных мероприятий подпрограммы (СРм) рассчитывается как среднее арифметическое степеней реализации каждого основного мероприятия подпрограммы.

Степень реализации основного мероприятия подпрограммы рассчитывается по следующей формуле:

СРi = Пв / П, где:

СРi – степень реализации i–ого основного мероприятия;

Пв – количество показателей (индикаторов), характеризующих непосредственный результат исполнения i–ого основного мероприятия, фактические значения которых достигнуты на уровне не менее 95 процентов от запланированных;

П – количество показателей (индикаторов), характеризующих непосредственный результат исполнения i–ого основного мероприятия.

- Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95 % от запланированного и не ниже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.

Оценка достижения качественного результата проводится экспертно, с приложением документов, обосновывающих результаты оценки.

- Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

- Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы по соответствующей формуле:

7.1. Степень соответствия запланированному уровню затрат для подпрограммы, не содержащей мероприятий, осуществляемых за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, рассчитывается по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССУз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зп - предусмотренные муниципальной программой в редакции на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зф - фактически произведенные кассовые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

- Степень соответствия запланированному уровню затрат для подпрограммы, содержащей мероприятия, осуществляемые исключительно за счет поступивших из республиканского бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, рассчитывается по следующей формуле:

ССуз = МБф  / МБп,

где:

ССУз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

МБф - фактически произведенные в отчетном году кассовые расходы на реализацию подпрограммы за счет поступивших из республиканского бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

МБП - предусмотренные сводной бюджетной росписью по состоянию на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году за счет поступивших из республиканского бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.

- Степень соответствия запланированному уровню затрат для подпрограммы, содержащей мероприятия, осуществляемые как за счет собственных средств местного бюджета, так и за счет поступивших из республиканского бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, рассчитывается по следующей формуле:

ССуз = 0,5*Зф / Зп+ 0,5 * МБф / МБп

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зп - предусмотренные муниципальной программой в редакции на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году без учета расходов за счет поступивших из республиканского бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

Зф - фактически произведенные кассовые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году без учета расходов за счет поступивших из республиканского бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

МБф - фактически произведенные в отчетном году кассовые расходы на реализацию подпрограммы за счет поступивших из республиканского бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

МБП - предусмотренные сводной бюджетной росписью по состоянию             на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году за счет поступивших из республиканского бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.

IV. Оценка эффективности использования средств местного бюджета

  - Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается для каждой подпрограммы как соотношение степени реализации мероприятий со степенью соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:

Эис  =  СРм  -  ССуз

где:

Эис - эффективность использования средств местного бюджета;

СРм-степень реализации мероприятий;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов. При этом если значение Эис составляет:

не менее 0, то оно принимается равным 1;

не менее -0,1, но менее 0, то оно принимается равным 0,9;

не менее -0,2, но менее -0,1, то оно принимается равным 0,8;

не менее -0,3, но менее -0,2, то оно принимается равным 0,7;

не менее -0,4, но менее -0,3, то оно принимается равным 0,6;

не менее -0,5, но менее -0,4, то оно принимается равным 0,5;

менее -0,5, то оно принимается равным 0.

V. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм

  - Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

  - Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф

где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗПп/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

11. Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

, где:

СРП/П - степень реализации подпрограммы;

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз больше 1 значение  СДп/ппз принимается равным 1.

VI. Оценка эффективности реализации подпрограммы

    - Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств местного бюджета по следующей формуле:

ЭРП/П  = СРП/П * ЭИС,

где:

ЭРП/П - эффективность реализации подпрограммы;

СРП/П - степень реализации подпрограммы;

Эис - эффективность использования средств местного бюджета.

    - Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

VII. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

    - Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

    - Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпл,

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДгппз = ЗПгпл /ЗПгпф,

где:

СД гппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗП гпл - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП гпф - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

    - Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

, где:

СРгп- степень реализации муниципальной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДгппз больше 1, значение СДгппз принимается равным 1.

VIII. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

    - Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

, где:

где:

ЭРГП - эффективность реализации муниципальной программы; СРГП - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы (определяется в составе подпрограммы, ∑ kj = 1).

    - Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, если значение ЭРгп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней, если значение ЭРГП составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной, если значение ЭРгп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

# Методика
 оценки эффективности реализации основных мероприятий МП муниципального образования «Суоярвский район» осуществляемых проектным способом

1.Оценка эффективности реализации основных мероприятий МП (подпрограмм) муниципального образования «Суоярвский район», осуществляемых проектным способом (далее – проектные мероприятия), производится по завершению соответствующего приоритетного проекта (программы).

2.При проведении оценки эффективности проектных мероприятий учитывается редакция муниципальной программы муниципального образования «Суоярвский район», (далее – муниципальная программа), действующая в отчетном году.

3.Эффективность реализации проектного мероприятия рассчитывается по следующей формуле:

ЭРп = ∑ ЭРпj/K, где:

ЭРпj – эффективность реализации j-го приоритетного проекта (программы);

K – количество проектов в муниципальной программе.

Эффективность реализации j-го приоритетного проекта (программы) рассчитывается по следующей формуле:

ЭРпj = ∑ Пi /N, где:

Пi, – значение коэффициента достижения i-ого показателя, характеризующего результат реализации приоритетного проекта (программы);

N – количество показателей, характеризующих результат реализации приоритетного проекта (программы).

4.Коэффициент достижения значения показателя (индикатора), характеризующего результат реализации приоритетного проекта (программы), рассчитывается по следующей формуле:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

Пi = Пф/Пп;

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Пi = Пп/Пф, где:

Пф – фактическое значение показателя (индикатора);

Пп – плановое значение показателя (индикатора).

5.Эффективность реализации проектных мероприятий признается высокой в случае если значение ЭРп  составляет не менее 0,95.

Эффективность реализации проектных мероприятий признается средней в случае если значение ЭРп  составляет не менее 0,85.

Эффективность реализации проектных мероприятий признается удовлетворительной в случае если значение ЭРп  составляет не менее 0,75.

В остальных случаях эффективность реализации проектных мероприятий признается неудовлетворительной.

# Методика
 оценки эффективности реализации основных мероприятий МП муниципального образования «Суоярвский район» осуществляемых за счет средств субсидий из регионального бюджета и средств местного бюджета, предусмотренных на обеспечение условий софинансирования расходов

1.Оценка эффективности реализации основных мероприятий МП муниципального образования «Суоярвский район», (далее – муниципальная программа), осуществляемых за счет субсидий из регионального бюджета и средств местного бюджета, предусмотренных на обеспечение условий софинансирования расходов (далее – мероприятия субсидирования), производится по завершении выполнения соответствующего соглашения о предоставлении субсидии из регионального бюджета.

2.При проведении оценки эффективности мероприятий  субсидирования учитывается редакция муниципальной программы, действующая в отчетном году.

3.Эффективность реализации мероприятия субсидирования рассчитывается по следующей формуле:

ЭРф = ∑ (1 – Ов/Ос)i/N, где:

Ов – объем средств, подлежащих возврату в региональный бюджет в связи с не достижением значений показателей результативности i-той субсидии, рассчитываемый в соответствии с правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из регионального бюджета бюджетам муниципальных образований Республики Карелии;

Ос – объем i-той субсидии из регионального бюджета в отчетном году;

N – количество субсидий из регионального бюджета.

4.Эффективность реализации мероприятий субсидирования признается высокой в случае, если значение ЭРф  составляет не менее 0,98.

Эффективность реализации мероприятий субсидирования признается средней в случае, если значение ЭРф  составляет не менее 0,95.

Эффективность реализации мероприятий субсидирования признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРф  составляет не менее 0,9.

В остальных случаях эффективность реализации мероприятий субсидирования признается неудовлетворительной.

# Методика
оценки эффективности бюджетных расходов на реализацию МП муниципального образования «Суоярвский район», по результатам их исполнения

1. Оценка эффективности бюджетных расходов на реализацию муниципальных программ муниципального образования «Суоярвский район», (далее – муниципальная программа) по результатам их исполнения (далее – оценка произведенных расходов) производится ежегодно в составе комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы.

2. Оценка эффективности произведенных расходов (ЭБри) определяется как сумма значений параметров оценки Пj, указанных в таблице.

| № п/п | Наименование параметра оценки | Критерии параметра | Коэффициент параметра | Вес параметра | Значение параметра оценки (Пj) | Максимальное значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Соблюдение сроков наступления контрольных событий | да | 5 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
|  |  | нет | 0 |  | 0,00 |  |
| 2. | Соответствие запланированных затрат на реализацию муниципальной программы фактическим (рассчитывается как отношение абсолютного отклонения кассовых расходов от бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью по состоянию на 1 января отчетного года, к бюджетным ассигнованиям, утвержденным сводной бюджетной росписью по состоянию на 1 января отчетного года (без учета межбюджетных трансфертов из регионального бюджета, имеющих целевое назначение), выраженное в процентах) (в случае если муниципальная программа реализуется исключительно за счет поступающих из регионального бюджета целевых межбюджетных трансфертов, присваивается максимальный балл) | 0 процентов | 5 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
|  |  | 0 – 2 процента | 4 |  | 0,04 |  |
|  |  | 2 – 5 процентов | 3 |  | 0,03 |  |
|  |  | 5 – 10 процентов | 2 |  | 0,02 |  |
|  |  | 10 – 15 процентов | 1 |  | 0,01 |  |
|  |  | свыше 15 процентов | 0 |  | 0,00 |  |
|  |  | 0 – 2 процента | 4 |  | 0,04 |  |
|  |  | 2 – 5 процентов | 3 |  | 0,03 |  |
|  |  | 5 – 10 процентов | 2 |  | 0,02 |  |
|  |  | 10 – 15 процентов | 1 |  | 0,01 |  |
|  |  | свыше 15 процентов | 0 |  | 0,00 |  |
| 3. | Количество внесенных в муниципальную программу изменений в отчетном году (за исключением случаев внесения изменений, связанных с отражением средств регионального бюджета и средств местного бюджета на обеспечение условий софинансирования расходов) | не более 2 | 5 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
|  |  | 3 | 4 |  | 0,04 |  |
|  |  | 4 | 3 |  | 0,03 |  |
|  |  | 5 | 2 |  | 0,02 |  |
|  |  | 6 | 1 |  | 0,01 |  |
|  |  | 7 и более | 0 |  | 0,00 |  |
| 4. | Наличие и объективность обоснования объема неиспользованных бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы | да | 5 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
|  |  | нет | 0 |  | 0,00 |  |
| 5. | Степень достижения цели и значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | 100 процентов | 5 | 0,04 | 0,20 | 0,20 |
|  |  | 95 – 100 процентов | 4 |  | 0,16 |  |
|  |  | 90 – 95 процентов | 3 |  | 0,12 |  |
|  |  | 80 – 90 процентов | 2 |  | 0,08 |  |
|  |  | 70 – 80 процентов | 1 |  | 0,04 |  |
|  |  | менее 70 процентов | 0 |  | 0,00 |  |
| 6. | Степень реализации подпрограмм муниципальной программы*) | 100 процентов | 5 | 0,03 | 0,15 | 0,15 |
|  |  | 95 – 100 процентов | 4 |  | 0,12 |  |
|  |  | 90 – 95 процентов | 3 |  | 0,09 |  |
|  |  | 80 – 90 процентов | 2 |  | 0,06 |  |
|  |  | 70 – 80 процентов | 1 |  | 0,03 |  |
|  |  | менее 70 процентов | 0 |  | 0,00 |  |
| 7. | Достоверность достигнутых значений показателей (индикаторов) (на основе сопоставления с данными государственного статистического наблюдения, бухгалтерской и финансовой отчетности) | достоверны | 5 | 0,03 | 0,15 | 0,15 |
|  |  | недостоверны | 0 |  | 0,00 |  |
| 9. | Наличие правонарушений, выявленных в ходе внутреннего и внешнего муниципального контроля | да | 0 | 0,03 | 0,00 | 0,15 |
|  |  | нет | 5 |  | 0,15 |  |
| 9. | Размещение на сайте ответственного исполнителя в сети Интернет годового отчета о реализации муниципальной программы | да | 5 | 0,02 | 0,10 | 0,10 |
|  |  | нет | 0 |  | 0,00 |  |

*) В случае если муниципальная программа не содержит подпрограмм, критерию присваивается максимальное значение.

______________

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным.