## отчет
Отчет о реализации мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Суоярвского муниципального района
по состоянию на 01 декабря 2022 года
Периодичность отчета: ежемесячная
Срок представления: 10 число месяца, следующего за отчетным
Единицы измерения: тыс. рублей
№ п/п | № пункта Типового плана | Мероприятие |  | Информация о реализации мероприятия | Бюджетный эффект
[5 empty] | Утверждено |  | Исполнено на отчетную дату
|  | Наименование мероприятия в Типовом плане | Наименование мероприятия в Программе (указать, если отличается) |  | ВСЕГО | в т.ч.: | тыс. рублей | %
2022 год
Мероприятия, предусматривающие достижение бюджетного эффекта
ВСЕГО по Программе, в том числе |  |  |  |  | 36106.5 | 8605.6 | 8301.3 | 96.46%
бюджет Республики Карелия |  |  |  |  | 14014.5 | 2041.5 | 2041.5 | 100%
местный бюджет |  |  |  |  | 22092 | 6564.1 | 6259.8 | 95.36%
| I. | Меры по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов, в том числе: |  |  | 19774.6 | 3951.5 | 3783 | 95.74%
|  | бюджет Республики Карелия |  |  | 9325 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | местный бюджет |  |  | 10449.6 | 3951.5 | 3783 | 95.74%
| 1. | Повышение эффективности администрирования налога на доходы физических лиц. Легализация неформальной занятости |  |  | 106.8 | 21.4 | 17.1 | 79.91%
1 | 1.1. | Реализация мероприятий по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства (в т.ч. поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в моногородах) | Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства и предоставление целевых грантов начинающим субъектам малого предпринимательства. Целевой показатель: количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектам малого и среднего предпринимательства, получившим государственную поддержку. Создание новых рабочих мест СМП, получившими государственную поддержку в 2021 г – 4 места(с1мая, с1июня, с1августа, с 1сентября-МРОТ 12792*1,65*13%*43%*4чел*8мес..= 33,0 тыс.руб); в 2022 г.– 2 места (МРОТ 12792*1,65*13%*43%*1чел*5мес.=5,9 тыс.руб. МРОТ с 1 июля 15279*1,65*13%*43%*1 чел*6мес.=8,5 тыс.руб.с 1 августа 15279*1,65*13%*43%*1 чел*5мес = 7,0 тыс.руб.) в 2023 г. – 4 места (МРОТ 12792*1,65*13%*43%*4чел*12мес..= 56,6 тыс.руб) в 2024 г. – 4 места (МРОТ 12792*1,65*13%*43%*4чел*12мес..= 56,6 тыс.руб) | срок реализации мероприятия в течение 2022 года (1 место "Мама Карелия" с февраля (12792руб.*5мес*1,65*13%*43%)= 5,9тыс.руб. + (15279руб.*5мес*1,65*13%*43%) =5,6тыс.руб.) (1 место с 1 августа ИП Дружинин А.С. 15279руб.*4мес*1,65*13%*43%=5,6 тыс.руб.) | 106.8 | 21.4 | 17.1 | 79.91%
| 2. | Обеспечение роста поступлений за счет доходов от использования и реализации земельных участков и муниципального имущества |  |  | 9125 | 3597 | 3434 | 95.47%
2 | 2.1. | Обеспечение роста поступлений от реализации программы приватизации | Оценка имущества, рекомендованного к реализации, внесение предложений по реализации имущества в программу приватизации | срок реализации мероприятия в течение 2022 года | 2530 | 1030 | 1026 | 99.61%
3 | 2.3. | Активизации работы по проведению торгов по продаже права заключения договоров аренды муниципального имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности | Проведение работы по договорам, заключенным по результатам торгов и с единственным участником аукциона и по результатам аукциона, признанного несостоявшимся с единственным участником аукциона по муниципальному образованию «Суоярвский район» и Суоярвское городское поселение в 2021 г.- 503 тыс.руб.; в 2022 г.-60 тыс.руб.; в 2023 г.-40 тыс.руб.; в 2024 г. – 40 тыс.руб. Проведение работы по приобретению земельных участков, расположенных на территории поселения в собственность физическими и юридическими лицами (активизация приватизации земли) по Лоймольскому сельскому поселению в 2021г-7 тыс.руб.; в 2022 г.-7 тыс.руб.; в 2023г.- 7 тыс.руб.;в 2024 г.-7 тыс.руб.) | срок реализации мероприятия в течение 2022 года | 651 | 47 | 47 | 100%
4 | 2.4. | Повышение эффективности претензионно-исковой работы по взысканию задолженности по арендной плате за имущество, находящееся в муниципальной собственности | инвентаризация задолженности по арендной плате в целях определения реальной суммы долгов по действующим договорам аренды, выявления безнадежной к взысканию задолженности; - предъявление претензий арендаторам, направление исковых заявлений, принудительное расторжение договоров аренды и выселение должников из занимаемых ими муниципальных помещений; - Принятие решений о направлении исков об обеспечительных мерах в рамках исковой работы по взысканию задолженности через суд: Найстеньярвское сельское поселение в 2021 г.-95,0тыс.руб.- исковые заявления в суде. В июне иск удовлетворен исполнительный лист у судебных приставов Муниципальное образование «Суоярвский район» и Суоярвское городское поселение в 2021 г.-30 тыс.руб.; в 2022 г.- 20 тыс.руб.; в 2023 г.-20 тыс.руб.; в2024 г. – 20 тыс.руб. | срок реализации мероприятия в течение 2022 года | 404 | 250 | 245 | 98%
5 | 2.5. | Повышение эффективности претензионно-исковой работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки, находящееся в муниципальной собственности | - инвентаризация задолженности по арендной плате в целях определения реальной суммы долгов по действующим договорам аренды, выявления безнадежной к взысканию задолженности; - предъявление претензий арендаторам, направление исковых заявлений, принудительное расторжение договоров аренды и выселение должников из занимаемых ими муниципальных помещений; - Принятие решений о направлении исков об обеспечительных мерах в рамках исковой работы по взысканию задолженности через суд | срок реализации мероприятия в течение 2022 года | 1760 | 265 | 249 | 93.96%
6 | 2.6. | Повышение эффективности претензионно-исковой работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена | - инвентаризация задолженности по арендной плате в целях определения реальной суммы долгов по действующим договорам аренды, выявления безнадежной к взысканию задолженности; - предъявление претензий арендаторам, направление исковых заявлений, принудительное расторжение договоров аренды и выселение должников из занимаемых ими муниципальных помещений; - Принятие решений о направлении исков об обеспечительных мерах в рамках исковой работы по взысканию задолженности через суд | срок реализации мероприятия в течение 2022 года | 3768 | 2000 | 1867 | 93.35%
7 | 2.7. | Увеличение доходов по договорам купли-продажи имущества | Поросозеро - увеличение арендной платы по договору аренды в связи с увеличением стоимости кВ.м. строительства за 4 кв.2020 г. (ул.Заводская 8,АТС) | срок реализации мероприятия в течение 2022 года | 12 | 5 | 0 | 0%
| 3. | Повышение собираемости налоговых и неналоговых доходов |  |  | 10542.8 | 333.1 | 331.9 | 99.64%
8 | 3.1. | Организация работы Комиссии по мобилизации налоговых и неналоговых доходов (проведение заседаний не реже 11 раз в год) | Организация работы Комиссии по мобилизации налоговых и неналоговых доходов (проведение заседаний не реже 11 раз в год) | срок реализации мероприятия в течение 2022 года | 10000 | 25 | 23.8 | 95.2%
9 | 3.2. | Проработка вопроса об увеличении поступлений в бюджет за счет привлечения новых источников | Проведение торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (оплата задолженности за прошлый период) Размещение нестационарных торговых объектов (оплата задолженности за прошлый период 42,9 тыс.руб.) Восстановительная стоимость за свод зеленых насаждений (в первоначальном бюджете 20,0 тыс.руб. поступило 285,2 тыс.руб., в программу 265,2 тыс.руб) | срок реализации мероприятия в течение 2022 года | 542.8 | 308.1 | 308.1 | 100%
II. |  | Меры по повышению эффективности расходов |  |  | 14205.7 | 3556.8 | 3512.4 | 98.75%
|  | бюджет Республики Карелия |  |  | 4689.5 | 2041.5 | 2041.5
|  | местный бюджет |  |  | 9516.2 | 1515.3 | 1470.9 | 0.98752
| 1. | Оптимизация бюджетной сети |  |  | 3872.5 | 0 | 0 | #DIV/0!
10 | 1.1 | Изъятие непрофильного и (или) неиспользуемого имущества учреждений и органов местного самоуправления в целях его дальнейшего эффективного использования (передачи другим учреждениям, консервации) | 2021 год - объединение в 2020 г. детсадов города под одно юр.лицо (бюджетный эффект в 2021 от закрытия и изъятия из оператив.управления здания МДОУ №7 «Родничок по адресу: г.Суоярви, ул. Гагарина, д.1А 700,0 тыс.руб, в 2022 -1400 тыс. ру.). -- реконструкция Найстенъярвской школы и перевод детсада в здание школы в 2020 (бюджетный эффект в 2021 от закрытия зданий 1198,0 тыс.руб отопление, 25,0 тыс.руб. электроэнергия) - реконструкция школы и перевод дошкольной группы и кухни в одно здание МОУ «Лоймольская СОШ в п.Пийтсиёки в 2020 г. (бюджетный эффект в 2021 от закрытия зданий – отопление 320,0 тыс.руб, электроэнергия 70,0 тыс.руб) 2022 год: - В случае выделения средств на строительство новой школы на 330 мест и реконструкцию здания дошкольных групп Кайпинской ООШ для размещения школы-сада - закрытия здания Кайпинской школы и изъятие из оператив.управления здания Кайпинской ООШ по адресу: г.Суоярви,Суоярвское шоссе, д.164 1500,0 тыс.руб. | срок реализации мероприятия в течение 2022 года | 3113 | 0 | 0 | #DIV/0!
11 | 1.2. | Оптимизация численности работников обслуживающего и вспомогательного персонала, непрофильных специалистов учреждений | 2021 год Экономический эффект от сокращения персонала в 2020 году (ст.воспитатель д/с № 5 – 22,8 тыс.руб.*12мес+30,2%=356,2 тыс. руб.; ЦБС 1,75 ст. – 29,5 тыс.руб.*6 мес.+30,2% =403,3 тыс.руб. | срок реализации мероприятия в течение 2022 года | 759.5 | 0 | 0 | #DIV/0!
61 |  | … |  |  | 90
| 2. |  |  |  | 5862.1 | 2512.1 | 2512.1 | 100%
13 | 2.1. | Совершенствование системы закупок для муниципальных нужд | - уменьшение начальной максимальной цены контракта, использование механизма совместных закупок, увеличение доли закупок, осуществляемых конкурентными способами, -утверждение порядка, предусматривающего направление экономии, сложившейся по итогам закупок, на финансовое обеспечение первоочередных расходных обязательств (раздел заполняется по факту получения экономии по контрактам) | срок реализации мероприятия в течение 2022 года (экономия бюджет РК 2447,5 тыс.руб., местный бюджет 64,6 тыс.руб.) | 5862.1 | 2512.1 | 2512.1 | 100%
| 4. | Оптимизация расходов по контрагентам |  |  | 3450 | 485 | 476.1 | 98.16%
14 | 4.1. | Организация работы по инвентаризации задолженности по арендной плате за имущество и земельные участки | Проведение работы по списанию на забалансовый счет задолженности по арендной плате за имущество | срок реализации мероприятия в течение 2022 года | 1785 | 135 | 132 | 97.78%
|  |  | Проведение работы по списанию безнадежной к взысканию задолженности по арендной плате за имущество и земельные участки | срок реализации мероприятия в течение 2022 года | 1665 | 350 | 344.1 | 98.31%
| 5. | Реализация мероприятий, связанных с сокращением расходов на содержание органов местного самоуправления и устранением сверхнормативных расходов |  |  | 1021.1 | 559.7 | 524.2 | 93.66%
15 | 5.1 | Сокращение расходов на содержание органов местного самоуправления | Использовать автомобиль администрации для доставки депутатов Совета Лоймольского сельского поселения к месту проведения сессий (при попутном отправлении) | срок реализации мероприятия в течение 2022 года | 20 | 5 | 5 | 100%
|  |  | Не принимать на работу муниципального служащего в течение срока действия до сентября 2023 года (действия полномочий Главы 2018-2023 год) | срок реализации мероприятия в течение 2022 года | 90 | 30 | 27.5 | 91.67%
|  |  | Экономический эффект от вакантной должности заместителя Главы в 2020 году - 386,4 тыс.руб. (не отражен в отчете за 2020 год) (экономия за 2022 год 396,5 тыс.руб.) | срок реализации мероприятия в течение 2022 года | 782.8 | 396.4 | 363.4 | 91.68%
|  |  | Сокращение расходов по оплате тепловой энергии путем установки теплового счетчика | срок реализации мероприятия в течение 2022 года | 128.3 | 128.3 | 128.3 | 100%
I1I. |  | Меры по оптимизации расходов на обслуживание муниципального долга |  |  | 2126.2 | 1097.3 | 1005.9 | 91.67%
| 3. | Оптимизация расходов на обслуживание муниципального долга |  |  | 2126.2 | 1097.3 | 1005.9 | 91.67%
16 | 3.1 | Взаимодействие с кредитными организациями по снижению процентной ставки | Направление писем в кредитные организации о снижении ставки по кредиту, привлечение кредита по меньшую ставку | срок реализации мероприятия в течение 2022 года | 2126.2 | 1097.3 | 1005.9 | 91.67%