II.  ВЫБОР ЦЕЛЕЙ И РАЗРАБОТКА СЦЕНАРИЕВ БУДУЩЕГО

2.1 Постановка целей Комплексного инновационного плана развития города Суоярви

При выработке видения желаемого будущего и выборе целей в основу была положена идея «Суоярви – город, комфортный для жизни населения, привлекательный для бизнеса и инвестиций».

Проведенный анализ рисков основных элементов моногорода позволяет определить основные  цели и задачи Суоярвского городского поселения  до 2015 года.

Основная цель Комплексного плана инновационного развития города Суоярви – обеспечение устойчивого экономического роста на основе диверсификации экономики, повышение качества жизни населения.

Исходя из поставленной цели, в качестве важнейших задач развития поселения определены:

- повышение эффективности производства промышленных предприятий, как базового элемента развития территории;

- вовлечение в хозяйственный оборот различных видов ресурсов, которыми располагает территория Суоярвского городского поселения;

- развитие малого и среднего предпринимательства;

- модернизация и развитие инфраструктуры, создание комфортных условий для проживания населения;

- создание условий для стабильного улучшения качества жизни населения.

2. Вовлечение в хозяйственный оборот различных видов ресурсов, которыми располагает территория Суоярвского городского поселения

1. Повышение эффективности производства промышленных предприятий, как базового элемента развития территории

3. Развитие малого и среднего предпринимательства

Основная цель

Обеспечение устойчивого экономического роста на основе диверсификации экономики, повышение качества жизни населения.

5. Создание условий для стабильного улучшения качества жизни населения

4. Модернизация и развитие инфраструктуры, создание комфортных условий для проживания населения

На основании проведенного анализа основных элементов г.Суоярви были разработаны и проанализированы два основных сценария:

- преодоление кризисных явлений и обеспечение стабильного функционирования градообразующих предприятий как базового элемента развития территории;

- создание диверсифицированной экономики, где наряду с традиционными отраслями будет активно развиваться горнодобывающее производство, малый и средний бизнес.

В качестве основных факторов, определяющих различия в содержании сценариев, выступали следующие внешние и внутренние факторы.

Основные внешние факторы:

1) конъюнктура спроса и цен на продукцию градообразующих предприятий;

2) возможность получения финансовой поддержки с федерального и регионального уровня для преодоления монопрофильного характера экономики города и развития инженерной инфраструктуры.

Основные внутренние факторы:

3) собственные возможности градообразующих предприятий по обеспечению устойчивого развития и модернизации  производства;

4) усилия местного сообщества по созданию диверсифицированной экономики муниципального образования, где наряду с градообразующими предприятиями и  горнодобывающей промышленностью будет активно развиваться малый и средний бизнес.

Оба сценария имеют свои положительные и отрицательные моменты, но исходя из долгосрочных перспектив развития поселения и повышения его капитализации, более привлекательным является второй сценарий, нацеленный на создание диверсифицированной экономики, где наряду с устойчивым функционированием традиционных отраслей будет активно развиваться горнодобывающее производство, малый и средний бизнес.

Угрозы для реализации выбранного сценария заключаются в нацеленности градообразующего предприятия ЗАО «Запкареллес» на развитие лесозаготовительного производства и недооценки возможностей деревоперерабатывающего производства, смена собственника Суоявского картонного производства, недостаточная активность жителей по реализации предпринимательских проектов, увеличение оттока трудоспособного квалифицированного населения в другие города. Определенные экологические риски заключаются в освоении новых месторождений в непосредственной близости от города при несоблюдении проектировщиками и эксплуатационниками природоохранного законодательства. Дополнительным риском эффективности принятого сценария является ограничение транспортной доступности г.Суоярви в связи с неудовлетворительным состоянием автомобильных дорог.

Первый этап Комплексного плана – 2010-2011 гг. В течение этого этапа будут реализованы мероприятия по принятию необходимых правовых актов, доработке проектно-сметной документации и согласованию инвестиционных проектов, создание условий для развития для малого и среднего бизнеса, предполагается реализация мероприятий, направленных на стабилизацию финансового положения градообразующих предприятий. На данном этапе ситуация в городе кардинально не изменится.

Второй этап – 2012-2015 гг. Начало активной реализации инвестиционных проектов, часть из которых входят в эксплуатационный период, подготовки и переквалификации кадров, увеличение вклада в экономику города горнодобывающей промышленности. Ситуация в городе начнет улучшаться.

Третий этап - 2016-2020 гг. Реализованные проекты начнут приносить экономический эффект, вырастет число занятых и увеличатся доходы населения. Город выйдет на траекторию устойчивого развития.

Для достижения поставленных целей необходимы следующие меры:

- стабилизации экономической ситуации и переход к устойчивому развитию лесопромышленных предприятий – ЗАО «Запкареллес», Суоярвского картонного производства, ООО «Ареал», возобновление инвестиционных проектов по развитию деревопереработки;

- выход  на проектную мощность горнодобывающего производства ООО «Суоярвский гранитный карьер»;

- создание производства по добыче торфа в м.Паперо, перевод малоэффективных котельных на местные виды топлива;

- строительство мусороперерабатывающего завода в г.Суоярви;

- перспективной отраслью для города Суоярви и района в целом является туризм и рекреация, создание на базе АО «Толвоярви» информационно-туристского центра;

- реконструкция водогрейной части центральной котельной города с целью увеличения ее мощности и улучшения качества теплоснабжения города;

- реконструкция водозабора и водопроводных сетей;

- капитальный ремонт жилья, расселение ветхого и аварийного жилого фонда;

- реализация мероприятий по обеспечению занятости населения.

III СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛИ КОМПЛЕКСНОГО ИННОВАЦИОННОГО ПЛАНА РАЗВИТИЯ ГОРОДА СУОЯРВИ

3.1. Мероприятия по достижению задачи «Повышение эффективности производства промышленных предприятий, как базового элемента развития территории»

3.1.1. Реализация мероприятий по стабилизации финансового положения и развитию производства ЗАО «Запкареллес» в 2010-2011 гг.

- увеличение объема заготовки древесины подрядным способом  с использованием водителей АО «Запкареллес»;

- повышение эффективности работы ж/д терминалов путем аренды погрузочного оборудования для ускорения погрузочных работ;

- повышение эффективности работы лесозаводов за счет распиловки пиловочника длиной максимально 5,5 м;

- производство максимального объема сырых пиломатериалов для Флекса Ээсти;

- ликвидация непрофильных активов;

- заключение договоров с покупателями по более высоким ценам на продукцию в связи с тенденцией рынка к росту;

- войти в стратегическое партнерство с иностранной или российской компанией лесной промышленности с целью развития существующих производственных мощностей и укрепления финансовой ситуации АО «Запкареллес»;

- проект освоения лесов в полном объеме;

- инвестиции в Суоярвский лесозавод в 2012-2014 гг. в объеме 4 млн.евро (160 млн.рублей).

3.1.2. Реализация инвестиционного проекта градообразующего предприятия ЗАО «Суоярвская картонная фабрика»

В соответствии  с Соглашением от 16.03.2010 г., заключенным между Правительством Республики Карелия, Администрацией муниципального образования «Суоярвский район» АО «Кондопога» и ООО «Автоматизация», планируется передать право владения и управления имуществом Суоярвского цеха картонного производства от АО «Кондопога» ООО «Автоматизация» с целью создания нового ЗАО «Суоярвская картонная фабрика» и реализовать инвестиционный проект по реконструкции картонного производства.

Таблица 25

| Название проекта | Реконструкция картонного производства |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | ООО «Автоматизация», ЗАО «Суоярвская картонная фабрика» |
| Цели и задачи проекта | Расширение ассортимента и увеличение производительности КДМ, ЛСК, улучшение обезвоживания осадка на очистных сооружениях, увеличение производства тепловой энергии |
| Инвестор (соинвесторы) | Кредитная линия |
| Срок реализации | 2010 – 2015 годы |
| Объем и источники финансирования проекта | 5,2 млн.евро ( 208 млн.рублей) |
| Этапы реализации проекта | 2010-2011 гг. – реконструкция ЛСК – 1 млн.евро (40 млн.руб) 2012-2013 гг. – реконструкция КДМ – 2,5 млн. евро (100 млн.руб) 2012-2013 гг. – реконструкция котельной – 1,2 млн.евро (48 млн.руб) 2014-2015 гг. – реконструкция очистных сооружений – 0,5 млн.евро (20 млн.руб) |
| Создание рабочих мест | 30 рабочих мест |
| Критические проблемы проекта и пути их решения | Потребность в кредитных ресурсах |

3.2. Мероприятия по достижению задачи « Вовлечение в хозяйственный оборот различных видов ресурсов, которыми располагает территория Суоярвского городского поселения»

3.2.1. Реализация инвестиционного проекта ООО «Суоярвский гранитный карьер» по созданию производства щебня на месторождении «Салон-Ярви» (территория Суоярвского городского поселения)

ООО «Суоярвский гранитный карьер» в 2009 году завершил подготовку к производственному процессу. Однако под влиянием мирового кризиса в 2009 году резко упал спрос на щебень с одновременным снижением более чем в два раза цены на него, изменилась структура продаж, снизилась платежеспособность покупателей. Эти процессы не позволили предприятию начать выпуск товарной продукции в запланированных объемах.

В 2010 году ООО «Суоярвский гранитный карьер» планирует начать выпуск товарной продукции в объеме 300 тыс. куб.м. щебня, а в 2011-2012 гг. выйти на проектную мощность – 600 тыс. куб.м. щебня в год.

3.2.2. Реализация инвестиционного проекта ООО «Карелинвест» по созданию производства щебня на территории Суоярвского городского поселения

Таблица 26

| Название проекта | Строительство дробильно-сортировочного завода на месторождении «Паперо» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | ООО "Карелинвест" |
| Цели и задачи проекта | Производство щебня на месторождении "Паперо" |
| Инвестор (соинвесторы) | ЗАО СМУ-303 (СПб) |
| Срок реализации | 1.Начало строительства (реализации)- 2008 год 2. Ввод в эксплуатацию - 2010 год |
| Объем и источники финансирования проекта | 150 млн.руб., в т.ч.: 50 млн.руб. - собственные средства предприятия; 100 млн.руб. - кредиты коммерческих банков |
| Этапы реализации проекта | 2010 год – начало производства товарной продукции в объеме 50 % проектной мощности (300 тыс.куб.м. в год); С 2011 по 2015 г. производство 700тыс.куб.м щебня в год. |
| Основные параметры проекта | 4 года окупаемости |
| Годовые финансово-экономические показатели проекта | 700 тыс.куб.м щебня в год |
| Перечень объектов, предполагаемых к созданию в ходе реализации Проекта: | ДСЗ, ЛЭП, технологические дороги |
| Создание рабочих мест | 2010 г.- 75 рабочих мест; 2011 г. - 85 рабочих мест; До 2015 г. 90 рабочих мест |
| Критические проблемы проекта и пути их решения | Падение цены реализации щебня |

3.2.3. Реализация инвестиционного проекта ООО «Плафен» по разработке месторождения торфа в м.Паперо на территории Суоярвского городского поселения

Срок реализации 2010-2011годы.

Целью проекта является создание производства по выработке топлива на основе торфа и использование его в качестве основного топлива в котельных города Суоярви

Задачи проекта: получение долгосрочной лицензии на пользование месторождением, приобретение технологического оборудования для производства топлива на основе торфа, в дальнейшем - переоборудование котельных города для использования торфа в качестве основного вида топлива.

Предполагаемый объем финансирования в 2010 году - 15 млн.рублей.

3.3. Мероприятия по достижению задачи «Развитие малого и среднего предпринимательства»

3.3.1. Реализация муниципальной целевой программы развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в Суоярвском районе на 2008-2011  годы

Таблица 27

Паспорт программы

| Полное наименование Программы | Муниципальная целевая программа развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в Суоярвском районе на 2008-2011 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный Закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ, Закон Республики Карелия "О государственной поддержке малого предпринимательства в Республике Карелия " от 23 июня 1995 года № 53-ЗРК (с изменениями на 15.12. 2007 г.) Распоряжение главы администрации муниципального образования «Суоярвский район» от 11.01.2008 г. № 5 «О разработке муниципальной целевой Программы развития малого предпринимательства в Суоярвском районе» |
| Период реализации Программы | 2008 - 2011 годы |
| Цель Программы | Формирование благоприятных правовых и экономических условий, стимулирующих эффективную деятельность и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Суоярвском районе |
| Задачи Программы | - Выбор приоритетных (стратегических ) направлений развития малого и среднего предпринимательства - Создание благоприятной среды, способствующей активизации предпринимательской деятельности - Формирование инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне - Распространение положительного опыта работы в сфере развития малого и среднего предпринимательства - Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении на рынки товаров и услуг - Поддержка малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров - Увеличение доли малого и среднего предпринимательства в формировании всех составляющих валового продукта, расширение сфер деятельности. |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования «Суоярвский район» |
| Разработчик Программы | Отдел по экономике администрации муниципального образования «Суоярвский район» |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования составляет 2 065 тыс.рублей, в том числе: - федеральный бюджет 598 тыс.руб - бюджет муниципального района – 217 тыс.руб. - средства кредитных организаций и другие источники – 1250 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты, оценка эффективности реализации Программы | - Увеличение числа эффективно работающих субъектов малого и среднего предпринимательства: малых предприятий до 42 единиц и индивидуальных предпринимателей до 320 человек. - Увеличение занятости населения: увеличение доли занятых в малом и среднем предпринимательстве до 25 %. - Увеличение удельного веса налоговых платежей от субъектов малого и среднего предпринимательства до 14% от общего объема налоговых поступлений |
| Участники и исполнители Программы | Администрация муниципального образования «Суоярвский район», администрации городского и сельских поселений, субъекты малого предпринимательства, учреждения, организации, общественные объединения, целью деятельности которых являются поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства (по согласованию) |
| Организация контроля за ходом реализации Программы | Общий контроль осуществляет администрация муниципального образования «Суоярвский район» Ежегодный отчет о результатах реализации мероприятий Программы. Ежегодная корректировка плана мероприятий и показателей Программы. |

3.3.2. Реализация программы развития туризма в муниципальном образовании «Суоярвский район» на 2010-2012 годы»

Таблица 28

Паспорт программы

| 1. Наименование Программы | Программа развития туризма в муниципальном образовании «Суоярвский район» на 2009-2011 гг.» |
| --- | --- |
| 2. Основания для разработки Программы | - Концепция социально-экономического развития Республики Карелия до 2012 г.; - Стратегия развития туризма в Республике Карелия на период до 2020 года; - Региональная целевая программа «Развитие туризма в Республике Карелия на период до 2010 г.» (одобрена распоряжением Правительства Республики Карелия от 12.11.2007г. № 395р-П) - Генеральная схема размещения объектов инфраструктуры туризма в Республике Карелия - Закон «О бюджетных целевых программах Республики Карелия», от 06.10.2005 г. № 909-ЗРК; - Программа социально-экономического развития Суоярвского района на 2007-2011 гг. (утверждена решением XIII сессии Совета депутатов муниципального образования «Суоярвский район» I созыва от 06 ноября 2007 года № 104) |
| 3. Заказчик Программы | Администрация муниципального образования «Суоярвский район» |
| 4. Разработчик Программы | Отдел по экономике администрации муниципального образования «Суоярвский район» |
| 5. Цель Программы | Последовательное формирование современной конкурентоспособной туристской сферы в качестве одной из приоритетных отраслей Суоярвского района, удовлетворяющей потребности российских и иностранных граждан в туристско-рекреационных услугах и вносящей существенный вклад в социально-экономическое развитие муниципального района. |
| 6. Основные задачи Программы | - создание условий для возрождения, развития и освоения новых туристско-рекреационных ресурсов муниципального района; - рациональное использование природного и культурного наследия района; - обеспечение информационно-рекламного продвижения туристско-рекреационного потенциала Суоярвского района на рынки туристских услуг Республики Карелия, Российской Федерации и за рубежом; - привлечение российских и иностранных инвестиций для создания, реконструкции и развития инфраструктуры туризма; - поддержка развития предпринимательства в сфере туризма, прежде всего малого и среднего бизнеса, вовлечение местного населения в процесс формирования туристских услуг в районе; - формирование конкурентоспособного муниципального туристского продукта, обеспечивающего позитивный имидж и узнаваемость Суоярвского района на международном, российском и региональном туристских рынках; - улучшение качества обслуживания, обеспечение безопасности туристов и их информационное обеспечение на туристских маршрутах в соответствии с международными стандартами; - содействие в подготовке и повышении квалификации кадров в сфере туризма |
| 7. Сроки реализации Программы | 2009 – 2011 гг. |
| 8. Исполнители основных мероприятий Программы | - Администрация муниципального образования «Суоярвский район»; - Исполнительные органы государственной власти Республики Карелия, указанные в программных мероприятиях; - Администрации городского и сельских поселений района; - Хозяйствующие субъекты, научно-образовательные, общественные и другие организации согласно предусмотренным мероприятиям Программы |
| 9. Объемы и источники финансирования Программы (в ценах 2009 года) | Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы, составляет 17,31 млн. рублей, в т.ч. - средства муниципального бюджета Суоярвского района – 70 тыс. руб., - средства бюджета Республики Карелия – 40 тыс. рублей - внебюджетные источники – 17,2 млн. руб. |
| 10. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально- экономической эффективности | Создание условий и предпосылок для формирования современной туристской индустрии, развитие предпринимательства в Суоярвском муниципальном районе. Экономический эффект реализации Программы: - развитие туристской инфраструктуры, увеличение количества реально работающих объектов размещения: с 6 в 2008 г. до 12 единиц к 2012 г.; - увеличение туристских потоков к 2012 г. в 1,8 раза; - рост объемов внебюджетных инвестиций в инфраструктуру туризма в 3,6 раза; - увеличение поступлений налогов и сборов в бюджеты муниципального района и поселений в 2,4 раза. Социальный эффект реализации Программы: - создание 40 новых рабочих мест; - увеличение самозанятости населения и развитие альтернативных сфер занятости; - создание условий для развития сферы услуг в районе, расширение ассортимента видов туристских услуг и повышение качества обслуживания туристов; - формирование дополнительных источников дохода населения; - культурно-духовное воспитание и просвещение населения и гостей района на основе развития различных видов туризма; - сохранение и рациональное использование природного и социально-культурного наследия важнейших туристско-рекреационных ресурсов и традиционного уклада жизни. |
| 11. Механизм реализации, контроля и мониторинга выполнения Программы | Реализация Программы предусматривает взаимодействие органов республиканской власти, муниципальной, городской и сельских администраций, туристских организаций и предпринимателей, и других исполнителей мероприятий Программы. Мониторинг результатов реализации Программы будет осуществляться по итогам года. Ежегодная отчетность о результатах реализации программных мероприятий представляется исполнителями в администрацию района в январе года, следующего за отчётным. По итогам мониторинга возможна корректировка мероприятий Программы и объема финансовых средств на их реализацию после разработки прогноза социально-экономического развития и утверждения муниципального бюджета на очередной год. Осуществление контроля за реализацией мероприятий Программы обеспечивает администрация муниципального образования «Суоярвский район». |

3.4. Мероприятия по достижению задачи «Модернизация и развитие инфраструктуры, создание комфортных условий для проживания населения»

3.4.1. Реализация проекта по реконструкции водогрейной части котельной в г.Суоярви

Таблица 29

| Описание проблемной ситуации | Недостаток мощности источников теплоснабжения для обеспечения качественными услугами населения, социальной сферы и прочих потребителей города |
| --- | --- |
| Название проекта | Реконструкции водогрейной части котельной в г.Суоярви |
| Инвестор (соинвестор) | Бюджет МО «Суоярвский район», бюджет Республики Карелия |
| Степень проработанности проекта | Завершение разработки проектно-сметной документации в 2010 году |
| Участие органов государственной власти в реализации проекта | Включение в Адресную инвестиционную программу Республики Карелия |
| Объем инвестиций и источники финансирования, млн. руб. | 80 млн. руб., в т.ч. 20 млн. руб. – местный бюджет, 60 млн.рублей – бюджет РК |
| Сроки реализации | 2010 г. – завершение разработки и экспертиза ПСД 2011- 2014 год - реконструкция |
| Технические характеристики проекта | Расчетная подключенная нагрузка – 29,08 МВт=25 Гкал/час Температурный график – 130-70о |
| Перечень объектов, предполагаемых к созданию в ходе реализации Проекта | Замена котлоагрегатов КВ-ГМ 20-150 на котел БиКЗ 35-40-440ГМ, модернизация комплекса химводоподготовки, установка двух дополнительных подогревателей сетевой воды и одного охладителя конденсата производительностью 30 тн/час строительство нового участка линии электроснабжения ВЛ-6кВт 1400 м и двух трансформаторных подстанций на 6 кВТ |

3.4.2. Реализация проекта по реконструкции водопроводных сетей в г.Суоярви

Таблица 30

| Описание проблемной ситуации | Изношенность магистральных водопроводных сетей, большое количество аварий на сетях |
| --- | --- |
| Название проекта | Реконструкции водопроводных сетей в г.Суоярви |
| Инвестор (соинвестор) | ООО «Приграничный водоканал» |
| Объем инвестиций и источники финансирования, млн. руб. | 2 млн. руб. собственные средства предприятия |
| Сроки реализации | 2011 г. |

3.4.3. Участие в республиканской адресной программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов»

На проведение капитального ремонта жилищного фонда администрацией Суоярвского городского поселения запланированы расходы на 2011 г. в размере 8,2 млн. рублей (Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ, бюджета РК, местного бюджета и средств собственников помещений многоквартирных домов). Однако для получения средств от Фонда содействия реформированию ЖКХ необходимо выполнение условий ст.14 Федерального закона от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию ЖКХ». При выполнении данных условий Суоярвское городское поселение сможет принять участие в программе капитального ремонта многоквартирных домов в 2011 году.

Строительство многоквартирного жилого дома № 11 по ул. Победа  в г. Суоярви

Таблица 31

| Описание проблемной ситуации | Необходимость расселения семей, потерявших жилье в результате пожара, улучшения условий проживания граждан |
| --- | --- |
| Название проекта | Строительство многоквартирного жилого дома № 11 по ул. Победа в г. Суоярви |
| Инвестор (соинвестор) | Администрация Суоярвского городского поселения |
| Стадия проекта | Предоставлен земельный участок в г.Суоярви, разработана проектно-сметная документация |
| Объем инвестиций и источники финансирования, млн. руб. | 21 млн.рублей – Бюджет Суоярвского городского поселения |
| Сроки реализации | 2010-2012 г. |
| Проблемы, сдерживающие реализацию проекта | Необходимость финансовой помощи со стороны вышестоящих бюджетов |

    - Реализация инвестиционного проекта ООО «ЛадЭК» по строительству мусороперерабатывающего комплекса

Таблица 32

| Описание проблемной ситуации | Необходимость утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов |
| --- | --- |
| Название проекта | Строительство мусороперерабатывающего комплекса |
| Инвестор (соинвестор) | ООО «ЛадЭК» с использованием кредитных ресурсов |
| Стадия проекта | Выбор земельного участка в г.Суоярви |
| Объем инвестиций и источники финансирования, млн. руб. | 8 млн.евро (320 млн.рублей), кредиты банка |
| Сроки реализации | 2010-2011 г. |
| Технические характеристики проекта | Мощность перерабатывающего комплекса – 10 тонн отходов в смену (бумага, древесина, полиэтилен) Организация раздельного сбора отходов на территории города, вывоз древесных отходов с лесных делянок с использованием специальных машин Численность работающих – 120 чел. |
| Перечень объектов, предполагаемых к созданию в ходе реализации Проекта | Мусороперерабатывающий комплекс, специальные автомашины для сбора отходов, устройство контейнерных площадок для раздельного сбора бытовых отходов |

3.4.5. Разработка генерального плана Суоярвского городского поселения

В целях повышения эффективности планирования городской застройки администрация Суоярвского городского поселения планирует в 2010 году начать разработку генерального плана поселения. На реализацию данного мероприятия необходимо 3 млн.руб, из которых  80% будут выделены из  бюджета городского поселения, 20% планируется получить из  бюджета  Республики Карелия.

3.4.6. Реализация международного проекта по биологической очистке водоема о.Исо-Пюхя-Ярви

Администрация Суоярвского городского поселения планирует принять участие в реализации международного проекта по биологической очистке водоема о.Исо-Пюхя-Ярви, которое является источником питьевой воды для г.Суоярви, с целью улучшения качества питьевой воды. Стоимость проекта составляет  3,15 млн.рублей. для реализации проекта планируется привлечь финансовые средства Евросоюза  в объеме 2,925 млн.рублей (80%), и 0,225 млн.рублей будут выделены из местного бюджета (20%). Срок реализации проекта – 2010-2015 гг.

3.5. Мероприятия по достижению задачи «создание условий для стабильного улучшения качества жизни населения»

3.5.1. Реализация мер по улучшению ситуации на рынке труда муниципального района в 2010 году:

В рамках  специальных программ по содействию занятости населения в 2010 году планируется обеспечить в г. Суоярви:

- трудоустройство граждан ищущих работу – 300 чел.

- трудоустройство на общественные работы - 45 чел;

- содействие самозанятости  (регистрация ИП)– 20 чел., создание дополнительных рабочих мест (самозанятости) – 2 чел.

- временное трудоустройство безработных граждан из числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования в возрасте от 18 до 20 лет, ранее не работавшие – 2 чел.;

- временное трудоустройство безработных граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы – 4 чел.

- временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в свободное от учебы время – 40 чел.;

- участие в программах социальной адаптации граждан на рынке труда – КИР и Новый старт – 45 чел.

- профессиональное обучение безработных граждан - 30 чел.

На реализацию специальных программ в Суоярвском районе из средств федерального бюджета планируется выделение финансовых средств в объеме 1 955 300 руб.

3.5.2. Реализация муниципальных целевых программ, направленных на улучшение качества жизни населения

Реализация муниципальных целевых программ будет направлена на:

– обеспечение и удовлетворение потребностей населения в комфортном жилье, качественных и доступных услугах образования, здравоохранения, культуры и отдыха, комфортной среде проживания, безопасности дорожного движения, улучшении экологической обстановки;

– обеспечение гарантии социальной защищенности и поддержки гражданам, не обладающим возможностями для самостоятельного решения проблем и объективно нуждающихся в поддержке общества, но при этом стимулировать их интеграцию в общество,

– создание условий для снижения уровня преступности  на территории Суоярвского района, создание системы социальной профилактики правонарушений,                  направленной, прежде всего, на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией; преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних; незаконной миграцией; ресоциализацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы.

Перечень муниципальных целевых программ муниципального района на 2010 год

Таблица 33

| № п.п. | Наименование муниципальной целевой программы | Ответственный исполнитель МЦП | Цели Муниципальной целевой программы | Объем финансирования в 2010 году, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Федеральный бюджет |  | Бюджет РК |  | Муници-пальный бюджет |  | Внебюд-жетные средства |  |  |
| 1 | Программа содействия занятости населения Суоярвского района на 2008-2010 гг. | Администрация МО «Суоярвский район», ГУ «Центр занятости населения» | Создание условий для развития рынка труда района, повышение сбалансированности спроса и предложения рабочей силы. | 23 |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |
| 2 | Программа поэтапного перехода на отпуск тепловой энергии и воды потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета в много-квартирных домах на 2009-2011 гг. | Администрацияпоселения, собственники жилых помещений, предприятия ЖКХ, организации города | Упорядочение расчетов за потребленные тепловую энергию и воду, усиление контроля за качеством услуг по теплоснаб-жению и водоснабжению | 5830 | 3300 |  | 1160 |  | 1160 |  | 210 |  |  |
| 3 | «Ветеран» на 2008-2010 гг. | Администрация МО «Суоярвский район» | Поддержка ветеранов войны и труда | 17 |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |
| 4 | «Молодежь Суоярвского района» на 2008-2010 гг. | Администрация МО «Суоярвский район» | Создание условий для реализации государственной молодежной политики в Суоярвском районе | 58 |  |  |  |  | 58 |  |  |  |  |
| 5 | Адресная социальная помощь населению на 2007-2010 гг. | Администрации МО «Суоярвский район» МУ «КЦСОН» | Социальная поддержка малоимущих граждан, пенсионеров и инвалидов | 186 |  |  |  |  | 186 |  |  |  |  |
| 6 | Комплексная программа по профилактике правонаруше-ний на 2006-2010 гг. | Межведомственная комиссия по профилактике правонаруше-ний при Администрации МО «Суоярвский район» | Обеспечение безопасности граждан на территории Суоярвского района. | 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |
| 7 | Развитие физкультуры и спорта на 2007-2010 гг. | Администрация МО «Суоярвский район» | Привлечение населения к регулярным занятиями физкультурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни | 140 |  |  |  |  | 140 |  |  |  |  |
| 8 | «Безопасность дорожного движения на 2010-2013 гг. | Администрация МО «Суоярвский район», администрация поселения | Сокращение количества ДТП и числа пострадавших | 490 |  |  | 90 |  | 400 |  |  |  |  |
| 9 | Реализация муниципальной Программы «Озеленение г.Суоярви» | Администрация поселения | Улучшение внешнего вида города | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  | 6851 |  | 3300 |  | 1250 |  | 2091 |  | 210 |  |

3.6. Финансовое обеспечение Комплексного инновационного плана развития

города Суоярви

Таблица 34

| Источник финансирования | Суммарный объем средств, млн.руб | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет | 11,045 | 5,255 | 5,79 |  |  |  |  |
| Бюджет Республики Карелия | 62,89 | 1,254 | 16,618 | 15,018 | 15,0 | 15,0 |  |
| Муниципальный бюджет | 46,865 | 3,14 | 18,468 | 15,082 | 5,05 | 5,075 | 0,05 |
| Собственные средства предприятий | 274,82 | 11,11 | 18,61 | 119,1 | 48,0 | 12,0 |  |
| Кредиты банков | 528,6 | 20,3 | 340,3 | 70,0 | 78,0 | 10,0 | 10,0 |
| Привлеченные средства | 2,925 |  |  | 0,5 | 0,7 | 1,225 | 0,5 |
| ИТОГО | 927,145 | 107,059 | 399,786 | 219,7 | 146,75 | 43,3 | 10,55 |

Предложения по финансированию из вышестоящих бюджетов

Таблица 35

| № п.п. | Наименование проекта, программы | Наличие ПИР | Сметная стоимость |  | Финансирование, млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | 2010 |  | 2011 |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| II. Внешэкономбанк РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкция картонного производства ЗАО «Суоярвская картонная фабрика» | Разрабаты-вается | 208 |  | 208 |  | 20 |  |  | 20 | 70 | 78 | 10 | 10 |
| 2. | Строительство мусороперерабатывающего комплекса в г.Суоярви | Есть | 320 |  | 320 |  |  |  |  | 320 |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 528 |  | 528 |  | 20 |  |  | 340 | 70 | 78 | 10 | 10 |
| III. Адресная инвестиционная программа Республики Карелия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Реализация проекта по реконструкции водогрейной части котельной в г.Суоярви | Есть | 80 |  | 60 |  | - |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | - |
| 4. | Строительство многоквартирного жилого дома № 11 по ул. Победа в г.Суоярви | Есть | 21 |  | 16,8 |  | 0,8 |  |  | 8,0 | 8,0 |  |  |  |
|  | Итого |  | 101 |  | 76,8 |  | 0,8 |  |  | 23 | 23 | 15 | 15 | - |
| IV. Бюджет Республики Карелия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Разработка генерального Плана Суоярвского городского поселения |  | 3,0 |  | 0,6 |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |
| 6. | Реализации программы «Безопасность дорожного движения на 2010-2013гг.» |  | 0,49 |  | 0,09 |  | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 3,49 |  | 0,69 |  | 0,09 |  |  | 0,6 |  |  |  |  |
| IV.Фонд содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Участие в республиканской адресной программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов |  | 8,2 |  | 6,79 |  |  |  |  | 6,79 |  |  |  |  |
| 8. | Участие в программе поэтапного перехода на отпуск тепловой энергии и воды потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах на 2009-2011 гг. |  | 5,83 |  | 4,46 |  | 4,46 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 14,03 |  | 11,25 |  | 4,46 |  |  | 6,79 |  |  |  |  |
| V. Министерство труда и занятости Республики Карелия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Реализация мер по улучшению ситуации на рынке труда муниципального района в 2010 году |  | 1,955 |  | 1,955 |  | 1,955 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 648,475 | 618,695 |  |  | 27,305 |  | 370,39 |  | 93,0 | 93,0 | 25,0 | 10,0 |

3.7. Планируемые результаты реализации проектов Комплексного инновационного плана развития города Суоярви. Контроль достижения целей

Реализация проектов Комплексного инновационного плана развития города Суоярви позволит к 2015 году:

- Стабилизировать финансовое положение традиционных промышленных предприятий, вывести их на новые рынки сбыта, обеспечить загрузку существующих производственных мощностей.

- Диверсифицировать экономику Суоярвского городского поселения путем создания  новых отраслевых направлений (горнодобывающее производство, производство торфа, переработка отходов, туризм, сфера услуг).

- Сохранить  численность  занятого населения на уровне 5500 человек.

- Устранить социальную напряженность на рынке труда, обеспечив создание около  250 новых рабочих мест.

- Обеспечить благоприятные условия для развития малого и среднего предпринимательства.

- Обеспечить все категории потребителей в районе надежной качественной инфраструктурой и создать комфортные условия проживания для населения.

- Повысить экономическое благополучие населения.

Реализация проектов Комплексного инновационного плана развития города Суоярви позволит к 2020 году:

Реализованные проекты начнут приносить экономический эффект, вырастет число занятых и увеличатся доходы населения. Город выйдет на траекторию устойчивого развития.

Достижение целей будет контролироваться при помощи показателей (групп показателей), отражающих ход процессов достижения целей, которые представлены  в таблице 36.

IV. Система управления Комплексным ИННОВАЦИОННЫМ планом развития городА СУОЯРВИ

Решением Главы администрации муниципального образования «Суоярвский район» №9 от 19.01.2010 г. создана рабочая группа по подготовке Комплексного инновационного плана развития города Суоярви, в состав которой вошли представители органов местного самоуправления муниципального района и градообразующих предприятий.

Для обеспечения их взаимодействия в процессе реализации мероприятий Комплексного инновационного плана развития города Суоярви предполагается:

– создать координационный совет по реализации Комплексного инновационного плана развития города Суоярви при Главе муниципального района из числа представителей всех участников и заинтересованных сторон мероприятий в целях координации действий и коммуникаций;

– инициировать заключение соответствующих соглашений между органами местного самоуправления и инициаторами мероприятий при участии Министерства экономического развития Республики Карелия.

Оперативное управление реализацией Комплексного инновационного плана развития моногорода предполагается возложить на Главу Администрации Суоярвского городского поселения. Для организационного сопровождения конкретных мероприятий возможно создание рабочей группы,  в состав которой будут входить представители инвестора, администрации, другие участники и заинтересованные  стороны.

Таблица 36

Целевые показатели  Комплексного инновационного плана развития города Суоярви

| Задачи | Наименование показателя | Ед. изм. | Факт |  |  |  |  | План |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 |  | 2008 |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2020 |
| 1. Повышение эффективности производства промышленных предприятий | Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства | млн. руб. | 1058,6 | 1020,2 |  | 864,8 |  | 1045 | 1443 | 1687 | 1800 | 1950 | 2050 | 2500 |
|  | Доля градообразующих предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства | % | 52,0 | 51,5 |  | 45,1 |  | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 50,0 |
|  | Доля работающих на градообразующих предприятиях от численности населения занятого в экономике | % | 17 | 14,5 |  | 10,6 |  | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 2. Вовлечение в хозяйственный оборот различных видов ресурсов | Индекс промышленного производства, в % к предыдущему году | % | 132,1 | 103,3 |  | 80,9 |  | 100 | 110 | 120 | 110 | 110 | 110 | 125 |
|  | Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период реализации проектов (накопленным итогом) | чел. | - | - |  | - |  | 45 | 100 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 |
|  | Объем привлеченных внебюджетных инвестиций | млн. руб. | - | - |  | - |  | 97 | 359 | 190 | 127 | 23 | 10 | 100 |
| 3. Развитие малого и среднего предпринима-тельства | Количество малых предприятий в МО | ед. | 21 | 25 |  | 36 |  | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 60 |
|  | Доля работающих в малом и среднем бизнесе в общей численности населения занятого в экономике | % | 19 | 22 |  | 24 |  | 25 | 25,6 | 26 | 26,5 | 27 | 28 | 30 |
| 4. Модернизация и развитие инфраструктуры, создание комфортных условий для проживания населения | Ввод в действие жилых домов | кв.м. | 218 | 615,4 |  | 205 |  | 300 | 400 | 500 | 1000 | 500 | 500 | 800 |
|  | Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными | % | 0,62 | 1,2 |  | 1,22 |  | 1,22 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,5 |
|  | Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуг | % | 76,1 | 70,2 |  | 68,3 |  | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
|  | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 60 | 68 |  | 72 |  | 72 | 70 | 70 | 70 | 65 | 65 | 50 |
| 5. Создание условий для стабильного улучшения качества жизни населения | Уровень зарегистрированной безработицы | % | 1 | 1,18 |  | 3,38 |  | 4 | 3,8 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 1 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий | руб. | 10818 | 14712 |  | 17462 |  | 18300 | 19200 | 20700 | 22400 | 24600 | 27000 | 40000 |
|  | Общий объем налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения | млн. руб. | 12,4 | 15,0 |  | 16,6 |  | 15,7 | 16,0 | 16,5 | 17,3 | 18,0 | 19,0 | 23,0 |