РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

KARJALAN TAZAVALDU

АДМИНИСТРАЦИЯ

СУОЯРВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

SUOJÄRVEN PIIRIKUNNAN HALLINDO

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.04.2023                                                                                                 № 387

Об утверждении муниципального плана-графика мероприятий введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов среднего  общего образования в общеобразовательных организациях Суоярвского муниципального округа

В целях реализации приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 12 августа 2022 г. № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»:

1. Определить отдел образования, культуры и социальной политики (Денисову Е.М.) муниципальным координатором за организацию поэтапного   введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов среднего  общего образования в общеобразовательных организациях Суоярвского муниципального округа.

2. Утвердить муниципальный план-график мероприятий поэтапного введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов среднего  общего образования в общеобразовательных организациях Суоярвского муниципального округа согласно приложению №1;

3. Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Е.Н. Смирнову

Глава Суоярвского

муниципального округа                                                                        Р.В. Петров

________________________________________________________________

Разослать: Дело, ООКиСП, ОО - 6

Приложение 1 к постановлению администрации Суоярвского муниципального округа № 378 от 03.04.2023

Муниципальный план-график мероприятий введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования |  |  |  |  |
| 1 | Формирование муниципального плана – графика мероприятий введения обновленных ФГОС СОО в Суоярвском муниципальном округе | 10.04.2023 | Суоярвский муниципальный округ | Синхронизированы процессы управления введения обновленных ФГОС на муниципальном уровне и уровне образовательных организаций |
| 2 | Формирование плана – графика мероприятий введения обновленных ФГОС СОО в общеобразовательных организациях | 30.04.2023 | Образовательные организации | Синхронизированы процессы управления введения обновленных ФГОС на муниципальном уровне и уровне образовательных организаций |
| II. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования |  |  |  |  |
| 3 | Организация и проведение семинаров, круглых столов, педагогических советов по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС | Апрель – декабрь 2023 | Суоярвский муниципальный округ / Образовательные организации | Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя |
| 4 | Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ среднего общего образования, в соответствии с обновленными ФГОС | Январь-декабрь 2023 |  | Синхронизированы способы использованию содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов на территории Суоярвского муниципального округа |
| 5 | Проведение анализа распространенности используемых в общеобразовательных организациях Суоярвского муниципального округа учебно-методических комплексов в разрезе учебных предметов и потребностей в финансировании | Сентябрь 2023 | Суоярвский муниципальный округ, Образовательные организации | Составлен перечень учебников, используемых в образовательных организациях Суоярвского муниципального округа |
| 6 | Доведение до образовательных организаций пакета методических рекомендаций по вопросам управления введением обновленных ФГОС | май-июнь 2023 | Суоярвский муниципальный округ | Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения обновленных ФГОС на территории Суоярвского муниципального округа |
| 7 | Обеспечение использования учителями методических пособий, содержащих «методические шлейфы», видеоуроки по учебным предметам, календарно-тематическое планирование с включением заданий по формированию функциональной грамотности | Сентябрь – декабрь 2023 | Образовательные организации | Сформированы и доведены до учителей способы достижения планируемых результатов |
| 8 | Информирование педагогического сообщества о возможностях федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по обновленным ФГОС по всем учебным предметам | Август 2023 | Суоярвский муниципальный округ /ОО | Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе |
| III. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования |  |  |  |  |
| 9 | Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленных ФГОС СОО | Апрель-август 2023 | Образовательные организации |  |
| 10 | Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС | Апрель-август 2023 | Образовательные организации |  |
| 11 | Организация образовательных событий муниципального уровня | Январь -декабрь 2023 | Образовательные организации |  |
| IV. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС СОО |  |  |  |  |
| 12 | Обеспечение участия в серии совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленного ФГОС СОО | Февраль, март, сентябрь, ноябрь 2023 года | Образовательные организации | Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на региональном, муниципальном уровне и уровне ОО |
| 13 | Проведение отделом образования, культуры и социальной политики, образовательными организациями самодиагностики готовности к введению обновленного ФГОС СОО | Апрель 2023 года | Суоярвский муниципальный округ, Образовательные организации | Проедена оценка готовности к введению обновленного ФГОС СОО, выявлены дефициты. |
| 14 | Организация участия педагогических работников в окружных совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО | Февраль- май 2023 года | Образовательные организации | Обеспечена своевременная корректировка действий |
| 15 | Обеспечение контроля использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников, | сентябрь 2023 | Образовательные организации | Оказана своевременная адресная помощь образовательным организациям муниципального района / городского округа |
| 16 | Подготовка информации по вопросам реализации обновленных ФГОС, о выявленных в ОО проблемах и способах решения | Октябрь - декабрь 2023 | Образовательные организации | Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований Республики Карелия к введению обновленных ФГОС |
| V. Мониторинг готовности к введению обновленных ФГОС среднего общего образования |  |  |  |  |
| 17 | Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности общеобразовательных организаций к введению обновленных ФГОС | Май 2023 |  | Обеспечен промежуточный контроль готовности общеобразовательных организаций к введению обновленных ФГОС |
| VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования |  |  |  |  |
| 18 | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации, обновленных ФГОС в общеобразовательных организациях Суоярвского района | 2023 год | Суоярвский муниципальный округ/ Образовательные организации | Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации при реализации обновленных ФГОС |