РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

KARJALAN TAZAVALDU

АДМИНИСТРАЦИЯ

СУОЯРВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

SUOJÄRVEN PIIRIKUNNAN HALLINDO

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

00.00.2023				                                                                                    № 000

Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Суоярвского муниципального округа

На основании статей 179 и 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях повышения эффективности муниципальных программ Суоярвского муниципального округа:

1.Утвердить Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Суоярвского муниципального округа (прилагается).

2.Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Суоярвский район» от 22.06.2021 № 472 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности  муниципальных программ муниципального образования «Суоярвский район», постановление администрации муниципального образования «Суоярвский район» от 11.08.2021 № 640 ««Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности  муниципальных программ на территории Суоярвского городского поселения».

3. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации Суоярвского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Суоярвского муниципального округа -                         Л.А. Окрукову.

Глава Суоярвского

муниципального округа 							             Р.В. Петров

Разослать: Дело, отдел по развитию предпринимательства и инвестиционной политики,  структурным подразделениям администрации Суоярвского муниципального округа.

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Суоярвского муниципального округа

от 00.00.2023 № 000

Порядок
разработки, реализации и оценки эффективности

муниципальных программ

Суоярвского муниципального округа

# I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Суоярвского муниципального округа (далее - муниципальные программы), а также контроля за ходом их реализации.

2. Муниципальная программа является документом стратегического планирования, содержащим комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям, ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития Суоярвского муниципального округа.

Муниципальная программа направлена на достижение приоритетов и целей в конкретной сфере социально-экономического развития Суоярвского муниципального округа.

3. Срок реализации муниципальных программ устанавливается на стадии ее разработки и должен быть не менее 3 лет и не более срока реализации Стратегии социально-экономического развития Суоярвского муниципального округа Республики Карелия на период до 2030 года.

Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых задач, а также необходимости рациональной организации их реализации. Подпрограммы направлены на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы.

В рамках основного мероприятия могут быть выделены мероприятия. Основные мероприятия и мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) в обязательном порядке должны быть увязаны с запланированными результатами муниципальной программы (подпрограммы).

4. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется структурным подразделением администрации Суоярвского муниципального округа в определенной сфере социально-экономического развития Суоярвского муниципального округа (далее - ответственный исполнитель) совместно с заинтересованными структурными подразделениями администрации Суоярвского муниципального округа - соисполнителями муниципальной программы (далее - соисполнители).

5. Муниципальная программа утверждается постановлением администрации Суоярвского муниципального округа.

6. В Порядке используются следующие термины и определения:

сфера реализации муниципальной программы - сфера социально-экономического развития Суоярвского муниципального округа, на решение проблем в которой направлена соответствующая муниципальная программа;

основные параметры муниципальной программы (подпрограммы) - цели, задачи, целевые индикаторы, конечные результаты, показатели результатов, сроки их достижения, объем ресурсов, необходимых для достижения целей муниципальной программы (подпрограммы);

проблема социально-экономического развития Суоярвского муниципального округа - противоречие между желаемым и текущим (действительным) состоянием сферы реализации муниципальной программы;

цель муниципальной программы - планируемый конечный результат решения проблемы социально-экономического развития Суоярвского муниципального округа посредством реализации муниципальной программы, достигаемый за период ее реализации;

задача - совокупность взаимосвязанных основных мероприятий и мероприятий, направленных на достижение цели реализации муниципальной программы (подпрограммы);

подпрограмма - комплекс взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам основных мероприятий и мероприятий, выделенный исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках муниципальной программы;

основное мероприятие - комплекс взаимосвязанных мероприятий, характеризуемый значительным вкладом в достижение цели муниципальной программы (подпрограммы);

мероприятие - совокупность взаимосвязанных действий в рамках основного мероприятия, направленных на решение соответствующей задачи;

целевой индикатор - количественно выраженная характеристика достижения цели муниципальной программы за каждый год реализации муниципальной программы, за исключением года окончания реализации муниципальной программы;

конечный результат - количественно выраженная характеристика достижения цели муниципальной программы на дату окончания срока реализации муниципальной программы;

показатели результатов - количественно выраженная характеристика выполнения задачи муниципальной программы (подпрограммы) за каждый год реализации муниципальной программы (подпрограммы);

7. Разработка муниципальных программ осуществляется исходя из принципов:

1) формирования муниципальных программ на основе долгосрочных целей социально-экономического развития Суоярвского муниципального округа и показателей их достижения;

2) учета положений стратегических документов, утвержденных Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, Правительством Республики Карелия, Советом Суоярвского муниципального округа;

3) наиболее полного охвата сфер социально-экономического развития Суоярвского муниципального округа и бюджетных ассигнований бюджета Суоярвского муниципального округа;

4) установления для муниципальных программ измеримых результатов их реализации;

5) определения структурного подразделения администрации Суоярвского муниципального округа, ответственного за реализацию муниципальной программы (достижение конечных результатов);

6) наличия у ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальной программы полномочий, необходимых и достаточных для достижения цели муниципальной программы;

7) проведения регулярной оценки эффективности реализации муниципальных программ с возможностью их корректировки или досрочного прекращения.

# II. Требования к содержанию муниципальной программы

8. Муниципальная программа содержит:

1) паспорт Программы по форме согласно приложению № 1  к настоящему Порядку;

2) пояснительная записка с указанием, в том числе проблем, на решение которых направлена Программа;

3)  основные цели, задачи Программы с указанием сроков и этапов ее реализации;

4) перечень и краткое описание программных мероприятий с указанием сроков реализации и ответственных исполнителей;

5) индикаторы оценки результативности в разрезе мероприятий программы;

6) ресурсное обеспечение Программы;

7) оценка эффективности реализации Программы.

9. Текстовая часть муниципальной программы должна содержать:

1) приоритеты и цели муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития Суоярвского муниципального округа;

2) описание основных целей и задач муниципальной программы.

Приоритеты и цели муниципальной политики определяются стратегическими документами, утвержденными Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации и Республики Карелия, Стратегией социально-экономического развития Суоярвского муниципального округа, принятой Решением Совета Суоярвского муниципального округа.

Цель муниципальной программы должна соответствовать приоритетам муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, отражать конечные результаты реализации муниципальной программы и обладать следующими свойствами:

- специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации муниципальной программы);

- конкретность (не допускаются размытые (нечеткие) формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование);

- измеримость (достижение цели можно проверить);

- достижимость (цель должна быть достижима за период реализации муниципальной программы);

Формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели, а также описания путей, средств и методов достижения цели.

Достижение цели обеспечивается за счет решения задач муниципальной программы.

Задача муниципальной программы определяет результат реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления функций в рамках достижения цели реализации муниципальной программы.

Сформулированные задачи должны быть необходимы и достаточны для достижения соответствующей цели.

При постановке целей и задач необходимо обеспечить возможность проверки и подтверждения их достижения или решения. Для этого необходимо сформировать целевые индикаторы и показатели результатов, характеризующие достижение цели или решение задачи.

10. Приложение к текстовой части муниципальной программы согласно приложению № 2 к настоящему Порядку содержит перечень и значения целевых индикаторов и показателей результатов муниципальной программы и подпрограмм по годам реализации муниципальной программы.

Количество целевых индикаторов и показателей результатов формируется исходя из принципов необходимости и достаточности для достижения цели и решения задач муниципальной программы (подпрограммы).

Предлагаемый целевой индикатор (показатель результата) должен являться количественной характеристикой результата достижения цели (решения задачи) муниципальной программы (подпрограммы). В качестве наименования целевого индикатора (показателя результата) используется лаконичное и понятное наименование, отражающее основную суть наблюдаемого явления.

Целевые индикаторы и показатели результатов должны соответствовать следующим требованиям:

адекватность - показатель должен очевидным образом характеризовать прогресс в достижении цели или решении задачи и охватывать все существенные аспекты достижения цели или решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

точность - погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о результатах реализации муниципальной программы (подпрограммы);

объективность - не допускается использование показателей, улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении реального положения дел; используемые показатели должны в наименьшей степени создавать стимулы для исполнителей муниципальной программы (подпрограммы) к искажению результатов реализации муниципальной программы (подпрограммы);

достоверность - способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки реализации муниципальной программы (подпрограммы);

однозначность - определение показателя должно обеспечивать одинаковое понимание существа измеряемой характеристики как специалистами, так и конечными потребителями услуг, включая индивидуальных потребителей, для чего следует избегать излишне сложных показателей и показателей, не имеющих четкого, общепринятого определения и единиц измерения;

экономичность - получение отчетных данных должно проводиться с минимально возможными затратами; применяемые показатели должны в максимальной степени основываться на уже существующих процедурах сбора информации;

сопоставимость - выбор показателей следует осуществлять исходя из необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды с показателями, используемыми для оценки прогресса в реализации сходных (смежных) подпрограмм;

своевременность и регулярность - отчетные данные должны поступать со строго определенной периодичностью и с незначительным временным лагом между моментом сбора информации и сроком ее использования.

Показатели подпрограмм должны быть увязаны с показателями, характеризующими достижение целей и решение задач муниципальной программы. Следует привести обоснование состава и значений показателей и оценку влияния внешних факторов и условий на их достижение.

Целевые индикаторы (показатели результата) должны характеризовать ход реализации муниципальной программы, отражать специфику развития конкретной области, иметь запланированные по годам количественные значения, определяемые на основе данных государственного статистического наблюдения, иной отраслевой и ведомственной отчетности с указанием ссылки на способ и алгоритм их расчета.

11. Приложение к текстовой части муниципальной программы согласно приложению № 3 к настоящему Порядку содержит перечень и характеристики основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы (подпрограмм), включая информацию об ответственных исполнителей и ожидаемые непосредственные результаты, а также сведения о взаимосвязи результатов выполнения основных мероприятий и мероприятий с показателями результатов муниципальной программы (подпрограмм).

Набор основных мероприятий и мероприятий, включенных в муниципальную программу (подпрограмму), должен быть необходимым и достаточным для достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) с учетом реализации предусмотренных в рамках муниципальной программы (подпрограммы) мер правового регулирования.

Основное мероприятие должно быть направлено на решение конкретной задачи муниципальной программы (подпрограммы). На решение одной задачи может быть направлено несколько основных мероприятий.

12. Приложение к текстовой части муниципальной программы согласно приложению № 4 к настоящему Порядку содержит информацию по объему бюджетных ассигнований, направляемых на финансовое обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета Суоярвского муниципального округа, в том числе за счет средств межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Карелия, с распределением средств по подпрограммам, основным мероприятиям и мероприятиям, а также по годам реализации муниципальной программы.

# Требования к разработке и содержанию

# подпрограммы муниципальной программы

13. Подпрограмма является неотъемлемой частью муниципальной программы и формируется с учетом согласованности основных параметров подпрограммы и муниципальной программы. Задачи муниципальной программы являются целями входящих в ее состав подпрограмм.

14. Подпрограмма имеет следующую структуру:

1) паспорт подпрограммы;

2) текстовая часть подпрограммы.

15. Паспорт подпрограммы разрабатывается по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

16. Текстовая часть подпрограммы должна содержать:

1) приоритеты и цели муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, в сфере реализации подпрограммы;

2) описание основных целей и задач подпрограммы.

# III. Разработка муниципальных программ

17. Муниципальные программы разрабатываются на основании Перечня муниципальных  программ Суоярвского муниципального округа, утверждаемого администрацией Суоярвского муниципального округа (далее - Перечень) и содержащего:

наименования муниципальных программ;

основное мероприятие муниципальных программ;

основных исполнителей и соисполнителей муниципальных программ и подпрограмм.

18. Проект Перечня формируется отделом по развитию предпринимательства и инвестиционной политики, в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы местного значения, а также с учетом предложений ответственных исполнителей муниципальных программ.

19. Перечень муниципальных программ, планируемых к реализации в очередном финансовом году подлежит, утверждению ежегодно не позднее                           01 октября текущего года.

Внесение изменений в Перечень в части дополнения (исключения) муниципальных программ и направлений реализации муниципальных программ, изменения наименований муниципальных программ, годов реализации, ответственных исполнителей и/или соисполнителей муниципальных программ осуществляется отделом по развитию предпринимательства и инвестиционной политики на основании предложений структурных подразделений.

20. Проект муниципальной программы разрабатывается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями в соответствии с настоящим Порядком.

21. Проект муниципальной программы до его представления Главе Суоярвского муниципального округа подлежит обязательному согласованию соисполнителями, отделом по развитию предпринимательства и инвестиционной политики, финансовым управлением, в указанной последовательности, а также размещению на официальном сайте Администрации Суоярвского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

22. Муниципальные программы, предусмотренные к реализации с очередного финансового года, утверждаются администрацией Суоярвского муниципального округа до 1 сентября года, предшествующего очередному финансовому году.

- IV. Полномочия ответственного исполнителя, соисполнителей

- муниципальной программы

23. Ответственный исполнитель:

23.1. Обеспечивает разработку муниципальной программы и обосновывающих материалов, представляемых с муниципальной программой, обобщение предложений соисполнителей по внесению изменений в муниципальную программу, согласование муниципальной программы (изменений в муниципальную программу) с соисполнителями;

23.2. Формирует структуру муниципальной программы, а также перечень соисполнителей муниципальной программы;

23.3. Утверждает план реализации муниципальной программы;

23.4.Осуществляет на постоянной основе мониторинг реализации муниципальной программы, принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными Порядком требованиями;

23.5. Запрашивает у соисполнителей муниципальной программы необходимую информацию для подготовки годового отчета.

23.6. Готовит годовой отчет, представляет их в отдел по развитию предпринимательства и инвестиционной политики администрации Суоярвского муниципального округа в соответствии с Порядком.

24. Соисполнители:

24.1. Обеспечивают в установленные ответственным исполнителем сроки:

24.1.1. Разработку подпрограммы (подпрограмм) муниципальной программы,

24.1.2. Подготовку и направление на согласование ответственному исполнителю предложений по внесению изменений в муниципальную программу с пояснительной запиской и обосновывающими материалами;

24.1.3. Представление ответственному исполнителю необходимой информации, а также отчета о ходе реализации мероприятий муниципальной программы.

24.2. Осуществляют реализацию подпрограммы (подпрограмм) муниципальной программы.

# V. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ

25. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств муниципального образования осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете Суоярвского муниципального округа на очередной финансовый год и на плановый период (далее - бюджетные ассигнования), а также за счет средств других бюджетов бюджетной системы и внебюджетных источников в соответствии с бюджетным законодательством.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) утверждается решением о бюджете Суоярвского муниципального округа на очередной финансовый год и на плановый период.

26. В случае несоответствия объемов финансового обеспечения за счет средств бюджета муниципального округа в муниципальной программе объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением о бюджете Суоярвского муниципального округа на очередной финансовый год и на плановый период на реализацию муниципальной программы, ответственный исполнитель вносит изменения в муниципальную программу, касающиеся ее финансового обеспечения, целевых индикаторов, показателей результатов, перечня мероприятий на текущий и последующие годы, не позднее трех месяцев со дня вступления в силу решения о бюджете Суоярвского муниципального округа.

# VI. Управление и контроль реализации муниципальной программы

27. Реализация и текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителем муниципальной программы.

28. Ответственный исполнитель Программы с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств на очередной финансовый год ежегодно согласно настоящему Порядку уточняет  целевые индикаторы, затраты на реализацию программных мероприятий, состав ее исполнителей и вносит соответствующие изменения в нормативный правовой акт об утверждении Программы в установленном порядке.

29. Включение в Программу новых подпрограмм и их утверждение осуществляются в Порядке, установленном для разработки и реализации Программы.

30. Ответственный исполнитель муниципальной программы составляет совместно с соисполнителями и представляет в отдел по развитию предпринимательства и инвестиционной политики  и финансовое управление годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы (далее - годовой отчет).

Подготовка годового отчета производится в соответствии с формами, утвержденными таблицами 1- 4 Приложения № 5 к Порядку.

31. Годовой отчет содержит:

31.1. Сведения о достижении плановых значений целевых индикаторов и показателей результатов за отчетный год с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты.

31.2. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм).

31.3. Информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

31.4. Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный год, представленные в виде пояснительной записки. Пояснительная записка должна содержать описание конкретных результатов реализации муниципальной программы, достигнутых за отчетный год, включая описание результатов реализации наиболее значимых мероприятий.

В случае выявления отклонений фактических результатов в отчетном году от запланированных по всем вышеуказанным направлениям дополнительно представляется аргументированное обоснование причин:

1) отклонения достигнутых в отчетном году значений показателей от плановых, а также изменений в этой связи плановых значений показателей на предстоящий период;

2) значительного недовыполнения одних показателей в сочетании с перевыполнением других или значительного перевыполнения по большинству плановых показателей в отчетном году;

3) возникновения экономии бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;

4) перераспределения бюджетных ассигнований между мероприятиями муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году;

5) исполнения плана реализации с нарушением запланированных сроков.

32. Пояснительная записка оформляется за подписью исполнителя и руководителя, ответственного исполнителя  за реализацию муниципальной программы.

33. В срок до 15 марта года, следующего за отчетным годом, ответственный исполнитель представляет годовой отчет в финансовое управление на заключение по исполнению муниципальной программы в части финансового обеспечения.

34. Финансовое управление в течение 10 календарных дней с момента представления ответственным исполнителем годового отчета подготавливает заключение по объему бюджетных ассигнований на муниципальную программу в отчетном году.

35. В срок до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, ответственный исполнитель муниципальной программы направляет годовой отчет вместе с заключением финансового органа в отдел по развитию предпринимательства и инвестиционной политики для оценки эффективности реализации муниципальной программы.

36. Отдел по развитию предпринимательства и инвестиционной политики в течение 14 календарных дней подготавливает заключение и сводный доклад по оценке эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится в соответствии с Приложением № 6 к Порядку.

37. Отдел по развитию предпринимательства и инвестиционной политики ежегодно, до 15 апреля года, следующего за отчетным годом, разрабатывает и представляет в администрацию Суоярвского муниципального округа сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ, который содержит:

1) Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей результатов муниципальных программ за отчетный год;

2) Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный год;

3) Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальных программ;

4) Оценочную таблицу по результатам ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ, с указанием присвоенной им степени эффективности;

5) Предложения об изменении форм и методов управления муниципальной программой, сокращении (увеличении) финансового обеспечения, досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом.

38. Сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ подлежит размещению на официальном сайте администрации Суоярвского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

39. По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы Глава Суоярвского муниципального округа может принять решение об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) объемов финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом, начиная с очередного финансового года.

40. Оценка эффективности реализации муниципальной программы имеет 3 уровня эффективности:

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, если значение ЭРгп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается достаточной, если значение ЭРГП составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной, если значение ЭРгп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

Приложение № 1

к  Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности  муниципальных программ

Суоярвского муниципального округа

Паспорт муниципальной программы

Суоярвского муниципального округа

_______________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| Наименование Программы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| Соисполнители Программы |  |  |  |  |  |
| Цели Программы |  |  |  |  |  |
| Задачи Программы |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие Программы |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели и индикаторы Программы |  |  |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации Программы |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования Программы | Источники финансирования | Годы реализации программы |  |  |  |
|  |  | Всего за период реализации | 1 год | 2 год | n + 1 год |
|  | Муниципальный бюджет |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |
| Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели эффективности |  |  |  |  |  |

ПАСПОРТ

подпрограммы _____________________________________________________

(наименование муниципальной подпрограммы)

муниципальной программы

Суоярвского муниципального округа

_______________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| Наименование Подпрограммы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы |  |  |  |  |  |
| Соисполнители Подпрограммы |  |  |  |  |  |
| Цели Подпрограммы |  |  |  |  |  |
| Задачи Подпрограммы |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие Подпрограммы |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели и индикаторы Подпрограммы |  |  |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Источники финансирования | Годы реализации подпрограммы |  |  |  |
|  |  | Всего за период реализации | 1 год | 2 год | n + 1 год |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | Республиканский бюджет |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы и показатели эффективности |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ

Суоярвского муниципального округа

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм

Суоярвского муниципального округа и их значениях

"_____________________________________________________"

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование цели (задачи) | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отчетный год | первый год планового периода | второй год планового периода | … | … | … |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Цель | Целевой индикатор 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Целевой индикатор 2… |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | Задача | Показатель результата 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Показатель результата 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …. | ... |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | Цель | Целевой индикатор |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| .. | Задача | Показатель результата … | ... |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ

Суоярвского муниципального округа

Информация

об основных мероприятиях (мероприятиях) муниципальной программы

Суоярвского муниципального округа"_____________________________________________________"

(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Наименование основного мероприятия и мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание и его значение) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями результатов муниципальной программы (подпрограммы) - № показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1. | Цель: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  | ... |
| 1.1.2. | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1. | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  | ... |
| 2.1. | Задача 2: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1. | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |  | ... |

Примечание: в случае наличия в муниципальной программе подпрограмм информация заполняется в разрезе подпрограмм.

Приложение № 4

к Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ

Суоярвского муниципального округа

Финансовое обеспечение

расходов местного бюджета, бюджета Республики Карелия, федерального бюджета, внебюджетных источников

на реализацию целей муниципальной программы Суоярвского муниципального округа

____________________________________________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий | Источники финансового обеспечения |  | Оценка расходов <1> | Факти- ческие расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| Муниципальная программа |  | Всего |  |  |  |
|  |  | бюджет Суоярвского муниципального округа | средства бюджета Суоярвского муниципального округа |  |  |
|  |  |  | средства, поступающие в бюджет Суоярвского муниципального округа из бюджета Республики Карелия |  |  |
|  |  | другие источники (юридические лица и др.) |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | Всего |  |  |  |
|  |  | бюджет Суоярвского муниципального округа | средства бюджета Суоярвского муниципального округа |  |  |
|  |  |  | средства, поступающие в бюджет Суоярвского муниципального округа из бюджета Республики Карелия |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |

<1> В соответствии с муниципальной программой.

Приложение № 5

к Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ

Суоярвского муниципального округа

# Таблица № 1

Отчет

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

Суоярвского муниципального округа

__________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа |  |  |  |  |  |
| 1 | Целевой индикатор |  |  |  |  |  |
| 2 | Показатель результата |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| ... | Целевой индикатор |  |  |  |  |  |
| ... | Показатель результата |  |  |  |  |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

# Таблица № 2

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования

на реализацию муниципальной программы Суоярвского муниципального округа

____________________________________________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы за _______ год, (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджет- ная рос- пись на отчетную дату | Исполнено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа |  | всего | X | X | X | X |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы |  | X | X | X |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  | X | X | X |  |  |  |
|  |  | ... |  | X | X | X |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | всего |  | X | X | X |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы |  | X | X | X |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  | X | X | X |  |  |  |
|  |  | ... |  | X | X | X |  |  |  |
| Основное мероприятие (мероприятие, ВЦП, РЦП ) 1.1 |  | исполнитель основного мероприятия (мероприятия, ВЦП) |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … |  |  |  |  |  |  |  |

# Таблица 3

Отчет

о расходах бюджета муниципального образования, бюджета Республики Карелия, федерального бюджета,

бюджетов муниципальных образований (поселений), внебюджетных источников

на реализацию целей муниципальной программы муниципального образования «Суоярвский район»

____________________________________________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий | Источники финансового обеспечения |  |  | Оценка расходов <1> | Факти- ческие расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |
| Муниципальная программа |  | Всего |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | средства бюджета Суоярвского муниципального округа |  |  |  |
|  |  |  | средства, поступающие в бюджет Суоярвского муниципального округа из бюджета Республики Карелия |  |  |  |
|  |  | другие источники (юридические лица и др.) |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | Всего |  |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования |  | средства бюджета Суоярвского муниципального округа |  |  |
|  |  |  |  | средства, поступающие в бюджет Суоярвского муниципального округа из бюджета Республики Карелия |  |  |
|  |  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |  |  |  |  |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |

Исполнитель

ФИО, должность, телефон, электронная почта                                                                _______________________ (подпись) «______» ________________ ____20     г.

Рукодитель исполнителя

ФИО, должность, телефон, электронная почта                                                                _______________________ (подпись) «______» ________________ ____20     г.

Приложение № 6

к  Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности  муниципальных программ

Суоярвского муниципального округа

# Методика оценка эффективности реализации муниципальных программ Суоярвского муниципального округа

- Общие положения

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится отделом по развитию предпринимательств и инвестиционной политики Администрации Суоярвского муниципального округа ежегодно на основании данных, представленных ответственным исполнителем программы.

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится с учетом следующих составляющих:

1) оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм;

2) оценки степени реализации основных мероприятий;

3) оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;

4)оценки эффективности использования средств бюджета Суоярвского муниципального округа.

- Оценка степени достижения целей и решения задач

муниципальной программы

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого индикатора (показателя результата), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень достижения планового значения целевого индикатора (показателя результата), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

для целевых индикаторов (показателей результатов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДпз = ЗПф / ЗПп

для целевых индикаторов (показателей результатов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДпз = ЗПп / ЗПф, где:

СДпз - степень достижения планового значения целевого индикатора (показателя результата), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПф - значение целевого индикатора (показателя результата), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп - плановое значение целевого индикатора (показателя результата), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

СР - степень реализации муниципальной программы;

СДпз - степень достижения планового значения целевого индикатора (показателя результата), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число целевых индикаторов (показателей результатов), характеризующих цели и задачи муниципальной программы;

- знак суммы.

При использовании данной формулы в случае, если СДпз больше 1, значение СДпз принимается равным 1.

- Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм

В случае если муниципальная программа содержит в своем составе подпрограммы, то для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограммы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого индикатора (показателя результата), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения планового значения целевого индикатора (показателя результата) рассчитывается по следующим формулам:

для целевых индикаторов (показателей результатов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДпз п/п = ЗПф п/п / ЗПп п/п

для целевых индикаторов (показателей результатов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДпз п/п = ЗПп п/п / ЗПф п/п

СДпз п/п - степень достижения планового значения целевого индикатора (показателя результата), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

ЗПф п/п - значение целевого индикатора (показателя результата), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп п/п - плановое значение целевого индикатора (показателя результата), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

СДпз п/п - степень достижения планового значения целевого индикатора (показателя результата), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число целевых индикаторов (показателей результатов), характеризующих цели и задачи подпрограммы;

- знак суммы.

При использовании данной формулы в случае, если СДпз п/п больше 1, значение СДпз п/п принимается равным 1.

- Оценка степени реализации основных мероприятий

Степень реализации основных мероприятий оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М, где:

СРм - степень реализации основных мероприятий;

Мв - количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Основное мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

основное мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей непосредственного результата, считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя непосредственного результата составляет не менее 80% от запланированного. В том случае, когда для описания результатов реализации основного мероприятия используется несколько показателей непосредственного результата и (или) в рамках основного мероприятия выделяются мероприятия, для оценки степени реализации основного мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей непосредственного результата к запланированным значениям, выраженное в процентах;

по иным основным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как достижение качественного результата (оценка проводится экспертно).

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

В качестве плановых расходов за счет средств бюджета Суоярвского муниципального округа указываются данные сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Оценка эффективности использования средств местного бюджета

Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается для каждой подпрограммы как соотношение степени реализации мероприятий со степенью соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:

Эис  =  СРм  -  ССуз

где:

Эис - эффективность использования средств местного бюджета;

СРм-степень реализации мероприятий;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Суоярвского муниципального округа.

При этом если значение Эис составляет:

не менее 0, то оно принимается равным 1;

не менее -0,1, но менее 0, то оно принимается равным 0,9;

не менее -0,2, но менее -0,1, то оно принимается равным 0,8;

не менее -0,3, но менее -0,2, то оно принимается равным 0,7;

не менее -0,4, но менее -0,3, то оно принимается равным 0,6;

не менее -0,5, но менее -0,4, то оно принимается равным 0,5;

менее -0,5, то оно принимается равным 0.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

, где:

где:

ЭРГП - эффективность реализации муниципальной программы; СРГП - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы (определяется в составе подпрограммы, ∑ kj = 1).

В случае если в состав муниципальной программы входят подпрограммы, эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

ЭР - эффективность реализации муниципальной программы;

СР - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

j - количество подпрограмм;

- знак суммы.

В случае если в состав муниципальной программы не входят подпрограммы, эффективность ее реализации оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и эффективности использования средств бюджета Суоярвского муниципального округа по следующей формуле:

ЭР = СР x Эис, где:

ЭР - эффективность реализации муниципальной программы;

СР - степень реализации муниципальной программы;

Эис - эффективность использования средств бюджета Суоярвского муниципального округа.

| Численное значение оценки реализации муниципальной программы (ЭР) | Уровень эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- |
| ЭР => 0,90 | высокая эффективность |
| ЭР => 0,80 | достаточная эффективность |
| ЭР < 0,70 | неудовлетворительная эффективность |

# Методика
оценки эффективности бюджетных расходов на реализацию МП Суоярвского муниципального округа по результатам их исполнения

1. Оценка эффективности бюджетных расходов на реализацию муниципальных программ Суоярвского муниципального округа (далее – муниципальная программа) по результатам их исполнения (далее – оценка произведенных расходов) производится ежегодно в составе комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы.

2. Оценка эффективности произведенных расходов (ЭБри) определяется как сумма значений параметров оценки Пj, указанных в таблице.

| № п/п | Наименование параметра оценки | Критерии параметра | Коэффициент параметра | Вес параметра | Значение параметра оценки (Пj) | Максимальное значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Соблюдение сроков наступления контрольных событий | да | 5 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
|  |  | нет | 0 |  | 0,00 |  |
| 2. | Соответствие запланированных затрат на реализацию муниципальной программы фактическим (рассчитывается как отношение абсолютного отклонения кассовых расходов от бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью по состоянию на 1 января отчетного года, к бюджетным ассигнованиям, утвержденным сводной бюджетной росписью по состоянию на 1 января отчетного года (без учета межбюджетных трансфертов из регионального бюджета, имеющих целевое назначение), выраженное в процентах) (в случае если муниципальная программа реализуется исключительно за счет поступающих из регионального бюджета целевых межбюджетных трансфертов, присваивается максимальный балл) | 0 процентов | 5 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
|  |  | 0 – 2 процента | 4 |  | 0,04 |  |
|  |  | 2 – 5 процентов | 3 |  | 0,03 |  |
|  |  | 5 – 10 процентов | 2 |  | 0,02 |  |
|  |  | 10 – 15 процентов | 1 |  | 0,01 |  |
|  |  | свыше 15 процентов | 0 |  | 0,00 |  |
|  |  | 0 – 2 процента | 4 |  | 0,04 |  |
|  |  | 2 – 5 процентов | 3 |  | 0,03 |  |
|  |  | 5 – 10 процентов | 2 |  | 0,02 |  |
|  |  | 10 – 15 процентов | 1 |  | 0,01 |  |
|  |  | свыше 15 процентов | 0 |  | 0,00 |  |
| 3. | Количество внесенных в муниципальную программу изменений в отчетном году (за исключением случаев внесения изменений, связанных с отражением средств регионального бюджета и средств местного бюджета на обеспечение условий софинансирования расходов) | не более 2 | 5 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
|  |  | 3 | 4 |  | 0,04 |  |
|  |  | 4 | 3 |  | 0,03 |  |
|  |  | 5 | 2 |  | 0,02 |  |
|  |  | 6 | 1 |  | 0,01 |  |
|  |  | 7 и более | 0 |  | 0,00 |  |
| 4. | Наличие и объективность обоснования объема неиспользованных бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы | да | 5 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
|  |  | нет | 0 |  | 0,00 |  |
| 5. | Степень достижения цели и значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | 100 процентов | 5 | 0,04 | 0,20 | 0,20 |
|  |  | 95 – 100 процентов | 4 |  | 0,16 |  |
|  |  | 90 – 95 процентов | 3 |  | 0,12 |  |
|  |  | 80 – 90 процентов | 2 |  | 0,08 |  |
|  |  | 70 – 80 процентов | 1 |  | 0,04 |  |
|  |  | менее 70 процентов | 0 |  | 0,00 |  |
| 6. | Степень реализации подпрограмм муниципальной программы*) | 100 процентов | 5 | 0,03 | 0,15 | 0,15 |
|  |  | 95 – 100 процентов | 4 |  | 0,12 |  |
|  |  | 90 – 95 процентов | 3 |  | 0,09 |  |
|  |  | 80 – 90 процентов | 2 |  | 0,06 |  |
|  |  | 70 – 80 процентов | 1 |  | 0,03 |  |
|  |  | менее 70 процентов | 0 |  | 0,00 |  |
| 7. | Достоверность достигнутых значений показателей (индикаторов) (на основе сопоставления с данными государственного статистического наблюдения, бухгалтерской и финансовой отчетности) | достоверны | 5 | 0,03 | 0,15 | 0,15 |
|  |  | недостоверны | 0 |  | 0,00 |  |
| 9. | Наличие правонарушений, выявленных в ходе внутреннего и внешнего муниципального контроля | да | 0 | 0,03 | 0,00 | 0,15 |
|  |  | нет | 5 |  | 0,15 |  |
| 10 | Размещение на сайте ответственного исполнителя в сети Интернет годового отчета о реализации муниципальной программы | да | 5 | 0,03 | 0,15 | 0,15 |
|  |  | нет | 0 |  | 0,00 |  |

*) В случае если муниципальная программа не содержит подпрограмм, критерию присваивается максимальное значение.

______________

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным.