РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

KARJALAN TAZAVALDU

АДМИНИСТРАЦИЯ

СУОЯРВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

SUOJÄRVEN PIIRIKUNNAN HALLINDO

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.05.2023                                                                                                            № 539

О мерах по подготовке объектов жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний период 2023/2024 г.

В целях своевременной подготовки объектов жизнеобеспечения  в Суоярвском муниципальном округе к работе в осенне-зимний период 2023/2024 года, повышения надежности электро-,  тепло, водо- и газоснабжения, а также эксплуатации жилищного фонда и объектов социальной сферы в населенных пунктах Суоярвского муниципального округа:

- Утвердить прилагаемый перечень основных мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2023/2024 г.г., подлежащий включению в планы подготовки организаций, независимо от их организационно-правовой формы и форм собственности, обеспечивающих электро-, тепло-, водо- и газоснабжение, а также эксплуатацию жилищного фонда и объектов социальной сферы Суоярвского муниципального округа (далее - Перечень), согласно Приложению   № 1.

- Образовать межведомственную комиссию по подготовке и проведению отопительного периода 2023/2024 года в Суоярвском муниципальном округе и утвердить ее состав, согласно Приложению № 2.

- Комиссии по подготовке и проведению отопительного периода не реже двух раз в месяц проводить заседания с целью обеспечения постоянного контроля  за ходом  подготовительных работ, целевым использованием выделенных средств и за прохождением отопительного периода;

- Администрации Суоярвского муниципального округа:

1)  предусмотреть  в   бюджете  на 2023-2024 годы  средства на оплату коммунальных услуг муниципальными учреждениями, в соответствии с заключенными договорами  и  выполнение ремонтных работ при подготовке объектов жизнеобеспечения, находящихся в ведении администрации к работе в отопительный период, в том числе оборудование объектов жизнеобеспечения, находящихся в ведении администрации, резервными источниками энергоснабжения;

2)   обеспечить контроль за:

- использованием средств местного бюджета на выполнение мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения, находящихся в ведении органа местного самоуправления, к работе в отопительный период,

-целевым использованием предусмотренных и утвержденных в соответствии с законодательством о тарифах средств на выполнение производственных программ организациями, обеспечивающими холодное водоснабжение и (или) водоотведение, ремонт и техническое  обслуживание оборудования, зданий и сооружений,

- ходом подготовки объектов жизнеобеспечения, находящихся в ведении органа местного самоуправления, жилищного фонда, объектов социальной сферы, организациями, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности в соответствии с заключенными договорами на ремонт и техническое обслуживание,

- созданием в срок до 1 октября 2023 года в организациях обеспечивающих холодное водоснабжение и (или) водоотведение, финансового резерва и неснижаемого аварийного запаса материалов и оборудования для проведения аварийно-восстановительных работ.

3)  провести оценку готовности жилищного фонда и объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период с оформлением соответствующих актов и паспортов готовности в срок до 15 сентября 2023 года;

- Рекомендовать организациям независимо от их организационно-правовой формы и форм собственности, обеспечивающим электро-, тепло-, водо- и газоснабжение населенных пунктов Суоярвского муниципального округа:

1) подвести итоги прохождения отопительного периода 2022/2023 года,  разработать и утвердить планы мероприятий по подготовке к работе в отопительный период объектов жизнеобеспечения,  включив в них  мероприятия, направленные на устранение недостатков отопительного периода 2022/2023 года и повышения качества подготовки объектов жизнеобеспечения, социальных объектов и жилого фонда к отопительному периоду 2023/2024 года, а также ежегодные профилактические мероприятия, предусмотренные законодательством и (или) рекомендованные к исполнению контролирующими и ресурсоснабжающими организациями и представить их в администрацию в срок до 22 мая 2023 года;

2)  разработать  и  утвердить  в  срок до 1 июля 2023 года в установленном законодательством порядке графики ограничения отпуска электрической и тепловой энергии при возникновении аварийных ситуаций и недостатке  мощности теплоисточника;

3) обеспечить подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства в населенных пунктах, в соответствии с утвержденными планами мероприятий к началу отопительного периода;

4)  произвести расчеты нормативных запасов топлива, необходимых для теплоснабжения жилищного фонда, объектов социальной сферы и иных потребителей, и в  срок до 01 августа 2023 года  направить их на утверждение в Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия (для источников тепловой энергии,  за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более), в Министерство энергетики Российской Федерации (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более;

5) провести совместно с потребителями приемку системы отопления и тепловых сетей потребителей с составлением и предоставлением актов готовности системы отопления и тепловых сетей потребителя к отопительному периоду в администрацию в срок до 01 сентября 2023 года;

6) обеспечить создание нормативных  запасов топлива согласно утвержденным расчетам до начала отопительного периода;

7) создать неснижаемые аварийные запасы материалов и оборудования для проведения аварийно-восстановительных работ;

8) провести противоаварийные и противопожарные тренировки эксплуатационного персонала;

9) провести пробные топки котельных перед началом отопительного сезона 2023/2024 г.;

10) не производить в период подготовки к зимнему периоду отключений от электрической энергии объектов жизнеобеспечения (котельные, водонасосные  станции, ремонтные базы) муниципальных предприятий, имеющих задолженность по оплате за электроэнергию;

11) принять меры по оборудованию объектов теплоснабжения резервными источниками энергоснабжения.

12) обеспечить подготовку к зиме технологически связанных объектов электросетевого хозяйства, которые не имеют собственника, собственник которых не известен или от права собственности, на которые собственник отказался;

13) разработать и утвердить графики аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) и использования противоаварийной автоматики в срок до 20 сентября 2023 года;

6.  Рекомендовать руководителям организаций и учреждений социальной сферы:

- обеспечить в срок до 22 мая 2023 года разработку плана мероприятий по подготовке подведомственных объектов к работе в осенне-зимний период 2023/2024 г.г. с учетом утвержденного настоящим постановлением Перечня, утвержденного пунктом 1 настоящего постановления, осуществлять контроль за выполнением планов.

7.  Рекомендовать собственникам помещений в многоквартирных домах, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим управление многоквартирными домами, оказывающим услуги и (или) выполняющим работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах:

- обеспечить подготовку жилищного фонда к прохождению отопительного периода с выполнением ежегодных профилактических мероприятий, предусмотренных законодательством и (или) рекомендованных к исполнению контролирующими и ресурсоснабжающими организациями с предоставлением актов готовности систем отопления и тепловых сетей потребителя к отопительному периоду в администрацию Суоярвского муниципального округа в срок до 1 сентября 2023 года;

-  предоставить акты о проверке состояния дымовых и вентиляционных каналов в газифицированном жилищном фонде в Суоярвский газовый участок АО «Карелгаз».

8. Отделу по развитию инфраструктуры и благоустройства:

1)   в  срок  до  20  мая  2023 года  подготовить сводный план мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения Суоярвского муниципального округа к работе в осенне-зимний период 2023/2024 г.г. и представить в Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия;

2)  осуществлять мониторинг:

-  хода подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период на территории муниципального района;

-  начала и прохождения отопительного периода;

-  наличия запасов и движения топливно-энергетических ресурсов;

3) обеспечить постоянный контроль за выполнением утвержденных планов мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период;

4)  назначить Павлову Н.А. ведущего специалиста отдела по развитию инфраструктуры и благоустройства. ответственным за сбор и представление в Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия еженедельной оперативной информации о ходе подготовки объектов жизнеобеспечения к отопительному периоду и о прохождении отопительного периода, о запасах и движении топлива, ежемесячной государственной статистической отчетности по формам 1-ЖКХ (зима) срочная.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя главы администрации Денисова С.С.

Глава  Суоярвского

муниципального округа		 	          	                                            Р.В. Петров

Разослать: Дело, отдел по развитию инфраструктуры и благоустройства, отдел по МР ГО и ЧС, отдел образования, культуры и социальной политики, МУК «Суоярвская ЦБС», ГУП РК «Карелкоммунэнерго», ООО «Управдом», ООО «СКС», ООО «Гидроресурс», Суоярвский РЭС ПО Западно-Карельские электрические сети Карельского филиала ПАО Россети "Северо-Запад", Суоярвский газовый участок АО «Карелгаз», муниципальные  организации МО  «Суоярвский муниципальный округ»

- Утвержден

постановлением Администрации

Суоярвского муниципального округа

от 18.05.2023 № 539

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период,

подлежащих включению в планы подготовки организаций, независимо

от их ведомственной принадлежности и форм собственности, обеспечивающих

электро-, тепло-, водо- и газоснабжение, а также эксплуатацию

жилищного фонда и объектов социальной сферы

| № п/п | Содержание мероприятия | Планируемый объем работ на год |
| --- | --- | --- |
| 1. | Капитальный ремонт оборудования, зданий и сооружений котельных, электрических и тепловых сетей, внутренних инженерных систем зданий | по графикам планово-предупредительного ремонта, но не реже нормативных сроков |
| Котельные, насосные |  |  |
| 2. | Техническое освидетельствование котлов и диагностирование технического состояния котлов, отработавших нормативный срок (специализированной организацией или своими силами) | все котлы |
| 3. | Приборное обследование баков - аккумуляторов горячей воды | все баки-аккумуляторы не реже 1 раза в 3 года |
| 4. | Осмотры и техническое освидетельствование строительных конструкций производственных зданий и сооружений для тепловых энергоустановок | все здания и сооружения, согласно требованиям нормативных документов |
| 5. | Опробование насосных станций | все насосные станции перед началом отопительного сезона |
| 6. | Ежегодное техническое обслуживание оборудования: промывка и очистка фильтров, отстойников, очистка мазутных резервуаров и мазутоподогревателей, очистка внутренних поверхностей котлов и теплообменников | все фильтры, отстойники, котлы, теплообменники, подогреватели; очистка мазутных емкостей не реже 1 раза в 5 лет |
| 7. | Текущий ремонт оборудования, арматуры, трубопроводов, замена и поверка приборов и систем КИПиА, сигнализации | по графикам планово-предупредительного ремонта, но не реже нормативных сроков |
| 8. | Техническое обслуживание газового оборудования котельных | по графикам планово-предупредительного ремонта, но не реже нормативных сроков |

| 9. | Текущий ремонт газового оборудования котельных | по графикам планово-предупредительного ремонта, но не реже нормативных сроков |
| --- | --- | --- |
| 10. | Консервация котлов и вспомогательного оборудования после завершения осенне-зимнего периода и выполнения работ по ремонту и обслуживанию | по завершению регламентных работ |
| Тепловые сети |  |  |
| 11. | Гидравлические и тепловые испытания тепловых сетей с устранением выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок. Техническое диагностирование трубопроводов тепловых сетей, работающих с параметрами теплоносителя более 115 С, отработавших нормативный срок службы. | все сети |
| 12. | Осмотр трубопроводов наружной прокладки | все сети |
| 13. | Шурфовка трубопроводов подземной прокладки (дистанционный контроль для труб с пенополиуретановой изоляцией) | в объеме, установленном нормативными документами |
| 14. | Осмотр попутного дренажа, промывка дренажных трубопроводов и колодцев | весь дренаж |
| 15. | Текущий ремонт трубопроводов и арматуры, восстановление тепло- и гидроизоляции | по графикам планово-предупредительного ремонта, но не реже нормативных сроков |
| 16. | Режимная наладка систем теплоснабжения | в межотопительный период |
| Электрические сети |  |  |
| 17. | Текущий ремонт трансформаторных подстанции и высоковольтных линий электропередачи | по графикам планово-предупредительного ремонта, но не реже нормативных сроков |
| 18. | Испытания электроустановок и электрических сетей | в сроки, установленные нормативными документами |
| 19. | Текущий ремонт дизельных электростанций, обеспечение их работоспособности | в сроки, установленные нормативными документами |
| 20. | Проверка систем резервного электроснабжения объектов социальной сферы (котельные, больницы, школы и так далее) | ежегодно |
| Водозаборные сооружения и сети |  |  |
| 21. | Осмотры зданий, сооружений и сетей (на основе результатов разрабатывают и выполняют мероприятия по проведению профилактических, текущих и капитальных ремонтов) | не реже одного раза в два месяца |
| 22. | Профилактическое обслуживание сети (проведение мероприятий по предохранению устройств и оборудования сети от замерзания) | два раза в год |
|  | 2 | 3 |
| 23. | Проверка свободных напоров в водопроводной сети с установкой манометров в контрольных точках (колодцах с гидрантами, камерах со штуцерами) | выборочно один раз в квартал |
| 24. | Текущий ремонт сети: профилактические мероприятия -промывка и прочистка сети, колка льда, очистка колодцев и камер от грязи, откачка воды и другие мероприятия; ремонтные работы - замена люков, скоб, ремонт горловины колодца, подъем и спуск люков и другие мероприятия | по графикам планово-предупредительного ремонта, по мере необходимости |
| Здания (жилищный фонд и объекты социальной сферы) |  |  |
| 25. | Очистка подвалов от мусора, проверка и ремонт системы канализации | в межотопительный период |
| 26. | Общие осмотры зданий для определения ремонтных работ по подготовке к началу отопительного сезона | два раза в год, весной и осенью, до начала отопительного сезона |
| 27. | Утепление оконных и балконных проемов, чердачных перекрытий, утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, ремонт и утепление входных дверей, являющихся общим имуществом в многоквартирных домах | все здания |
| 28. | Ремонт печей и кухонных очагов | все здания по результатам осмотра |
| 29. | Промывка систем отопления и калориферов | все системы и калориферы |
| 30. | Гидравлическое испытание систем отопления, горячего водоснабжения, калориферов, теплообменников, элеваторов | все системы, калориферы, теплообменники, узлы |
| 31. | Поверка общедомовых приборов учета | в сроки, установленные нормативными документами |
| 32. | Текущий ремонт трубопроводов, арматуры, насосов, восстановление теплоизоляции трубопроводов подвальной и чердачной разводки | все здания |
| 33. | Проверка уплотнений вводов и выпусков подземных инженерных коммуникаций в подвале зданий | ежегодно |
| 34. | Проведение технического обслуживания внутридомового газового оборудования общего пользования | не реже одного раза в три года |
| 35. | Текущий ремонт внутридомового газового оборудования | ежегодно |
| 36. | Капитальный ремонт фасадных газопроводов | по результатам осмотра в межотопительный период |
| 37. | Проверка состояния вентиляционных и дымоотводящих систем в газифицированном жилищном фонде, в том числе металлических соединительных труб, оголовков дымоходов | по графикам планово-предупредительного ремонта не реже нормативных сроков |
| Сооружения и сети газоснабжения (СУГ) |  |  |
| 38. | Техническое обследование подземных газопроводов | по графикам обследования, не реже одного раза в пять лет |
| 39. | Техническое диагностирование подземных газопроводов, эксплуатируемых свыше 40 лет | по графикам диагностирования после 40 лет эксплуатации |
| 40. | Техническое освидетельствование резервуаров групповых подземных установок, газонаполнительных станций | по графикам освидетельствования, не реже одного раза в 10 лет |
| 41. | Техническое диагностирование резервуаров групповых подземных установок, газонаполнительных станций, эксплуатируемых свыше 35 лет | по графикам диагностирования после 35 лет эксплуатации |
| 42. | Техническое обслуживание оборудования газорегуляторных -пунктов, групповых подземных установок СУГ, газонаполнительных станций | по графикам, но не реже нормативных сроков |
| 43. | Текущий ремонт арматуры на наружных трубопроводах | один раз в год |
| Сооружения и сети газоснабжения (природный газ) |  |  |
| 44. | Техническое обслуживание: осмотр арматуры, опор и креплений газопроводов; осмотр состояния изоляции газопроводов и их окраски; выявление утечек газа | по графикам планово-предупредительного ремонта, но не реже нормативных сроков |
| 45. | Ревизия технического состояния газопроводов | по графикам планово-предупредительного ремонта, но не реже нормативных сроков |
| 46. | Текущий ремонт газопроводов | по графикам планово-. предупредительного ремонта, но не реже нормативных сроков |
| 47. | Техническое обслуживание газораспределительных пунктов, газораспределительных пунктов шкафных, газораспределительных установок | по графикам планово-предупредительного ремонта, но не реже нормативных сроков |
| 48. | Текущий ремонт газораспределительных пунктов, газораспределительных пунктов шкафных, газораспределительных установок | по графикам планово-предупредительного ремонта, но не реже нормативных сроков |